**Звіт про виконання Плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року протягом 2019 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Назва заходу** | **Термін виконання** | **Стан виконання** |
| **Ціль І Покращення бізнес-середовища** |
| **1. Покращення регуляторного середовища**  | **1.1.**Здійснення моніторингу змін законодавчо-нормативної бази, що регулює розвиток підприємництва, та надання пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо її вдосконалення | 2018-2020   | В області постійно здійснюється моніторинг змін законодавчо-нормативної бази, що регулює розвиток підприємництва. Також надаються пропозиції центральним органам влади щодо удосконалення законодавчо-нормативної бази. |
| **1.3.**Удосконалення процедур отримання підприємцями нормативних документів, в тому числі шляхом розвитку системи надання електронних послуг для бізнесу | 2018-2020  | На офіційному веб-сайті облдержадміністрації ([www.vin.gov.ua](http://www.vin.gov.ua)) створено розділ «Регуляторна діяльність», який постійно оновлюється. |
| **1.4.**Відстеження ефективності реалізації чинних регуляторних актів | 2018-2020  | Згідно вимог статей 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» облдержадміністрацією у встановленому порядку затверджені План підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації на 2019 рік та План-графік відстеження результативності дії регуляторних актів, які оприлюднені на веб-сайті облдержадміністрації ([www.vin.gov.ua](http://www.vin.gov.ua)) у розділі «Економіка та інвестиції /Регуляторна діяльність».В реєстрі регуляторних актів облдержадміністрації знаходиться 14 розпоряджень голови облдержадміністрації. Реєстр розміщено на сайті облдержадміністрації в розділі «Економіка та інвестиції/Регуляторна діяльність/ Реєстр регуляторних актів». Відповідно до Плану-графіку здійснення відстеження результативності дії регуляторних актів облдержадміністрації протягом 2019 року проведено 7 повторних та 1 періодичне відстеження результативності дії розпоряджень голови обласної державної адміністрації. За результатами проведених відстежень дію регуляторних актів визнано ефективними.Відповідно до Плану підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації протягом 2019 року підготовлено та прийнято 10 регуляторних актів:- розпорядження голови облдержадміністрації від 12 лютого 2019 року №106 «Про затвердження Тарифів на платну послугу «Медичні огляди», що надається комунальним лікувально - профілактичним закладом – Літинською центральною районною лікарнею», **зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 5 березня 2019 року за № 27/1681;****- розпорядження** голови облдержадміністрації від 26 лютого 2019 року №142 **«**Про затвердження Тарифів на платну послугу «Медичні огляди», що надається комунальним закладом «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка», **зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 7 березня 2019 року за № 29/1683**;- **розпорядження** голови облдержадміністрації від 26 лютого 2019 року №144 «Про затвердження Тарифів на платну послугу «Медичне обслуговування», що надається комунальним комплексним лікувально-профілактичним закладом – «Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», **зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 7 березня 2019 року за № 31/1685;** **- розпорядження** голови облдержадміністрації від 26 березня 2019 року №257 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2006 року № 114», **зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 8 квітня 2019 року за № 49/1703;**- розпорядження голови облдержадміністрації від 13 серпня 2019 року №607 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2006 року № 114», **зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 21 серпня 2019 року за № 91/1745;****- розпорядження** голови облдержадміністрації від 13 серпня 2019 року №609 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 23 червня 2009 року № 233 «Про затвердження тарифів на платні медичні послуги», **зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 27 серпня 2019 року за № 92/1746**;- **розпорядження** голови облдержадміністрації від 13 серпня 2019 року №610 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2006 року № 114», **зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 27 серпня 2019 року за № 94/1748;****- розпорядження** голови облдержадміністрації від 11 вересня 2019 року №706 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2006 року № 114», **зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 25 вересня 2019 року за № 103/1757;** **- розпорядження** голови облдержадміністрації від 31 жовтня 2019 року №845 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2006 року № 114», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 13 листопад 2019 року за № 129/1783; - **розпорядження** голови облдержадміністрації від 11 грудня 2019 року №946 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 2 січня 2013 року № 10», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 26 грудня 2019 року за № 150/1804. Облдержадміністрацією у встановленому порядку затверджені План підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації на 2020 рік та План-графік відстеження результативності дії регуляторних актів, які 13 грудня 2019 року оприлюднені на веб-сайті облдержадміністрації ([www.vin.gov.ua](http://www.vin.gov.ua)) у розділі «Економіка та інвестиції /Регуляторна діяльність».При підготовці проектів регуляторних актів забезпечено дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».Дотримання принципів державної регуляторної політики заходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації. |
|  **1.5.** Підтримка ініціатив підприємців, спрямованих на перегляд чинних та розробку нових регуляторних актів. Розгляд та прийняття в установленому порядку регуляторних актів, ініційованих підприємцями | 2018-2020 | Виконавчі органи Вінницької міської ради співпрацюють з «Офісом ефективного регулювання» (ВRDO). Розпорядженням міського голови від 13.06.2018 року № 87-р затверджено положення про роботу Комісії з перегляду місцевого регуляторного середовища та її склад. З метою забезпечення належного фахового рівня учасників процесу перегляду регуляторного середовища, було проведено навчання основним засадам державної регуляторної політики, а також принципам та інструментам проведення перегляду і удосконалення місцевого регуляторного середовища. В навчанні взяли участь працівники 12 департаментів, 1 відділу, 2 комунальних підприємств Вінницької міської ради та члени Комісії з перегляду. Учасники 4-ох тренінгів детально розглянули етапи перегляду регуляторного середовища, а саме: - перший рівень перегляду: скринінг регуляторного середовища; - другий рівень перегляду: антикорупційна експертиза та експертиза на відповідність антимонопольному законодавству. У ході виконання Плану перегляду виконавчими органами міської ради було сформовано перелік нормативно-правових актів, які мають ознаки регуляторних. В реєстрі регуляторних актів облдержадміністрації знаходиться 14 розпоряджень голови облдержадміністрації. Реєстр розміщено на сайті облдержадміністрації в розділі «Економіка та інвестиції/Регуляторна діяльність/ Реєстр регуляторних актів». Проведено 7 громадських обговорень в формі «круглого столу». |
| **1.6.** Подальший розвиток системи центрів надання адміністративних послуг, а також підвищення спроможності їхніх працівників надавати якісні послуги згідно поточних потреб суб’єктів підприємницької діяльності | 2018-2020  | Вінницька область займає лідируючі позиції серед регіонів України за кількістю послуг, які надаються через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) - 2 місце за загальною кількістю послуг та кількістю наданих послуг на 1,0 тис. наявного населення.В області діють 40 Центрів надання адміністративних послуг (21- районний, 2- міськрайонні, 2 - міських, 15 - ОТГ) та 6 їх територіальних відділень. Роботу ЦНАП у 2019 році забезпечувало 305 осіб персоналу, із них: 209 адміністраторів та 96 державних реєстраторів.Протягом 2019 року ЦНАП області надали суб’єктам звернення 1 485 500 адміністративних послуг, що на 3,6% більше ніж у 2018 році. Кількість наданих послуг на 1 тис. населення області в 2019 році складає 952 послуги, що на 4,6% більше ніж у 2018 році.Постійно розширюється перелік видів послуг у ЦНАП. В середньому у ЦНАП області надається 144 види адміністративних послуг, що на 18% більше порівняно з 2018 роком.У 2019 році за надання адміністративних послуг до місцевих бюджетів надійшло 96,09 млн. грн., що на 1,9 млн. грн. або на 1,9% менше порівняно з 2018 роком. |
| **1.7.** Подальше переведення адміністративних послуг в електронний формат та їх спрощення | 2018-2020 | Вінницька область – єдина серед областей України, у якій запроваджено надання всіх видів адміністративних та прирівняних до них послуг облдержадміністрації та її структурних підрозділів через ЦНАП «Прозорий офіс» Вінницької міської ради. Оформлення та видача паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в 10 ЦНАП області: міст Вінниця, Жмеринка, Козятин, Барської райдержадміністрації, Калинівської міської ОТГ, Немирівської міської ОТГ, Джулинській сільській ОТГ, Краснопільської сільської ОТГ, Якушинецької сільської ОТГ та Агрономічної сільської ради.За підтримки програми «U-LEAD з Європою» протягом 2019 року в області створено 5 нових ЦНАП (Гніванська ОТГ, Джулинська ОТГ, Краснопільська ОТГ, Соболівська ОТГ, Студенянська ОТГ), 4 існуючих ЦНАП модернізовано (Жданівська ОТГ, Якушинецька ОТГ, м. Жмеринка, м. Козятин) та ЦНАП Могилів-Подільської міської ради отримав спеціальний вид підтримки – автомобіль (мобільний ЦНАП). Всі Центри області підключені до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру. Створені окремі закладки ЦНАП на сайтах РДА, забезпечено розміщення посилань на електронні сервіси центральних органів влади, через які можливо отримання послуг в електронному вигляді он-лайн. |
| **1.8.** Удосконалення системи інформування громадян про хід підготовки регуляторних актів, а також про проведення консультацій з громадськістю в рамках проведення М-тесту всіма суб’єктами владних повноважень | 2018-2020 | Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на сайті облдержадміністрації ([www.vin.gov.ua](http://www.vin.gov.ua)) у розділі «Економіка та інвестиції/Регуляторна діяльність розміщуються проекти регуляторних актів з М-тестом для ознайомлення. Інформування представників МСП про проведення громадського обговорення проектів регулярних актів здійснюється електронною розсилкою. |
| **1.9.** Підвищення спроможності представників місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування та бізнес-асоціацій використання методики М-тесту | 2018-2020 | При підготовці проектів регуляторних актів разом з аналізом регуляторнго впливу проводиться М-Тест. |
| **1.10.** Обмін досвідом розробки та запровадження нових практик регулювання підприємницької діяльності в цілому та застосування М-тесту, у тому числі з іншими регіонами | 2018-2020 | За підтримки облдержадміністрації в рамках виконання Плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року ГО "Інститут громадських ініціатив Вінниччини" організовано 10 жовтня 2019 року та проведено семінар з питання реалізації державної регуляторної політики та практичного застосування М-Тесту для фахівців до функціональних обов`язків яких відносяться питання державної регуляторної політики, представників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад. Крім цього, 28 жовтня 2019 року на базі Вінницького обласного молодіжного центру «Квадрат» за підтримки облдержадміністрації та міської ради експертами Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» проведено навчальний тренінг на тему: «Відкриті дані та цифровізація регуляторної політики». Участь у заході взяли близько 100 спеціалістів державних органів та органів місцевого самоврядування, які відповідають за оприлюднення відкритих даних та реалізацію регуляторної політики. |
| **1.11.** Покращення роботи сервісних центрів ДФС, створення при таких центрах консультаційних офісів, які надаватимуть допомогу особам, які розпочинають займатись підприємницькою діяльністю та реєструють приватне підприємство чи ФОП | 2018-2020 | В області функціонує 24 Центри обслуговування платників (далі - ЦОП) при ДПІ управлінь на правах відокремлених підрозділів Головного управління ДПС у Вінницькій області. В ЦОП надається комплекс адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг. Протягом 2019 року в ЦОП ДПІ платникам податків та громадянам надано 207,7 тисяч адміністративних послуг.Консультаційні послуги платникам податків надаються безпосередньо в ЦОП фахівцями Головного управління та державних податкових інспекцій управлінь на правах відокремлених підрозділів ГУ відповідно до затверджених Положень про ЦОП. |
| **2. Забезпечення конструктивного діалогу між бізнесом та владою** | **2.1.** Регулярне оприлюднення органами влади про свою діяльність  | 2018-2020 | Інформація про проведені заходи із розвитку МСП постійно висвітлюється на сайті облдержадміністрації [www.vin.gov.ua](http://www.vin.gov.ua) у розділі «Новини» та на сайті Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА. |
| **2.2.** Проведення аналізу ефективності наявних інструментів зворотнього зв`язку між владою та бізнесом | 2019 | Агенцією регіонального розвитку Вінницької області проведено опитування серед підприємців Вінницької області з метою оцінки ефективності інструментів комунікації між владою та бізнесом. За результатами опитування сформовано перелік наявних інструментів зворотнього зв`язку яким користується бізнес, а саме: «письмове звернення» - 80%; «офіційна зустріч» - 65%; «офіційний інтернет сайт» - 65%; «гаряча лінія» - 60%; «електронне звернення» - 55%; «телефон довіри» - 50%; «сторінка в Facebook» – 50%; «форум» – 45%. |
| **2.3.** Підвищення рівня інформованості та інтерактивності сайтів регіональних (місцевих) органів влади | 2019 | Агенцією регіонального розвитку Вінницької області проведено опитування підприємців області щодо ефективності роботи сайтів місцевих органів влади та їх відповідності потребам користувачів. За результатами опитування сформовано перелік інформації, яка найбільше цікавить відвідувачів сайтів, а саме: новини області (району, міста), проведені заходи, графік семінарів, заплановані події – 73%; діючі нормативні документи, новини законодавства – 64%; інвестиційні проекти та пропозиції – 47%; зовнішньоекономічна діяльність, експорт – 21%.  |
| **2.4.** Запровадження нових каналів комунікацій між бізнесом та владою, вдосконалення існуючих механізмів інформування підприємців про заходи, які впливають на діяльність бізнесу | 2019-2020 | Інформування підприємців області про заходи, які впливають на діяльність бізнесу відбувається шляхом електронної розсилки, рекламних кампаній через засоби масової інформації та висвітлюється на сайті облдержадміністрації.За ініціативи підприємців 9 грудня 2019 року відбулось неформальне спілкування голови облдержадміністрації Владислава Скальського з представниками бізнесу. У зустрічі взяли участь директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир Мережко,  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталія Заболотна, перший заступник начальника Головного управління ДПС у Вінницькій області Олег Мартинюк, голова регіональної ради підприємців при облдержадміністрації, голова правління Спілки підприємців «СТІНА»  Олександр Печалін та бізнес-омбудсмен Вінницької області Ігор  Швець. Спілкуючись у форматі «В2В», підприємців хвилювали питання звітності та сплати податків, підтримка соціального підприємництва і підвищення конкурентної спроможності підприємств в ОТГ, а також пошук партнерів для виходу на ринки країн Близького Сходу. В ході спілкування запрошені експерти надавали відповіді та кваліфіковану консультацію на поставлені питання, а також зазначили про можливі зустрічі для подальшого вирішення визначених завдань. |
|  | **2.5.** Активне залученняпредставників бізнесу та бізнес-асоцацій до розробки та публічного обговорення стратегічних документів та рішень, що стосуються діяльності МСП (передусім, програм розвитку малого та середнього бізнесу). | 2018-2020 | В області розроблено проект Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року. В ході розроблення проекту Стратегії була утворена робоча група та створені тематичні робочі групи та фокус-групи із залученням представників вищих навчальних закладів, бізнесу та громадськості. До розробки та публічного обговорення стратегічних документів та рішень, що стосується діяльності МСП активно залучаються представники бізнесу та бізнес-асоціацій.  |
| **2.6.** Створення механізму регулярних консультацій між бізнесом та регіональною владою (обговорення у форматі «круглий стіл», на яких дискутуються гострі питання діяльності МСП та обговорюються перспективні напрямки розвитку області ) | 2018-2020 |  При облдержадміністрації діє консультативно-дорадчий орган - регіональна рада підприємців. Оновлений склад ради затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 09 жовтня 2018 року №775 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 18 березня 2015 року № 161». Щоквартально проводяться засідання регіональної ради, на яких обговорюються гострі питання діяльності МСП та перспективні напрямки розвитку області. |
| **Ціль ІІ Полегшення доступу МСП до ресурсів** |
| **1.****Сприяти доступу до фінансових ресурсів** | **1.1.** Запровадження дієвих інструментів фінансової підтримки суб`єктів підприємницької діяльності | 2018-2020  | В обласному бюджеті на 2019 рік на підтримку малого і середнього підприємництва (КТКВК 02517610) передбачено та використано кошти в сумі 1 819,63 тис.грн., а саме:- Агенцією регіонального розвитку Вінницької області організовано та проведено «ярмарок кредитів» галузевого спрямування – 30,0 тис.грн;- ГО «Інститут громадських ініціатив Вінниччини» організовано та проведено семінар «Маркетингові точки і канали. Як залучити клієнтів та просунути свою компанію» – 19,0 тис.грн; - ГО «Вінницький бізнес клуб» організовано та проведено семінар «Управління персоналом: ефективна стратегія для представників бізнесу» - 19,5 тис.грн.- ГО «Вінницький бізнес клуб» організовано та проведено семінар «Складові успішного експорту: планування, ефективні канали продажу» - 16,5 тис.грн.- ГО «Вінницька обласна організація Спілка підприємців «СТІНА» організовано та проведено семінар «Забезпечення якості та безпечності харчової продукції шляхом впровадження системи контролю НАССР» - 19,0 тис.грн.- Агенцією регіонального розвитку Вінницької області організовано та проведено семінар «Ефективне управління та мотивація команди» - 12,5 тис.грн.- Агенцією регіонального розвитку Вінницької області організовано та проведено семінар «Бізнес-планування для підприємців» - 14,5 тис.грн.- Організовано та проведено конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) – 99,6 тис.грн.В рамках конкурсу бізнес-планів конкурсна комісія визначила 34 переможці, які отримали фінансову підтримку на реалізацію бізнес-планів в розмірі від 20 до 70 тисяч гривень у різних сферах діяльності, серед яких: створення студії дизайнерського одягу, широкопрофільної майстерні на селі, мініцеху по переробці свинини власного виробництва на ковбасні вироби, міні-ферми «Перепілочка», виробництво екологічно чистого меду та супутніх продуктів бджільництва, виготовлення натуральних харчових паст з насіння та горіхів для здорового харчування, виготовлення виробів з натуральної деревини в поєднанні з різьбленням, відкриття станції технічного обслуговування, створення майстерні ковалів та інші. Реалізація проектів, яким надано підтримку в рамках даного конкурсу, забезпечує створення в області понад 50 нових робочих місць. Загальна вартість залучених інвестиційних коштів на виконання бізнес-планів становить майже 5,9 млн.грн. в т.ч. 1,4 млн. грн. ( 23%) кошти обласного бюджету. Протягом червня-серпня 2019 року між Виконавчим адміністратором та учасниками-переможцями були підписані угоди та перераховано кошти на рахунки переможців на реалізацію своїх бізнес-планів. Загальна сума фінансової підтримки становить 1,4 млн.грн.-Організовано та проведено заходи по відзначенню дня підприємця в області – 5,0 тис.грн- ГО «Вінницька обласна організація Спілка підприємців «СТІНА» організовано та проведено семінар «Загальні рекомендації суб`єктам підприємництва під час проведення перевірок контролюючими органами» - 19,0 тис.грн.- ГО «Інститут громадських ініціатив Вінниччини» організовано та проведено семінар з питання реалізації державної регуляторної політики та практичного застосування М-Тесту – 20,0 тис.грн.- ГО «Регіональний центр підприємництва» організовано та проведено щорічний міжрегіональний конкурс «Бізнес-еліта Поділля» - 65,0 тис.грн.- Агенцією регіонального розвитку Вінницької області організовано та проведено «ярмарок лізингу» – 40,0 тис.грн;-Агенцією регіонального розвитку Вінницької області організовано та проведено «ярмарок розробок та інновацій для бізнесу» - 40,0 тис.грн.На реалізацію заходів Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки у 2019 році використано кошти в сумі 2 000,0 тис.грн. Кошти отримали 2 ФОПи, 5 фермерських господарств та 1 обслуговуючий кооператив на розвиток тваринництва, переробки та садівництва.В районних та міських бюджетах на підтримку та розвиток підприємництва у 2019 році (зі змінами) передбачено кошти в 995,4 тис.грн., із яких протягом 2019 року використано 985,5 тис.грн. |
|  | **1.5.**Вивчення можливостей залучення зовнішніх коштів для фінансування розвитку МСП на рівні області та об`єднаних територіальних громад, зокрема, коштів міжнародних фінансових інституцій та програм технічної допомоги.  | 2018-2020 | Інформація про програми технічної допомоги в рамках яких передбачені можливості спрямовані на підтримку розвитку МСП висвітлюється на інвестиційному порталі області. В області проводяться семінари, тренінги для представників органів влади та місцевих СМП із підготовки грантових заявок.Також, в рамках укладеного Меморандуму про співпрацю протягом 2019 року у Вінницькій області розпочато реалізацію спільного проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади», що впроваджується Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України за фінансової підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва в Україні.  |
| **2.Сприяння покращенню кадрового забезпечення МСП** | **2.1.** Розробити методику визначення потреби МСП в кваліфікованих робітниках та спеціалістах. Налагодити систему оперативного збору інформації про потреби бізнесу у кадрах відповідно до розробленої методики | 2018-2020 | Формування обсягів регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників закладами професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється відповідно до укладених договорів із замовниками кадрів за напрямами економічної діяльності. Відділом професійно-технічної освіти матеріали узагальнюються та деталізуються у розрізі кожного навчального закладу, професій та напрямків економічної діяльності. Проект плану прийому на 2019 рік, який розглянуто Регіональною експертною радою та громадською дорадчою комісією наступний: регіональне замовлення - 4792 кваліфікованих робітників, 109 «молодших спеціалістів», державне замовлення -200 кваліфікованих робітників у центрах при установах виконання покарань та 305 за професіями загальнодержавного значення. Фактично до закладів П(ПТ)О зараховано для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за регіональним замовленням 4469 осіб, за державним замовленням – 460 осіб, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» - 108 осіб. |
| **2.2.** Рекомендувати ВНЗ та ПТНЗ внести зміни до навчальних програм відповідно до потреб бізнесу, передусім при підготовці спеціалістів робітничих професій | 2018-2020  | Робочі навчальні плани та програми підготовки кваліфікованих робітників погоджуються із роботодавцями. Навчальні програми корегуються (до 20% змісту навчання ) відповідно до потреб бізнесу.  |
| **2.3.** Розробка програми факультативних занять із підприємництва та її запровадження в навчальних закладах регіону | 2018-2020 | Враховуючи запити ринку праці, з метою підготовки випускників до самозайнятості та роботи у малому бізнесі, навчальними планами и програмами професійно-технічної освіти передбачено вивчення розділів «Господарювання і виробництво» в курсі предмета «Суспільствознавство», розділи, спрямовані на формування в учнів підприємливості в програмах предметів «Основи економіки», «Основи галузевої економіки та підприємництва». З метою розвитку підприємницьких компетенцій та ініціативності молоді організовані тренінги та навчання міжнародного тренінгового курсу «Entrepreneurial EAST Entrepreneurship Activities – Strategic Training» (Підприємницька діяльність – стратегічне навчання) Програми ЄС Erasmus+. Заклади професійної(професійно-технічної) освіти беруть участь у міжнародних проектах "Baltic Network for prevention of Early School Leaving" (SEE-ME) та IGMA-3. На формування підприємливості спрямована робота навчальних ресторанів (Вінницьке вище професійне училище сфери послуг), навчальних перукарень (Вінницьке вище професійне училище сфери послуг та Вінницький центр технології та дизайну), гуртків, предметних тижнів, ярмарків продукції, що виготовляється майстернями навчальних закладів. Учні отримали знання та навички з командної роботи, креативності, вміння ставити цілі, оцінювати ризики, вирішувати конфлікти та будувати ефективні комунікації, використовуючи методи неформальної освіти, а також генерувати та впроваджувати ідеї для молодіжного підприємництваВищі навчальні заклади області, представники Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, Вінницького національного аграрного університету та заклади професійної(професійно-технічної) освіти продовжують працювати у міжнародних проектах "Baltic Network for prevention of Early School Leaving" (SEE-ME) та IGMA-3. Проект фінансується грантом Шведського інституту. На формування підприємництва направлена робота навчально-тренувальної фірми «Перлина Поділля**»,** організованої на базі Вінницького вищого міжрегіонального професійного училища, де навчальний процес підготовки з професії «Комерційна діяльність» максимально приближений до дійсності, де працюють віртуальні підприємства, банки, здійснюється обіг віртуальних грошей.На формування підприємництва направлена робота гуртків, предметних тижнів, ярмарок виготовленої майстернями навчальних закладів продукції. |
| **2.4.** Проведення «Днів відкритих дверей» на успішних підприємствах регіону | 2018-2020 | У закладах професійної (професійно-технічної) освіти здійснюються профорієнтаційні заходи, зокрема дні відкритих дверей. Протягом 2019 року проведено– 6750 профорієнтаційних заходів.Працевлаштовані близько 90 % випускників закладів професійної ( професійно-технічної) освіти. Виконання регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у 2019 році –91 %.Чисельність осіб, охоплених профорієнтаційними заходами закладів професійної освіти ( учнів шкіл, батьків, безробітних громадян) близько 13 тис.осіб, у тому числі 9520 учнів шкіл. |
| **2.5.** Сприянняспівпраці діючих та новостворених бізнес-асоціацій із навчальними закладами області та центрами зайнятості | 2018-2020 | Налагодженню зв’язків та співпраці діючих та новостворених бізнес-асоціацій із навчальними закладами області сприяє робота ради із професійно-технічної освіти (стейкхолдерів). Мета - об’єднання зусиль закладів професійно-технічної освіти та прогресивних сільськогосподарських і промислових підприємств, спрямованих на підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників для сільськогосподарського сектору економіки регіону, підвищення конкурентоспроможності випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів аграрного профілю. Обласним центром зайнятості систематично направляється інформація про наявні вакансії і чисельність осіб, які мають статус безробітних, спільно із ПТНЗ проводяться ярмарки професій.  |
| **2.6.** Проведення спільних заходів, на яких студенти ВНЗ матимуть змогу ознайомитись із кращими практиками ведення бізнесу, а підприємці – підібрати потенційні кадри для своїх підприємств. | 2018-2020 | Участь навчальних закладів у «Ярмарках професій», який проводиться спільно із Обласним центром зайнятості. У заході взяли участь та презентували свої виробництва Державне підприємство «Електричні системи», «Barlinek», «Промавтомптика», ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» та інші підприємства.З метою збільшення кількості закладів, у яких впроваджуватимуться елементи індивідуальної форми навчання та розширення переліку професій на базі ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» відбулося засідання «Клубу ділових людей». За результатами засідання «Клубу ділових людей» отримано погодження та напрацьовано конкретні пропозиції щодо співпраці закладів професійної(професійно-технічної) освіти та підприємств малого та середнього бізнесу. |
|  | **2.7.** Поширення інформації про успішні практики молодіжного підприємництва | 2018-2020 | Інформація про успішні практики молодіжного підприємництва розміщується на сайті облдержадміністрації, а також висвітлюється на місцевому телебаченні та радіо. |
| **2.8.** Проведення відкритих лекцій та інформаційних подій для молоді за участі успішних підприємців Вінниччини, відомих українських та іноземних бізнесменів | 2018-2020 | Успішні підприємці Вінниччини постійно проводять майстер-класи у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області та беруть участь у профорієнтаційних заходах.  |
| **2.9.** Проведення молодіжних бізнес-змагань, конкурсів бізнес-планів (стартапів) серед студентів ВНЗ та ПТНЗ Вінниччини | 2018-2020 | Підвищенню якості підготовки кваліфікованих робітників сприяє проведення конкурсів професійної майстерності. Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «WorldSkills Ukraine», з метою популяризації робітничих професій, професійної орієнтації молоді, інтеграції професійної освіти до світового освітнього простору, проведено І (відбірковий) етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти за компетенціями: зварювальні роботи – на базі ВХПТУ №5 м.Вінниці;- кондитерське мистецтво – на базі ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»; кулінарне мистецтво – на базі ДНЗ «Вище професійне училище №7 м.Вінниці»; перукарське мистецтво – на базі ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»; токарні роботи – на базі ДНЗ «Центр професійно-технічної освіти №1 м.Вінниці»; слюсарні роботи – на базі ДНЗ «Центр професійно-технічної освіти №1 м.Вінниці»; кладка цегли – на базі ДНЗ «Вище професійне училище №7 м.Вінниці»; експлуатація та обслуговування залізничного транспорту – на базі ДПТНЗ «Козятинське вище професійне училище залізничного транспорту».Організовано та проведено п’ять обласних конкурсів професійної майстерності із професій «Маляр», «Кухар», «Офіціант», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва». Переможці взяли участь у Всеукраїнських конкурсах – у двох номінаціях здобувачі професійної освіти Вінниччини здобули перемоги (із професії «Маляр» - І місце - учень ВХПТУ №5 м Вінниці та з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» - V місце учень Теплицького професійного аграрного ліцею). Переможцям призначено стипендії Президента України.  |
|  | **2.10.** Залучення великих українських та міжнародних компаній до проведення різних заходів із метою розвитку молодіжного підприємництва в рамках відповідних інформаційно-просвітницьких проектів, які реалізуються цими компаніями | 2018-2020 | Наукові здобутки у сфері підприємництва передаються завдяки участі навчальних закладів та підприємців у Форумах, виставках, науково-практичних конференціях тощо. З метою розвитку підприємницьких компетенцій та ініціативності молоді організовані тренінги та навчання міжнародного тренінгового курсу «Entrepreneurial EAST Entrepreneurship Activities – Strategic Training» (Підприємницька діяльність – стратегічне навчання) Програми ЄС Erasmus+. Заклади професійної(професійно-технічної) освіти беруть участь у міжнародних проектах "Baltic Network for prevention of Early School Leaving" (SEE-ME) та IGMA-3.На формування підприємливості спрямована робота навчальних ресторанів(Вінницьке вище професійне училище сфери послуг), навчальних перукарень (Вінницьке вище професійне училище сфери послуг та Вінницький центр технології та дизайну), гуртків, предметних тижнів, ярмарків продукції, що виготовляється майстернями навчальних закладів. Учні отримали знання та навички з командної роботи, креативності, вміння ставити цілі, оцінювати ризики, вирішувати конфлікти та будувати ефективні комунікації, використовуючи методи неформальної освіти, а також генерувати та впроваджувати ідеї для молодіжного підприємництваВищі навчальні заклади області, представники Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, Вінницького національного аграрного університету та заклади професійної(професійно-технічної) освіти продовжують працювати у міжнародних проектах "Baltic Network for prevention of Early School Leaving" (SEE-ME) та IGMA-3. Проект фінансується грантом Шведського інституту. Пріоритетним напрямом вирішення проблеми підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників Департамент освіти і науки вбачає у розширенні мережі навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням. На даний час в області працюють 18Центрів, оснащених сучасним обладнанням. У створенні центрів будівельного спрямування взяли участь міжнародні компанії: «Снєжка», «Хенкель Баутехнік- Україна», Фонд Ебергарда Шьока (Німеччина). |
| **Ціль ІІІ. Покращення конкурентоспроможності: внутрішній розвиток МСП** |
| **1.Посилення управлінської спроможності підприємців** | * 1. Налагодити систему надання підприємцям індивідуальних та групових консультацій з питань змін у законодавстві, передусім податковому, професійного навчання основам бізнес планування та ведення підприємницької діяльності
 | 2018-2020 | Консультування платників податків проводиться безпосередньо в центрах обслуговування податків так і в телефонному режимі. З метою обізнаності платників на веб-порталі ДФС України та субсайті ГУ ДФС України у Вінницькій області розміщено перелік центрів обслуговування податків (ЦОП) з їх адресами, номерами телефонів та переліком послуг, які можна отримати в ЦОП. У кожному ЦОП є спеціально облаштовані окремі місця для платників податків з вільним доступом до мережі Інтернет, в т.ч. – зона WiFi. З метою ознайомлення платників оформлюються інформаційні та тематичні стенди, які наповнюються актуальною податковою інформацією та своєчасно оновлюються за необхідності. |
|  | **1.2.**Сприяння професійному навчанню потенційних та діючих підприємців основам бізнес планування та ведення підприємницької діяльності | 2018-2020 | В травні 2019 року проведено засідання комісії з конкурсного відбору виконавців заходів Плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року та визначено переможців на проведення інформаційно-консультативних, тематичних семінарів з актуальних питань ведення бізнесу. Спілкою підприємців «СТІНА» за підтримки Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА 29 травня 2019 року проведено інформаційний семінар для представників підприємницької діяльності в сфері громадського харчування на тему: «Впровадження системи НАССР, як складової частини побудови системи безпеки та якості харчових продуктів». Участь у семінарі прийняли 50 учасників. В ході семінару учасників було ознайомлено з нововведеннями в чинному законодавстві щодо продовольчої безпеки в умовах гармонізації українського харчового законодавства з вимогами  Європейського Союзу, про визнані стандарти харчової безпеки та доцільність їх застосування. Громадською організацією Інститут громадських ініціатив Вінниччини "ІНГРІВ", за підтримки Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку  облдержадміністрації 7 червня 2019 року організовано та проведено тренінг для підприємців на тему: «Маркетингові точки і канали. Як залучити клієнтів та просунути свою компанію?». Участь у тренінгу прийняли 30 учасників.Громадською організацією «Вінницький Бізнес Клуб» за підтримки Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації 03 вересня 2019 року організовано та проведено тематичний навчальний семінар на тему: «Управління персоналом: ефективна стратегія для представників бізнесу». Участь у семінарі прийняли 20 представників бізнесу. В ході семінару учасники розглянули актуальні питання і проблеми, які виникають під час управління персоналом на підприємстві та розглянули дієві системи управління персоналом на підприємствах.Також, 23 вересня 2019 року організовано та проведено тематичний навчальний семінар на тему: «Складові успішного експорту: планування, ефективні канали продажу». Основна мета семінару – вивчення досвіду щодо здійснення експорту продукції, та координація дій в процесі вивчення ринків збуту і налагодження контактів із закордонними партнерами. В ході семінару учасників ознайомили з навчально-дослідницькою програмою на тему: «Базових принципів побудови комунікацій на експортних ринках», та розповіли про основні моделі, якими користуються експортери, укладаючи міжнародні контракти на реалізацію своєї продукції. Також було представлено приклади конкретних відомих підприємств Вінниччини, які досить вдало й активно реалізують свою продукцію по всьому світу Участь у семінарі прийняли 30 учасників.ГО «Спілка підприємців "Стіна" за підтримки Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 3 жовтня 2019 року проведено семінар- для підприємців «Загальні рекомендації суб`єктам підприємництва під час проведення перевірок контролюючими органами». Під час семінару учасників поінформували про правові та організаційні засади державного нагляду (контролю) а саме: запровадження ризик-орієнтованої системи державного нагляду (контролю), розширення прав бізнесу щодо недопуску до перевірок, підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю), запровадження уніфікованої форми актів для проведення державного нагляду (контролю), ознайомили з головними вимогами щодо проведення перевірок, а також розповіли про впровадження системи якості харчових продуктів НАССР. Участь у семінарі прийняли 20 учасників.Агенцією регіонального розвитку Вінницької області за підтримки Департаменту 10 жовтня 2019 року проведено тренінг «Ефективне управління та мотивація команди». Участь у тренінгу прийняли 35 представників МСБ Вінницької області. В ході тренінгу учасників було поінформовано про функції та ролі керівника, схеми ефективної постановки завдань співробітникам, стилі керівника та основні правила ефективного делегування.Також, 1-2листопада 2019 року Агенцією проведенодводенний тренінг «Бізнес-планування для підприємців». Участь у тренінгу прийняли 35 представників МСБ Вінницької області. Основною метою тренінгу було підвищити рівень конкурентоспроможності підприємців шляхом ознайомлення з структурою та основними вимогами до написання бізнес-плану, формування практичних навичок їх застосування у формуванні стратегії розвитку власного бізнесу. |
|  | **1.4.** Поширення інформації про успішні та сучасні бізнес-практики здійснення виробничо-комерційної діяльності | 2018-2020 | Інформація про успішні бізнес-практики розміщується на сайті облдержадміністрації [http://www.vin.gov.ua](http://www.vin.gov.ua/) .17 квітня 2019 року проведено презентацію-ярмарок «Фінансування малого та середнього бізнесу лізинговими компаніями» для 70 представників малого та середнього бізнесу, місцевих органів влади з економічних питань, а також 10 фінансових та лізингових компаній. Паралельно з лекціями та презентаціями проходив «Ярмарок лізингових продуктів», де були представлені провідні компанії – учасники Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців», зокрема: VAB Лізинг, УЛФ-Фінанс, ОТП Лізинг, Перший Український Міжнародний Банк та AVIS Україна. Організатори: Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців», Агенція регіонального розвитку Вінницької області, Проект USAID «Трансформація фінансового сектору», Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України. Також Агенцією було проведено широку інформаційну компанію про організацію та проведення заходу та його партнерів. Захід висвітлено на 24 інформаційних сайтах. |
| **2.Створення умов для впровадження інновацій у діяльність МСП** | **2.1.** Проведення семінарів та тренінгів із питань використання інноваційних інструментів започаткування та розвитку власного бізнесу, у тому числі, у сфері енергозаощадження, переходу на альтернативні і відновлювальні енергоресурси, зменшення ресурсоенергоємності, екологічної безпеки тощо.Налагодження інформаційного обміну між науково-освітніми установами області й бізнесом. | 2018-2020 | У 2019 році на національному та регіональному рівнях проходить процес розробки стратегії на період 2021-2027 рр. Новим підходом при розробці стратегії регіонального розвитку має стати - смарт-спеціалізація. 17грудня 2019 року проведено круглий стіл «Смарт спеціалізація: результат співпраці влади, бізнесу та науки. Захід зібрав біля 40 представників органів державної влади та місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, бізнесу та громадського сектору. Мета: побудова ефективної комунікації між місцевими стейкхолдерами та налагодження міжсекторальної співпраці в області за допомогою впровадження підходу Смарт спеціалізації. 20 грудня 2019 року проведено Ярмарок розробок та інновацій для бізнесу, під час якого відбулась презентація про доступні фінансові ресурси. Захід зібрав понад 70 представників МСБ, розробників/інноваторів, стартапів, закладів вищої освіти, органів державної влади. Мета заходу: створення комунікаційної платформи між представникам бізнесу, які зацікавлені у впровадженні інноваційних ідей та представниками закладів вищої освіти, розробниками, стартапами з метою подальшої співпраці науки та бізнесу в нашому регіоні. |
| **Ціль IV. Налагодження співпраці та підвищення підприємницької структури** |
| 1. **Сприяння ство-ренню умов для цивілізо-ваного просування інтересів МСП**
 | * 1. Сприяння діяльності та функціонуванню рад підприємців на рівні області та новостворених об’єднаних територіальних громад
 | 2018-2020 | Забезпечено належні умови роботи Регіональної ради підприємців при облдержадміністрації, в тому числі забезпечено приміщенням в адміністративному будинку по вул. Театральна, 14, послугами телефонного зв’язку та Інтернету |
| **1.2.** Сприяння залученню проектів технічної допомоги, спрямованих на посилення спроможності бізнес-асоціацій, ЦПП, АРР | 2018-2020 | В області постійно здійснюється моніторинг проектів технічної допомоги, які спрямовані на підтримку спроможності бізнес-асоціацій, підприємців та територіальних громад.  |
| **1.4.** Розробка та проведення інформаційної кампанії зі створення «Руху підприємців Я для моєї громади» та популяризація участі підприємців у них, заохочення бізнес асоціацій готувати свої пропозиції до місцевих органів влади щодо покращення бізнес-клімату на території області | 2018-2020 | Рух соціально відповідального бізнесу «Я для моєї громади» в цілому направлений на підвищення добробуту кожної громади та охоплює реалізацію ряду соціально-орієнтованих проектів, які покращують імідж підприємництва, розуміння соціальної відповідальності бізнесу та заохочення широких верств населення до відкриття та ведення власної справи. В рамках руху вже реалізуються наступні проекти:1. «Працюй де живеш» - орієнтований на молодь та формування ефективних механізмів призупинення трудової міграції, поширення досвіду кращих бізнес-компаній регіону, які створили гідні умови праці.
2. «Здоров’я нації» - серія лекцій у школах Вінниці про шкідливість та пагубні наслідки вживання наркотиків.
3. «Лавка чудес» - безоплатне навчання дітей з малозабезпечених сімей основам народної творчості.
4. «Я люблю своє Вінницьке» та «Люби своє Вінницьке» - просування товарів власного виробництва у торгівельних мережах Вінниччини.
 |
| **1.5.** Сприяння діяльності установи бізнес-омбудсмена у Вінницькій області та створення регіональної мережі представників установи бізнес-омбудсмена | 2018-2020 | В області діє установа бізнес-омбудсмена. Обрано 11 представників бізнес-омбудсмена в області. Проведено навчання підприємців, щодо співпраці із установою бізнес-омбудсмена.  |
| **2.Покращення іміджу підприємництва та заохочення широких верств населення до відкриття та ведення власної справи** | **2.1.** Розробка й проведення інформаційної кампанії з покращення іміджу підприємництва, спрямованої на різні верстви населення | 2018-2020 | Агенцією регіонального розвитку Вінницької області 2 липня 2019 року організовано та проведено зустріч із підприємцями у форматі «Ранкова кава у колі підприємців». Тема: «Як розширити цільову аудиторію». Спікером заходу був Юрій Соколов – товарознавець-маркетолог, бухгалтер, економіст, підприємець з 25-річним досвідом створення, розвитку і супроводу виробничих підприємств, торгово-закупівельної діяльності і послуг B2C і B2B.ГО «Освітній простір 2.0» спільно з Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації 10 липня 2019 року організовано та проведено семінар на тему: «Впровадження сертифікації відповідно до міжнародних стандартів. Система управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) на підприємствах торгівлі та в закладах харчування.До участі у заході долучилися представники влади, бізнесу, промислових підприємств, зацікавлені суб’єкти господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю та ресторатори.Учасників ознайомили із вимогами чинного законодавства, що вступають в дію з 20 вересня 2019 року у сфері безпечності харчових продуктів, та наголосили на необхідності застосування принципів НАССР на малих підприємствах (виробниках), об’єктах торгівлі та закладах ресторанного господарства.Учасники заходу ознайомились з шляхами застосування основних принципів системи НАССР на підприємствах торгівлі та в закладах харчування, а також отримали практичні поради, описи конкретних ситуацій. ГО «Громадський простір 2.0» за підтримки Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА 29 серпня 2019 року проведено навчальний семінар з питань розвитку сільського зеленого туризму, який відбувся на території комплексу «ART-драбина» у с. Буша Ямпільського району. Навчальний семінар на тему: «Сучасні підходи до розвитку сільського зеленого туризму» відвідали представники районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, навчальних закладів, громадськості та бізнесу сільського зеленого туризму. Учасники семінару ознайомились з практичним досвідом залучення грантових коштів, особливостями еко-туризму на селі, можливостями просування сільських зелених садиб на електронних платформах, прийняли участь у майстер-класах та оглянули унікальні туристичні об’єкти історико-культурного заповідника «Буша» та поділились власними досягненнями у сфері туризму.ГО «Вінницький Бізнес Клуб»  спільно з Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації 3 вересня 2019 року проведено інформаційний семінар на тему: «Актуальні питання державного контролю: зменшення тиску на бізнес». В ході семінару завідувач сектору Державної регуляторної служби у Вінницькій області Олеся Данілова розповіла про основні процедури, порядок перевірок та застосування принципу ризик-орієнтованого підходу. Спілкування у форматі відкритої дискусії та проведеної презентації стало досить цікавим та корисним для учасників семінару. Під час заходу присутні отримали відповіді на поставлені ними запитання, а також поділилися власними прикладами проведених перевірок на їх підприємствах. |
|  | **2.3.**  Щорічне проведення «Тижня підприємництва», проведення конкурсу «Бізнес-еліта Поділля», «Жінка - підприємець року» | 2018-2020 |  Організовано та проведено урочисті заходи з нагоди відзначення Дня підприємця в області. 39 підприємців області отримали грамоти обласної державної адміністрації та обласної Ради. ГО «Регіональний центр підприємництва» організовано та проведено XVI міжрегіональний Конкурс «Бізнес-еліта Поділля». Видано бюлетень, до якого увійшла інформація про переможців та лауреатів конкурсу у семи номінаціях в різних галузях виробництва («Вершина лідерства», «Компанія лідер», «Якість», «Довіра», «Надійність», «Наша марка», «Стабільність»). Урочисте нагородження лауреатів конкурсу проведено 29 листопада п.р. |
| **3.Сприяння розвитку кооперації** | **3.2.** Налагодження логістичних зв’язків та створення ланцюгів просування товарів, передусім у сільськогосподарській галузі шляхом проведення В2В зустрічей для підприємців  | 2018-2020 | В області в рамках реалізації Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки реалізується проект "Аграрні розписки в Україні". Станом на 31.12.2019 року сільгосппідприємствами області укладено 248 аграрних розписок на суму 1082,4 млн. грн. Зокрема, в поточному році аграріями було укладено 93 фінансових та 50 товарних розписок на загальну суму 705,3 млн. грн. |
|  | **3.4.**  Проведення інформаційно-дорадчої діяльності, спрямованої на розвиток МСП у сільських територіях, зокрема шляхом створення та підтримки діяльності сімейних фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів | 2018-2020 | З метою стимулювання розвитку сільськогосподарського дорадництва розроблено та затверджено на сесії обласної Ради Програму розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки, де передбачено заходи і обсяги фінансування розвитку сільськогосподарського дорадництва в області, а саме:- відшкодування витрат на підготовку дорадників та експертів дорадників та підвищення їх кваліфікації через Вінницький національний аграрний університет,- фінансування дорадчих послуг суб’єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості.В області офіційно працює 38 сільськогосподарських дорадників та 18 експерт-дорадників, які зареєстровані у Реєстрі сільськогосподарських дорадників та експертів – дорадників.В області працює та зареєстрована в Реєстрі сільськогосподарських дорадчих служб дві обласних дорадчих служб, а саме:- Споживче товариство „Вінницька обласна сільськогосподарськадорадча служба „Агродорада”;* Громадська організація «Національний центр сільськогосподарського дорадництва та консалтингу «Досвід».
 |
| **Ціль V. Сприяння виходу на нові ринки**  |
| **Залучення МСП до участі в державних закупівлях** | * 1. Проведення інформаційної кампанії з метою заохочення МСП до участі в державних закупівлях; проведення семінарів та тренінгів із питань успішної практики участі МСП у них
 | 2018-2020 | Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації спільно з Мінекономрозвитку України та проектом технічної допомоги ЄС «Підтримка впровадження Стратегії реформування публічних закупівель» 12 березня 2019 року проведено семінар щодо нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі». На семінарі було розглянуто такі питання: запровадження нової процедури – «торги з обмеженою участю» та подальша адаптація конкурентного діалогу і переговорної процедури до правил ЄС; відхилення пропозицій у разі аномально низької (спекулятивної) ціни; оцінка за вартістю життєвого циклу предмета закупівлі; ліквідація тендерних комітетів; введення кваліфікаційного критерію щодо перевірки фінансової спроможності учасників; введення понять: «конфлікт інтересів», «технічні специфікації і маркування», «спрощені закупівлі»; удосконалення системи оскарження закупівель та підвищення відповідальності за порушення законодавства.12 грудня п.р. Департаментом міжнаробного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації спільно з громадською організацією «Філософія серця» організовано та проведено семінар з використання Прозорро-маркетів. Участь у заході взяли перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Здітовецький, директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвиту облдержадміністрації Володимир Мережко, голова правління ГО «Філософія серця» Юлія Грига та представники авторизованих електронних майданчиків для проведення закупівель.Сергій Здітовецький розповів про основні вимоги, які визначено в розпорядженні голови облдержадміністрації «Про забезпечення ефективного використання бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель» від 28.11.2019 року №911, а саме – забезпечення структурними підрозділами облдержадміністрації та її апаратом, підвідомчими закладами, райдержадміністраціями, які фінансуються з обласного бюджету, проведення допорогових закупівель товарів, робіт та послуг вартість яких дорівнює або перевищує 30 000 грн з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи «Prozorro».Під час семінару було розглянуто нову редакцію Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема, основні законодавчі зміни, які вводяться в дію з 20.04.2020 року. Крім цього експерти та фахівці з даного питання поінформували про застосування інструментів електронного каталогу Прозорро-маркет та нові можливості для учасників закупівельного процесу. По завершенню учасники семінару мали можливість поспілкуватися з фахівцями та отримати відповіді на поставленні питання. |
|  | * 1. Підготовка й оприлюднення регулярних звітів про державні закупівлі в регіоні, а також створення системи інформування підприємців про оголошені тендери в регіоні та за його межами
 | 2018-2020 | На сайті облдержадміністрації додатково розміщуються оголошення про актуальні закупівлі, які кожного дня оновлюються (<http://www.vin.gov.ua/invest/derzhavni-zakupivli/4295-aktualni-zakupivli>).За результатами моніторингу сайту ProZorro Вінницька обласна державна адміністрація стабільно займає третє місце серед обласних державних адміністрацій України за кількістю проведених електронних закупівель.За січень-грудень 2019 р. бюджетними закладами, установами, організаціями, які утримуються за кошти обласного та районних бюджетів проведено понад 22 тис. публічних закупівель. Участь у торгах взяло понад 5 тис учасників.  |
| **Сприяння виходу МСП області на ринки інших регіонів України та суміжних областей** | **2.1.** Проведення міжрегіональних бізнес-форумів, виставок, ярмарок, а також сприяння участі МСП Вінниччини в бізнес-форумах та інших заходах, які проводяться в інших регіонах | 2018-2020 | З 04 по 07 червня 2019 року представники Вінницької області приймали участь у Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2019», яка проходила в НК «Експоцентр України», м.Київ. Виставка представляла собою ефективну платформу для удосконалення виробництва, впровадження інновацій, презентації новинок у всіх галузях АПК України. На виставці були представлені експозиції регіонів, спеціалізоване обладнання для польових культур, домашні тварини, овочівництво, садівництво, рибальство. Учасники виставки мали змогу детально ознайомитися із інноваційними технологіями, автоматизацією управлінських процесів в АПК, енергозберігаючими технологіями. В рамках заходу відбувалися науково-практичні конференції, круглі столи, симпозіуми, брифінги; пройшли презентації та дегустації різноманітної продукції. |
| **2.4.** Проведення бізнес-форумів, виставок, ярмарок для підприємців суміжних галузей з метою встановлення контактів та розвитку співпраці | 2018-2020 | 13 вересня 2019 року в області проходив VІІ Міжнародний інвестиційний форум “Вінниччина – бізнес в центрі України”. Участь у форумі прийняли понад 350 учасників серед яких: керівництво регіону, представники дипломатичного корпусу, іноземні делегації, поважні гості, представники бізнесу та громадськість під час дискусій предметно обговорювали як забезпечити залучення інвестицій в регіони і яка роль у цьому місцевої влади. Топовими темами для обговорень визначено перспективи розвитку ринку ІТ-індустрії, альтернативної енергетики та можливості залучення іноземних інвестицій.В ході проведення форуму гості та учасники відвідали провідні підприємства Вінниччини, де ознайомились з діяльністю та виробничими процесами, а також обговорили їх перспективи розвитку галузей, які були представлені.З ознайомчим візитом, на базі заводу KNESS PV, який входить до групи компаній KNESS Group, учасники заходу оглянули підприємство та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики. Наразі підприємство займається виробництвом українських сонячних панелей та на всі 100% має свої власні основні комплектуючі сонячних електростанцій. Також платформою ділового спілкування став головний офіс української ІТ компанії LetyShops, що займається кешбек-сервісом, який допомагає користувачам повертати частину коштів з кожної покупки в майже 2000 інтернет-магазинах. Тож, обговоривши основні досягнення та перспективи розвитку ІТ-індустрії, гості ознайомилися з новими підходами до організації робочого процесу та оцінили створені умови комфортного перебування працівників.З метою обговорення можливостей залучення іноземних інвестицій, не менш цікавим для ознайомлення став візит на завод ТОВ «Барлінек Інвест». На підприємстві на гостей чекав огляд підприємства, де завдяки додатково залученим інвестиціям у розмірі 30 млн євро, завершено реалізацію 2-х проектів з розширення потужностей з виробництва високоякісної паркетної дошки, що збільшило випуск продукції удвічі та дало можливість створити 300 нових робочих місць. Загальна вартість інвестицій складає понад 130 млн євро. В результаті проведених дискусійних панелей ділового спілкування та розгляду цікавих кейсів, учасники Форуму обмінялися свіжими ідеями та новими інструментами для ведення бізнесу, що в майбутньому сприятиме встановленню нових ділових контактів та налагодженню взаємовигідного співробітництва, а також забезпечить активізацію економічної співпраці та всебічний розвиток Вінниччини. Також, в рамках проведення форуму на території Вінницького індустріального парку відбулось закладання символічного «першого каменю»-капсули для початку будівництва майбутнього заводу компанії «HEAD» світового виробника спортивних товарів.Протягом вересня-листопада 2019 року в області проводились ярмарки купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, метою яких було забезпечити населення області сільськогосподарською продукцією та продовольчими товарами за цінами виробників. |
|  | **2.6.** Створити Карту енергетичного потенціалу біомаси в області, що дасть можливість актуалізувати дані щодо рівня забезпечення області технічно досяжними та економічно доцільними для використання запасами місцевих видів палива, їх енергетичний потенціал, орієнтовну собівартість та місця зосередження, а також сформувати базу даних щодо наявних споживачів подібного палива | 2018-2020 | В зв’язку із значним зростанням вартості традиційних енергоносіїв в області активно почали працювати над питанням розвитку та впровадженням альтернативних джерел енергії. Пріоритетним напрямком роботи Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації є сприяння впровадженню та використанню у сільськогосподарському виробництві альтернативних видів палива, в тому числі біопалива з рослинної сировини (тюки соломи, пелети, брикети, гранули). Сировинний та економічний потенціал в області надзвичайно великий.Сільськогосподарськими підприємствами області щорічно вирощується біля 7 млн. тонн незернової складової врожаю зернових та технічних культур. Сьогодні сільськогосподарськими підприємствами області активно ведеться робота по переобладнанню та модернізації сушарок і опалювальних котлів на альтернативне пальне. Протягом останніх трьох років в сільськогосподарських підприємствах області переобладнано та введено в експлуатацію 180 зернових сушарок, що працюють на альтернативних джерелах енергії. Це дозволило істотно скоротити споживання природного газу сільськогосподарськими підприємствами області. В перспективі на поточний рік переведення 90 % всіх зернових сушарок агропромислових підприємств області на роботу на біологічних видах палива.З врахуванням сировинного потенціалу біопалива в області спільно з Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації надано допомогу Науково-виробничому центру «Біомаса» у розробці науково-дослідної роботи «Карта потенціалу біомаси Вінницької області». Вказане дослідження матиме теоретичні відомості щодо енергетичного потенціалу заміщення традиційних видів палива запасами біомаси, техніко-економічне обґрунтування створення спеціалізованих комунальних підприємств по переробці біомаси, а також включає розробку електронної геоінформаційної карти розміщення вказаних запасів на території області. Агенцією регіонального розвитку Вінницької області проведено роботу з інформування підприємців про Карту, зокрема інформацію поширено на сайті та на Facebook-сторінці Агенції. Також, здійснено розсилку по базі підприємців. |
| **3.Сприяння експорту** | **3.1.** Проведення тренінгів із питань виходу МСП на зовнішні ринки, використовуючи, зокрема, можливості Угоди про асоціацію України з ЄС | 2018-2020 | В області постійно проводяться тренінги та семінари із питань виходу МСП на зовнішні ринки для підприємців області. Також надаються консультації з питань виконання національних та європейських вимог в частині маркування та пакування продукції, відповідності власної продукції вимогам виробництва, якості та безпечності прийнятих в ЄС.21 листопада п.р. під егідою Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за сприяння Офісу з просування експорту України для експортерів та підприємців області проведено освітній семінар на тему «Практичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності для українських експортерів».В ході семінару учасники отримали інформацію про послуги та інструменти Офісу, ознайомились із принципами ефективної інформаційної діяльності на експортних ринках. Також, під час практичної частини семінару розглядали основні переваги для бізнесу в частині підвищення рівня конкурентоспроможності компанії, та як уникнути небажаних ситуацій на міжнародному ринку, навчилися підготовлювати та заключати зовнішньоекономічної угоди, а також звернула увагу на основні ризики при її укладенні. |
| **3.3.** Оприлюднення інформації про експортні правила, процедури та сертифікацію товарів | 2018-2020 | Інформація про експортні правила, процедури та сертифікацію товарів оприлюднюється на сайті облдержадміністрації. |
| **3.5.** Налагодження ефективної співпраці з регіонами (адміністративними одиницями) інших країн, з якими між Вінницькою областю або територіальною громадою області, підписано угоду про співпрацю. Розширення переліку регіонів-партнерів шляхом підписання відповідних протоколів намірів та планів заходів | 2018-2020 | Обласна державна адміністрація організовує та використовує різні можливості для підвищення конкурентоспроможності регіону та просування експорту, які в цілому сприяють збільшенню експортного потенціалу області, покращенню інвестиційного клімату. В області постійно проводиться співпраця з іноземними країнами. Так, Вінниччину 4 березня 2019 року відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Лі Янг Гу на чолі корейської делегації бізнесу та науковців. Метою візиту стала участь у церемонії підписання Рамкової угоди про співробітництво між Вінницьким національним медичним університетом імені Миколи Пирогова, Подільським регіональним центром онкології та корейською біотехнологічною компанією «WellMarkerBioCo». Предметом угоди є створення спільного науково-дослідного центру на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова (ВНМУ). Створений науково-дослідний центр стане унікальним для України, Східної Європи та країн СНД закладом, де буде організовано повний цикл досліджень, що мають на меті створення нових молекул майбутніх ліків для лікування раку. Планується організувати навчання науковців ВНМУ у Республіці Корея, забезпечити трансфер технологій, працевлаштувати близько двадцяти місцевих лікарів та науковців лише в перший рік його роботи.Також, 6 березня 2019 року на Вінниччині перебував Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол. Під час зустрічі з керівництвом області та міста сторони обговорили перспективні напрями співробітництва, зокрема у сферах економіки, інвестицій, розбудови інфраструктури. В ході дводенного візиту дипломат також зустрівся з представниками обласного земляцтва білорусів, відвідав виробничі потужності ПрАТ «ПлазмаТек», що виготовляє сучасні зварювальні електроди, а також на запрошення голови облдержадміністрації взяв участь в урочистому покладанні квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку з нагоди 205-ї річниці від дня народження Кобзаря.За підтримки Представництва ЄС в Україні та Вінницької обласної державної адміністрації 20 березня п.р. на базі Інформаційного центру ЄС при Донецькому національному університеті ім. Василя Стуса відбувся «День кар’єри ЄС». Захід мав на меті ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного зростання та кар’єрні можливості для молоді у європейському вимірі. В рамках ярмарку вакансій представники бізнесу, підприємств, організацій, міжнародних інституцій, програм та фондів презентували відкриті вакансії для працевлаштування молоді у своїх компаніях, програми продовження навчання та стажування за кордоном, а також курси вивчення європейських мов. Також в рамках заходу відбулась панельна дискусія «Найкращі професії майбутнього: чому варто інвестувати час зараз» та низка тренінгів для студентства. Так, 18 травня 2019 року з першим візитом на Вінниччину прибув спікер у європейських справах та міжнародного співробітництва Міністерства навколишнього середовища, сільського господарства та енергетики Землі Саксонія-Ангальт Федеративної Республіки Німеччини Матіас Віленбокель. В ході офіційної зустрічі з керівництвом області сторони обговорили напрями можливого співробітництва у сферах агропромислового розвитку та екології.З метою поглиблення економічного та інвестиційного співробітництва між Румунією та Вінницькою областю на запрошення Посольства України в Румунії та Президента Ясської повітової Ради Марічела Попа офіційна делегація Вінницької області з 11 по 15 червня 2019 року взяла участь у виїзній економічній місії підприємців Вінницької області до Румунії. В рамках візиту делегація області зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Румунії Олександром Баньковим. Також відбулася зустріч вінницьких підприємців, які є учасниками громадської організації «Вінницькій бізнес клуб», з подібною румунською організацією – Генеральним союзом промисловців Румунії. В рамках візиту представники області відвідали агротуристичний комплекс «Агроіндустрія Пантелімон» – одну з найбільших у Румунії молочних ферм, яка поєднує виробництво молочної продукції та соціально-культурний заклад з власним розважальним комплексом, міні-зоопарком, кафе, парками та екскурсійною програмою. 13 червня відбулась офіційна зустріч у Торгово-промисловій палаті Бухаресту із представниками румунського бізнесу за участю голови Торгово-промислової палати Бухаресту Соріна Дімітріу, Генерального секретаря українсько-румунської Торгово-промислової палати Маріанни Міхайлеану та радника Міністерства ділового середовища, торгівлі і підприємництва Адріана Іонеску. Основна мета делегації у ТПП – презентація економічного та інвестиційного потенціалу області, пошук партнерів на європейських ринках збуту продукції. За результатами зустрічі очільники ГО «Вінницький бізнес клуб» і Торгово-промислової палати Бухаресту домовились щодо підписання у вересні поточного року Меморандуму про співпрацю для реалізації спільних українсько-румунських проектів. По завершенню офіційної зустрічі відбулось спілкування у форматі В2В. Офіційна делегація Вінницької області також відвідала спеціалізоване підприємство, створене в рамках реалізації проекту «Трансагрополіс – підтримка транскордонного агробізнесу». Сьогодні здійснюється напрацювання умов, які дозволять аграріям Вінниччини розвивати торгівлю з Румунією та Молдовою, приєднатися до транскордонної мережі економічного співробітництва в галузі сільського господарства, її переробних галузей та маркетингу.13 вересня 2019 року відбулась зустріч голови ОДА з офіційною делегацією Республіки Казахстан. Почесні гості прибули на запрошення керівництва області для участі в роботі VII Міжнародного інвестиційного форуму «Вінниччина – бізнес в центрі України». До складу делегації увійшли: Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабаєв та Перший секретар Посольства Республіки Казахстан в Україні Умар Кізатов.Під час зустрічі сторони обговорили подальші перспективи для співпраці. Акцентували увагу на важливому значенні співробітництва регіону із Республікою Казахстан, відзначивши позитивну динаміку торгівлі, особливо у галузі сільськогосподарського машинобудування.7 жовтня 2019 року відбулась зустріч голови облдержадміністрації Владислава Скальського з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Молдова в Україні та Почесним Консулом Республіки Молдова у місті Вінниця. Під час зустрічі сторони обговорили основні питання поглиблення співпраці України з Республікою Молдова, зокрема зупинились на питанні будівництва інфраструктурного проекту – мосту між населеними пунктами Ямпіль (Україна) та Косеуць (Республіка Молдова), а також вирішення екологічних питань річки Дністер.З метою налагодження бізнес-контактів, аналізу інвестиційних ринків та пошуку нових партнерів 27 листопада 2019 року делегація ділових кіл Вітебської області Республіки Білорусь відвідала Вінниччину. Захід відбувся в рамках виконання угоди між Вінницькою обласною державною адміністрацією України та Вітебським обласним виконавчим комітетом Республіки Білорусь про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво, яка була підписана 4 жовтня під час Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь у м. Житомир. Під час бізнес-зустрічі Владислав Скальський ознайомив іноземних партнерів з ключовими аспектами соціально-економічного розвитку Вінниччини та найважливішими інвестиційними проєктами, які вдалося реалізувати в області. Серед озвучених пріоритетів – активне нарощування експортного потенціалу регіону, розвиток промислового сектору та залучення інвестицій. Під час заходу представники білоруських підприємств презентували власну продукцію та обмінялися діловими контактами з вінницькими підприємцями. дЗокрема, з метою налагодження бізнес-зв'язків і розширення ділових контактів, учасники заходу продовжили неформальне спілкування у В2В форматі. Крім цього, білоруські партнери відвідали ПАТ "Вінницький олійножировий комбінат" та ТОВ "Аграна Фрут Україна", де оглянули потужності підприємств та ознайомились з процесом виробництва.16 грудня 2019 року відбулась офіційна зустріч голови облдержадміністрації Владислава Скальського з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Кореї в Україні. Обговоривши соціально-економічну ситуацію в області та сприятливий інвестиційний клімат, очільник області наголосив на подальшому співробітництві у галузі охорони здоров’я. Сторони обговорили перспективні напрямки міжнародного співробітництва та ініціативи, які представляють спільний інтерес для обох сторін. 17 грудня року відбулась зустріч голови облдержадміністрації Владислава Скальського з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні. Під час зустрічі очільник області ознайомив делегацію з основними досягненнями Вінниччини. Зокрема, зупинився на важливості надання інформаційної та технічної допомоги, необхідної для експорту українських товарів до Канади та залучення канадських інвестицій до України. Крім цього, Владислав Скальський підкреслив вагомість багаторічної співпраці з Канадським проєтом в Україні ПРОМІС в рамках якого розроблено низку стратегічних документів, якими визначається розвиток регіону на найближчі роки. |