ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Голови обласної державної адміністрації
___жовтня 2021 року № ___

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного 
простору в Україні на період до 2030 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор виконання |  | Строк виконання |  | Відповідальні виконавці |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проведення інвентаризації об’єктів спортивної інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності | забезпечення збору інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності | проведено інвентаризацію усіх об’єктів спортивної інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності |  | IV квартал 2021 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведення аналізу фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади | підготовлено пропозиції щодо будівництва нових або реконструкції наявних спортивних споруд |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивних споруд | забезпечення дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | надано рекомендації місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Сприяння підвищенню міської мобільності та розвитку мережі паркувальних зон і пасажирських терміналів для пересадки з індивідуального транспорту на міський транспорт | покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (зокрема встановлення світлофорів, зокрема озвучених для потреб осіб з вадами слуху та оснащених для потреб осіб з вадами зору) | при проведенні ремонтних робіт забезпечено проектування елементів автомобільних доріг у межах населених пунктів із забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пологі заїзди/з’їзди шляхом пониження бортового каменю тощо) |  | IV квартал 2021 р. |  | Управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  |  | забезпечено здійснення заходів для дублювання або заміну кількарівневих пішохідних переходів у населених пунктах наземними переходами, адаптованими для потреб осіб з вадами слуху та оснащеними для потреб осіб з вадами зору |  | IV квартал 2021 р. |  | Управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Забезпечення доступності транспортних послуг для всіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування | забезпечення придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних | створено покращені умови для перевезення школярів, зокрема дітей, які пересуваються у кріслах колісних |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Поступова заміна рухомого складу для пасажирських перевезень, заміна концепції використання міні-автобусів на більш гнучкі та екологічно чисті системи, обладнані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | запровадження поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | збільшено щороку на 5 відсотків частку пасажирського рухомого складу, адаптованого для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | IV квартал 2022 р. |  | Управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації Районні державні адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрози збройних конфліктів | 1) розроблення та включення до регіональних і місцевих програм цивільного захисту питань щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту, зокрема проведення оцінки потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ | включено питання осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в програми цивільного захисту |  | ІV квартал 2021 р. |  | Департамент з питань оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 2) проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | результати моніторингу опубліковано на офіційних веб-сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування |  | ІII квартал 2022 р. |  | Департамент з питань оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання (за згодою) |  |  |
|  | 3) проведення інформування населення про захисні споруди цивільного захисту та найпростіші укриття в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | відомості про захисні споруди цивільного захисту та найпростіші укриття розміщено на інформаційних ресурсах |  | ІV квартал 2021 р. |  | Департамент з питань оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій для використання особами з інвалідністю | проведення відповідних будівельних / ремонтних робіт | забезпечено встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю |  | IV квартал 2022 р. |  | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області Районні державні адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Створення умов для поєднання працівниками професійних і сімейних обов’язків | забезпечення діяльності дитячих кімнат в установах та організаціях | збільшено кількість функціонуючих дитячих кімнат в установах та організаціях |  | IV квартал 2022 р. |  | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації Районні державні адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | 1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результати моніторингу |  | IV квартал 2022 р. |  | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання (за згодою) |  |  |
|  |  | розроблено рекомендації щодо безбар’єрних рішень |  | ІІІ квартал 2022 р. |  | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |
|  | 2) збір даних у сфері транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | результати моніторингу розміщено на офіційних веб-сайтах |  | щороку |  | Управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації |  |  |
| - Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | 1) здійснення заходів щодо забезпечення доступності виклику екстрених служб (112) та роботи телефонів довіри, “гарячих ліній” з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушеннями слуху, зору, мовлення та осіб з порушенням інтелектуального розвитку | інтегровано в систему диспетчеризації екстреної медичної допомоги принаймні один провайдер неголосового виклику екстрених служб |  | ІV квартал 2022 р. |  | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації Районні державні адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 2) здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення | реалізовано можливість неголосового виклику екстреної медичної допомоги на території області |  | ІV квартал 2022 р. |  | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної реабілітації |  |  |
| - Забезпечення технічної можливості підключення домогосподарств у сільській місцевості до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету; сприяння підвищенню покриття фіксованого широкосмугового доступу та підключення домогосподарств в комерційно малопривабливій сільській місцевості | забезпечення підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету | підвищено до 75 відсотків технічну можливість підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету за допомогою мереж надвисокої пропускної здатності |  | ІV квартал 2022 р. |  | Районні державні адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | 1) забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | забезпечено підключення не менше ніж 3000 закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Районні державні адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 2) забезпечення підключення закладів культури та освіти сфери культури до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | збільшено частку забезпечення доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с для 60 відсотків бібліотек |  | ІV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Районні державні адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів | забезпечення осіб з інвалідністю, бібліотек необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету | не менше однієї публічної бібліотеки в адміністративному центрі кожної територіальної громади має власний веб-сайт або сторінку в соціальних мережах, які адаптовані до доступу для осіб з інвалідністю |  | ІV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Районні державні адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | проведення всеукраїнської культурно-мистецької акції, спрямованої на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю | залучено 550 учасників (осіб з інвалідністю) до участі у всеукраїнській культурно-мистецькій акції, спрямованій на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Громадські об’єднання (за згодою) |  |  |
| - Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській | забезпечення проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу МОН впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення | забезпечено проведення регулярних заходів |  | постійно |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Проведення інформаційної кампанії | забезпечення організації та проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | проведено інформаційно-просвітницьку кампанію |  | постійно |  | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання (за згодою) |  |  |
| - Підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | підвищено кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування |  | постійно |  | Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації громадські об’єднання (за згодою) |  |  |
| - Проведення широких інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | проведення циклів вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | проведено цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації залучено 500 працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури |  | IV квартал 2022 р. |  | Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації громадські організації (за згодою) |  |  |
| - Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних західних підходів у співпраці з МОЗ) | 1) забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують | збільшено чисельність отримувачів послуг |  | постійно |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 2) забезпечення надання особам з порушеннями слуху соціальної послуги перекладу на жестову мову | запроваджено відповідні соціальні послуги |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації Районні державні адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Впровадження концепцій та механізму безбар’єрності в державну систему охорони здоров’я та навчання медичних працівників | 1) проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову | проведено широку просвітницьку кампанію щодо популяризації у суспільстві культури створення безбар’єрного простору |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 2) здійснення розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та визначення державного стандарту надання послуг | забезпечено реалізацію Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації |  |  |
|  | 3) залучення жінок-ветеранок війни до спортивної активності та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни | збільшено кількість жінок-ветеранок, які взяли участь у національних та міжнародних спортивних заходах |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації |  |  |
|  | 4) забезпечення належної організації роботи реабілітаційних закладів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | покращено механізм надання особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг |  | постійно |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Формування на рівні кожної територіальної громади якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі | 1) створення в територіальних громадах служб у справах дітей, надання службам у справах дітей територіальних громад методичної та організаційної підтримки у провадженні діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей | створено служби у справах дітей в усіх територіальних громадах збільшено кількість патронатних сімей у територіальних громадах забезпечено розвиток сімейних форм виховання |  | IV квартал 2022 р. |  | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 2) забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | збільшено на 0,2 відсотка влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання |  | IV квартал 2022 р. |  | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Створення умов для підвищення прозорості і доступності системи соціального захисту, забезпечення об’єктивного (недискримінуючого), ефективного і цільового розподілу гарантій і пільг | Розроблення пропозицій до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2027 року” | пропозиції розроблені та надані Мінсоцполітики |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації Районні державні адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення | проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації | збільшено кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів |  | постійно |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою) |  |  |
| - Систематизація процесів надання послуг, популяризація центрів надання освітніх послуг та забезпечення створення умов для фінансування за форматом “гроші ходять за людиною” | 1) визначення основних напрямів надання освітніх послуг для дорослих | визначено основні напрями надання освітніх послуг для дорослих |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації Районні державні адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 2) здійснення популяризації надання освітніх послуг для дорослих | створено центри надання освітніх послуг для дорослих |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації Районні державні адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 3) розроблення механізму фінансування освітніх послуг для дорослих за принципом “гроші ходять за людиною” | прийнято нормативно-правовий акт |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації Районні державні адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Прийняття та впровадження Закону України “Про освіту дорослих” | реалізація Закону України “Про освіту дорослих” | прийнято відповідні підзаконні нормативно-правові акти |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації Районні державні адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | 1) здійснення підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи з діагностичними засобами для дітей дошкільного віку | підвищено фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів кваліфікацію з питань роботи з діагностичними засобами |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 2) забезпечення закладів дошкільної освіти матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | оновлено матеріально-технічні засоби для створення та функціонування інклюзивного середовища 25 відсотків закладів дошкільної освіти |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у спеціальних закладах загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти із створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потребами освіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх проживання | підвищення рівня фахової компетентності керівників закладів спеціальної освіти | проведено семінари щодо впровадження нових Положення про навчально-реабілітаційні центри та Положення про спеціальну школу |  | IV квартал 2021 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою)) |  |  |
| - Забезпечення умов громадського сектору для організації навчання, яке не забезпечується інституційною освітою, шляхом популяризації, проведення конкурсів та форумів | здійснення щорічного оголошення конкурсів для громадського сектору з метою організації проведення конкурсів та форумів | оголошено відповідні конкурси |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| - Створення та забезпечення освітніх можливостей для освітніх управлінців щодо питань освітньої безбар’єрності та рішень, які управлінці повинні прийняти на місцях у межах своїх повноважень | проведення тренінгів для співробітників із залученням фахових експертів |  | розроблено та затверджено інструкції для співробітників |  | ІІ квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації |  |
| - Розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | 1) забезпечення функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів |  | збільшено кількість інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до потреби у великих містах збережено діючу мережу інклюзивно-ресурсних центрів у громадах та сільській місцевості |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 2) забезпечення підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів |  | підвищено кваліфікацію фахівців інклюзивно-ресурсних центрів |  | постійно |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 3) забезпечення підвищення кваліфікації керівників інклюзивно-ресурсних центрів |  | підвищено кваліфікацію керівників інклюзивно-ресурсних центрів |  | постійно |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| - Створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківських спільнот та профільних громадських об’єднань | налагодження контактів з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами |  | підписано меморандуми про співпрацю |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| - Забезпечення підвищення мотивації до навчання фахівців за професіями “асистент вчителя”, “асистент учня”, зокрема створення умов для навчання батьків дітей з особливими освітніми потребами | створення умов для працевлаштування батьків, інших представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання |  | забезпечено надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання, створено умови для працевлаштування батьків дітей з особливими освітніми потребами для надання такої послуги |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| - Забезпечення харчової безбар’єрності в усіх закладах освіти шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування | участь у розробленні та супроводженні комунікаційної платформи “Реформа харчування від А до Я” |  | забезпечено функціонування платформи “Реформа харчування від А до Я” |  | IV квартал 2021 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| - Забезпечення доступності всієї інфраструктури освітніх середовищ (гуртожитки, центри дозвілля, бібліотеки, архіви, актові зали тощо) | здійснення навчання представників управлінських структур на місцевому рівні щодо доступності інфраструктури освітнього середовища |  | проведено навчання представників управлінських структур |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| - Розроблення та впровадження державної системи раннього втручання | 1) розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання” |  | Надано пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України |  | IV квартал 2021 р. |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 2) розроблення спеціфикації послуги з раннього втручання |  | Надано пропозиції до відповідного проекту акту Кабінету Міністрів України |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 3) утворення центрів раннього втручання на базі діючої мережі закладів освіти, центрів надання соціальних послуг, закладів охорони здоров’я з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці |  | утворено центри раннього втручання |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| - Запровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та інтеграції її до системи освіти як сучасне підґрунтя для планування індивідуальних освітніх траєкторій | 1) розроблення програми модуля підвищення кваліфікації з питань використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я для працівників |  | надано пропозиції до відповідного наказу МОН |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 2) проведення навчання для представників інклюзивно-ресурсних центрів, центрів професійного розвитку та інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань використання Міжнародної класифікації функціонування для інклюзії |  | проведено навчання представників інклюзивно-ресурсних центрів, центрів професійного розвитку та інститутів післядипломної педагогічної освіти |  | IV квартал 2022 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| - Проведення просвітницької кампанії, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | організація роботи, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | проведено просвітницькі заходи, спрямовані на формування гуманного світогляду та дотримання принципу рівності у спорті та недопущення дискримінації стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю |  | IV квартал 2021 р. |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації Районні державні адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| - Розвиток інституту інвестиційного супроводу та менторства для існуючих підприємств, власниками та засновниками яких є цільові групи | забезпечення розвитку та інституціоналізації мережі центрів підтримки підприємців за участю органів місцевого самоврядування |  | створено інфраструктуру підтримки підприємництва для забезпечення супроводу та менторства для існуючих підприємств, власниками та засновниками яких є цільові групи |  | постійно |  | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| - Створення програм супроводу для започаткування власної справи вразливими на ринку праці групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів та центрів зайнятості | Розширення співпраці з об’єднаними територіальними громадами щодо розвитку підприємницької ініціативи її мешканців шляхом надання інформаційно-консультаційних послуг щодо започаткування власної справи, направлення на навчання основам підприємницької діяльності та за професіями, що дають можливість само зайнятості. Сприяння зайнятості безробітних насамперед з числа осіб з інвалідністю, демобілізованих учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб шляхом виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності в межах фінансування Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. |  | Кількість інформаційно-консультаційних послуг наданих безробітним особам щодо започаткування та ефективного ведення власного бізнесу. Кількість безробітних, які отримали допомогу одноразово для організації підприємницької діяльності. |  | постійно |  | Вінницький обласний центр зайнятості (за згодою) |  |

Директор Департаменту соціальної та молодіжної

політики обласної державної адміністрації                                                                                    Світлана ЯРМОЛЕНКО