ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника обласної

військової адміністрації

28.06.2022 № 873

(у редакції наказу начальника

обласної військової адміністрації

18.07.2023 № 1005)

ПЛАН

ведення індивідуального дашборду обласної військової адміністрації

та забезпечення досягнення планових показників

| Напрям | Завдання | Результативний показник | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. Інституційна спроможність обласної військової адміністрації | A1. Стратегія цифрової трансформації області | 1.1. Cтворено Стратегію області / включено цифрову трансформацію в загальну стратегію розвитку області Забезпечено постійний моніторинг | виконано до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.2. Прийнято Стратегію обласною Радою | виконано | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.3. Прийнято План реалізації Стратегії обласною Радою | виконано | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації |
|  | A2. Регіональна програма інформатизації | 1.4. Створено регіональну програму інформатизації Забезпечено постійний моніторинг | виконано до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.5. Визначено CDTO керівником Програми | виконано | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.6. Погоджено Програму Міністерством цифрової трансформації | виконано | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.7. Винесено на розгляд обласної ради проєкт рішення про Програму | виконано | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  | A3. Структурний підрозділ з цифрової трансформації | 1.8. Створено структурний підрозділ з цифрової трансформації рівня управління/ департаменту | виконано | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.9. Призначено керівника структурного підрозділу з цифрової трансформації | виконано | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.10. Сформовано штат структурного підрозділу з цифрової трансформації | виконано | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  | A4. Допоміжні організації поза штатом обласної військової адміністрації | 1.11. Винести на розгляд обласної ради проєкт рішення про створення комунального підприємства з питань цифровізації області | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.12. Створено Проєктний офіс з питань цифровізації області Забезпечено реалізацію проєктів | виконано до 31 грудня 2023 року | ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» (за згодою) |
|  | A5. Цифрові громади | 1.13. 100% громад верифіковано за Індексом цифрової трансформації громад | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 1.14. 100% громад зареєстровано на платформі Дія. Цифрова громада | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 02. Розвиток інтернету | A6. Підключення укриттів до швидкісного інтернету, організація WiFi доступу | 2.1. 100% укриттів у загальноосвітніх навчальних закладах | до 31 грудня 2023 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 2.2. 100% укриттів у закладах дошкільної освіти | до 31 грудня 2023 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 2.3. 100% укриттів у медичних закладах | до 31 грудня 2023 року | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A7. Сприяння доступу до інфраструктури | 2.7. % вирішених проблем із звернень постачальників електронних комунікаційних послуг (мобільних операторів, операторів/провайдерів) | постійно | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації |
| 03. Розвиток центрів надання адміністративних послуг | A8. Утворення центрів надання адміністративних послуг | 3.1. Утворено та функціонують центри надання адміністративних послуг в усіх територіальних громадах з населенням більше 10 тис. | до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 3.2. Утворено та функціонують центри надання адміністративних послуг в усіх територіальних громадах з населенням менше 10 тис. | до 31 грудня 2023року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A9. Кількість послуг у центрах надання адміністративних послуг | 3.3. У 90% центрів надання адміністративних послуг запроваджено надання паспортних послуг, послуг з реєстра-ції місця проживання, водійських, будівельних та послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та державного земельного кадастру | до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 3.4. 100% громад запровадили надання через центри надання адміністративних послуг усіх обов'язкових послуг відповідно до приміток (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523) | до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 3.5. Запроваджено надання популярних адміністративних послуг у старостинських округах | до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A10. Якість послуг в центрах надання адміністративних послуг | 3.6. Рівень задоволеності відвідувачів центрів надання адміністративних послуг в області не менше 90% | до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A11. Автоматизація центрів надання адміністративних послуг | 3.7. 100% центрів надання адміністративних послуг підключено до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг Порталу Дія | до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 3.8. 100% центрів надання адміністративних послуг у області забезпечено інфосистемами для надання адмінпослуг | до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A12. Навчання працівників центрів надання адміністративних послуг | 3.9. Керівник (один або два) та усі адміністратори кожного центру надання адміністративних послуг зареєструвались на Платформі Центрів Дія | до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A13. Безбар’єрність та модернізація центрів надання адміністративних послуг | 3.10. Щонайменше 80% забезпечено рівень фізичної та інформаційної безбар’єрності у центрів надання адміністративних послуг | до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 3.11. Щонайменше 80% забезпечено рівень відповідності центрів надання адміністративних послуг критеріям якості | до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 04. Paperless | A14. Е-документообіг | 4.1. Впроваджено е-документообіг в усіх структурних підрозділах обласної військової адміністрації | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.2. Впроваджено е-документообіг в усіх структурних підрозділах районних військових адміністрацій | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації |
|  |  | 4.3. Підключено 100% виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад області до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади Забезпечено постійний моніторинг | виконано до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A15. Дія QR/ Шерінг/ валідація за допомогою АРІ /Дія-Дія | 4.4. Підключено 100% центрів надання адміністративних послуг і територіальних підрозділів до Дія QR/ Шерінг | до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.5. Підключено 100% віддалених робочих місць і мобільних центрів надання адміністративних послуг до Дія QR/ Шерінг | до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.6. Підключено 100% всіх медичних закладів до Дія QR/ Шерінг | до 31 грудня 2023 року | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.7. Підключено 100% підприємств, установ, організацій, які надають комунальні послуги (газ, вода, електроенергія) до Дія QR/ Шерінг | до 31 грудня 2023 року | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.8. Підключено 100% закладів вищої освіти (університетів, академій, коледжів тощо) до Дія QR/ Шерінг | до 31 грудня 2023 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.9. Підключено 100% управлінь праці та соціального захисту населення до Дія QR/ Шерінг | до 31 грудня 2023 року | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.10. Готелів до Дія QR/ Шерінг | до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.11. Підключено 100% закладів загальної середньої освіти | до 31 грудня 2023 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.12. Підключено 100% закладів дошкільної освіти | до 31 грудня 2023 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.13. Підключено 100% органів влади області | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.14. Підключено інші заклади | до 31 грудня 2023 року | Структурні підрозділи обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A16. Оцифрування реєстрів в обласній військовій адміністрації | 4.15. Визначено кількість та спосіб ведення всіх реєстрів в обласній військовій адміністрації | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.16. Визначено перелік пріоритетних наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.17. Забезпечено підготовку визначених наборів даних до публікації, затвердити частоту їх оновлення та опис методології збору, обробки та публікації | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.18. 100 % громад області зареєстровано та верифіковано на геопорталі Національної інфраструктури геопросторових даних Забезпечено постійний моніторинг | виконано до 31 грудня 2023 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.19. 100% комунальних спортивних споруд у області подали заявки на внесення у Реєстр | до 31 грудня 2023 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.20. 100% заявок від власників спортивних споруд верифіковано профільним підрозділом на території області | до 31 грудня 2023 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.21. 100% майданчиків у області, із проєкту Активні парки, нанесено на інтерактивну мапу | до 31 грудня 2023 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.22. 100% комунальних молодіжних центрів у області оцифровано | до 31 грудня 2023 року | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.23. Реєстри | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 05. Цифрова освіта | A17. Залучення населення до програм розвитку цифрових навичок | 5.1. % кількості громадян області, які залучені до програм розвитку цифрових навичок на Дія. Цифрова освіта | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації |
|  | A18. Е-журнали у закладах загальної освіти | 5.2. 100% загальноосвітніх закладів освіти використовують шкільні е-журнали | до 31 грудня 2023 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації |
| 06. Візитівка області | A19. Вебсайт обласної військової адміністрації | 6.1. Створено або модернізовано веб сайт обласної військової адміністрації згідно з вимог до дизайну затвердженого Міністерством цифрової трансформації України | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  | A20. Геоінформа-ційна система | 6.2. Створено геопортал містобудівного кадастру області Забезпечено постійний моніторинг | виконано до 31 грудня 2023 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 6.3. На геопорталі нявна схема планування території області Забезпечено постійний моніторинг | виконано до 31 грудня 2023 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A21. Адресний реєстр | 6.4. % громад, у яких авторизовані користувачі із ролями «орган з присвоєння адрес», «орган містобудування та архітектури», «контролер» | до 31 грудня 2023 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 6.5. % громад, які здійснили завантаження файлів від кількості наявних | до 31 грудня 2023 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 6.6. % громад, у яких опрацьовано усі вулиці | до 31 грудня 2023 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 6.7. % громад, які завершили верифікацію | до 31 грудня 2023 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A22. Дія. Бізнес | 6.8. Створено центр підтримки підприємців Дія. Бізнес | до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 07. Проникнення базових е-послуг | A23. єМалятко | 7.1. єМалятко доступна в усіх пологових будинках | до 31 грудня 2023 року | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації |
|  |  | 7.2. єМалятко доступна в усіх відділах Державної реєстрації актів цивільного стану | до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 7.3. єМалятко доступна в усіх центрах надання адміністративних послуг | до 31 грудня 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A24. Інвентаризація об'єктів нерухомого майна | 7.4. 100% обласних бюро технічної інвентаризації підключено до Державного реєстру речових прав | до 31 грудня 2023 року | Департамент правового забезпечення обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 7.5. Залучено суб’єкта державної реєстрації в області для участі у пілотному проєкті з реєстрації прав власності | до 31 грудня 2023 року | Департамент правового забезпечення обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 08. Галузева цифрова трансформація | A25. Захист інформації та стійкість критичної інфраструктури | 8.1. Обласна військова адміністрація підключена до системи інформування про кіберінциденти MISP-UA Забезпечено постійний моніторинг | виконано до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 8.2. Обласна військова адміністрація підключена до системи інформування про кіберінциденти MISP CERT UA Забезпечено постійний моніторинг | виконано до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації |
|  |  | 8.3. Подано інформацію про наявність об’єктів критичної інформаційної інфраструктури до реєстру Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України | до 31 грудня 2023 року | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації |
|  |  | 8.4. Проведено самооцінку та створено профіль кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури згідно з рекомендаціями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Забезпечено постійний моніторинг | виконано до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 8.5. Створено комплексну систему захисту інформації на 100% інформаційно-телекомунікаційних систем з обмеженим доступом в обласній військовій адміністрації Забезпечено постійний моніторинг | виконано до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  | A26. Політика у сфері кібербезпеки | 8.6. Регіональна програма цифровізації містить розділ із підвищення рівня кіберзахисту області Забезпечено постійний моніторинг | виконано до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 8.7. Наявний 1 фахівець/чиня у обласній військовій адміністрації із кіберзахисту, який відповідальний за співпрацю між обласною військовою адміністрацією та Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України Забезпечено постійний моніторинг | виконано до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 8.8. 100% працівників обласної військової адміністрації пройшли навчання із кібергігієни | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації |
|  |  | 8.9. 100% цифрових лідерів у територіальних громадах пройшли навчання із кібергігієни | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації |
|  | A27. Охорона здоров’я | 8.10. 100% закладів охорони здоров'я у регіоні працюють із електронною системою охорони здоров'я та вносять до системи медичні записи, які визначені законодавством як обов'язкові | до 31 грудня 2023 року | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 8.11. 100% закладів охорони здоров'я у регіоні впровадили політики та процедури інформаційної безпеки, надані Міністерством охорони здоров’я України та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України | до 31 грудня 2023 року | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 8.12. 100% закладів охорони здоров'я у регіону (комунальної форми власності) працюють із системою «MedData» та вносять у межах звітних періодів дані щодо потреби та залишків лікарських засобів, медичних виробів, медичного обладнання та імунобіологічних препаратів | до 31 грудня 2023 року | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A28. Цивільний захист | 8.13. Модернізовано територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення населення у обласній військовій адміністрації | до 31 грудня 2023 року | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 8.14. 100% громад у області створили місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення населення | до 31 грудня 2023 року | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 8.15. Організовано взаємодію Головного управління Національної поліції у Вінницькій області та Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області за допомогою систем цифрового радіозв’язку | до 31 грудня 2023 року | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, Головне управління Національної поліції у Вінницькій області (за згодою), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (за згодою) |
|  | A29. Електронна демократія | 8.16. 100% територіальних громад області використовують е-петицію | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 8.17. 100% територіальних громад області використовують е-звернення | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 8.18. 100% територіальних громад області використовують е-консультацію | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 8.19. 100% територіальних громад області використовують бюджет участі | до 31 грудня 2023 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |

Начальник управління цифрової трансформації

апарату обласної військової адміністрації 									Людмила ПОПИХАЧ