Додаток

до наказу начальника обласної

військової адміністрації

18.12.2023 № 1485

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 6 сесії обласної Ради

8 скликання від 26 лютого

2021 року № 95

(у редакції наказу начальника обласної військової адміністрації

18.12.2023 № 1485)

Обласна програма

«Підтримка та розвиток галузі охорони здоровʼя  Вінниччини»

на 2021–2025 роки

І. Загальні положення

Здоров’я людини є головною цінністю держави та має важливе значення в житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту й благополуччя. Тому, одним з основних напрямків завдань обласної державної адміністрації та обласної Ради є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

В сучасних умовах трансформації галузі «Охорона здоров’я», зокрема, перетворення медичних установ області шляхом зміни організаційно-правової форми в комунальні некомерційні підприємства (далі – КНП), для забезпечення виконання ними відповідних статутних завдань та підвищення результативності і ефективності забезпечення потреб населення у певних видах медичної допомоги загалом, слід передбачити залучення додаткового фінансування, яке сприятиме досягненню фінансової стійкості, стабілізації господарської діяльності, забезпеченню повних і своєчасних розрахунків за надані послуги та оновленню матеріально-технічної бази.

Для забезпечення повноцінного функціонування комунальних некомерційних підприємств необхідні кошти для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, оплати послуг, зокрема комунальних та інше. Прийняття обласної програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоровʼя  Вінниччини» на 2021–2025 роки (далі – Програма) створює правові засади для запровадження фінансування заходів Програми за рахунок обласного бюджету, що виходить понад обсяг послуг, що фінансуються за кошти Національної служби здоровʼя України (далі – НСЗУ).

Програма розроблена в межах пріоритетів, визначених в обласній Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до        2027 року.

На сьогодні вкрай важливим є забезпечення потреб населення у спеціалізованій онкологічній допомозі, підвищення ефективності профілактики онкологічних захворювань, забезпечення їх раннього виявлення та лікування, поліпшення якості життя онкологічних хворих. Зусилля в першу чергу мають бути спрямовані на раннє виявлення онкопатології візуальних локалізацій, забезпечення своєчасної діагностики онкохвороб з використанням сучасних медичних технологій, впровадження новітніх методів лікування онкологічних захворювань.

Через військову агресію Російської Федерації проти України виникають нові загрози для якісного функціонування галузі охорони здоров’я. Одна з     них – енергозбереження та енергоефективність. Найбільш вагомою проблемою є низькі теплоізоляційні характеристики будівель, використання застарілого енергозатратного теплогенеруючого обладнання, значні тепловтрати в теплових мережах, тощо. Враховуючи сучасний стан будівель, втрати тепла через огороджувальні конструкції будинків (стіни, віконні та дверні рами, горища та підвали) перевищують аналогічні показники Європейських держав у 2,5–3 рази. Комплексна термомодернізація будівель комунальних закладів області, на виконання якої необхідно залучення фінансових затрат, потребує спільних дій та зацікавленості як органів державної, регіональної та місцевої влади, так і безпосередньо населення.

Відповідно до рішення 30 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від    30 вересня 2022 року № 425 «Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у державну власність для задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану» передано безоплатно зі спільної власності територіальної громади Вінницької області у державну власність Міністерства оборони України майно Комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради». Це призвело до вивільнення працівників з одночасною виплатою їм компенсації за невикористані відпустки та оплату часу простою не з вини працівників з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Забезпечення належного зберігання високовартісного медичного обладнання, попередження його пошкодження, організації постів охорони приміщень, де тимчасово зберігається обладнання, придбане Департаментом охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації в рамках реалізації  регіонального субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією».

Модернізація серверного обладнання, що в умовах цілодобового використання з 2012 року фізично зносилось, часткова його заміна, оновлення ліцензії інфраструктурного рішення, засобів віртуалізації та оновлення системи обєктової відеореєстрації й відеонагляду на базі Комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об'єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної ради».

Забезпечення функціонування закладів охорони здоровʼя, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб.

Організація надання комбустіологічної допомоги.

Забезпечення безоплатного амбулаторного лікування пацієнтів Вінницької міської територіальної громади з психічними захворюваннями за рахунок субвенції обласному бюджету Вінницької області.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню області доступної і високоякісної спеціалізованої медичної допомоги та досягнення максимально можливого рівня здоров’я жителів області, незалежно від віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців краю протягом усього їх життя.

Впровадження ефективних заходів з профілактики онкологічних захворювань, їх рання діагностика та ефективне спеціальне лікування, доступність медичної допомоги для онкохворих, зниження смертності,  попередження та зниження  інвалідності  внаслідок захворювання на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

Підвищення ефективності і зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів комунальними закладами області.

ІІІ. Шляхи та способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми необхідно передбачити достатній обсяг фінансових ресурсів щодо забезпечення реалізації заходів Програми та вирішення її основних завдань:

забезпечення реалізації пріоритетних напрямів галузі: підтримка служби материнства та дитинства; боротьба з інфекційними та неінфекційними хворобами; телемедичні послуги; розвиток трансплантаційної, кардіохірургічної служб, екстреної медичної допомоги;

забезпечення керованості діяльності медичної допомоги в області;

виконання заходів та надання населенню якісних медичних послуг;

забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення понад обсяг послуг, передбачених НСЗУ;

сприяння формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості, владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я;

зміцнення матеріально-технічної бази комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Вінницької обласної Ради;

забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємств;

проведення якісних профілактичних оглядів населення з метою раннього виявлення раку та передракових захворювань;

покращення матеріально-технічної бази та  забезпечення функціонування Центрів превентивної медицини в опорних лікарнях області для реалізації скринінгових програм для виявлення онкологічної патології;

покращення діагностичної бази Комунального некомерційного підприємства «Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради»;

забезпечення хворих на онкологічні захворювання ефективними лікарськими засобами;

заміна теплових мереж, регуляторів та засобів обліку теплової енергії;

утеплення стін/горищ/фундаментів приміщень, заміна вікон/дверей тощо.

Загальна характеристика Програми наведена у додатку 1.

ІV. Основні завдання Програми

Забезпечення пріоритетних напрямів розвитку галузі:

створення трансплантаційної служби, обласної інфекційної лікарні;

підвищення ефективності лікувально-профілактичної (медичної) діяльності комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я області;

створення сприятливого середовища для збільшення доступності, якості та питомої ваги надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню області;

забезпечення підтримки закладів охорони здоровʼя, комунальних некомерційних підприємств, які є обʼєктами права спільної комунальної власності територіальних громад області, понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

забезпечення координованості у роботі медичних установ області інструментами телемедичних послуг;

поліпшення умов праці медичних працівників та матеріально-технічного оснащення закладів;

впровадження скринінгових програм з метою ранньої діагностики передпухлинних станів і злоякісних новоутворень;

забезпечення доступного спеціального лікування онкохворих цитостатичними препаратами та препаратами супроводу;

впровадження таргетної терапії;

щорічний моніторинг рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення, участь у  формуванні  Національного канцер-реєстру;

забезпечення економії бюджетних коштів на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, за рахунок запровадження відповідних заходів та проєктів;

скорочення  обсягів споживання природного газу;

скорочення втрат теплової енергії в мережах при транспортуванні;

поліпшення точності розрахунків за фактично отриману послугу;

зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг (в умовних одиницях);

зменшення рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів;

досягнення відносного скорочення обсягу бюджетних видатків.

Термін виконання Програми: 2021–2025 роки.

V. Обсяг та джерела фінансування Програми

Забезпечення виконання заходів Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у місцевих бюджетах, а також за рахунок коштів обласного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається на    2021–2025 роки, зважаючи на конкретні завдання та реальні можливості.

Ресурсне забезпечення і перелік напрямів діяльності та заходів Програми наведено у додатках 2 та 3.

- VI. Механізм управління та здійснення контролю

- за виконанням Програми

Організація виконання Програми покладається на Вінницьку обласну військову адміністрацію.

Координація виконання Програми покладається на Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації.

Результативні показники Програми наведені у додатку 4.

VII. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

збільшити питому вагу якісних показників надання високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається;

покращити якість та доступність надання спеціалізованої висококваліфікованої медичної допомоги населенню;

збільшити доступність сучасних медичних технологій у високоспеціалізованих закладах для різних категорій населення;

знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед населення працездатного віку) шляхом запобігання ускладненням неінфекційних захворювань серед населення на 3%;

стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних неінфекційних захворювань на 0,5%;

знизити смертність немовлят на 5%;

знизити материнську смертність на 3 %;

підвищити рівень поінформованості населення з приводу профілактики виникнення та ранньої діагностики інфекційних та неінфекційних захворювань;

забезпечити безперебійність роботи комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Вінницької обласної Ради, якісність і своєчасність медичного обслуговування населення з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;

покращення рівня виявлення випадків онкозахворювань візуальних локалізацій на ранніх стадіях на 20 %;

зниження показника летальності до 1 року спостереження на 8 %;

зростання питомої ваги хворих, які перебували на обліку 5 і більше років, з моменту встановлення діагнозу, на 10 %;

покращення охоплення хворих спеціальним лікуванням на 15 %;

покращення показника верифікації діагнозу на 10 %;

підвищення достовірності даних обласного канцер-реєстру до 97,5 %;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я з метою забезпечення раннього виявлення, діагностики та ефективного спеціального лікування онкологічних хворих;

зменшення рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів та економія бюджетних видатків;

оптимізація мережі закладів охорони здоров’я області;

збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»;

повноцінне забезпечення якості та доступності надання екстреної медичної допомоги населенню Вінницької області та покращення часу доїзду бригад екстреної медичної допомоги до пацієнтів за рахунок оперативного опрацювання виклику працівниками диспетчерської служби;

створення належних умов для тимчасового проживання в місці тимчасового проживання та задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб;

створення умов для повноцінного лікування дітей та дорослих з опіками (опіковими травмами) у КНП  «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної Ради», зменшення смертності та інвалідизації таких хворих;

забезпечення стійкої ремісії у психіатричних пацієнтів.

VIII. Правові аспекти

Правове врегулювання проведення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо зменшення втрат суспільства шляхом зниження смертності та інвалідності населення внаслідок неінфекційних захворювань, визначено:

Конституцією України;

законами України:

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Основи законодавства України про охорону здоров'я»;

«Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань»;

«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;

«Про Національну програму інформатизації»;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я»;

постановами Кабінету Міністрів України:

від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я»;

від 05 лютого 2020 року № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»;

від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»;

розпорядженнями Кабінету Міністрів України:

від 15 травня 2013 року № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні»;

від 30 листопада 2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України»;

наказами Міністерства охорони здоров’я України:

від 22 січня 1996 року № 10 «Про створення національного канцер-реєстру України»;

від 25 листопада 2008 року № 675 «Про затвердження галузевої програми «Електронна система реєстрації та обміну медичною інформацією між закладами, установами і організаціями системи охорони здоров’я»;

від 01 жовтня 2013 року № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України»;

від 19 жовтня 2015 року № 681 «Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров’я»;

від 29 червня 2017 року №731 «Про внесення змін до Переліку рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування»;

від 04 червня 2020 року № 1308 «Про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні»;

рішеннями обласної Ради:

42 сесії 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 921 «Про Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до                  2027 року»;

30 сесії 8 скликання від 30 вересня 2022 року№ 425  «Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у державну власність для задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану».

Директор Департаменту охорони

здоровʼя та реабілітації

обласної військової адміністрації                 	               Ольга ЗАДОРОЖНА

Додаток 1

до Програми

Загальна характеристика Обласної

програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоровʼя  Вінниччини» на 2021–2025 роки

| 1 | Ініціатор розроблення Програми: | Департамент охорони здоров’я та реабілітації облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер та назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3 | Розробник Програми | Департамент охорони здоров’я та реабілітації облдержадміністрації |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | Департамент охорони здоров’я та реабілітації облдержадміністрації |
| 5 | Учасники Програми | Обласна державна адміністрація Департамент охорони здоров’я та реабілітації облдержадміністрації Управління будівництва обласної військової адміністрації |
| 6 | Термін реалізації Програми | 2021–2025 роки |
| 7 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | обласний бюджет, бюджети територіальних громад |
| 8 | Загальний прогнозний обсяг потреби у коштах, необхідних для реалізації Програми, всього | 1 229 088,531 тис. грн |
| 8.1 | В тому числі бюджетних коштів |  |
|  | з обласного бюджету | 1 188 009,731 тис. грн |
|  | бюджети територіальних громад | 41 078,8 тис. грн |
| 9 | Основні джерела фінансування Програми | Обласний бюджет, інші місцеві бюджети, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством |

Директор Департаменту охорони

здоровʼя та реабілітації

обласної військової адміністрації                 		     Ольга ЗАДОРОЖНА

Додаток 2

до Програми

Ресурсне забезпечення Обласної програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоровʼя Вінниччини» на 2021–2025 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Витрати на виконання Програми, тис. грн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього 2021-2025 роки | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 1229088,531 | 195365,6 | 259433,98 | 253221,711 | 263440,08 | 257627,16 |
| обласний бюджет | 1188009,731 | 178691,9 | 248502,28 | 249088,611 | 258950,18 | 252776,76 |
| бюджети територіальних громад в тому числі: | 41078,8 | 16673,7 | 10931,7 | 4133,1 | 4489,9 | 4850,4 |
| Агрономічна сільська територіальна громада | 249,943 | 101,451 | 66,514 | 25,149 | 27,317 | 29,512 |
| Вінницька міська територіальна громада | 10428,711 | 4232,976 | 2775,27 | 1049,315 | 1139,767 | 1231,383 |
| Вороновицька селищна територіальна громада | 462,867 | 187,876 | 123,177 | 46,573 | 50,587 | 54,654 |
| Гніванська міська територіальна громада | 502,276 | 203,872 | 133,665 | 50,538 | 54,894 | 59,307 |
| Іллінецька міська територіальна громада | 574,191 | 233,062 | 152,803 | 57,774 | 62,754 | 67,798 |
| Липовецька міська територіальна громада | 555,252 | 225,375 | 147,763 | 55,868 | 60,684 | 65,562 |
| Літинська селищна територіальна громада | 576,206 | 233,88 | 153,339 | 57,977 | 62,974 | 68,036 |
| Лука-Мелешківська сільська територіальна громада | 301,925 | 122,55 | 80,348 | 30,379 | 32,998 | 35,65 |
| Немирівська міська територіальна громада | 764,872 | 310,459 | 203,546 | 76,96 | 83,594 | 90,313 |
| Оратівська селищна територіальна громада | 504,561 | 204,799 | 134,273 | 50,768 | 55,144 | 59,577 |
| Погребищенська міська територіальна громада | 744,966 | 302,379 | 198,249 | 74,957 | 81,418 | 87,963 |
| Стрижавська селищна територіальна громада | 518,368 | 210,404 | 137,947 | 52,157 | 56,653 | 61,207 |
| Сутисківська селищна територіальна громада | 179,856 | 73,002 | 47,863 | 18,097 | 19,657 | 21,237 |
| Тиврівська селищна територіальна громада | 298,943 | 121,34 | 79,554 | 30,079 | 32,672 | 35,298 |
| Турбівська селищна територіальна громада | 416,58 | 169,088 | 110,86 | 41,915 | 45,529 | 49,188 |
| Якушинецька сільська територіальна громада | 439,199 | 178,269 | 116,879 | 44,191 | 48,001 | 51,859 |
| Бершадська міська територіальна громада | 1153,89 | 468,36 | 307,071 | 116,102 | 126,11 | 136,247 |
| Гайсинська міська територіальна громада | 1187,175 | 481,87 | 315,929 | 119,451 | 129,748 | 140,177 |
| Дашівська селищна територіальна громада | 388,104 | 157,53 | 103,282 | 39,05 | 42,416 | 45,826 |
| Джулинська сільська територіальна громада | 344,772 | 139,942 | 91,75 | 34,69 | 37,681 | 40,709 |
| Краснопільська сільська територіальна громада | 205,429 | 83,383 | 54,668 | 20,67 | 22,452 | 24,256 |
| Кунківська сільська територіальна громада | 111,782 | 45,372 | 29,747 | 11,247 | 12,217 | 13,199 |
| Ладижинська міська територіальна громада | 665,449 | 270,103 | 177,088 | 66,956 | 72,728 | 78,574 |
| Ободівська сільська територіальна громада | 263,643 | 107,012 | 70,16 | 26,527 | 28,814 | 31,13 |
| Ольгопільська сільська територіальна громада | 167,201 | 67,866 | 44,495 | 16,823 | 18,274 | 19,743 |
| Райгородська сільська територіальна громада | 192,669 | 78,203 | 51,273 | 19,386 | 21,057 | 22,75 |
| Соболівська сільська територіальна громада | 212,844 | 86,392 | 56,642 | 21,416 | 23,262 | 25,132 |
| Теплицька селищна територіальна громада | 463,43 | 188,105 | 123,327 | 46,629 | 50,649 | 54,72 |
| Тростянецька селищна територіальна громада | 643,07 | 261,02 | 171,133 | 64,704 | 70,282 | 75,931 |
| Чечельницька селищна територіальна громада | 362,02 | 146,942 | 96,34 | 36,426 | 39,566 | 42,746 |
| Барська міська територіальна громада | 1082,887 | 439,54 | 288,176 | 108,958 | 118,35 | 127,863 |
| Джуринська сільська територіальна громада | 344,209 | 139,713 | 91,6 | 34,634 | 37,619 | 40,643 |
| Жмеринська міська територіальна громада | 1315,047 | 533,773 | 349,958 | 132,317 | 143,723 | 155,276 |
| Копайгородська селищна територіальна громада | 213,864 | 86,807 | 56,913 | 21,519 | 23,373 | 25,252 |
| Мурафська сільська територіальна громада | 310,547 | 126,05 | 82,642 | 31,247 | 33,94 | 36,668 |
| Северинівська сільська територіальна громада | 212,816 | 86,381 | 56,634 | 21,413 | 23,259 | 25,129 |
| Станіславчицька сільська територіальна громада | 205,483 | 83,405 | 54,683 | 20,675 | 22,457 | 24,263 |
| Шаргородська міська територіальна громада | 654,864 | 265,807 | 174,271 | 65,891 | 71,571 | 77,324 |
| Бабчинецька сільська територіальна громада | 143,83 | 58,38 | 38,276 | 14,472 | 15,719 | 16,983 |
| Вендичанська селищна територіальна громада | 372,63 | 151,249 | 99,164 | 37,493 | 40,725 | 43,999 |
| Могилів-Подільська міська територіальна громада | 1147,791 | 465,884 | 305,448 | 115,488 | 125,444 | 135,527 |
| Мурованокуриловецька селищна територіальна громада | 560,732 | 227,599 | 149,221 | 56,42 | 61,283 | 66,209 |
| Чернівецька селищна територіальна громада | 418,03 | 169,677 | 111,246 | 42,061 | 45,687 | 49,359 |
| Ямпільська міська територіальна громада | 1001,758 | 406,61 | 266,586 | 100,795 | 109,483 | 118,284 |
| Яришівська сільська територіальна громада | 182,164 | 73,94 | 48,477 | 18,329 | 19,909 | 21,509 |
| Брацлавська селищна територіальна громада | 259,372 | 105,278 | 69,024 | 26,097 | 28,347 | 30,626 |
| Вапнярська селищна територіальна громада | 255,209 | 103,588 | 67,916 | 25,679 | 27,892 | 30,134 |
| Городківська сільська територіальна громада | 313,288 | 127,162 | 83,372 | 31,522 | 34,24 | 36,992 |
| Крижопільська селищна територіальна громада | 536,582 | 217,796 | 142,794 | 53,99 | 58,644 | 63,358 |
| Піщанська селищна територіальна громада | 369,271 | 149,886 | 98,27 | 37,155 | 40,358 | 43,602 |
| Студенянська сільська територіальна громада | 158,794 | 64,454 | 42,258 | 15,977 | 17,355 | 18,75 |
| Томашпільська селищна територіальна громада | 589,128 | 239,125 | 156,778 | 59,277 | 64,386 | 69,562 |
| Тульчинська міська територіальна громада | 1177,154 | 477,802 | 313,262 | 118,443 | 128,653 | 138,994 |
| Шпиківська селищна територіальна громада | 432,081 | 175,38 | 114,985 | 43,475 | 47,223 | 51,018 |
| Глуховецька селищна територіальна громада | 301,279 | 122,288 | 80,176 | 30,314 | 32,927 | 35,574 |
| Жданівська сільська територіальна громада | 147,483 | 59,863 | 39,248 | 14,839 | 16,119 | 17,414 |
| Іванівська сільська територіальна громада | 360,622 | 146,375 | 95,968 | 36,285 | 39,413 | 42,581 |
| Калинівська міська територіальна громада | 1215,784 | 493,482 | 323,542 | 122,33 | 132,875 | 143,555 |
| Козятинська міська територіальна громада | 884,416 | 358,981 | 235,359 | 88,988 | 96,659 | 104,429 |
| Махнівська сільська територіальна громада | 213,005 | 86,458 | 56,684 | 21,432 | 23,28 | 25,151 |
| Самгородоцька сільська територіальна громада | 226,543 | 91,953 | 60,288 | 22,794 | 24,759 | 26,749 |
| Уланівська сільська територіальна громада | 419,991 | 170,473 | 111,767 | 42,259 | 45,901 | 49,591 |
| Хмільницька міська територіальна громада | 1171,952 | 475,659 | 311,759 | 117,758 | 128,428 | 138,348 |

Директор Департаменту охорони

здоровʼя та реабілітації

обласної військової адміністрації                	                Ольга ЗАДОРОЖНА

Додаток 3

до Програми

Перелік

напрямів діяльності та заходів Обласної програми

«Підтримка та розвиток галузі охорони здоровʼя  Вінниччини» на 2021–2025 роки

| Перелік заходів Програми |  | Термін виконання заходу |  | Виконавці | Джерела фінансування | Прогнозна потреба у коштах, тис. грн |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 рр. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рік | рік | рік | рік | рік |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| І. Підтримка та розвиток закладів охорони здоровʼя області: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. Створення Клінічного Центру інфекційних хвороб Вінницької обласної Ради з ліжками інтенсивної терапії на базі КНП «Вінницький клінічний центр СНІДу Вінницької обласної Ради» |  | - 2021-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації | - обласний бюджет | - 50385,8 | - 12804,5 | - 25806,7 | - 2971,4 | - 8803,2 | - - | - Надання якісної медичної допомоги в умовах COVID-19 та інших інфекційних хвороб. |
| - 1.2. Створення центру трансплантології в рамках пілотного проекту на базі КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної Ради» та закладів охорони здоровʼя області |  | - 2021-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації | - обласний бюджет - бюджети територіальних громад - всього | - 2848,0 - 16356,0 - 19204,0 | - 2848,0 - 9108,0 - 11956,0 | - - - 7248,0 - 7248,0 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - Надання високоспеціалізованої медичної допомоги шляхом пересадки органів та тканин населенню області |
| - 1.3. Забезпечення підтримки закладів охорони здоровʼя, комунальних некомерційних підприємств, понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення | - 2021-2025 роки |  |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я області | - обласний бюджет | - 163615,2 | - 25056,3 | - 27281,1 | - 28916,7 | - 39590,0 | - 42771,1 | - Забезпечення якісного лікування пацієнтів, відповідно до затверджених протоколів лікування, у закладах охорони здоровʼя, зокрема лікарськими засобами, які не ввійшли до національного переліку та не фінансуються за рахунок державного бюджету |
| - 1.3.1. Медика-ментозний супровід критично важливих станів пацієнтів поза межами визначеного обсягу послуг НСЗУ |  | - 2021-2025 роки |  |  | - обласний бюджет | - 38147,5 | - 6924,8 | - 7353,6 | - 7741,7 | - 7855,8 | - 8271,6 |  |
| - 1.3.2. Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо |  | - 2021-2025 роки |  |  | - обласний бюджет | - 105743,1 | - 15050,0 | - 16203,6 | - 17174,8 | - 27435,8 | - 29878,9 |  |
| - 1.3.3. Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингів, інше |  | - 2021-2025 роки |  |  | - обласний бюджет | - 19724,6 | - 3081,5 | - 3723,9 | - 4000,2 | - 4298,4 | - 4620,6 |  |
| - 1.4. Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій/будівництва в закладах охорони здоровʼя комунальних некомерційних підприємствах |  | - 2021-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації, - комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Вінницької обласної Ради | - обласний бюджет | - 57303,4 | - 7509,6 | - 5000,0 | - 10795,0 | - 16584,8 | - 17414,0 | - Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних працівників у закладах охорони здоровʼя та комунальних некомерційних підприємствах обласного підпорядкування |
| - 1.5. Забезпечення функціонування інших закладів, які є обʼєктами права спільної комунальної власності територіальних громад області та не включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення |  | - 2021-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації | - обласний бюджет | - 307562,873 | - 66404,6 | - 64994,1 | - 47294,573 | - 62099,6 | - 66770,0 | - Забезпечення функціонування інших закладів. - Видатки відображати за КПКВК МБ |
| - 1.6. Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоровʼя - комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків |  | - 2021-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації | - обласний бюджет | - 309851,8 | - 31600,2 | - 60691,6 | - 79987,6 | - 66788,3 | - 70784,1 | - Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоровʼя обласного підпорядкування Видатки відображати за КПКВК МБ |
| - 1.7. Забезпечення населення області медичними послугами, що не увійшли до державної програми медичних гарантій та мають стратегічне значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7.1. Забезпе-чення функціонування виїзної неонатальної та педіатричної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії на базі КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради» |  | - 2021-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації | - обласний бюджет | - 18963,2 | - 3528,5 | - 3440,8 | - 3706,6 | - 3990,5 | - 4296,8 | - Надання якісної медичної допомоги дитячому населенню області шляхом забезпечення функціонування виїзної неонатальної та педіатричної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії |
| - 1.7.2. Забезпе-чення проведення цілодобових медичних оглядів водіїв транспортних засобів для виявлення станів спʼяніння |  | - 2021-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації | - обласний бюджет - бюджети територіальних громад - всього | - 4929,6 - 6500,8 - 11430,4 | - 113,6 - 1161,3 - 1274,9 | - 1068,8 - 1233,3 - 2302,1 | - 1154,3 - 1298,7 - 2453,0 | - 1246,6 - 1367,5 - 2614,1 | - 1346,3 - 1440,0 - 2786,3 | - Функціонування кабінету медичних оглядів на стан сп’яніння з метою виявлення у водіїв ознак спʼяніння, що знижують увагу та швидкість реакцій. |
| - 1.7.3. Забезпе-чення роботи обласної військово-лікарської комісії, в тому числі оплата праці медичного персоналу |  | - 2021-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації облдержадміністрації | - обласний бюджет | - 1146,3 | - 204,8 | - 217,5 | - 229,0 | - 241,1 | - 253,9 | - Виконання державного завдання по призиву до лав армії. |
| - 1.8 Забезпечення готовності закладів охорони здоровʼя до прийому та лікування хворих на епідемічно - небезпечні інфекційні захворювання (COVID-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.8.1. Забезпе-чення пацієнтів респіраторною підтримкою |  | - 2021-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації, - комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Вінницької обласної Ради | - обласний бюджет | - 4000,0 | - 4000,0 | - - | - - | - - | - - | - Надання якісної медичної допомоги в умовах COVID-19 та інших небезпечних інфекційних хвороб. |
| - 1.8.2. Забезпе-чення програм інфекційного контролю в закладах, які є обʼєктами права спільної комунальної власності обласної Ради |  | - 2021-2025 роки |  |  | - обласний бюджет | - 10847,0 | - 5000,0 | - 1503,0 | - 1473,0 | - 1443,0 | - 1428,0 | - Виконання умов інфекційного контролю. Попередження інфікування медичних працівників та пацієнтів. |
| - 1.8.3. Одноразові виплати на випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS у закладах охорони здоровʼя при наданні медичної допомоги згідно порядку визначеного чинним законодавством |  | - 2021-2025 роки |  |  | - обласний бюджет - бюджети територіальних громад - всього | - 2000,0 - 5250,0 - 7250,0 | - 2000,0 - 5250,0 - 7250,0 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - Виплата одноразової грошової допомоги (10 тис.грн) медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 відповідно до розробленого та затвердженого порядку. |
| ІІ. Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. Подальше удосконалення оперативно-диспетчерської служби |  | - 2021-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації, - Комунальне некомерційне підприємство - «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» | - обласний бюджет - бюджети територіальних громад - всього | - 20808,0 - 12000,0 - 32808,0 | - 4560,0 - 960,0 - 5520,0 | - 3780,0 - 2256,0 - 6036,0 | - 3960,0 - 2640,0 - 6600,0 | - 4152,0 - 2928,0 - 7080,0 | - 4356,0 - 3216,0 - 7572,0 | - Створення єдиного інформаційного простору та єдиної системи надання догоспітальної медичної допомоги населенню, оптимізація маршруту виїзду бригад. - Покращення своєчасності обробки виклику. - Зменшення середнього часу обробки виклику до 1 хв. |
| - 2.2. Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог |  | - 2021-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації, - Комунальне некомерційне підприємство - «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» | - обласний бюджет | - 79281,0 | - 4600,0 | - 27510,0 | - 18051,4 | - 14351,2 | - 14768,4 | - Оновлення автомобільного парку сучасними спеціалізованими санітарними автомобілями екстреної медичної допомоги з колісною формулою 4х4, сучасним лікувально-діагностичним обладнанням, модернізація серверного обладнання централізованої оперативно-диспетчерської служби, оновлення системи об’єктової відеореєстрації та відеонагляду |
| - 2.3. Подальше застосування фармакоінвазивної терапії при наданні медичної допомоги хворим з захворюваннями серцево-судинної системи на догоспітальному етапі |  | - 2021-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації, Комунальне некомерційне підприємство - «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» | - обласний бюджет | - 6832,2 | - 1220,5 | - 1296,2 | - 1364,9 | - 1437,2 | - 1513,4 | - Забезпечення пацієнтів невідкладною медичною допомогою, в тому числі проведення фармакоінвазивної терапії при наданні медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом, проведення неінвазивної кардіостимуляції показаним хворим з порушенням ритму та провідності серця |
| - ІІІ. Розвиток та функціювання системи телемедицини у закладах охорони здоров’я Вінницької області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. Створення програмного продукту та мережі телемедичної платформи |  | - 2021-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації | - обласний бюджет | - 1800,0 | - 1800,0 | - - | - - | - - | - - | - Забезпечення впровадження телемедицини в області. Обʼєднання лікувально-профілактичних закладів області в єдину медичну інформаційну мережу |
| - 3.2. Забезпечення роботи консультантів по телемедичним послугам |  | - 2021-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації | - обласний бюджет - бюджети територіальних громад - всього | - 1800,0 - 972,0 - 2772,0 | - 360,0 - 194,4 - 554,4 | - 360,0 - 194,4 - 554,4 | - 360,0 - 194,4 - 554,4 | - 360,0 - 194,4 - 554,4 | - 360,0 - 194,4 - 554,4 | - Надання якісних телемедичних послуг. |
| - ІV. Створення та розвиток системи громадського здоровʼя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. Підтримка та розвиток центру громадського здоровʼя області |  | - 2021-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації | - обласний бюджет | - 6257,9 | - 5081,3 | - 1176,6 | - - | - - | - - | - Створення системи громадського здоровʼя в області. Розвиток профілактичного напрямку в медицині. Підтримка суспільного здоровʼя, формування у населення здорового способу життя. |
| - V. Боротьба з онкологічними захворюваннями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. Покращення матеріально-технічної бази КНП «Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради» |  | - 2022-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації | - обласний бюджет | - 21000,0 | - - | - 12000,0 | - 3000,0 | - 3000,0 | - 3000,0 | - Покращення виявлення онкологічних захворювань, ведення канцер-реєстра |
| - 5.2. Забезпечення витратними матеріалами та тест-системами для діагностики онкологічних захворювань понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення |  | - 2022-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації | - обласний бюджет | - 5037,0 | - - | - 1230,0 | - 1247,0 | - 1269,0 | - 1291,0 | - Покращення діагностики онкологічних захворювань та виявлення їх на ранніх стадіях |
| - 5.3. Медика-ментозний супровід та лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями, понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення |  | - 2022-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації | - обласний бюджет | - 41309,2 | - - | - 11145,88 | - 10548,48 | - 8942,28 | - 10672,56 | - Забезпечення повноцінного (комплексного) лікування онкохворих, що сприятиме зниженню смертності |
| - VI. Заходи з енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1. Заміна теплових мереж, встановлення регуляторів та засобів обліку теплової енергії тощо | - 2023-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації, - Управління будівництва обласної державної адміністрації |  | - обласний бюджет | - 12592,758 | - - | - - | - 12592,758 | - - | - - | - Зменшення рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів |
| - 6.2. Утеплення стін/горищ/фундаментів приміщень, заміна вікон/дверей тощо | - 2023-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації - Управління будівництва обласної державної адміністрації |  | - обласний бюджет | - 12874,4 | - - | - - | - - | - 12874,4 | - - | - Зменшення рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів |
| - VIІ. Заходи з оптимізації мережі закладів охорони здоров'я області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1. Надання фінансової підтримки КНП «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної ради» відповідно рішення 30 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 30 вересня 2022 року № 425 «Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у державну власність для задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану» | - 2023-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації |  | - обласний бюджет | - 5000,0 | - - | - - | - 5000,0 | - - | - - | - Забезпечення виплат у зв'язку з оптимізацією мережі закладів охорони здоров'я |
| - VIII. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1. Забезпечення здійснення заходів з організації збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» (послуги охорони) | - 2023-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації |  | - обласний бюджет | - 970,0 | - - | - - | - 250,0 | - 720,0 | - - | - Збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» |
| - IX. Забезпечення функціонування закладів охорони здоровʼя, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1. Забезпечення функціонування закладів охорони здоровʼя, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб | - 2023-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації |  | - обласний бюджет | - 24494,1 | - - | - - | - 5685,9 | - 9057,0 | - 9751,2 | - Створення належних умов для тимчасового проживання в місці тимчасового проживання та задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб |
| - X. Організація надання комбустіологічної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.1. Покращення матеріально-технічної бази Центру термічної травми та пластичної хірургії КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. - М. І. Пирогова Вінницької обласної Ради» | - 2023 рік |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації |  | - обласний бюджет | - 10500,0 | - - | - - | - 10500,0 | - - | - - | - Створення - умов для повноцінного лікування дітей та дорослих з опіками (опіковими травмами) у - КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. - М. І. Пирогова Вінницької обласної Ради», зменшення смертності та інвалідизації таких хворих |
| - XI. Забезпечення безоплатними медикаментами жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1 Забезпечення безоплатними медикаментами жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами | - 2024-2025 роки |  | - Департамент охорони здоровʼя та реабілітації обласної державної адміністрації |  | - обласний бюджет (інша субвенція) | - 4000,0 | - - | - - | - - | - 2000,0 | - 2000,0 | - забезпечення стійкої ремісії у психіатричних пацієнтів |
| РАЗОМ |  |  |  |  | обласний бюджет бюджети територіальних громад всього | 1188009,731 41078,8 1229088,531 | 178691,9 16673,7 195365,6 | 248502,28 10931,7 259443,98 | 249088,611 4133,1 253221,711 | 258950,18 4489,9 263440,08 | 252776,76 4850,4 257627,16 |  |

Директор Департаменту охорони

здоровʼя та реабілітації

обласної військової адміністрації                 							       Ольга ЗАДОРОЖНА

Додаток 4

до Програми

Результативні показники

Обласної програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоровʼя  Вінниччини»  на 2021–2025 роки

|  | Показник |  | Одиниця виміру |  | 2021–2025 роки |  | 2021 рік |  |  | 2022 рік |  |  | 2023 рік |  |  | 2024 рік |  |  | 2025 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Підтримка та розвиток закладів охорони здоровʼя області: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Створення Клінічного Центру інфекційних хвороб Вінницької обласної Ради з ліжками інтенсивної терапії на базі КНП «Вінницький клінічний центр СНІДу Вінницької обласної Ради» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розгортання інфекційних відділень обласного підпорядкування з ліжками інтенсивної терапії |  | кв.м |  | 3600 |  | 3600 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | Кількість одиниць обладнання, що планується придбати |  | одиниці |  | 169 |  | 75 |  |  | 69 |  |  | 20 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на одиницю площ |  | тис. грн |  | 8,3 |  | 8,3 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | Середні витрати на одиницю обладнання |  | тис. грн |  | 613,5 |  | 170,7 |  |  | 374 |  |  | 148,6 |  |  | 1760,6 |  |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покращення стану матеріально-технічної бази |  | % |  | 81,7 |  | 67,8 |  |  | 77 |  |  | 90 |  |  | 92 |  |  | - |
| 1.2. | Створення центру трансплантології в рамках пілотного проекту на базі КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної Ради» та закладів охорони здоровʼя області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формування кадрового потенціалу: лікарів-трансплантологів, трансплант-координаторів, медичних бригад |  | осіб |  | 4 |  | 4 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | Придбання медичного обладнання |  | одиниць |  | 3 |  | 3 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на навчання 1 лікаря |  | тис. грн |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на одиницю обладнання |  | тис. грн |  | 933,0 |  | 933,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення життєвих функцій організму |  | % |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |
| 1.3. | Забезпечення підтримки закладів охорони здоровʼя, комунальних некомерційних підприємств, які є обʼєктами права спільної комунальної власності територіальних громад області, понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання факторів IX та VIII коагуляції крові для хворих на гемофілію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX фактор коагуляції крові |  | флакон |  | 100 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |
|  | VIII фактор коагуляції крові |  | флакон |  | 275 |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |
|  | Кількість хворих на гемофілію, які будуть забезпечені IX фактором коагуляції крові |  | осіб |  | 10 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Кількість хворих на гемофілію, які будуть забезпечені VІІI фактором коагуляції крові |  | осіб |  | 30 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |
|  | Показники ефективності |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 хворого на гемофілію, які будуть забезпечені IX фактором коагуляції крові |  | тис. грн |  | 44,8 |  | 40,0 |  |  | 42,5 |  |  | 44,8 |  |  | 47,1 |  |  | 49,6 |
|  | Середні витрати на 1 хворого на гемофілію, які будуть забезпечені VІІI фактором коагуляції крові |  | тис. грн |  | 42,8 |  | 55,0 |  |  | 46,8 |  |  | 40,9 |  |  | 37 |  |  | 34,1 |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Попередження смертності від кровотеч у хворих з дефіцитом IX фактору коагуляції (від загальної кількості хворих, що потребують лікування) |  | % |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |
|  | Попередження смертності від кровотеч у хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції (від загальної кількості хворих, що потребують лікування) |  | % |  | 8 |  | 5,4 |  |  | 5,7 |  |  | 8 |  |  | 9,2 |  |  | 10,5 |
|  | Лікування онкогематологічних хворих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих |  | таблетки |  | 2 890 |  | 578,0 |  |  | 578,0 |  |  | 578,0 |  |  | 578,0 |  |  | 578,0 |
|  | Придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих |  | флакони |  | 3 440 |  | 640 |  |  | 640 |  |  | 720 |  |  | 720 |  |  | 720 |
|  | Забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу |  | осіб |  | 184 |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 хворого для проведення цитостатичної терапії та терапії супроводу |  | тис. грн |  | 61,0 |  | 57,0 |  |  | 61,0 |  |  | 59,0 |  |  | 62,0 |  |  | 65,0 |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів |  | % |  | 9 |  | 9,1 |  |  | 9,1 |  |  | 9,4 |  |  | 9,4 |  |  | 9,4 |
|  | Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені лікарським засобом |  | осіб |  | 45 |  | 15,0 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | - |  |  | - |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 новонароджену дитину, які можуть бути забезпечені лікарським засобом |  | тис. грн |  | 17,7 |  | 16,7 |  |  | 17,7 |  |  | 18,6 |  |  | - |  |  | - |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани |  | % |  | 85 |  | 85,0 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | - |  |  | - |
|  | Масовий скринінг вагітних І і ІІ триместру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг |  | осіб |  | 4 115 |  | 823 |  |  | 823 |  |  | 823 |  |  | 823 |  |  | 823 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного пацієнта |  | тис. грн |  | 0,545 |  | 0,486 |  |  | 0,516 |  |  | 0,544 |  |  | 0,574 |  |  | 0,604 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виконання обстежень за стандартами дасть можливість попередити ускладнення перебігу вагітності |  | % |  | 90 |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |
|  | Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дітей, що потребують лікувального харчування |  | осіб |  | 208 |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість лікувального харчування на 1 дитину |  | тис. грн |  | 201,0 |  | 38,5 |  |  | 39,8 |  |  | 39,9 |  |  | 41,0 |  |  | 42,2 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування |  | % |  | 67,7 |  | 67,7 |  |  | 67,7 |  |  | 67,7 |  |  | 67,7 |  |  | 67,7 |
|  | Придбання кардіовиробів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих, яким буде придбано судинні протези |  | осіб |  | 40 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | - |  |  | 10 |
|  | Кількість хворих, яким буде придбано засоби для лікування хворих з тромбоемболією легеневої артерії |  | осіб |  | 25 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
|  | Кількість хворих, яким буде придбано катетери для проведення ротаційної тромбендартеректомії |  | осіб |  | 25 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
|  | Кількість хворих, яким буде придбано катетери для емболектомії |  | осіб |  | 150 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |
|  | Кількість хворих, яким буде придбано набори для стентувань периферійних артерій |  | осіб |  | 100 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |
|  | Кількість хворих, яким буде придбано електростимулятори |  | осіб |  | 180 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 20 |  |  | 40 |
|  | Кількість хворих, яким буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям |  | осіб |  | 350 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 |
|  | Кількість хворих, яким буде придбано набори для проведення коронарографій (діагностика) |  | осіб |  | 1 000 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |
|  | Кількість хворих, яким буде придбано стендграфти на аневризми аорти |  | осіб |  | 10 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Кількість хворих яким буде придбано набори для стентування коронарних артерій |  | осіб |  | 80 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 40 |  |  | 40 |
|  | Кількість хворих яким буде придбано набори для встановлення стенграфтів для периферичних артерій |  | осіб |  | 10 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 5 |  |  | 5 |
|  | Кількість хворих яким буде придбано набори для проведення аспіраційної тромбоектомії з периферичних судин |  | осіб |  | 10 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 5 |  |  | 5 |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано судинні протези |  | тис. грн |  | 15,385 |  | 14,00 |  |  | 14,80 |  |  | 15,50 |  |  | - |  |  | 17,20 |
|  | Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано засоби для лікування хворих з тромбоемболієюлегеневої артерії |  | тис. грн |  | 33,50 |  | 30,00 |  |  | 31,80 |  |  | 33,40 |  |  | 35,10 |  |  | 37,00 |
|  | Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано катетери для проведення ротаційної тромбендартеректомії |  | тис. грн |  | 133,90 |  | 120,00 |  |  | 127,00 |  |  | 133,70 |  |  | 140,70 |  |  | 148,10 |
|  | Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано катетери для емболектомії |  | тис. грн |  | 0,67 |  | 0,60 |  |  | 0,64 |  |  | 0,67 |  |  | 0,71 |  |  | 0,74 |
|  | Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано набори для стентувань периферійних артерій |  | тис. грн |  | 28,00 |  | 25,00 |  |  | 26,55 |  |  | 28,00 |  |  | 29,40 |  |  | 31,00 |
|  | Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано електростимулятори |  | тис. грн |  | 28,00 |  | 25,00 |  |  | 26,55 |  |  | 28,00 |  |  | 29,40 |  |  | 31,00 |
|  | Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям |  | тис. грн |  | 22,30 |  | 20,00 |  |  | 21,20 |  |  | 22,30 |  |  | 23,50 |  |  | 24,70 |
|  | Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано набори для проведення коронарографій (діагностика) |  | тис. грн |  | 4,40 |  | 4,00 |  |  | 4,20 |  |  | 4,40 |  |  | 4,60 |  |  | 4,80 |
|  | Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано стендграфти на аневризми аорти |  | тис. грн |  | 391,80 |  | 350,00 |  |  | 371,70 |  |  | 391,40 |  |  | 412,10 |  |  | 433,90 |
|  | Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано набори для стентування коронарних артерій |  | тис. грн |  | 35,0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35,0 |  |  | 35,0 |
|  | Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано набори для встановлення стенграфтів для периферичних артерій |  | тис. грн |  | 120,0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 120,0 |  |  | 120,0 |
|  | Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано набори для проведення аспіраційної тромбоектомії з периферичних судин |  | тис. грн |  | 150,0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів |  | % |  | 85 |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |
|  | Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса. |  | % |  | 63 |  | 63 |  |  | 63 |  |  | 63 |  |  | 63 |  |  | 63 |
|  | Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоемболії та ендартектомії |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
|  | Збільшення дистанцій ходьби, змешення больовго синдрому у хворих з патологією захворювання періферичних артерій |  | % |  | 72,2 |  | 72,2 |  |  | 72,2 |  |  | 72,2 |  |  | 72,2 |  |  | 72,2 |
|  | Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів |  | % |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |
|  | Зменшення кількості ампутацій кінцівоку хворих на аторосклероз судин нижніх кінцівок |  | % |  | 27,7 |  | 27,7 |  |  | 27,7 |  |  | 27,7 |  |  | 27,7 |  |  | 27,7 |
|  | Зменшення смертності від ішемічної хвороби серця |  | % |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |
|  | Зменшення кількості розривів аневризми аорти та відповідно летальності |  | % |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |
|  | Зменшення серцевої недостатності, інсультів, гострої коронарної недостатності |  | % |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |
|  | Усунення больового синдрому та збільшення дальності ходи |  | % |  | 90 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 90 |  |  | 90 |
|  | Усунення больового синдрому та збільшення дальності ходи |  | % |  | 90 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 90 |  |  | 90 |
|  | Усунення больового синдрому та збільшення дальності ходи |  | % |  | 85 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 85 |  |  | 85 |
|  | Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість очних протезів, що будуть придбані |  | шт. |  | 250 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |
|  | Кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези |  | осіб |  | 250 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом |  | тис. грн |  | 1,104 |  | 1 |  |  | 1,05 |  |  | 1,1 |  |  | 1,17 |  |  | 1,2 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | забезпечення протезування хворих з анофтальмом |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
|  | Проведення факоемунсифікації катаракти з імплантації штучного кришталика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих, яким буде проведено факоемунсифікація катаракти з імплантації штучного кришталика |  | осіб |  | 600 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 300 |  |  | 300 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому |  | тис. грн |  | 12,919 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12,4 |  |  | 13,437 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя у хворих |  | % |  | 90 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 90 |  |  | 90 |
|  | Придбання розхідних матеріалів для проведення реконструктивної хірургії при пораненні ока з проведенням факоемунсифікації катаракти, вітеректомії для військових |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих, яким буде проведена реконструктивна хірургія при пораненні ока з проведенням факоемунсифікації катаракти, вітеректомія |  | осіб |  | 100 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50 |  |  | 50 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому |  | тис. грн |  | 43,389 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 41,6 |  |  | 45,177 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя у хворих |  | % |  | 90 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 90 |  |  | 90 |
|  | Придбання ендопротезів великих суглобів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих. яким буде проведено оперативне втручання - ендопротезування |  | осіб |  | 145 |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому |  | тис. грн |  | 77,1 |  | 68,25 |  |  | 73,20 |  |  | 77,10 |  |  | 81,20 |  |  | 85,50 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових,колінних суглобів та фіксаторів |  | % |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |
|  | Покращення якості медичної допомоги дітям, хворим на онкогематологічну патологію в умовах ОДКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість первинних хворих у стаціонарі |  | осіб |  | 285 |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |
|  | кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями |  | осіб |  | 1575 |  | 315 |  |  | 315 |  |  | 315 |  |  | 315 |  |  | 315 |
|  | кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями |  | ліжкодні |  | 31500 |  | 6300 |  |  | 6300 |  |  | 6300 |  |  | 6300 |  |  | 6300 |
|  | середня тривалість лікування 1 хворого |  | днів |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати 1 хворого |  | тис. грн |  | 12,8 |  | 11,4 |  |  | 12,1 |  |  | 12,78 |  |  | 13,45 |  |  | 14,2 |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник післяопераційної летальності |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | рівень виживання протягом року |  | % |  | 75 |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |
|  | Рівень виживання протягом 5 років |  | % |  | 65 |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |
|  | Забезпечення базової терапії для хворих на гемофілію та хворобою Віллебранда ІІ-ІІІ типів згідно протоколів лікування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення замісною терапією |  | осіб |  | 41 |  | 41 |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  | 41 |
|  | Кількість поступлення хворих у стаціонар для проходження лікування |  | осіб |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |
|  | середня тривалість лікування 1 хворого |  | днів |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість лікування 1 хворого |  | тис. грн |  | 22,4 |  | 20 |  |  | 21,24 |  |  | 22,36 |  |  | 23,54 |  |  | 24,78 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсутність ускладнення основного захворювання |  | % |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |
|  | Інтенсифікація надання допомоги хворим на муковісцидоз у КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня ВОР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення сучасної базисної терапії хворим з муковісцидозом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість дітей, що перебувають на обліку |  | осіб |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |
|  | середня тривалість лікування одного хворого |  | днів |  | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість лікування одного хворого |  | тис. грн |  | 16,8 |  | 15 |  |  | 15,93 |  |  | 16,75 |  |  | 17,65 |  |  | 18,6 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рівень подовження терміну життя |  | % |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |
|  | Забезпечення сучасних малоінвазивних оперативних втручань на базі КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість дітей з травмами кінцівок, яким буде проведено операції |  | осіб |  | 60 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30 |  |  | 30 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість лікування одного хворого |  | тис. грн |  | 6,0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рівень відновлення функції травмованої кінцівки |  | % |  | 100 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  |  | 100 |
|  | Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І. Ющенка ВОР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання |  | осіб |  | 65 |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість лікування на одного хворого |  | тис. грн |  | 43,40 |  | 38,80 |  |  | 41,20 |  |  | 43,40 |  |  | 45,70 |  |  | 48,10 |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Досягнення якості лікування у хворих працездатного віку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повне відновлення |  | % |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |
|  | часткове відновлення |  | % |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |
|  | вірогідність летальності |  | % |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
|  | Безпека оточуючого середовища. Профілактика випадків професійного туберкульозу та внутрішньолікарняних інфекцій, зокрема туберкульозу: знезараження повітря ультрафіолетовим опромінювачами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних змінних ультрафіолетових ламп |  | од. |  | 1 250 |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість однієї ультрафіолетової лампи |  | тис. грн |  | 0,223 |  | 0,200 |  |  | 0,212 |  |  | 0,223 |  |  | 0,235 |  |  | 0,247 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення змінними ультрафіолетовими лампами |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | Удосконалення заходів протидії захворюванню на туберкульоз, зокрема хіміорезистентний. Придбання лікарських засобів корекції побічної дії протитуберкульозних препаратів для пацієнтів тубстаціонару з чутливим та лікарськостійким туберкульозом та препаратів супроводу випадків туберкульозу з некомпенсованою супутньою патологією (що не входять до нацпереліку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість пролікованих у стаціонарі хворих на туберкульоз з побічною дією ПТП та декомпенсованою супутньою патологією, що отрмимували лікування з приводу зазначених станів |  | осіб |  | 250 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість лікування 1 хворого |  | тис. грн |  | 1,2 |  | 1,0 |  |  | 1,062 |  |  | 1,118 |  |  | 1,178 |  |  | 1,24 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток пролікованих у стаціонарі хворих на туберкульоз з побічною дією ПТП та декомпенсованою супутньою патологією, що отримували лікування зазначених станів |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | Реалізація спільних заходів протидії поєднаної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекцієї/СНІДу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання ко-тримоксазолу, його аналогів та інших препаратів для лікування і профілактики опортуністичних інфекцій у хворих на ко-інфекцію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих з ко-інфекцією, що приймають лікарські засоби для лікування інших опортуністичних інфекцій |  | осіб |  | 450 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість лікування 1 хворого з ко-інфекцією, що приймає лікарські засоби для лікування інших опортуністичних інфекцій |  | тис. грн |  | 0,802 |  | 0,716 |  |  | 0,761 |  |  | 0,801 |  |  | 0,843 |  |  | 0,888 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій |  | % |  | 95,0 |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 |
|  | Заходи діагностики туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Валідація лабораторної апаратури, яка застосовується в бактеріологічній діагностиці туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість одиниць лабораторної апаратури, яка застосовується в бактеріологічній діагностиці туберкульозу |  | од. |  | 46 |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 46 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість проведення валідації лабораторної апаратури |  | тис. грн |  | 1,58 |  | 1,41 |  |  | 1,5 |  |  | 1,58 |  |  | 1,67 |  |  | 1,75 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсутні випадки перерв у діагностиці туберкульозу через несправність лабораторної апаратури внаслідок некоректних результатів |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Забезпечення диференційної діагностики дитячого туберкульозу та позалегеневих форм туберкульозу: придбання туберкуліну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаного туберкуліну |  | упаковок |  | 140 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 25 |
|  | Кількість випадків, у яких застосований туберкулін з метою дифдіагностики |  | од. |  | 420 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 75 |  |  | 75 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 упаковки |  | тис. грн |  | 0,176 |  | 0,157 |  |  | 0,167 |  |  | 0,176 |  |  | 0,185 |  |  | 0,195 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток обстежених методом туберкулінодіагностики з метою дифдіагностики серед підлягаючих |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
|  | Діагностика та лікування малозабезпечених хворих на сифіліс та гонорею, контроль виліковування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальна кількість малозабезпечених хворих на сифіліс та гонорею, які потребують лікування та обстеження |  | осіб |  | 125 |  | 25,0 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на обстеження та лікування 1 малозабезпеченого хворого на сифіліс та гонорею |  | тис. грн |  | 1,703 |  | 1,520 |  |  | 1,616 |  |  | 1,700 |  |  | 1,792 |  |  | 1,888 |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лікування малозабезпечених хворих на сифіліс та гонорею і обов'язковий контроль виліковування попередить розповсюдження сифілісу та гонореї серед жителів області |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами |  | Кількість дітей |  | 175 |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  | 35,0 |
|  | Охоплення послугами діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників |  | Кількість осіб |  | 6 250 |  | 1250,0 |  |  | 1250,0 |  |  | 1250,0 |  |  | 1250,0 |  |  | 1250,0 |
|  | Проведення тестування на ВІЛ, вірусні гепатити та інфекції, що передаються статевим шляхом ( ІПСШ), у ключових груп та загалу населення |  | кількість досліджень |  | 10 574 |  | 534,0 |  |  | 2512 |  |  | 2509 |  |  | 2511 |  |  | 2508 |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів |  | тис. грн |  | 14,57 |  | 13,016 |  |  | 13,822 |  |  | 14,554 |  |  | 15,325 |  |  | 16,137 |
|  | середні витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу призовника |  | тис. грн |  | 0,31 |  | 0,277 |  |  | 0,294 |  |  | 0,310 |  |  | 0,326 |  |  | 0,343 |
|  | середні витрати на 1 тестування ВІЛ, вірусні гепатити та інфекції, що передаються статевим шляхом ( ІПСШ) |  | тис. грн |  | 0,21 |  | 0,187 |  |  | 0,199 |  |  | 0,210 |  |  | 0,221 |  |  | 0,233 |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей першого року життя |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | Охоплення, ВІЛ-інфікованих осіб та представників ключових груп населення щодо інфікування ВІЛ |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Послуги по обстеженню ветеранів війни на сучасному діагностичному обладнанню |  | кількість обстежень |  | 2 750 |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  | 550,0 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість 1 обстеження |  | тис. грн |  | 1,270 |  | 1,135 |  |  | 1,205 |  |  | 1,269 |  |  | 1,337 |  |  | 1,407 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення вчасного виявлення захворювань |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | Забезпечення КНП "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології" необхідними витратними матеріаліами ( виробами медичного призначення ) та лікарськими засобами для діагностики та лікування хвороб серцево-судинної системи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількості планових коронарографій |  | шт. |  | 7 250 |  | 1250 |  |  | 1350 |  |  | 1450 |  |  | 1550 |  |  | 1650 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість 1 коронарографії |  | тис. грн |  |  |  | 3,6 |  |  | 3,7 |  |  | 3,79 |  |  | 3,87 |  |  | 3,94 |
| 1.4. | Проведення поточних та капітальних ремонтів/реконструкцій/будівництва в закладах охорони здоровʼя комунальних некомерційних підприємствах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість обʼєктів, на яких планується провести поточні та капітальні ремонти/реконструкції/будівництво |  | Обʼєкти |  | 99 |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 16 |  |  | 14 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати 1 об'єкт |  | тис. грн |  | 1984,47 |  | 3581,78 |  |  | 1973,52 |  |  | 1932,56 |  |  | 1072,09 |  |  | 382,64 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних працівників |  | % |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |
| 1.5. | Забезпечення функціонування інших закладів охорони здоровʼя, які є обʼєктами права спільної комунальної власності обласної Ради та не включені до програми медичних гарантій обслуговування населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення функціонування закладів охорони здоровʼя |  | кількість |  | 9 |  | 13 |  |  | 11 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |
| 1.6. | Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоровʼя - комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоровʼя |  | кількість |  | 19 |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 19 |  |  | 19 |
| 1.7. | Забезпечення населення області медичними послугами, що не увійшли до державної програми медичних гарантій та мають стратегічне значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення функціонування виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість транспортованих дітей |  | осіб |  | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість на 1 дитину |  | тис. грн |  | 11,893 |  | 11,893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість транспортованих дітей/від загальної кількості викликів |  | % |  | >90 |  | >90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення функціонування виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість транспортованих дітей |  | осіб |  | 1750 |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість 1 виїзду |  | тис. грн |  | 8,367 |  | 9,130 |  |  | 9,831 |  |  | 10,591 |  |  | 11,401 |  |  | 12,277 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість транспортованих дітей/від загальної кількості викликів |  | % |  | >90 |  | >90 |  |  | >90 |  |  | >90 |  |  | >90 |  |  | >90 |
| 1.8. | Забезпечення готовності закладів охорони здоровʼя до прийому та лікування хворих на епідемічно небезпечні інфекційні захворювання (COVID-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупівля кисневих генераторів |  | одиниць |  | 1 |  | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на закупівлю одиниці обладнання |  | тис. грн |  | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Збільшення виживаності при застосуванні кисневої терапії |  | % |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |
|  | ІІ. Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подальше удосконалення оперативно-диспетчерської служби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Супровід програмно-апаратного комплексу "ERIM-103" |  | пакет |  | 60 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |
|  |  |  | послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підключення лікарів до системи надання телеметричних послуг |  | кабінет користувача |  | 270 |  | 400 |  |  | 470 |  |  | 550 |  |  | 610 |  |  | 670 |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на супровід програми на 1 місяць |  | тис. грн |  | 331 |  | 300 |  |  | 315 |  |  | 330 |  |  | 346 |  |  | 363 |
|  | Середні витрати на 1 кабінет користувача |  | тис. грн |  | 6 |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  | 7,2 |  |  | 6,8 |  |  | 6,5 |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зменшення середнього часу обробки виклику |  | хв |  | 1,8 |  | 2,4 |  |  | 2,2 |  |  | 2 |  |  | 1,4 |  |  | 1,2 |
|  | Зменшення кількості безрезультатних виїздів |  | % |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
|  | Збільшення кількості надання телеметричних консультацій |  | % |  | 45 |  | 15 |  |  | 32 |  |  | 44 |  |  | 61 |  |  | 73 |
| 2.2. | Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупівля сучасних спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги з колісною формулою 4 х 4, з подальшим їх технічним обслуговуванням |  | одиниць |  | 22 |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 |
|  | Закупівля кисневого та діагностичного обладнання |  | одиниць |  | 80 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |
|  | Закупівля серверного обладнання з оновленням ліцензій |  | одиниць |  | 5 |  | - |  |  | - |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | - |
|  | Оновлення системи об’єктової відеореєстрації та відеонагляду |  | комплектів |  | 33 |  | - |  |  | - |  |  | 33 |  |  | - |  |  | - |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання 1 санітарного автомобіля з подальшим його технічним обслуговуванням |  | тис. грн |  | 2321 |  | 2100 |  |  | 2205 |  |  | 2315 |  |  | 2431 |  |  | 2552 |
|  | Середні витрати на придбання 1 діагностичного обладнання |  | тис. грн |  | 31 |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 31,6 |  |  | 33,2 |  |  | 35 |
|  | Середні витрати на закупівлю одиниці серверного обладнання |  | тис. грн |  | 1940 |  | - |  |  | - |  |  | 1840 |  |  | 2090 |  |  | - |
|  | Середні витрати на оновлення системи об’єктової відеореєстрації та відеонагляду одного комплекта |  | тис. грн |  | 8,175 |  | - |  |  | - |  |  | 8,175 |  |  | - |  |  | - |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпеченість сучасними повноприводними спеціалізованими автомобілями екстреної медичної допомоги |  | % |  | 95 |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 55 |  |  | 75 |  |  | 95 |
|  | Забезпечення сучасним лікувально-діагностичним обладнанням |  | % |  | 100 |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100 |
|  | Забезпечення якості та доступності надання екстреної медичної допомоги населенню Вінницької області та покращення часу доїзду бригад екстреної медичної допомоги до пацієнтів за рахунок оперативного опрацювання виклику працівниками диспетчерської служби |  | % |  | 100 |  | - |  |  | - |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | - |
|  | Забезпечення обмеження доступу до централізованої оперативно -диспетчерської служби |  | % |  | 100 |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  |  | - |  |  | - |
| 2.3. | Подальше застосування фармакоінвазивної терапії при наданні медичної допомоги хворим з захворюваннями серцево-судинної системи на догоспітальному етапі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупівля лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із гострим коронарним синдромом (ГКС) |  | ампули |  | 150 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |
|  | Закупівля виробів медичного призначення для проведення неінвазивної кардіостимуляції показаним хворим з порушенням ритму та провідності серця |  | комплекти |  | 175 |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання 1 ампули |  | тис. грн |  | 42,6 |  | 38,0 |  |  | 40,4 |  |  | 42,5 |  |  | 44,8 |  |  | 47,2 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення закладів системи ЕМД лікарськими засобами для фармакоінвазивної терапії та виробами медичного призначення |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
|  | ІІІ. Розвиток та функціювання системи телемедицини у закладах охорони здоров’я Вінницької області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Створення програмного продукту та мережі телемедичної платформи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Програмний продукт та мережа телемедичної платформи |  | одиниць |  | 1 |  | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одиниці програмного продукту |  | тис. грн |  | 1800 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення впровадження телемедицини в області |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 3.2. | Забезпечення роботи консультантів по телемедичним послугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість робочих місць |  | одиниць |  | 500 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 робоче місце |  | тис. грн |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  | 3,6 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охоплення телемедичними послугами від запланованого |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 4.1. | IV. Створення та розвиток системи громадського здоровʼя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підготовка матеріалів для сайту та соцмереж |  | одиниць |  | 600 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |
|  | Публікації в соцмережах та на сайті |  | одиниць |  | 600 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |
|  | Проведення бріфінгів та круглих столів |  | одиниць |  | 100 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |
|  | Організація та здійснення заходів з питань промоції здорового способу життя |  | одиниць |  | 250 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |
|  | Організовано та проведено заходів |  | одиниць |  | 282 |  | 20 |  |  | 202 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |
|  | Кількість публікацій в соцмережах та на сайті |  | одиниць |  | 1200 |  | 240 |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  | 240 |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питома вага своєчасного реагування на запити в сфері публічної інформації |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
|  | Питома вага слухань на яких внесено рекомендації з поліпшення реалізації засобів Програми |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
|  | Питома вага осіб, які набули належного рівня знань з числа опитаних |  | % |  | 85 |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |
|  | V. Боротьба з онкологічними захворюваннями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Покращення матеріально-технічної бази КНП «Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість пацієнтів, яким буде проведено обстеження на придбаному діагностичному обладнанні | осіб |  | 30000 |  |  |  | 7500 |  |  | 7500 |  |  | 7500 |  |  | 7500 |  |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на обстеження одного пацієнта | грн |  | 410,0 |  |  |  | 380,0 |  |  | 400,0 |  |  | 420,0 |  |  | 441,0 |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник раннього виявлення (І стадія) онкологічних захворювань візуальних локалізацій | % |  | 46,8 |  |  |  | 42,0 |  |  | 45,0 |  |  | 48,0 |  |  | 52,0 |  |  |
| 5.2. | Забезпечення витратними матеріалами та тест-системами для діагностики онкологічних захворювань понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість розхідних матеріалів (масок), які планується придбати для лікування хворих за допомогою лінійного прискорювача | одиниць |  | 1700 |  |  |  | 500 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  |
|  | Кількість пацієнтів, які будуть обстежені методом радіонуклідної діагностики | осіб |  | 12800 |  |  |  | 3200 |  |  | 3200 |  |  | 3200 |  |  | 3200 |  |  |
|  | Кількість пацієнтів, обстежених методом рідинної цитології | осіб |  | 3360 |  |  |  | 480 |  |  | 960 |  |  | 960 |  |  | 960 |  |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання 1 маски для лікування одного хворого за допомогою лінійного прискорювача | тис. грн |  | 1,818 |  |  |  | 1,8 |  |  | 1,825 |  |  | 1,825 |  |  | 1,825 |  |  |
|  | Середні витрати на обстеження одного пацієнта методом радіонуклідної діагностики | тис. грн |  | 0,07 |  |  |  | 0,066 |  |  | 0,068 |  |  | 0,072 |  |  | 0,075 |  |  |
|  | Середні витрати на обстеження одного пацієнта методом рідинної цитології | тис.г рн |  | 0,312 |  |  |  | 0,28 |  |  | 0,313 |  |  | 0,323 |  |  | 0,333 |  |  |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення стандарту лікувального процесу при лікуванні онкологічних хворих | % |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | Показник раннього виявлення (І+ІІ стадії) онкологічних хвороб | % |  | 57,5 |  |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  |
|  | Показник верифікації діагнозу | % |  | 84,5 |  |  |  | 78 |  |  | 79 |  |  | 90 |  |  | 91 |  |  |
| 5.3. | Медикаментозний супровід та лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих, які будуть забезпечені препаратами супроводу хіміотерапевтичного лікування | особи |  | 11700 |  |  |  | 2250 |  |  | 2700 |  |  | 3150 |  |  | 3600 |  |  |
|  | Кількість хворих на онкологічні захворювання, які будуть забезпечені ліками таргетної терапії | особи |  | 67 |  |  |  | 18 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати для одного хворого на препарати супроводу хіміотерапевтичного лікування | тис. грн |  | 0,22 |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  |
|  | Середні витрати для одного хворого при отриманні таргетної терапії | тис. грн |  | 577,25 |  |  |  | 591,4 |  |  | 621,8 |  |  | 515,1 |  |  | 580,7 |  |  |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник охоплення онкологічних хворих спеціальним лікуванням | % |  | 66,5 |  |  |  | 65% |  |  | 66% |  |  | 67% |  |  | 68% |  |  |
|  | Показник смертності онкологічних хворих до 1 року спостереження | % |  | 25,4 |  |  |  | 26,5 |  |  | 26,0 |  |  | 25,0 |  |  | 24,0 |  |  |
|  | Показник стійкої виживаності онкологічних хворих (5 і більше років) | % |  | 69,2 |  |  |  | 65,5 |  |  | 70,0 |  |  | 70,5 |  |  | 71,0 |  |  |
| VI. Заходи з енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Заміна теплових мереж, встановлення регуляторів та засобів обліку теплової енергії тощо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість заходів з енергозбереження | од. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | тис. грн |  | 12592,758 |  |  |  |  |  |  |  | 12592,758 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | досягнення відносного скорочення обсягу споживання енергоносіїв внаслідок ралізації заходів з енергозбереження | % |  | 10-20 |  |  |  |  |  |  |  | 10-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Утеплення стін/горищ/фундаментів приміщень, заміна вікон/дверей тощо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість заходів з енергозбереження | од. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | тис. грн |  | 4291,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 4291,5 |  |  |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | досягнення відносного скорочення обсягу споживання енергоносіїв внаслідок ралізації заходів з енергозбереження | % |  | 10-20 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 10-20 |  |  |  |  |
| VIІ. Заходи з оптимізації мережі закладів охорони здоров'я області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Надання фінансової підтримки КНП «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної ради» відповідно рішення 30 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 30 вересня 2022 року№ 425 «Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у державну власність для задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення виплат у зв'язку з оптимізацією мережі закладів охорони здоров'я області | кількість закладів |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Забезпечення здійснення заходів з організації збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» (послуги охорони) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість медичного та іншого обладнання, що планується охороняти | шт. |  | 1612 |  | - |  |  | - |  |  | 1611 |  |  | 1612 |  |  | - |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпечення збереження матеріальних цінностей, які придбані в рамках реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» | % |  | 100 |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | - |  |
| IX. Забезпечення функціонування закладів охорони здоровʼя, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Забезпечення функціонування закладів охорони здоровʼя, які задіяні у розміщенні внутрішньо переміщених осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення функціонування закладів охорони здоровʼя | кількість закладів |  | 1 |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| X. Організація надання комбустіологічної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Покращення матеріально-технічної бази Центру термічної травми та пластичної хірургії КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість одиниць обладнання, що планується придбати | одиниці |  | 15 |  | - |  |  | - |  |  | 15 |  |  | - |  |  | - |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на одиницю обладнання | тис. грн |  | 700,0 |  | - |  |  | - |  |  | 700,0 |  |  | - |  |  | - |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покращення стану матеріально-технічної бази центру термічної травми та пластичної хірургії за рахунок обласного бюджету | % |  | 100 |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  |  | - |  |  | - |  |
| XI. Забезпечення безкоштовними медикаментами жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Забезпечення безкоштовними медикаментами жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами | осіб |  | 1580 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 790 |  |  | 790 |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середній розмір видатків на одного жителя Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами що будуть забезпечені безкоштовними медикаментами | тис. грн |  | 2,532 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2,532 |  |  | 2,532 |  |

Директор Департаменту охорони

здоровʼя та реабілітації

обласної військової адміністрації                 					                	 Ольга ЗАДОРОЖНА