ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника

обласної військової адміністрації

01.02.2024  № 56

Регіональний план заходів із повернення дітей, які перебувають в будинках дитини,

до родин або влаштування до сімейних форм виховання

| № | Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор виконання | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Моніторинг потреб вихованців будинків дитини щодо забезпечення їх прав | - Провести моніторинг потреб вихованців будинків дитини щодо забезпечення їх прав | Проведено моніторинг потреб кожного вихованця будинків дитини щодо забезпечення їх прав | Директори будинків дитини Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації Служба у справах дітей обласної військової адміністрації | І квартал 2024 |
|  |  | 2) Провести моніторинг готовності сімей до повернення дітей із будинків дитини та можливостей батьків забезпечувати їх потреби в біологічних сім’ях | Проведено моніторинг готовності сімей до повернення дітей із будинків дитини та можливостей батьків забезпечувати їх потреби в біологічних сім’ях | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад Заклади, що надають у територіальних громадах соціальні послуги сім’ям з дітьми (центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг, територіальні центри соціального обслуговування) Вінницький обласний центр соціальних служб | І квартал 2024 |
|  |  | 3) Провести аналіз стану мережі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів з метою подальшого влаштування дітей в сімейні форми виховання з урахуванням результатів індивідуальних потреб кожної дитини | Проведено аналіз стану мережі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів | Служба у справах дітей обласної військової адміністрації | І квартал 2024 року |
|  |  | 4) Забезпечити роботу комісій з питань захисту прав дитини щодо: розроблення та здійснення заходів щодо надання дітям, влаштованим до закладів, їх сім’ям необхідних освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг, з урахуванням підстав влаштування розроблення та контроль за виконанням індивідуальних планів соціального захисту дитини, що влаштована до закладу, щодо подолання причин виникнення потреби в такому влаштуванні | Розроблено плани заходів щодо надання дітям, влаштованим до закладів, їх сім’ям необхідних освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг, з урахуванням підстав влаштування Розроблено та здійснено контроль за виконанням індивідуальних планів соціального захисту дитини, що влаштована до закладу, щодо подолання причин виникнення потреби в такому влаштуванні | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад Заклади, що надають у територіальних громадах соціальні послуги сім’ям з дітьми (центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг, територіальні центри соціального обслуговування), Вінницький обласний центр соціальних служб Служба у справах дітей обласної військової адміністрації Служби у справах дітей районних військових адміністрацій Служби у справах дітей виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад | І півріччя 2024 року |
|  |  | 5) Сприяти проходженню комплексної оцінки вихованців будинків дитини на базі інклюзивно-ресурних центрів області | Проведено комплексну психолого-педагогічну оцінку дітей | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |
| 2. | Забезпечення координації заходів, спрямованих на влаштування до сімейних форм виховання дітей, які перебувають в будинках дитини | 1) Провести оцінку ризиків і загроз для дитини у сім’ї/сімейних формах виховання після повернення або влаштування дитини 2) Забезпечити процес набуття дітьми з будинків дитини, які не можуть бути повернуті до біологічних сімей, відповідних соціальних статусів, та влаштування їх до сімей усиновлювачів, опікунів, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу | Проведено оцінку ризиків і загроз Влаштовано не менше 15% дітей-сирів, дітей, позбавлених батьківського піклування на усиновлення під опіку/піклування, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, Заклади, що надають у територіальних громадах соціальні послуги сім’ям з дітьми (центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг, територіальні центри соціального обслуговування) Вінницький обласний центр соціальних служб Служба у справах дітей обласної військової адміністрації Служби у справах дітей районних військових адміністрацій Служби у справах дітей виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад | Протягом 2024 року |
| 3. | Заходи, спрямовані на повернення/ влаштування дітей, які перебувають в будинках дитини в біологічні сім’ї, до сімейних форм виховання | Забезпечити повернення/ влаштування дітей, які перебувають в будинках дитини в біологічні сім’ї, до патронатних сімей | Влаштовано/повернуто не менше 85% дітей, які перебувають в будинках дитини до патронатних сімей/ в біологічні сім’ї | Органи опіки і піклування сільських, селищних, міських рад Служба у справах дітей обласної військової адміністрації Служби у справах дітей районних військових адміністрацій Служби у справах дітей виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад | Протягом 2024 року |
| 4. | Забезпечення супроводу дитини та сім’ї, до якої її повернуто, або влаштовано (усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів) | Забезпечити надання послуг біологічній сім’ї, усиновлювачам, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям, куди повертається/влаштовується дитина, відповідно до її індивідуальних потреб та потреб сім’ї | Забезпечено надання послуг біологічній сім’ї, усиновлювачам, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям, куди повертається/влаштовується дитина, відповідно до її індивідуальних потреб та потреб сім’ї | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад Заклади, що надають у територіальних громадах соціальні послуги сім’ям з дітьми (центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг, територіальні центри соціального обслуговування ) Вінницький обласний центр соціальних служб | Протягом 2024 року, надалі постійно |
| 5. | Моніторинг причин перебування вихованців будинків дитини, які не повернуті/влаштовані до біологічних сімей, сімейних форм виховання | Провести моніторинг причин перебування вихованців будинків дитини, які не повернуті/влаштовані до біологічних сімей, сімейних форм виховання або малих групових будинків щодо забезпечення їх прав, враховуючи їх потреби | Визначено місця подальшого влаштування дітей, які не повернуті/влаштовані до біологічних сімей, сімейних форм виховання або малих групових будинків | Органи опіки і піклування міських, селищних, сільських рад Служби у справах дітей районних військових адміністрацій | І-ІІІ квартал 2024 року |
| 6. | Здійснення заходів щодо перетворення окремих будинків дитини в центри медичної реабілітації та паліативної допомоги | 1) Провести оцінку матеріально-технічної бази, кадрового складу будинків дитини щодо відповідності вимогам НСЗУ по пакетам медична реабілітація та паліативна допомога 2) Забезпечити виконання вимог пакетів медичних гарантій за напрямками медична реабілітація та паліативна допомога | Проведено оцінку матеріально-технічної бази, кадрового складу будинків дитини щодо відповідності вимогам НСЗУ по пакетам медична реабілітація та паліативна допомога Заключено договори з НСЗУ | Директори будинків дитини Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | І півріччя 2024 року ІІ півріччя 2024 року |

Директор Департаменту охорони здоров’я

та реабілітації обласної військової адміністрації 										    Ольга ЗАДОРОЖНА