ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника

обласної військової адміністрації

23.02.2024  № 110

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2024–2025 роки з реалізації Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року

| Найменування завдання | Найменування заходу |  | Відповідальний орган |  | Строк виконання, роки |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ціль 1. Актуалізація та деталізація статистичної інформації та даних стосовно ромської національної меншини |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оновлення статистичних даних щодо демографічних та соціально-економічних характеристик ромської національної меншини | 1) проведення опитування серед осіб, які належать до ромської національної меншини щодо доступу до освітніх послуг, медичної допомоги, зайнятості та потреб внутрішньо переміщених осіб з числа представників ромської національності; |  | Управління у справах національностей та релігій обласної військової адміністрації. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; |  | 2025 |  | Розташування місць компактного проживання ромів, кількість жителів ромської національної меншини та основні проблеми у зазначених місцях |  |
|  | 2) створення на підставі результатів досліджень інтерактивного онлайн-ресурсу з інформацією про розташування місць компактного проживання ромів, кількість жителів ромської національної меншини та основні проблеми, які існують у зазначених місцях |  | Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  | 2024–2025 |  |  |  |
| Ціль 2. Забезпечення правового захисту і протидія дискримінації осіб, які належать до ромської національної меншини |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення сприяння особам, які належать до ромської національної меншини та які на законних підставах перебувають на території України, в отриманні документів згідно із законодавством: документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України; | Поширення інформації про порядок державної реєстрації народження фізичної особи та порядок видачі свідоцтва про народження; документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України; документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус |  | Управління державної міграційної служби України у Вінницькій області; Відділ державної реєстрації громадських формувань у Вінницькій області; Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ); |  | 2024–2025 |  | Надано консультації та роз’яснення з питань державної реєстрації народження фізичної особи та порядку видачі свідоцтва про народження; документів, що посвічують особу та підтверджують громадянство України; документів, що посвідчують та підтверджують її спеціальний статус |  |
| документів, що посвідчують особу та підтверджують спеціальний статус особи; свідоцтва про народження та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану |  |  | Громадська організація «Подільський центр прав людини» (за згодою) |  |  |  |  |  |
| 3. Забезпечення дотримання положень щодо заборони та недопущення проявів упередженого ставлення і дискримінації за етнічною та расовою ознакою працівниками органів державної влади, зокрема правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, медичними працівниками, працівниками соціальних та екстрених служб, центрів надання адміністративних послуг, засобів масової інформації | 1) організація навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації, зокрема за етнічною ознакою; |  | Вінницький регіональний Центр підвищення кваліфікації |  | 2024–2025 |  | Проведено навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації, зокрема за етнічною ознакою |  |
|  | 2) проведення моніторингу випадків мови ворожнечі та відповідного реагування на них на територіях компактного проживання ромської національної меншини, з метою виявлення фактів упередженого ставлення чи дискримінації за етнічною ознакою |  | Управління у справах національностей та релігій обласної військової адміністрації; Департамент інформаційної політики та комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  | 2024–2025 |  | Проведено щорічні моніторинги випадків мови ворожнечі на територіях компактного проживання ромської національної меншини та інформовано про них у засобах масової інформації |  |
| 4. Зниження рівня упередженого ставлення в суспільстві до осіб, які належать до ромської національної меншини | Поширення інформації про осіб, які належать до ромської національної меншини і захищають Україну у складі Збройних сил України, провадять активну волонтерську діяльність під час збройної агресії рф проти України |  | Управління у справах національностей та релігій обласної військової адміністрації; Департамент інформаційної політики та комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації; Районні військові адміністрації; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  | 2024–2025 |  | Оприлюднено відповідні інформаційні матеріали в медіа та на офіційних вебсайтах Вінницької обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій, територіальних громад та поширено відповідну інформацію через соціальні мережі |  |
| 5. Підвищення рівня особистої безпеки в територіальних громадах де компактно проживають особи, які належать до ромської національної меншини | 1) проведення зустрічей за місцем проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, з метою підвищення рівня обізнаності щодо особистої безпеки та напрацювання алгоритмів взаємодії працівників правоохоронних органів з представниками ромської національної меншини; |  | Головне управління Національної поліції у Вінницькій області; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  | 2024–2025 |  | Проведено зустрічі за місцем проживання осіб, які належать до ромської національної меншин і володіють інформацією про інституції, що надають допомогу з безпекових питань у відповідному населеному пункті |  |
|  | 2) проведення профілактичних зустрічей у навчальних закладах щодо запобігання проявам девіантної поведінки та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин серед дітей і молоді, які належать до ромської національної меншини |  | Головне управління Національної поліції у Вінницькій області; Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  | 2024–2025 |  | Зменшено щороку негативні явища у підлітковому та молодіжному середовищі, підвищено рівень обізнаності осіб, які належать до ромської національної меншини, з питань негативного впливу на організм людини психоактивних речовин |  |
| 6. Підвищення рівня обізнаності представників ромської національної меншини про функціонування суспільних інститутів, гарантовані права та встановлені законодавством обов’язки | Проведення правопросвітницької кампанії щодо ознайомлення осіб, які належать до ромської національної меншини, з правовою системою України, гарантованими законодавством правами та встановленими обов’язками людини та громадянина |  | Громадська організація «Подільський центр прав людини» (за згодою); Відділ державної реєстрації громадських формувань у Вінницькій області; Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ); Управління у справах національностей та релігій обласної військової адміністрації; Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  | 2024–2025 |  | Розглянуто щороку звернення осіб, які належать до ромської національної меншини до державних органів для вирішення проблемних питань у правовий спосіб |  |
| 7. Поліпшення взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та особами, які належать до ромської національної меншини, зокрема в місцях їх компактного проживання | Забезпечення можливості представникам ромської національної меншини брати участь у реалізації місцевої політики у сфері національних меншин |  | Управління у справах національностей та релігій обласної військової адміністрації; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  | 2024–2025 |  | Забезпечено можливість представникам ромської національної меншини брати участь у дорадчих органах з метою реалізації місцевої політики у сфері національних меншин |  |
| Ціль 3. Розширення можливостей доступу осіб, які належать до ромської національної меншини, до якісної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Збільшення кількості дітей, які належать до ромської національної меншини та відвідують заклади дошкільної освіти області | 1) інформування осіб, які належать до ромської національної меншини, про важливість здобуття дошкільної освіти для розвитку дітей та їх соціалізації в суспільстві; |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації |  | 2024–2025 |  | Збільшено щороку кількість дітей дошкільного віку, які належать до ромської національної меншини та відвідують заклади дошкільної освіти |  |
|  | 2) надання психологами та соціальними педагогами закладів дошкільної освіти допомоги дітям, які належать до ромської національної меншини та належать до сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, спеціалізованої допомоги з метою їх адаптації до освітнього процесу; |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  | 2024–2025 |  | Збільшено щороку кількість дітей дошкільного віку, які належать до ромської національної меншини і отримали психологічну допомогу та адаптувалися до освітнього процесу |  |
|  | 3) організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, в яких здобувають освіту діти, які належать до ромської національної меншини |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації |  | 2024–2025 |  | Організовано підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, в яких здобувають освіту діти, які належать до ромської національної меншини |  |
| 9. Сприяння подальшому доступу та запобігання достроковому припиненню здобуття повної загальної середньої освіти особами, які належать до ромської національної меншин | 1) поширення інформації про можливості відповідно до потреб осіб, які належать до ромської національної меншини, здобувати повну загальну середню освіту за різними формами здобуття освіти: очною (денною, вечірньою), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною чи формою педагогічного патронажу; |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  | 2024–2025 |  | Збільшено щороку кількість осіб, які належать до ромської національної меншини і здобули повну загальну середню освіту. Збільшено щороку кількість осіб, які належать до ромської національної меншини і продовжили здобуття повної загальної середньої освіти у дорослому віці |  |
|  | 2) організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проведення постійних семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти щодо особливостей роботи з учнями, які належать до ромської національної меншини; |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації |  | 2024–2025 |  | Підвищено рівень працівників, які в закладах загальної середньої освіти працюють з учнями, які належать до ромської національної меншини кваліфікації педагогічних працівників |  |
|  | 3) надання психологами та соціальними педагогами закладів загальної середньої освіти допомоги дітям, які належать до ромської національної меншини та належать до сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, спеціалізованої допомоги з метою їх адаптації до освітнього процесу |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  | 2024–2025 |  | Збільшено щороку кількість дітей, які належать до ромської національної меншини і отримали психологічну допомогу та адаптувалися до освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти |  |
| 10. Сприяння збільшенню кількості представників ромської національної меншини, які здобувають професійну (професійно- технічну) освіту | 1) поширення інформації про важливість здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, проведення професійно-орієнтаційних заходів у закладах загальної середньої освіти та за місцем проживання осіб, що належать до ромської національної меншини; |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  | 2024–2025 |  | Збільшено щороку кількість осіб, які належать до ромської національної меншини у закладах професійної (професійно-технічної) освіти і поінформовані про можливість здобуття професії в закладах професійної (професійно-технічної) освіти |  |
|  | 2) надання психологічної підтримки особам, які належать до ромської національної меншини, які вступили до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, з метою їх адаптації до освітнього процесу |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  | 2024–2025 |  | Збільшено щороку кількість осіб, які належать до ромської національної меншини і отримали психологічну допомогу та адаптувалися до освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти |  |
|  | 3) поширення інформації про переваги здобуття освіти, про систему освіти у закладах вищої і фахової передвищої освіти, про систему соціальних гарантій для осіб, які потребують соціального захисту, з числа осіб, що належать до ромської національної меншини |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  | 2024–2025 |  | Збільшено щороку кількість осіб, які належать до ромської національної меншини, які здобувають освіту у закладах вищої і фахової передвищої освіти |  |
| 11. Підвищення рівня володіння державною мовою осіб, які належать до ромської національної меншини | Запровадження безоплатних курсів підвищення рівня володіння державною мовою для осіб, які належать до національних меншин, у тому числі ромської |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  | 2024–2025 |  | Запроваджено курси вивчення державної мови за короткостроковими програмами для заінтересованих осіб різних вікових груп, що належать до національних меншин, у тому числі ромської |  |
| Ціль 4. Розширення можливостей доступу осіб, які належать до ромської національної меншини, до послуг у сфері охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Збільшення кількості представників ромської національної меншини, які подали надавачу медичних послуг декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу | Поширення інформації про важливість подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу |  | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  | 2024–2025 |  | Збільшено щорічно, за даними опитування осіб, які належать до ромської національної меншини, кількість повідомлень про подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу |  |
| 13. Збільшення кількості представників ромської національної меншини, яким здійснено профілактичні щеплення та медичні огляди | Популяризація проведення профілактичних щеплень та проходження медичних оглядів |  | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  | 2024–2025 |  | Збільшено щорічно кількість осіб, які належать до ромської національної меншини, яким проведено профілактичні щеплення та які проходять медичні огляди, зокрема жінки та діти |  |
| 14. Збільшення кількості осіб, які належать до ромської національної меншини та користуються послугами у сфері охорони здоров'я | 1) поширення інформації про функціонування програм реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки» серед осіб, які належать до ромської національної меншин; |  | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  | 2024–2025 |  | Збільшено щорічно, за даними опитування осіб, які належать до ромської національної меншини, кількість повідомлень про отримання лікарських засобів за програмою «Доступні ліки» |  |
|  | 2) здійснення оцінки потреб в медичних послугах на територіях територіальних громад, де традиційно проживають особи, які належать до ромської національної меншини |  | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  | 2024–2025 |  | Визначено першочергові потреби у наданні медичних послуг особам, які належать до ромської національної меншини |  |
|  | 3) проведення зустрічей з представниками громадських об'єднань ромської національної меншини щодо розв'язання проблем отримання |  | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації; |  | 2024–2025 |  | Проведено зустрічі з представниками громадських об'єднань ромської національної меншини щодо |  |
|  | медичної допомоги та своєчасного реагування на випадки дискримінації чи упередженого ставлення за етнічною ознакою працівниками закладів охорони здоров'я |  | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  |  |  | розв'язання проблем отримання медичної допомоги та своєчасного реагування на випадки дискримінації чи упередженого ставлення працівниками закладів охорони здоров'я |  |
| Ціль 5. Підвищення якості житлово-побутових умов осіб, які належать до ромської національної меншини |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Підвищення рівня обізнаності представників ромської національної меншини щодо можливостей покращення житлово-побутових умов | Проведення інформаційних заходів серед осіб, які належать до ромської національної меншини, щодо процедури реєстрації громадян для отримання соціального житла та функціонування міських, обласних та державних програм з покращення житлово-побутових умов, отримання земельних ділянок для будівництва та ведення особистого селянського господарства |  | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  | 2024–2025 |  | Інформовано осіб, які належать до ромської національної меншини, щодо процедури реєстрації громадян для отримання соціального житла та функціонування міських, обласних та державних програм з покращення житлово-побутових умов, отримання земельних ділянок для будівництва та ведення особистого селянського господарства |  |
| Ціль 6. Забезпечення працевлаштування і підвищення рівня зайнятості осіб, які належать до ромської національної меншини |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Збільшення кількості чоловіків і жінок працездатного віку серед осіб, які належать до ромської національної меншини, є працевлаштованими, мають постійну роботу, забезпечені загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням | 1) інформування з питань працевлаштування за місцем проживання осіб, які належать до ромської національної меншини; |  | Вінницький обласний центр зайнятості; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  | 2024–2025 |  | Проведено інформування з питань працевлаштування за місцем проживання осіб, які належать до ромської національної меншини |  |
|  | 2) залучення осіб, які належать до ромської національної меншини до програм навчання підприємництву |  | Вінницький обласний центр зайнятості; Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  | 2024–2025 |  | Збільшено кількість осіб, які належать до ромської національної меншини, що розпочали провадження підприємницької діяльності |  |
| Ціль 7. Забезпечення соціального захисту осіб, які належать до ромської національної меншини |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Сприяння отриманню соціальних послуг |  | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо отримання соціальних послуг |  | Департамент соціальної та молодіжної політики |  | 2024–2025 |  | Проведено інформаційно-просвітницькі заходи |
| представниками ромської національної меншини, які перебувають у складних життєвих обставинах | та державної соціальної допомоги для представників ромської національної меншини, які перебувають у складних життєвих обставинах |  | обласної військової адміністрації; Вінницький обласний центр соціальних служб; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  |  |  | серед осіб, що належать до ромської національної меншини та перебувають у складних життєвих обставинах про процедуру отримання соціальних послуг та державної соціальної допомоги |  |
| Ціль 8 Підтримка і вивчення ромської культури, мистецтва, історії, мови |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Підвищення рівня обізнаності про культуру, історію та мову, мистецькі та інші надбання ромської національної меншини | 1) проведення культурно-мистецьких заходів щодо популяризації ромської культури, мови, історії, мистецьких та інших надбань ромської національної меншини; |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; Управління у справах національностей та релігій обласної військової адміністрації; Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  | 2024–2025 |  | Проведено культурно-мистецькі заходи закладами культури щодо популяризації ромської культури, мови, історії, мистецьких та інших надбань ромської національної меншини |  |
|  | 2) видання книг, науково-популярної літератури, збірок (аудіозбірок) народних пісень і усної народної творчості громадськими організаціями ромської національної меншини; |  | Департамент інформаційної політики та комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації; Управління у справах національностей та релігій обласної військової адміністрації; Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  | 2025 |  | Видано збірку (аудіозбірку) ромських народних пісень |  |
|  | 3) поширення інформації про ромів, їх культуру, мову та історію |  | Департамент інформаційної політики та комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації; |  | 2024–2025 |  | Розміщено у засобах масової інформації матеріали про мистецькі надбання, мову та історію ромської національної меншини |  |
|  |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; Управління у справах національностей та релігій обласної військової адміністрації; Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  |  |  |  |  |
| 19. Посилення спроможності громадських об’єднань ромської національної меншини у сфері культурного співробітництва та діалогу | Залучення громадських об’єднань ромської національної меншини до загальнообласних, районних та місцевих культурно-мистецьких заходів |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; Управління у справах національностей та релігій обласної військової адміністрації; Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  | 2024–2025 |  | Залучено громадські об’єднання ромської національної меншини до загальнообласних, районних та місцевих культурно-мистецьких заходів |  |
| 20. Відзначення пам'ятних дат в історії ромської національної меншини | Проведення заходів до Міжнародного дня ромів (08 квітня), Міжнародного дня голокосту ромів (02 серпня), Дня пам'яті жертв Бабиного Яру (29 вересня) |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; Управління у справах національностей та релігій обласної військової адміністрації; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  |  |  | Проведено заходи до Міжнародного дня ромів, Міжнародного дня голокосту ромів, Дня пам'яті жертв Бабиного Яру |  |
| 21. Проведення досліджень геноциду ромів під час Другої світової війни на території Вінницької області | Дослідження архівних документів щодо місць геноциду ромів під час Другої світової війни на території Вінницької області |  | Державний архів Вінницької області; Обласна міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної |  | 2024–2025 |  | Встановлено місця геноциду ромів під час Другої світової війни на території Вінницької області |  |
|  |  |  | операції, жертв війни та політичних репресій (за згодою); Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; Громадські організації ромської національної меншини (за згодою) |  |  |  |  |  |

Начальник Управління у справах національностей

та релігій обласної військової адміністрації                                                                               Ігор САЛЕЦЬКИЙ