Додаток 3

до Програми розвитку рибного господарства у Вінницькій області на 2024–2028 роки

Напрямки діяльності та заходи Програми розвитку рибного господарства

у Вінницькій області на 2024–2028 роки

| Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування/ Орієнтовні обсяги фінансування (вартість тис. грн) |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Інші джерела |  |
| І. Забезпечення сталого розвитку аквакультури Вінницької області | 1. Надання фінансової підтримки суб’єктам аквакультури, які вирощують рибопосадковий матеріал | 2024 | Департамент агропромислового розвитку Вінницької обласної державної (військової) адміністрації; Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області; суб’єкти аквакультури | 500 | 1500 | Збільшення кількості суб’єктів господарювання, які займаються вирощуванням рибопосадкового матеріалу та збільшення його обсягів. Збільшення виробництва товарної риби |
|  |  | 2025 |  | 500 | 1500 |  |
|  |  | 2026 |  | 500 | 1500 |  |
|  |  | 2027 |  | 500 | 1500 |  |
|  |  | 2028 |  | 500 | 1500 |  |
|  | 2. Розвиток індустріальної інфраструктури, створення освітнього та науково-виробничого Центру по розведенню та вирощуванню рибопосадкового матеріалу | 2024 | Вінницький національний аграрний університет; Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області |  | 1200 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 6200 |  |
|  |  | 2026 |  |  | 5000 |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  | 3. Співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на розвиток рибного господарства області | 2024 | Департамент агропромислового розвитку Вінницької обласної державної (військової) адміністрації; Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області | 5000 |  |  |
|  |  | 2025 |  | 5000 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 5000 |  |  |
|  |  | 2027 |  | 5000 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 5000 |  |  |
| ІІ. Підвищення рибопродуктивності та покращення екологічного стану природних водойм області | 1. Розроблення науково-біологічних обґрунтувань по видам та обсягам вселення водних біоресурсів | 2024 | Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області; спеціалізовані науково-дослідні установи та організації | 100 |  | Розроблення 3 науково-біологічних обґрунтувань для визначення кількісного та видового складу водних біоресурсів |
|  |  | 2025 |  | 100 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 100 |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  | 2. Співфінансування заходів територіальних громад області з вселення водних біоресурсів до водойм загальнодержавного значення у межах Вінницької області, шляхом передачі субвенції з обласного бюджету, обсягом до 30 % відповідних бюджетних видатків таких територіальних громад | 2024 | Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області; Департамент агропромислового розвитку Вінницької обласної державної (військової) адміністрації | 500 | 1500 | Щорічне зариблення річок аборигенними видами риб, вселенцями та червонокнижними видами |
|  |  | 2025 |  | 500 | 1500 |  |
|  |  | 2026 |  | 500 | 1500 |  |
|  |  | 2027 |  | 500 | 1500 |  |
|  |  | 2028 |  | 500 | 1500 |  |
|  | 3. Проведення робіт з відновлення природних нерестовищ, шляхів міграцій та місць зимівлі водних біоресурсів | 2024 | Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області; органи місцевого самоврядування; громадські організації |  | 200 | Покращення умов аборигенних видів водних біоресурсів та збільшення рибопродуктивності рибогосподарських водних об’єктів |
|  |  | 2025 |  |  | 200 |  |
|  |  | 2026 |  |  | 200 |  |
|  |  | 2027 |  |  | 200 |  |
|  |  | 2028 |  |  | 200 |  |
| ІІІ. Організація роботи з розвитку рекреаційного рибальства на водоймах області | 1. Облаштування місць для любительського та спортивного рибальства | 2024 | Департамент агропромислового розвитку Вінницької обласної державної (військової) адміністрації; Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області; громадські організації, суб’єкти господарювання, органи місцевого самоврядування |  | 300 | Створення додаткових місць для любительського та спортивного рибальства |
|  |  | 2025 |  |  | 300 |  |
|  |  | 2026 |  |  | 300 |  |
|  |  | 2027 |  |  | 300 |  |
|  |  | 2028 |  |  | 300 |  |
| ІV. Забезпечення наукового супроводу розвитку рибного господарства в області | 1. Проведення комплексних іхтіологічних досліджень на водоймах області | 2024 | Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області; спеціалізовані науково-дослідні установи | 200 |  | Забезпечення моніторингу стану рибних запасів у водоймах області та визначення пріоритетних напрямів їх збереження і примноження |
|  |  | 2025 |  | 200 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 200 |  |  |
|  |  | 2027 |  | 200 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 200 |  |  |
|  | 2. Проведення семінарів, курсів навчання серед спеціалістів рибогосподарських підприємств, природоохоронних органів | 2024 | Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області; спеціалізовані науково-дослідні установи; Вінницький національний аграрний університет | Не потребує фінансування |  | Проведення щорічно не менше 2 заходів для підвищення кваліфікаційного та освітнього рівня спеціалістів галузі рибного господарство |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027-2030 |  |  |  |  |
| V. Підтримка заходів з метою протидії браконьєрству та контролю за реалізацією риби та рибної продукції, знарядь лову на ринках області та в торговельній мережі | 1. Покращення матеріально-технічного забезпечення Вінницького рибоохоронного патруля для здійснення оперативних рибоохоронних рейдів | 2024 | Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області | 100 | 900 | Зменшення випадків браконьєрства на водоймах області |
|  |  | 2025 |  | 100 | 900 |  |
|  |  | 2026 |  | 100 | 900 |  |
|  |  | 2027 |  | 100 | 900 |  |
|  |  | 2028 |  | 100 | 900 |  |

Директор Департаменту

агропромислового розвитку

обласної військової адміністрації                                                                                                                    Олег СІДОРОВ