ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника обласної військової адміністрації

10 вересня 2024 р.  № 581

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проєкту обласного бюджету на 2025 рік

| № | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доведення до місцевих фінансових органів області: прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; методики їх визначення; організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів | В одноденний термін з дня їх отримання від Міністерства фінансів України | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обласного бюджету: прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; методики їх визначення | В одноденний термін з дня їх отримання від Міністерства фінансів України | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Підготовка та надання Департаменту фінансів обласної військової адміністрації разом з поясненнями очікуваних надходжень у розрізі податків та зборів за 2024 рік та прогнозних обсягів доходів обласного бюджету на 2025–2027 роки | Друга половина вересня 2024 року | Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області, Центральне та Південне міжрегіональні управління ДПС по роботі з великими платниками податків, Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області, структурні підрозділи обласної військової адміністрації, Управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області |
|  | Прогнозування обсягів доходів обласного бюджету, визначення обсягів фінансування обласного бюджету, повернення кредитів до обласного бюджету на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання обласного бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | Друга половина вересня 2024 року | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Здійснення моніторингу ефективності реалізації обласних (регіональних) цільових програм на предмет доцільності їх подальшого фінансування за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел. У разі необхідності фінансування у 2025 році видатків, що здійснюються відповідно до обласних (регіональних) програм, термін дії яких закінчується у 2024 році, вжити заходів щодо внесення відповідних змін для продовження їх дії у наступному бюджетному році або розроблення проєктів відповідних програм на наступні періоди | Перша половина жовтня 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів обласного бюджету |
|  | Проведення спільних нарад з головними розпорядниками коштів обласного бюджету з метою обговорення та погодження показників проєкту обласного бюджету на 2025 рік в розрізі окремих галузей бюджетної сфери | За окремим графіком | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обласного бюджету: інструкції з підготовки бюджетних запитів; граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | Друга половина вересня, перша половина жовтня 2024 року | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Жовтень 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів обласного бюджету |
|  | Подання бюджетних запитів Департаменту фінансів обласної військової адміністрації | Друга половина жовтня 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів обласного бюджету |
|  | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів обласного бюджету та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту обласного бюджету | Перша половина листопада 2024 року | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Доопрацювання бюджетних запитів після здійснення аналізу бюджетних запитів Департаментом фінансів обласної військової адміністрації | Перша половина листопада 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів обласного бюджету |
|  | Подання доопрацьованих бюджетних запитів Департаменту фінансів обласної військової адміністрації | Перша половина листопада 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів обласного бюджету |
|  | Доведення до місцевих фінансових органів області: обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні; текстових статей проєкту закону про Державний бюджет, прийнятого у другому читанні | В одноденний термін з дня їх отримання від Міністерства фінансів України | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обласного бюджету обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | В одноденний термін з дня їх отримання від Міністерства фінансів України | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Розроблення проєкту наказу начальника обласної військової адміністрації про обласний бюджет на 2025 рік з додатками, згідно з типовою формою та його подання обласній військової адміністрації | Друга половина листопада 2024 року | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Розміщення бюджетних запитів на офіційних вебсайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше, ніж через три робочі дні після подання обласній військовій адміністрації проєкту наказу про обласний бюджет на 2025 рік | Головні розпорядники бюджетних коштів обласного бюджету |
|  | Оприлюднення проєкту наказу начальника обласної військової адміністрації про обласний бюджет на 2025 рік на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації | Листопад – грудень 2024 року | Департамент фінансів обласної військової адміністрації, обласна військова адміністрація |
|  | Внесення на розгляд проєкту наказу начальника обласної військової адміністрації про обласний бюджет на 2025 рік та його затвердження | Грудень 2024 року | Департамент фінансів обласної військової адміністрації, обласна військова адміністрація |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті та опублікування у газеті наказу начальника обласної військової адміністрації про обласний бюджет на 2025 рік | У десятиденний строк з дня прийняття | Департаменти обласної військової адміністрації: фінансів, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, обласна військова адміністрація |

Директор Департаменту фінансів

обласної військової адміністрації                            Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ