Додаток

До наказу начальника обласної військової адміністрації

17 жовтня 2024 р.  № 651

План заходів з реалізації Стратегії  з контролю

над тютюном у Вінницькій області

на 2024 – 2026 роки

| Зміст основного завдання відповідно до Стратегії | Найменування заходу | Індикатор виконання заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Створення координаційного механізму для моніторингу та контролю за дотриманням антитютюнового законодавства у сфері вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів | 1) створення робочої групи з реалізації Стратегії з контролю над тютюном у Вінницькій області на 2024–2026 роки (далі – робоча група) та затвердження Положення про робочу групу; | Наказ начальника обласної військової адміністрації/ рішення координаційної ради з питань громадського здоров’я | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» | ІVквартал 2024 року |
|  | 2) проведення засідань робочої групи; | Протокольні рішення робочої групи | Представники робочої групи | Відповідно до Положення |
|  | 3) формування та оприлюднення звіту про виконання Стратегії | Щорічний звіт | Координатор робочої групи | І квартал наступного за звітним роком |
| 2. Посилити інституційну спроможність державних органів, які здійснюють заходи нагляду та контролю за дотриманням чинного антитютюнового законодавства | Організація та проведення занять, тренінгів із співробітниками та фахівцями Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, щодо вимог чинного законодавства його змін, порядку нагляду та контролю за виконанням Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області | Щонайменше проведення одного тренінгу на рік та при внесені змін до законодавства | Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області | Щороку |
| 3. Забезпечити механізм системного проведення інформаційних кампаній, заходів для інформування населення та медіа заходів з метою підвищення рівня обізнаності населення щодо шкоди від вживання тютюну та його замінників | 1) забезпечення проведення інформаційних кампаній у медіа шляхом розміщення зовнішніх об’єктів реклами в громадських місцях, з метою підвищення обізнаності населення про небезпечні наслідки вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів на здоров’я населення і економічно-соціальний добробут; | Двічі на рік проведено інформаційні компанії | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» | Щороку |
|  | 2) розроблення концепції та плану проведення через медіа роз’яснювальної роботи з суб’єктами господарювання щодо посилення контролю за продажем тютюнових виробів неповнолітнім та відповідальність за порушення Закону. Впровадження плану заходів та моніторинг його виконання; | Розроблені концепція та план заходів, затверджені протокольним рішенням робочої групи, щонайменше дванадцять публікацій в соціальних мережах, щонайменше чотири виступи на телебаченні та радіо тощо | Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, Сектор ювенальної превенції відділу превенції Вінницького відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, неурядові організації (за згодою) | ІV квартал 2024 року розроблено та затверджено план, щороку І квартал оновлення плану (за потребою) |
|  | 3) проведення інформаційно- просвітницької роботи серед батьків (осіб, що їх замінюють) на батьківських зборах з метою підвищення обізнаності щодо шкідливості куріння тютюнових виробів, е-сигарет та систем для нагрівання тютюну; | Охоплення 50 відсотків закладів середньої освіти Вінницькій області | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» , неурядові організації (за згодою) | Один раз на рік |
|  | 4) організація та проведення тренінгів для школярів щодо формування навичок здорового способу життя; | Охоплення 70 відсотків навчальних закладів у Вінницькій області | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», неурядові організації (за згодою) | Двічі на рік |
|  | 5) проведення круглого столу із представниками ресторанного бізнесу з метою підвищення їх обізнаності щодо шкоди тютюнового диму для працівників та відвідувачів, а також про відповідальність за куріння в закладах ресторанного господарства. | Круглий стіл | Головне управління Держпрод-споживслужби у Вінницькій області, Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції | Щороку |
| 3.1. Проведення соціальних інформаційних кампаній на зовнішніх рекламних носіях, радіо та телебаченні про негативні наслідки вживання тютюну та підвищення обізнаності про чинне антитютюнове законодавство (заборона куріння у громадських місцях, шкода здоров’ю) | Поширення відеороликів, дописів на сторінці у фейсбук щодо заборони вживання тютюну у громадських місцях, шкоди здоров’ю тощо. | Щонайменше два відеоролики, чотири дописи | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», неурядові організації (за згодою) | Щороку |
| 3.2. Проведення медіа заходів до щорічного Всесвітнього дня без тютюну 31 травня та Міжнародного дня відмови від куріння (третій четвер листопада) | 1) виступи на місцевих теле-/ радіоканалах; | Щонайменше два виступи | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, неурядові організації (за згодою) | Щороку |
|  | 2) проведення прес-брифінгу; | Два прес-брифінги | Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, неурядові організації (за згодою) | Щороку |
|  | 3) реалізація заходів за програмами «Школа вільна від куріння» серед дітей шкільного віку та педагогів | Школи м. Вінниці та Вінницької області | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, Сектор ювенальної превенції відділу превенції Вінницького відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, неурядові організації (за згодою) | Щороку |
| 3.3. Інформування населення про громадські місця, у яких, згідно із законодавством, заборонено куріння | 1) забезпечення встановлення заборонних знаків на стаціонарних зупинках громадського транспорту; | Охоплення 80 відсотків стаціонарних зупинок м. Вінниці | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації | До 01 січня щороку, за потребою оновлювати-муться |
|  | 2) забезпечення встановлення заборонних знаків на дитячих майданчиках; | Охоплення 100 відсотків м. Вінниці | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | На протязі 2025 року, за потребою оновлювати-муться |
|  | 3) забезпечення встановлення заборонних знаків в закладах охорони здоров’я; | Охоплення 100 відсотків закладів | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я | До 01 січня щороку, за потребою оновлювати-муться |
|  | 4) забезпечення встановлення заборонних знаків в закладах реєстрованого бізнесу Вінницькій області | 100 відсотків закладів | Власники закладів | До 01 січня щороку, за потребою оновлювати-муться |
| 4. Забезпечити проведення регулярного моніторингу за дотриманням законодавства у сфері контролю над тютюном | 1) проведення моніторингу виконання Закону України «Про заборону реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів» та подання скарг до Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області у разі виявлення порушень; | Щонайменше шість моніторингових візитів, здійснених неурядовими організаціями (за згодою); моніторинг виконання заборони реклами тютюнових виробів фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області | Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, неурядові організації (за згодою) | Щороку |
|  | 2) проведення рейдів до закладів громадського харчування та направлення скарг до Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області у разі виявлення порушень; | Щонайменше 12 рейдів | Неурядові організації (за згодою) | Щороку |
|  | 3) розроблення алгоритму дій та призначення відповідних осіб щодо належного реагування на скарги громадян щодо куріння у під'їздах багатоквартирних житлових будинків тощо; | Розроблений алгоритм дій та затверджена відповідні особи | Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», неурядові організації (за згодою) | І квартал 2025 року |
|  | 4) виявлення суб'єктів господарювання, які ухиляються від сплати місцевого акцизу та ліцензій на тютюнові вироби; розробка механізму оперативного реагування на виявлені порушення; | Створено перелік суб’єктів та напрацювано механізми оперативного реагування | Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, неурядові організації (за згодою), Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» | Щороку |
|  | 5) оперативне реагування правоохоронних органів на інформацію про нелегальний продаж тютюнових виробів; | Реалізація механізму реагування | Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції | За фактом звернення |
|  | 6) проведення рейдів з метою ліквідації незаконної торгівлі тютюновими виробами; | Реалізація механізму ліквідації незаконної торгівлі тютюновими виробами | Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, уповноважені особи органів місцевого самоврядування, неурядові організації (за згодою) | На протязі 2024-2026 років |
|  | 7) забезпечення розміщення інформаційних знаків про заборону куріння у відповідних місцях; | Охоплено 50 відсотків від загальної потреби | Уповноважені особи органів місцевого самоврядування, власники закладів, неурядові організації (за згодою) | До 31 грудня 2024 року Подальше охоплення щорічно |
|  | 8) розробка та внесення пропозицій органам влади, щодо розширення переліку громадських місць, де заборонено вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів | Розроблено та внесено пропозиції | Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, Державна установа «Вінницький центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області | На протязі 2025-2026 років |
| 5. Забезпечення фінансування заходів з контролю над тютюном з місцевого бюджету | Розроблення та надання пропозицій до Порядку використання коштів місцевого роздрібного акцизного податку на тютюнові вироби для реалізації програм зі зменшення вживання тютюну | Надані пропозиції до Порядку | Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» | На протязі 2025-2026 років |
| 6. Забезпечити сприяння з надання допомоги населенню у відмові від вживання тютюну | 1) підвищення спроможності сімейних лікарів у наданні базової консультації щодо припинення куріння. Організація заходів підвищення кваліфікації лікарів у наданні допомоги щодо припинення куріння; | Десять інформаційних занять для сімейних лікарів | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», неурядові організації (за згодою) | Щороку |
|  | 2) підвищення обізнаності (проведення інформаційних занять) сімейних лікарів та лікарів вторинної ланки про те, що вони мають запитувати у пацієнтів про куріння та радити їм відмовлятися від куріння, а також надавати допомогу тим, хто виявив бажання кинути курити. Проведення щорічного опитування лікарів та пацієнтів для аналізу дотримання лікарями щодо надання рекомендацій про відмови від куріння; | Проведення опитування серед пацієнтів/відвідувачів щодо куріння (під час консультації). Звіти про динаміку кількості консультацій щодо припинення куріння у сімейних лікарів, лікарів вторинної ланки | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», неурядові організації (за згодою) | На протязі 2025-2026 років |
|  | 3) проводити інформаційні кампанії для курців про ефективні підходи щодо відмови від вживання тютюну | Щоквартальні інформаційні кампанії | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, неурядові організації (за згодою) | На протязі 2025-2026 років |

Директор Департаменту охорони

здоров’я та реабілітації обласної

військової адміністрації											  Ольга ЗАДОРОЖНА