Додаток 4

до рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 298

(у редакції наказу Начальника обласної військової адміністрації

06 грудня 2022 року № 2723)

Напрями діяльності та заходи Обласної цільової програми підтримки учасників бойових дій, членів 'їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2022-2026 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення соціальної підтримки та адаптації учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил | - 1.1. Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які отримали поранення під час проходження АТО/ООС в східних областях України та надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини | 2022-2026 роки | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, Департамент охорони здоров’я та реабілітації облдержадміністрації, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2022 рік – 300,0 2023 рік – 350,0 2024 рік – 400,0 2025 рік – 450,0 2026 рік – 500,0 | Надання матеріальної підтримки особам, які отримали поранення під час проходження АТО/ООС в східних областях України |
|  |  | 1.2. Проведення засідань дорадчих органів при райдержадміністраціях та виконкомах міських рад міст обласного значення, на які покладено завдання координації роботи з сім’ями учасників бойових дій,членами їх сімей та членами сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил з метою організації, здійснення та моніторингу надання соціальної підтримки цим сім’ям відповідно до їх потреб | 2022-2026 роки | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, відділ у Вінницькій області Міністерства у справах ветеранів України | Обласний бюджет | 2022 рік – не потребує 2023 рік – не потребує 2024 рік – не потребує 2025 рік – не потребує 2026 рік – не потребує | Надання соціальної підтримки сім’ям учасників бойових дій,членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил |
|  |  | 1.3. Забезпечення супроводження соціальних питань учасників бойових дій, в тому числі тих, які перебувають на лікуванні та реабілітації у військових госпіталях та інших закладах охорони здоров’я і соціального супроводу осіб з інвалідністю за місцем проживання | 2022-2026 роки | Департамент охорони здоров’я та реабілітації облдержадміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб, заклади охорони здоров’я | Обласний бюджет | 2022 рік – не потребує 2023 рік – не потребує 2024 рік – не потребує 2025 рік – не потребує 2026 рік – не потребує | Надання всебічної допомоги учасникам бойових дій з питань оформлення соціальної допомоги |
|  |  | 1.4. Надання соціальної підтримки сім’ям військовослужбовців, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. | 2022-2026 роки | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб, заклади охорони здоров’я, райдержадміністрації, територіальні громади | Обласний бюджет, інші джерела, незаборо-нені чинним законодав-ством | 2022 рік – відповідно до потреби 2023 рік – відповідно до потреби 2024 рік – відповідно до потреби 2025 рік – відповідно до потреби 2026 рік – відповідно до потреби | Забезпечення соціальної підтримки сімей Захисників та Захисниць України. |
|  |  | 1.5. Забезпечення пільгового відвідування учасниками бойових дій,членами їх сімей та членами сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил театрально-видовищних заходів та музейних закладів області | 2022-2026 роки | Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2022 рік – не потребує 2023 рік – не потребує 2024 рік – не потребує 2025 рік – не потребує 2026 рік – не потребує | Пільгове обслуговування учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил в театрально-видовищних та музейних закладах області |
|  |  | 1.6. Забезпечення участі ветеранської спільноти у всеукраїнських заходах, форумах, маршах та інших заходах | 2022-2026 роки | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, відділ у Вінницькій області Міністерства у справах ветеранів України | Обласний бюджет | 2022 рік – 50,0 2023 рік – 60,0 2024 рік – 70,0 2025 рік – 80,0 2026 рік – 90,0 | Сприяння здійсненню ветеранського співробітництва, інтеграції учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил у всеукраїнську ветеранську спільноту |
|  |  | 1.7. Компенсаційна виплата за навчання учасників бойових дій та їх дітей (уродженцям Вінницької області та особам, які на час подачі документів до навчального закладу офіційно були зареєстровані на території Вінницької області) на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, незалежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь | 2022-2026 роки | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2022 рік – 10800,0 2023 рік – 11400,0 2024 рік – 12000,0 2025 рік – 12600,0 2026 рік – 13200,0 | Матеріальна підтримка учасників бойових дій та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил |
|  |  | 1.8. Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих(померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил до Дня святого Миколая | 2022-2026 роки | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2022 рік – 500,0 2023 рік – 520,0 2024 рік – 540,0 2025 рік – 560,0 2026 рік – 580,0 | Забезпечення матеріальної підтримки дітей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил |
|  |  | 1.9. Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України | 2022-2026 роки | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2022 рік – 1370,0 2023 рік – 1452,0 2024 рік – 1688,0 2025 рік – 1988,0 2026 рік – 2329,0 | Забезпечення матеріальної підтримки сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил операції/операції об’єднаних сил |
| 2 | Вшанування пам’яті учасників бойових дій | 2.1. Організація поховання загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО/ООС (у межах вимог діючого законодавства) та надання матеріальної допомоги для здійснення почесної церемонії поховання осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України | 2022-2026 роки | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2022 рік – 44000,0 2023 рік – 54000,0 2024 рік – 3400,0 2025 рік – 3600,0 2026 рік – 3800,0 | Надання допомоги у вирішення організаційних питань з проведення поховальної процесії та забезпечення матеріальної підтримки сімей осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України |
| 3 | Забезпечення соціальної адаптації та надання психологічної допомоги учасникам бойових дій, членам їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів сімей осіб, смерть, яких пов’язана з захистом Батьківщини | 3.1. Здійснення соціальної адаптації учасників бойових дій, членів їх сімей, та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил шляхом організації та проведення заходів, спрямованих на розвиток сімейного дозвілля: - організація та проведення культурно-мистецьких та культурно-розважальних заходів; - залучення до участі в спортивно-масових заходах, організація спортивних турнірів, змагань, відвідування басейнів, тренажерних залів, тощо | 2022-2026 роки | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства | Обласний бюджет | 2022 рік – 2900,0 2023 рік – 3100,0 2024 рік – 3300,0 2025 рік – 3500,0 2026 рік – 3700,0 | Соціальна адаптація та психологічна підтримка сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій. Популяризація сімейного дозвілля, естетичного дозвілля, здорового та активного способу життя |
|  |  | 3.2. Організація заходів спрямованих на підвищення конкурентоспроможності учасників бойових дій на ринку праці | 2022-2026 роки | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства | Обласний бюджет | 2022 рік – 500,0 2023 рік – 600,0 2024 рік – 700,0 2025 рік – 800,0 2026 рік – 900,0 | Сприяння адаптації до життя в мирних умовах, підвищення конкурентно-спроможності на ринку праці |
|  |  | 3.3. Організація для дітей учасників бойових дій, дітей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, дітей осіб, смерть яких пов’язана з захистом Батьківщини у тому числі спільно з сім’ями відпочинку, туристичних поїздок, екскурсій в межах області, по Україні та за її межами | 2022-2026 роки | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства | Обласний бюджет | 2022 рік – 11000,0 2023 рік – 11000,0 2024 рік – 11000,0 2025 рік – 11000,0 2026 рік – 11000,0 | Соціальна адаптація та підтримка сімей учасників бойових дій. Розвиток сімейного дозвілля |
|  |  | 3.4. Організація оздоровлення та санаторно-курортного лікування дружин, чоловіків загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, дружин, чоловіків осіб, смерть яких пов’язана з захистом Батьківщини разом з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку (у разі, якщо на вихованні є двоє або більше дітей різної вікової категорії, в тому числі дошкільного віку, до участі в заходах з оздоровлення та санаторно-курортного лікування залучаються діти старшого шкільного віку) | 2022-2026 роки | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, Департамент охорони здоров’я та реабілітації облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2022 рік – 800,0 2023 рік – 900,0 2024 рік – 1000,0 2025 рік – 1100,0 2026 рік – 1200,0 | Покращення психоемоційного та фізичного стану членів сімей загиблих (померлих), шляхом оздоровлення вдів/вдівців загиблих (померлих) учасників АТО/ООС разом з дітьми |
| 4 | Сприяння інститутам громадського суспільства у проведенні заходів | 4.1. Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, та проведення моніторингу стану виконання програм (проектів,заходів), визнаних переможцями конкурсу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 | 2022-2026 роки | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства | Обласний бюджет | 2022 рік – 1500,0 2023 рік – 1600,0 2024 рік – 1700,0 2025 рік – 1800,0 2026 рік – 1900,0 | Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію їх проектів (заходів) за результатами конкурсного відбору |
| 5 | Надання комплексних послуг сприяння соціальній адаптації та ефективного вирішення проблем учасників бойових дій, членів їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил | 5.1. Забезпечення проведення тренінгів, семінарів для працівників, відповідальних за надання допомоги учасникам бойових дій для координаторів районів/міст області, відповідальних за роботу з учасниками бойових дій | 2022-2026 роки | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2022 рік – 500,0 2023 рік – 525,0 2024 рік – 550,0 2025 рік – 575,0 2026 рік – 600,0 | Створення умов для підвищення професійних якостей координаторів, які працюють з учасниками бойових дій |
|  |  | 5.2. Організація та проведення координаційних зустрічей з місцевими громадськими організаціями учасників бойових дій в районах /містах області | 2022-2026 роки | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради міст обласного значення, територіальні громади, інститути громадянського суспільства | Обласний бюджет | 2022 рік – не потребує 2023 рік – не потребує 2024 рік – не потребує 2025 рік – не потребує 2026 рік – не потребує | Стимулювання громадських організацій щодо вирішення актуальних питань учасників бойових дій |

Директор Департаменту соціальної та молодіжної

політики обласної військової адміністрації									      Світлана ЯРМОЛЕНКО