Додаток 1

до Антикорупційної програми

обласної військової адміністрації

на 2023–2025 роки

(пункт 9 розділу І)

Перелік заходів Державної Антикорупційної програми на 2023-2025 роки,

виконавцями яких є обласна військова адміністрація

| № | Найменування та зміст заходу | Строки виконання |  | Виконавці | Фінансові ресурси |  | Показник (індикатор) виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата початку | дата завершення |  | джерела фінансування | обсяги фінансування |  |
| 1 | Проведення класифікації посад державної служби (підпункт 2.2.4.2.3. додатку 2 Державної Антикорупційної програми на 2023-2025 роки) | день набрання чинності змін до Закону України “Про державну службу” щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад (реєстраційний номер законопроєкту 8222 від 23 листопада 2022 року) | шість місяців з дня набрання чинності змін до Закону України “Про державну службу” щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад (реєстраційний номер законопроєкту 8222 від 23 листопада 2022 року) | 1.Структурні підрозділи обласної військової адміністрації 2. Відділ з питань персоналу апарату обласної військової адміністрації | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено класифікацію посад державної служби в апараті, структурних підрозділах обласної військової адміністрації |
| 2 | Проведення інвентаризації та моніторингу об’єктів культурної спадщини, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України, та перевірки наявності інших підстав для внесення населених місць до зазначеного Списку, а також актуалізація документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України (підпункт 2.5.2.1.2. додатку 2 Державної Антикорупційної програми на 2023-2025 роки) | квітень 2023 року | серпень 2023 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено інвентаризацію та моніторинг об’єктів культурної спадщини, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України, здійснено актуалізацію облікової документації |
| 3 | Проведення інвентаризації та моніторинг всіх об’єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України; оцифрування облікової документації на кожен об’єкт культурної спадщини, внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (підпункт 2.5.2.1.7. додатку 2 Державної Антикорупційної програми на 2023-2025 роки) | квітень 2023 року | грудень 2023 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено інвентаризацію та моніторинг всіх об’єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, оцифровано облікову документацію |
| 4 | Проведення державної інвентаризації земель (підпункт 2.5.4.4.1. додатку 2 Державної Антикорупційної програми на 2023-2025 роки) | січень 2024 року | грудень 2025 року | Департамент правового забезпечення обласної військової адміністрації | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | забезпечено організацію проведення інвентаризації земельних ділянок несільськогосподар-ського призначення державної форми власності |
| 5 | Виконання обласними військовими адміністраціями у повному обсязі вимог наказу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України яким планується врегулювати питання про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS (підпункт 2.5.10.1.3. додатку 2 Державної Антикорупційної програми на 2023-2025 роки) | червень 2023 року | грудень 2025 року | 1. Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації 2. Управління будівництва обласної військової адміністрації 3. Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | забезпечено оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікацію даних (зокрема проєктної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS |

Завідувач Сектору з питань

запобігання та виявлення корупції

обласної військової адміністрації                                                                                          Олег ГУСАК