## Sheet1
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ начальника обласної військової адміністрації 26.04.2023 № 618
Регіональний план заходів на 2023-2024 роки щодо реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
Завдання | Заходи | Очікувальний результат (продукт, послуга) | Термін реалізації |  |  |  |  | Відповідальні за виконання | Міжнародна технічна допомога
|  |  | Дата початку |  |  | Дата завершення
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7
Напрям I. Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак
1. Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту
1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1) провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року 537; | Наявна інформація про оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту. |  | 01 червня 2023 року, 01 червня 2024 року |  | 31 жовтня 2023 року, 31 жовтня 2024 року |  | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, районі військові адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) оприлюднити результати моніторингу на офіційному сайті обласної військової адміністрації. | Поширено інформацію про результати моніторингу на офіційному сайті обласної військової адміністрації. | 31 жовтня 2023 року |  |  | 30 листопада 2024 року |  | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації
2. Розроблення місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору | 1) увести в штатний розпис обласної військової адміністрації та рекомендувати ввести в органах місцевого самоврядування посаду радника-уповноваженого з питань безбар’єрності; | Наявність призначеного радника-уповноваженого з питань безбар’єрності в обласній військовій адміністрації. Розроблено рекомендації щодо впровадження посади радників-уповноважених з питань безбар’єрност в органах місцевого самоврядування Вінницької області. |  | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  | Обласна військова адміністрація
| 2) розробити обласні і місцеві плани заходів з впровадження безбар’єрного простору; | Розроблено та затверджено обласний план заходів. Надано рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо розробки місцевих планів заходів. |  | травень 2023 року |  | липень 2023 року |  | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 3) при розробці місцевих планів відновлення та розвитку регіонів передбачити окремий розділ про створення безбар’єрного простору. | Регіональний план відновлення та розвитку містить роділ про створення безбар’єрного простору. Впроваджено рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо включення розділу про створення безбарєрного середовища під час розробки місцевих планів відновлення і розвитку. |  | травень 2023 року |  | липень 2023 року |  | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації виконкоми сільських, селищних, міських рад
3. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 1) провести збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях; | Зібрано, систематизовано та проаналізовано інформацію про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях. |  | липень 2023 року |  | січень 2024 року |  | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації, Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадскісттю обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) оприлюднити інформацію про стан безбар'єрної фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях. | Оприлюднено інформацію про стан фізичної доступності відповідних об’єктів на офіційному сайті обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування. |  | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації, Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
4. Зібрання і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1) зібрати інформацію щодо кількості молодіжних центрів та молодіжних просторів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема молоді з інвалідністю; | Наявна інформація щодо кількості молодіжних центрів та молодіжних просторів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю, зібрано та висвітлено на сайті обласної військової адміністрації. | травень 2023 року |  |  | червень 2023 року |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадскісттю обласної військової адміністрації, Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю; | Наявна інформація щодо об'єктів спортивної інфраструктури, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю, зібрано та висвітлено на сайті обласної військової адміністрації. |  | травень 2023 року |  | червень 2023 року |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадскісттю обласної військової адміністрації виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 3) оприлюднити інформацію щодо кількості об'єктів спортивної інфраструктури, молодіжних центрів та молодіжних просторів, що відповідають вимогам доступності на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації. | Поширено інформацію щодо кількості об'єктів спортивної інфраструктури, молодіжних центрів та молодіжних просторів, що відповідають вимогам доступності на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації. | Щороку травень |  |  | Щороку травень |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадскісттю обласної військової адміністрації, Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
5. Забезпечення збору та поширення достовірної інформації про доступність закладів культури | 1) здійснити моніторинг стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік; | Наявна інформація про стан доступності театрів державної та комунальної власності. |  | трвень 2024 року |  | червень 2024 року |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) результати моніторингу оприлюднити на офіційному сайті обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування. | Поширено інформацію щодо моніторингу доступності театрів державної та комунальної власності на офіційному сайті обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування. | січень 2024 року |  |  | квітень 2024 року |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадскісттю обласної військової адміністрації Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад
6. Розроблення інструментарію та забезпечення прове-дення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення, транспорту | 1) проводити щоквартальний моніторинг облаштування приміщень, у яких розміщено центри надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю; | Наявні 4 щоквартальних моніторинги облаштування приміщень у яких розміщено центри надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю. |  | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) сформувати та надати рекомендації щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; | Розроблено і впроваджено рекомендації щодо облаштування приміщень ЦНАП. |  | травень 2023 року |  | липень 2023 року |  | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 3) провести інформаційно-просвітницькі заходи (форуми, тренінги) щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | Проведено інформаційно- просвітницькі заходи (форуми, тренінги) щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |  | липень 2023р. |  | грудень 2023р. |  | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
7. Забезпечення моніторингу та контролю містобудівної діяльності | 1) запровадити публікацію (на регулярній основі) на офіційних вебсайтах органів, що здійснюють містобудівний контроль за будівництвом об'єктів фізичного оточення звітів про порушення замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проектної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (включаючи інформацію про накладені санкції на порушників та інформацію про виправлення недоліків); | Об`єкти фізичного оточення, створені за новими ДБН. Оприлюднено звіти на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють містобудівний контроль за будівництвом об'єктів фізичного оточення. |  | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  | Управління державної інспекції архітектури та містобудування у Вінницькій області (за згодою), виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) запровадити (на регулярній основі) публічне оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Оприлюднено дані щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |  | липень 2023р. |  | січень 2024р. |  | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 3) запровадити механізм позбавлення ліцензій суб’єктів будівельної галузі у разі виявлення під час містобудівного контролю порушень вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проектної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | Розроблено і впроваджено механізм позбавлення ліцензій. |  | травень 2023 року |  | червень 2023 року |  | Управління державної інспекції архітектури та містобудування у Вінницькій області, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
2. Стратегічна ціль: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності
8. Покращення ефективності надання послуг ветеранам за рахунок розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 1) провести моніторинг дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; | Проведено моніторинг дотримання норм безбар’єрності відповідно до ДБН В.2.2-18:2007, ДБН В.2.2.-40:2018 | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент з питань оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) забезпечити дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. | Облаштовано адміністративні приміщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до ДБН В.2.2-18:2007, ДБН В.2.2.-40:2018 | січень 2024 року |  | грудень 2024 року |  |  | Департамент з питань оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
9. Забезпечення фізичної доступності туристичних об'єктів, розташованих на транспортних магістралях | 1) розробити програму облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об'єктів на транспортних магістралях; | Розроблена та затверджена обласна програма, розроблено рекомендації щодо розробки місцевих програм | січень 2024 року |  | червень 2024 року |  |  | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) провести моніторинг виконання програм облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об'єктів на транспортних магістралях. | Наявна інформація про виконання програм облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об'єктів на транспортних магістралях. | квітень 2024 року |  | грудень 2024 року |  |  | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
10. Забезпечення фізичної доступністі об'єктів культурної інфраструктури | 1) забезпечити безперешкодний доступ до приміщень бібліотек. | Об’єкти та приміщення бібліотек відповідають стандартам доступності. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
11. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 1) облаштувати об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану. | 30% об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, які відповідають стандартам доступності. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент з питань оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними обласної військової адміністрації, Головне управління ДСНС України у Вінницькій області (за згодою), виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
12. Надання рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечення пристосування таких споруд | 1) надати рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості). | Пристосовано тимчасові споруди, їх комплекси, призначені для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення стандартам доступності(за можливості). | травень 2023 року |  | червень 2023 року |  |  | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
13. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, для всіх категорій молоді, також молоді зі стійкими обмеженнями повсякденного функціонування, до об'єктів фізичного оточення | 1) забезпечити доступність частини приміщень молодіжних центрів; | Приміщення існуючих молодіжних центрів відповідають стандартам доступності. | травень 2023р. |  | грудень 2023р. |  |  | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) здійснювати постійно верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, зокрема пристосування для використання усіма групами населення, також особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом. | Здійснено верифікацію внесених даних до Реєстру спортивних споруд. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
13. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування | 1) провести моніторинг доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення; | Наявна інформація про доступність закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп. | січень 2024 року |  |  | грудень 2024 року |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад
| 2) ужити заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення. | Заклади освіти обласного рівня відповідають стандартам доступності. Рекомендовано органам місцевого самовряування вжити заходів щодо забезпечення доступності закладів освіти для маломобільних груп населення. | січень 2024 року |  | грудень 2024 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
14. Забезпечення інклюзивності у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Вінницької області | 1) провести ремонт частини приміщень двоповерхової будівлі майстерень Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища; | Частково модернізовано інфраструктуру закладу професійної (професійно-технічної) освіти та відповідно створено умови доступу до освіти учнів з числа дітей з особливими освітніми потребами. | червень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Управління будівництва обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) провести ремонт частини приміщень двоповерхової будівлі майстерень Вінницького вищого професійного училища сфери послуг. | Частково модернізовано інфраструктуру закладу професійної (професійно-технічної) освіти та відповідно створено умови доступу до освіти учнів з числа дітей з особливими освітніми потребами. | січень 2024 року |  | червень 2024 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Управління будівництва обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад
3. Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності
15. Проведення роз’яснювальої роботи серед виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності | 1) включити в програми підготовки, підвищення кваліфікації та професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, навчального курсу з вивчення фізичної безбар’єрності, забезпечити актуалізацію наявних програм підготовки. | Заклади вищої освіти перейшли на нові навчальні програми щодо нових ДБН. | червень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, саморегулюючі організації у сфері архітектурної діяльності (за згодою), заклади вищої освіти (за згодою)
16. Забезпечення впровадження системного підходу до формування компетенцій державних службовців та працівників транспорту з питань забезпечення безбар’єрного простору | 1) провести навчання державних службовців з питань створення фізичної безбар’єрності. | Державні службовці пройшли навчання з питань створення фізичної безбар’єрності - не менше 70 чол. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою), громадські організації (за згодою)
17. Підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо принципів безбар’єрності | 1) забезпечити проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо принципів безбар’єрності в сфері охорони здоров’я, соціальної політики, освіти, житлово-комунальній сфері; | Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування пройшли навчання з питань створення фізичної безбар’єрності - не менше 160 чол. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації, Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) забезпечити проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що працюють в сфері будівництва і транспорту, щодо принципів безбар’єрності, зокрема оновлених державних будівельних норм і стандартів. | Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування пройшли навчання з питань створення фізичної безбар’єрності - не менше 30 чол. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Управління будівництва обласної військової адміністрації, Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації, Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації, Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації, районні військові адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
Напрям II. Інформаційна безбар’єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.
1. Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму є доступною для кожного
1. Врегулювання доступності інформації під час надання публічних послуг | 1) провести моніторинг доступності інформації, яка оприлюднюється на офіційних вебсайтах місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями. | Наявна інформація щодо доступності інформації, яка оприлюднюється на офіційних вебсайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями. Розроблено рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо покращення рівня доступності інформації, яка оприлюднюється на їх офіційних вебсайтах для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою) | Програма розвитку ООН в Україні (за згодою)
2. Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом
2. Проведення широких інформаційно-просвітницькі кампаній для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 1) провести цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури і закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації; | Проведено цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури і закладів освіти сфери культури щодо політики безбар`єрності та недискримінації; проведено цикл культурно-просвітницьких заходів для осіб з інвалідністю, зокрема дітей. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації
| 2) провести закладами культури і мистецтв області цикл культурно-просвітницьких заходів для осіб з інвалідністю, зокрема дітей: мистецьких програм, акцій, тренінгів, круглих столів, концертів, вистав, майстер-класів, пленерів, переглядів фільмів тощо. | Закладами культури і мистецтв області проведенно цикл культурно-просвітницьких заходів (50 заходів) для осіб з інвалідністю, зокрема дітей: мистецьких програм, акцій, тренінгів, круглих столів, концертів, вистав, майстер-класів, творчих зустрічей, літературно-мистецьких вечорів та інформаційних годин, пленерів, переглядів фільмів тощо. | травень 2023 року |  |  | грудень 2023 року |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації
3. Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною
3. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | 1) здійснити заходи щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення в пілотних регіонах України; | Збільшена частка людей з порушеннями слуху, мовлення, для яких забезпечено доступність неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації
| 2) реалізувати можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України. | Збільшена частка людей з порушеннями слуху, мовлення, для яких забезпечено доступність неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги. | січень 2024 року |  | грудень 2024 року |  | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації
4. Підвищення інформаційнної обізнананості ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 1) розмістити соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо; | Розміщено соціальну рекламу щодо забезпечення технічними засобами реабілітації та іншими різними видами допомог і пільгами ветеранів та членів їх сімей відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Охоплено 100 % медичних, освітніх закладів, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політки обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) розмістити інформацію про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах | Розміщено інформацію про спектр послуг для ветеранів на бігбордах у шести районах області та м. Вінниці | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політки обласної військової адміністрації
5. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів” | 1) забезпечити проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів”. | Розміщено 1000 матеріалів на офіційних ресурсах ОВА, РВА, соцмережах офіційних ресурсів, Інтернет видання, друковані ЗМІ, еллектронні ЗМІ області. | травень 2023 року січень 2024 року |  | грудень 2023 року грудень 2024 року |  | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою), громадські організації (за згодою)
Напрям III. Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.
1. Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх
1. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього | 1) актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього; | Наявна актуалізована інформація щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації
| 2) сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього; | Наявні плани залучення ресурсів та забезпечено заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації
| 3) забезпечити укриття закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям. | Збільшена кількість укриттів в закладах охорони здоров'я з забезпеченням Wi-Fi покриття. | травень 2023 року |  | березень 2024 року |  |  | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації
2. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів | 1) забезпечити бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами; | Забезпечено тифлокомплексом Вінницьку обласну універстальну наукову бібліотеку ім. В.Отамановського. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) забезпечити бібліотеки засобами доступу до інтернету. | З метою надання інформаційних послуг населенню області збільшити на 5% частку бібліотек, які мають доступ до мережі "Інтернет". | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
2. Стратегічна ціль: усім громадянам доступні цифрові послуги
3. Впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери ЄІССС | 1) забезпечити внесення даних до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. | Фахівці в межах компетенції забезпечують внесення надавачів та отримувачів соціальних послуг до реєстру Єдиної інформаційної системи соціальної сфери ЄІССС. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
Напрям IV. Суспільна та громадянська безбар’єрність: забезпечення рівних можливостей участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності
1. Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі
1. Проведення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності | 1) провести міжрегіональні обміни молоддю, зокрема молоддю з інвалідністю та молоддю з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни; | Проведено форум з обміну досвідом молоді, зокрема молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни. Охоплено 100 учасників. | травень 2023 року |  | листопад 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) організувати роботу СпівДія Хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів надання послуг, зокрема онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення зокрема, постраждалих внаслідок війни, зокрема молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо. | Організовано роботу СпівДія Хабів заради дітей на базі молодіжних центрів та просторів. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
2. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | 1) провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, зокема особами з інвалідністю та молоддю з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя; | Проведено онлайн тренінг за програмою "Молодіжний працівник" для фахівців, що працюють з молодими внутрішньо переміщеними особами, зокрема особами з інвалідністю, в територіальних громадах області. Підготовлено 20 молодіжних працівників. | травень 2023 року |  | листопад 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) провести тренінги для представників молодіжних рад, зокрема молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень; | Проведено онлайн тренінг для делегатів консультативно-дорадчих органів: Студентська Рада Вінниччини та Молодіжний Конгрес Вінничини на тему «Включення та повноцінна участь внутрішньо переміщеної молоді, зокрема молоді з інвалідністю, у економічному, соціальному та громадському житті суспільства». Охоплено - 50 осіб. | травень 2023 року |  | лютий 2024 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації
| 3) провести інформаційно- просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті. | Проведено звітно-виборчу конференцію консультативно-дорадчого органу Студенська Рада Вінниччини, установчі збори консультативно-дорадчого органу Молодіжний Конгрес Вінниччини. | травень 2023р. |  | березень 2024р. |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації
3. Забезпечення підтримки впровадження сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | 1) розробити механізми стимулювання розвитку сімейних форм виховання; | Розроблено методичні рекомендації для органів місцевого самоврядуваня щодо розробки та впровадження місцевих механізмів стимулювання розвитку сімейних форм виховання. | травень 2023 року |  | грудень 2024 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Служба у справах дітей бласної військової адміністрації, Вінницький обласний центр соціальних служб, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) провести інформаційно-просвітницькі кампанії з популяризації сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; | Проведено три інформаційно-просвітницькі кампанії з популяризації сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. | липень 2023 року |  | грудень 2024 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, Служба у справах дітей обласної військової адміністрації, Вінницький обласний центр соціальних служб, виконкоми сільських, селищних, міських рад
| 3) забезпечити розвиток сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання. | Залучено засоби масової інформації до популяризації сімейних форм виховання. Проведено не мене п'яти інформаційно-просвітницьких заходів. | січень 2024 року |  | грудень 2024 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, Вінницький обласний центром соціальних служб, виконкоми сільських, селищних, міських рад
2. Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам
4. Проведенння комплексного дослідження чинної системи соціальних послуг для осіб з інвалідністю / сімей з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень, в Україні та визначено перспективи у подальшому формуванні вищезазначеної системи | 1) зібрати та узагальнити інформацію про поточну ситуацію щодо надання соціальних послуг особам з інвалідністю / сім'ям з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень, в країні (зокрема ситуацію до та після впровадження воєнного стану). | Наявна інформація щодо потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальних громад у соціальних послугах на виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 року № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.022014 року за № 253/25030. | лютий 2024 року |  | травень 2024 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
5. Забезпеченння розвитку послуги соціально-психологічної реабілітації дітей/дорослих | 1) визначити кількість психологів у територіальних громадах, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям/ дорослим, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. | Наявна інформація та аналітична довідка щодо кількості психологів у територіальних громадах, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітямй/дорослим, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політикио бласної військової адміністрації Вінницький обласний центром соціальних служб, виконкоми сільських, селищних, міських рад
6. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | 1) вивчити питання щодо забезпечення житловими приміщеннями дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття; | Наявний аналіз стану забезпечення житловими приміщеннями дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) забезпечити консультування батьків та інших членів родин, в сім’ях яких проживають дієздатні особи з інтелектуальними та психічними порушеннями, щодо механізмів державної підтримки таких осіб, зокрема, визнання особи обмежено дієздатною та /або надання соціальних послуг дієздатним особам з інтелектуальними та психічними порушеннями (підтримане проживання, консультування тощо) для зменшення кількості осіб, яких у судовому порядку визнають недієздатними (щоквартально). | Проведено інформаційно- консультативну та психологічну підтримку родин, які виховують дітей з інвалідністю та дітей з психічними порушеннями. | січень 2024 року |  | грудень 2024 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Служба у справах дітей обласної військової адміністрації, Вінницький обласний центр соціальних служб, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
3. Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення
7. Інтегрування державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя із державною політикою безбар’єрності (принцип «здоров’я, а не лікування») | 1) провести гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, зокрема щодо зниження поширеності тютюнопаління, відповідальної самозбережувальної поведінки (принцип «здоров’я, а не лікування»). | Фахівцями Обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій» в територіальних громадах проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень За підтримки Міжнародного фонду "Відродження" в межах проекту "Інклюзивне суспільство в Україні" для керівників закладів соціальної сфери розповсюджено "Довідник практичних рекомендацій" Центру реадаптації та реабілітації "ЯРМІЗ". | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації
2. Забезпеченння розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров'я, розширенння застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | 1) врахувати підходи гендерної чутливості, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров'я; | При будівництві, реконструкції закладів охорони здоров'я забезпечно врахування підходів гендерної чутливості, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) розширити охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень. | Проведено шість районних навчальних тренінгів для лікарів первинної та спеціалізованої медичної допомоги щодо впровадження послуги раннього втручання. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад
8. Створенння системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам | 1) розробити маршрут Захисника для отримання комплексної реабілітації: скерування до закладів охорони здоров'я/ реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги; | Розроблено, затверджено та впроваджено машрут Захисника в закладах охорони здоров'я. | червень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації
| 2) забезпечити принципи доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування. | Переглянуто програми санаторно-курортного лікування. Забезпечено принцип доказовості біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг. | червень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації
9. Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2027 року" | 1) унести пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2027 року". | Унесено пропозиції до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2027 року". | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політикио бласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, громадські організації (за згодою), благодійні організації (за згодою)
10. Запровадження системи раннього втручання | 1) провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуг раннього втручання, що вже надається; | Оцінено якість послуг раннього втручання, що вже надаються. | травень 2023року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) визначити на постійній основі потреби населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання; | Наявні щорічні інформаційні довідки про потреби населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання для планування роботи з організації та надання зазначеної послуги. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політикио обласної військової адміністрації
| 3) розробити регіональні плани розвитку системи раннього втручання; | Розроблено та затверджено регіональний план розвитку системи раннього втручання. | травень 2023 року |  | червень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації
| 4) провести щорічний моніторинг та оцінювання виконання регіональних планів розвитку системи раннього втручання; | Наявні результати щорічного моніторингу та оцінки виконання регіонального плану розвитку системи раннього втручання. | вересень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політикио бласної військової адміністрації
| 5) залучити громадські об’єднання, благодійні та релігійні організації, що надають послугу раннього втручання, до планування послуги раннього втручання; | Налагоджено співпрацю з громадськими та благодійними організаціями, що надають послугу раннього втручання. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політикио бласної військової адміністрації, громадські організації (за згодою), благодійні організації (за згодою)
| 6) залучити громадські об’єднання, благодійні та релігійні організації, що надають послугу раннього втручання, до роботи моніторингових груп з громадського контролю за якістю та ефективністю надання ними такої послуги; | Залучено громадські організації до моніторингових груп та громадського контролю за якістю та ефективністю надання ними послуги раннього втручання. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політикио обласної військової адміністрації, громадські організації (за згодою), благодійні організації (за згодою)
| 7) забезпечити проведення тренінгів для представників органів місцевого самоврядування, керівників закладів (установ), організацій, підприємств, що надають послугу раннього втручання, фахівців з раннього втручання з питань створення, запровадження та розвитку системи раннього втручання; | Забезпечено участь представників від області в тренінгах щодо запровадження та розвитку системи раннього втручання. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політикио обласної військової адміністрації, громадські організації (за згодою), благодійні організації (за згодою)
| 8) здійснити розробку (перегляд) регіональних (місцевих) цільових програм; | Включено заходи до обласних цільових програм щодо організації та надання послуги раннього втручання, забезпечено проведення моніторингу та оцінювання виконання програми. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політикио обласної військової адміністрації, благодійні організації (за згодою)
| 9) запровадити програми, спрямовані на підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо функціонування мережі закладів (установ), організацій, підприємств, які надають послугу раннього втручання, з метою зниження рівня інституціалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей; | Проведено три інформаційні заходи, спрямовані на підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо функціонування мережі закладів (установ), організацій, підприємств, які надають послугу раннього втручання, з метою зниження рівня інституціалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політикио обласної військової адміністрації, благодійні організації (за згодою)
| 10) забезпечити створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі існуючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці. | Проедено аналіз потреб та можливостей територіальних громад області. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Служба у справах дітей обласної військової адміністрації, благодійні організації (за згодою)
4. Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та дівчат, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни
11. Забезпеченння перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги жінкам та дівчатам з метою приведення у відповідність до кращих світових практик та уникнення ретравматизації потерпілих | 1) провести гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок. | Проведено 27 заходів, зокрема інформаційно-просвітницькі кампанії: Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства", до Всесвітнього та Європейського днів боротьби з торгівлею людьми та Міжнародного дня боротьби за скасування рабства. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою), громадські організації (за згодою)
Напрям V. Освітня безбар’єрність: створенення рівних можливостей та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей
1. Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою впродовж життя
1. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | 1) забезпечити функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади. | Створено умови доступу до якісних освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти дітей з особливими освітніми потребами. | вересень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
2. Створеення освітніх центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у Вінницькій області | 1) розробити та узгодити проєкти зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними ЗВО в області; | Розроблено проєкти зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними ЗВО в області. | травень 2023 року |  | вересень 2023 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації
| 2) залучити міжнародні організації в якості партнерів; | Налагоджено співпрацю з міжнародними партнерами із створення освітніх центрів ветеранського розвитку. | травень 2023 року |  | грудень 2024 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації
| 3) запустити проекти зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними ЗВО області. | Надано сприяння в запуску і реалізації проєктів з створення освітніх центрів ветеранського розвитку у визначених ЗВО області. | травень 2024 року |  | грудень 2024 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації
3. Створення центрів освіти дорослих для самовдосконалення всіх вікових категорій | 1) відкриття курсів освіти дорослих для самовдосконалення всіх вікових категорій: медична допомога, самозахист, безпека, дії в надзвичайних ситуаціях. | Проведено курсів освіти дорослих на обласному рівні. Розроблено рекомендації для ОМС з відкриття курсів освіти дорослих на рівні територіальних громад області. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
2. Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті
4. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно- ресурсних центрів | 1) здійснити заходи щодо розвитку існуючої мережі інклюзивно-ресурсних центрів; | Забезпечено функціонування наявної мережі та розвиток інклюзивно-ресурсних центрів, відповідно до потреб територіальних громад області. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) продовжити навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти; | Забезпечено навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до сучасних практик впровадження інклюзивної освіти. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 3) забезпечити ІРЦ методичними матеріалами та обладнанням; | Забезпечено інклюзивно-ресурсні центри методичними матеріалами та обладнанням в рамках державної субвенції. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад
| 4) забезпечити ІРЦ достатньою кількістю кваліфікованих фахівців; | Розроблено рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо розроблення програм залучення кваліфікованих спеціалістів ІРЦ. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 5) забезпечити співпрацю фахівців ІРЦ та закладів освіти. | Розроблено рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо забезпечення ефективної співпраці інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації
5. Забезпечення наявності фахівців за професіями "асистент вихователя", "асистент вчителя", "асистент учня" | 1) створити умови для спеціальної підготовки "асистентів учня", зокрема з числа батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами; | Розроблені рекомендації для органів місцевого самоврядування з впровадження заходів у місцевих програмах із забезпечення підготовки "асистентів учня", зокрема з числа батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, громадські організації (за згодою).
| 2) створити умови для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами, для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання. | Розроблені рекомендації для органів місцевого самоврядування з впровадження заходів у місцевих програмах щодо працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами, для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації
6. Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручникам, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | 1) забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання; | Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання відповідно до потреб. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою)
| 2) забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля. | Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля відповідно до потреб. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою
7. Створення умов для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей | 1) розширити мережу освітніх центрів Державної установи "Школа супергероїв" у всіх обласних дитячих лікарнях. | Створено щонайменше один освітній центр Державної установи "Школа супергероїв". | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент охорони здоров`я обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад
Напрям VI. Економічна безбар’єрність: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю
1. Стратегічна ціль: наявні дієві механізми необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, є актуальною і доступною для всіх учасників ринку праці
1. Забезпечення розвитку «ветеранського підприємництва бізнесу»/ «ветеранських підприємницьких ініціатив | 1) провести навчання ветеранів та ветеранок з метою започаткування та ведення власної справи; | Проведено не менше шести заходів навчання ветеранів та ветеранок з метою започаткування та ведення власної справи. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Вінницький обласний центр зайнятості (за згодою)
| 2) унести зміни до Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи), затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації 17 квітня 2018 року № 315, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 25 квітня 2018 року за № 58/1554, в частині надання преференцій для учасників бойових дій, ветеранів та ветеранок. | Унесено зміни до Положення та затверджено наказом начальника обласної військової адміністрації. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації
2. Проведення інформаційні кампанії щодо популяризації зайнятості та підприємництва серед важливих на ринку праці суспільних груп для подолання невпевненості та психологічних бар’єрів перед вибором професії чи роботи | 1) провести зустрічі, спрямовані на популяризацію підприємницької діяльності серед безробітних осіб, зокрема з числа важливих на ринку праці суспільних груп; | Проведено не менше 12-ти заходів. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, Вінницький обласний центр зайнятості (за згодою)
| 2) провести навчальні семінари для осіб, що втратили роботу з числа жінок, молоді, осіб з інвалідністю з метою розвитку їхніх підприємницьких навичок. | Проведено не менше двох заходів. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, Вінницький обласний центр зайнятості (за згодою)
3. Створенння платформи для консультацій щодо підприємницької діяльності та професійного розвитку, а також надання послуг на добровільній та безоплатній основі | 1) забезпечити розміщення на порталі "Дія.Бізнес" інформації щодо існуючих в регіоні механізмів фінансової підтримки розвитку бізнесу. | Інформацію розміщено на порталі "Дія.Бізнес" у розділі "Регіональні програми підтримки". | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації
4. Створенення умов для розвитку соціального підприємництва | 1) розвивати навички соціального підприємництва у різних суспільних груп (молодь, особи з інвалідністю, особи похилого віку, внутрішньо переміщені особи, жінки, ветерани). | Проведено два інформаційно- навчальних заходи з розвитку навичок соціального підприємництва у різних суспільних груп (молодь, особи з інвалідністю, особи похилого віку, внутрішньо переміщені особи, жінки, ветерани). | травень 2023 року |  | жовтень 2023 року |  |  | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації
5. Створенння програми супроводу для започаткування власної справи важливими на ринку праці суспільними групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів та центрів зайнятості | 1) забезпечити надання інформаційно-консультативної підтримки щодо можливості отримання гранту в рамках державної програми "Власна справа"; | Кількість інформаційних заходів - 5 | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Вінницький обласний центр зайнятості (за згодою)
| 2) сприяти залученню нового та діючого бізнесу до реалізації програм фінансової підтримки в рамках проектів міжнародної технічної допомоги. | Розроблено та оприлюднено 12 дайджестів з грантовими програмами для бізнесу. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації
2. Стратегічна ціль: умови праці та робочі місця є зручними та доступними для різних категорій громадян
6. Запровадження інфраструктурних змін для забезпечення ефективного поєднання працівниками виконання професійних та сімейних обов'язків | 1) забезпечити діяльність дитячих кімнат в державних органах, установах та організаціях. | Організовано роботу не менше однієї дитячої кімнати в структурних підрозділах обласної військової адміністрації. | травень 2023 року |  | грудень 2023 року |  |  | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації.
Начальник Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації - головний архітектор області Олександр РЕКУТА