ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації

від 25 жовтня 2018 року № 817

ПЛАН РОБОТИ
облдержадміністрації на 2018-2020 роки з виконання завдань Державної стратегії

регіонального розвитку України на період до 2020 року

| Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії | Дата початку/ завершення здійснен- ня заходу | Відповідальний за виконання | Інструменти здійснення заходу | Джерела та обсяги фінансуван-ня | Територі- альна спрямова ність (регіон, частина регіону) | Індикатори результативності виконання завдання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | найменування індикатора, одиниця виміру | базове значен ня індика тора | прогно зоване значен ня індика тора |  |
| I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів | - створення умов для активізації співпраці між суб’єктами підприємництва та закладами професійної (професійно-технічної) освіти і закладами вищої освіти | 2018-2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Робота ради професійної (професійно-технічної) освіти; впровадження елементів дуальної системи навчання; участь роботодавців у роботі кваліфікаційних комісій | Фінансування не потребує | область | формування регіонального замовлення відповідно до потреб регіонального ринку праці, % виконання | 82 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | відповідність змісту навчання потребам підприємств | погоджено | погоджено |  |
|  |  |  |  |  |  |  | працевлаштування випускників, % виконання | 85 | 90 |  |
|  | - сприяння розвитку механізмів і видів державної (обласної) допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки підприємництва, у тому числі запровадження: мікрокредитування для започаткування і ведення власної справи; надання позик на придбання і впровадження інноваційних технологій | 2018-2020 | Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» | Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки | Обласний бюджет: 2018 р. – 1,5 млн. грн. 2019 р. – 8 млн. грн.. 2020 р. – 10 млн. грн. | область | Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, од | 95 | 104 |  |
|  | - сприяння запровадженню механізмів державної (обласної) допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів, спрямованих на відшкодування суб’єктам господарювання витрат, зокрема на реалізацію інвестиційних проектів, що передбачають створення нових робочих місць; на підтримку новоутворених суб’єктів малого підприємництва; на заробітну плату у зв’язку із створенням отримувачем державної (обласної) допомоги нових робочих місць; на оренду землі та будівель; на витрати, пов’язані з придбанням орендованого майна | 2018-2020 | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації | Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року | Обласний бюджет | область | Кількість переможців, які отримали грант в рамках конкурсу бізнес-планів (стартапів), осіб | 36 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Організовано та проведено цільові навчальні семінари для підприємців, од | 20 | 5 |  |
|  |  |  | Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки: | Обласний бюджет: 2018 р. – 4 млн. грн. 2019 р. – 2,5 млн. грн. 2020 р. – 3 млн. грн. |  | Кількість фізичних осіб, які отримають відшкодування за закуплену установку індивідуального доїння, осіб | 444 | 2500 |  |
|  | - визначення цілей, пріоритетів та завдань транскордонного співробітництва українських регіонів із сусідніми державами, в тому числі в рамках єврорегіонів, на 2021-2025 роки | 2020 | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації | Розроблення та подання на затвердження обласній Раді проект Програми розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021-2025 роки | Фінансування не потребує | область | Затвердження Обласною Радою Програми розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021-2025 роки | Не розроблено | Затверджено |  |
| 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток | - розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні | 2018-2020 | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Розроблення схем планування територій районів та їх частин; генеральних планів, планів зонування територій (МБД) | Місцеві бюджети (районних, міських, селищних та сільських рад) | область | Кількість розробленої/ оновленої МБД, од | 13 | 2018: 30 2019: 30 2020: 30 |  |
|  | - розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності реалізації заходів згідно з Указом Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580“Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки” | 2017-2020 | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації | Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки | Обласний бюджет 2018 – 990 тис грн., 2019 - 2903,1 млн грн., 2020 – 3153,9 млн грн | область | Питома вага молодих людей, охоплених заходами програми у загальній кількості населення віком від 14 до 35 років, % | 27,5 | 2018: 31,7 2019: 33,3 2020: 35,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кількість проведених заходів, спрямованих на формування патріотичної свідомості молоді, шт | 220 | 2018; 569 2019: 569 2020: 569 |  |
|  | - створення умов для зменшення обсягів утворення відходів та збільшення обсягу їх переробки та повторного використання на регіональному рівні | 2018-2019 | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації | Розроблення та подання на затвердження обласній Раді проект Регіонального плану управління відходами для області | Фінансування не потребує | область | Затвердження обласною Радою Регіонального плану управління відходами для області | розробляється | затверджено |  |
|  | - визначення на регіональному та місцевому рівні пріоритетів і завдань щодо формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду | 2019-2020 | Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019 – 2023 роки | Місцеві бюджети | область | Збільшення площі об’єктів природно-заповідного фонду, як складових елементів екологічної мережі області, в т.ч. підготовка наукових обгрунтувань, % від загальної площі території | 2,25 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Розробка проектів землеустрою із встановлення меж (в натурі) на місцевості територій та об’єктів природно-заповідного фонду, % об'єктів місцевого значення, для яких винесено межі в натуру | 77 | 79 |  |
|  | - визначення на регіональному та місцевому рівні напрямів розвитку системи надання соціальних послуг, у тому числі підтримки суб’єктів підприємницької діяльності, громадських, благодійних організації та інших суб’єктів надання соціальних послуг недержавного сектору | 2018 | Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації | Обласна комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки | Обласний бюджет | область | Збільшення відсотка осіб, охоплених соціальними послугами в залежності від потреби, % | 89 | 93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток надання соціальних послуг, шт | 49 | 63 |  |
| 3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку | - визначення цілей державної регіональної політики та основних завдань центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування на 2021-2027 роки | 2018-2020 | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації | Розроблення та подання на затвердження обласній Раді проект Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року | Не потребує | область | Затвердження Обласною Радою Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року | Не розроблено | Затверджено |  |
|  | - розроблення та впровадження навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань державного управління регіональним розвитком |  | Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області | Підвищення кваліфікації (тематичні зустрічі, лекції, брифінги, «круглі столи», практичні заняття, тренінги) | Місцевий бюджет, державний бюджет 16,1 тис.грн. | область | Кількість слухачів, осіб | 681 | 177 |  |
|  | - удосконалення правових засад створення та функціонування агенцій регіонального розвитку | 2018-2022 | Агенція регіонального розвитку Вінницької області | Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022рр | 800 тис.грн/рік | область | Кількість працівників Агенції, осіб | 4 | 20 |  |
| ІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення реалізації програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 733 | забезпечення реалізації програм регіонального розвитку | 2018-2020 | Структурні підрозділи облдержадміністрації райдержадміністрації виконкоми міських рад міст обласного значення ОТГ | Подання проектів/ програм до Мінрегіону | Державний, обласний, кошти ЄС | область | Кількість проектів-переможців, од. | 1 | 5 |  |

_____________________________________________

Додаток 1

до розпорядження голови

облдержадміністрації

від 25 жовтня 2018 року № 817

ЗВІТ
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку
України за перше півріччя 20__ року (за 20__ рік)

відповідальним за які визначено _____________________________

(назва органу виконавчої влади)

____________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| Наймену-вання завдання Стратегії | Наймену-вання заходу (інстру-менту здійснення заходу)* | Дата початку/ завершення здійснення заходу | Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання** |  |  |  |  |  | Індикатори результативності виконання завдання*** |  |  |  | Стан виконання завдання (з порів-няльною оцінкою фактично виконаного і заплано-ваного) | Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з пояснен-ням при-чини їх виникнення та зазна-ченням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тих, що діють з початку виконання завдання | тих, що затверд-жені у звітному періоді | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру | прогнозо-ване значення індикатора | фактичне значення індикатора | відхи- лення (+/-) |  |  |

* Найменування заходу,  передбаченого планом роботи Вінницької обласної державної адміністрації на 2018-2020 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України.

** Фінансове забезпечення може здійснюватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах; субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; коштів місцевих бюджетів; коштів технічної допомоги ЄС, інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій; коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

*** Визначаються органами виконавчої влади, відповідальними за виконання завдань Стратегії.

| Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації | В.МЕРЕЖКО |
| --- | --- |

Додаток 2

до розпорядження голови

облдержадміністрації

від 25 жовтня 2018 року № 817

ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального
 розвитку України за 20__ рік

________________________________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| Найменування цілі Стратегії | Найменування індикатора, одиниця виміру | Базове значення індикатора | Прогнозне значення індикатора | Фактичне значення індикатора | Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного) | Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації | В.МЕРЕЖКО |
| --- | --- |