ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови обласної державної адміністрації

30 серпня 2021 року № 636

ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки з виконання завдань

Державної стратегії регіонального розвитку України на 2021–2027 роки

| Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії | Дата початку/ завер-шення здійснен-ня заходу | Відповідаль-ний за виконання | Інструменти здійснення заходу | Джерела та обсяги фінансу-вання | Терито-ріальна спрямова-ність (регіон, частина регіону) | Індикатори результативності виконання завдання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | наймену-вання індикатора, одиниця виміру | базове значення індика-тора | прогно-зоване значен-ня індика-тора |
| Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Посилення використання потенціалу розвитку середніх та малих міст» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Запровадження методики вивчення потреб ринку праці в регіонах та формування державного замовлення на підготовку фахівців відповідного напряму для регіонів | 1) Прийняття участі в розробленні методики вивчення потреб ринку праці в регіонах та формування державного замовлення на підготовку фахівців відповідного напряму для регіонів | до 01 грудня 2021 р. | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації |  |  |  | Кількість наданих пропозицій | 0 | 1 |
|  |  |  | Вінницький обласний центр зайнятості |  |  |  |  |  |  |
| 5. Стимулювання реновацій та ефективне використання залишених територій і виробничих об’єктів у містах | 2) забезпечення формування програм державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів з метою створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого підприємництва, що передбачатиме підтримку реалізації інвестиційних проектів щодо реновацій та використання залишених територій і виробничих об’єктів | до 01 березня 2022 р. | Департамент міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації; | Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 №77 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваро-виробників» | Держав-ний бюджет, 4,5 млрд грн | Україна | Кількість програм підтримки підприємств АПК з бюджетів різних рівнів, од. | 6 | 9 |
|  |  |  |  | Наказ Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році» | бюджет | Вінницька область | кількість сформова-них переліків | 0 | 2 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) забезпечення підготовки інвестиційних пропозицій у рамках програм державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів з метою створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого підприємництва, що передбачатиме підтримку реалізації інвестиційних проектів щодо реновацій та використання залишених територій і виробничих об’єктів | до 01 червня 2022 р. | Департамент міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації; | Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» | Державний бюджет, 1,15 млрд грн | Україна | Кількість побудова-них/ реконстру-йованих об’єктів АПК, які підлягають частковому відшкоду-ванню вартості, од. | 3 | 4 |
|  |  |  |  | Наказ Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році» | бюджет | Вінницька область | кількість поширених переліків | 0 | 2 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2. «Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Формування мережі природоохоронних територій, збереження та відтворення екосистем, поліпшення стану навколишнього природного середовища» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення | 1) забезпечення організаційно-правових передумов для створення/ оголошення/зміни меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду | до 01 грудня 2023 р. | Управління розвитку територій та інфраструк-тури обласної державної адміністрації | Закон України «Про природно-заповідний фонд України» | кошти державно-го та обласного бюджетів, державний фонд регіональ-ного роз-витку, міжнарод-на техніч-на допо-мога та інші дже-рела, не заборонені законо-давством | область | Створення природних парків | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | область | Кількість створених адміністра-цій націо-нальних та регіональ-них ланд-шафтних парків | 1 націо-нальний парк | 2 націо-нальних, 4 регіо-нальних парків |
|  |  |  |  |  |  | область | розробка локальних схем еколо-гічної мере-жі населе-них пунктів, % | 0 | 10 |
|  |  |  | Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісогоспо-дарське підприємство «Віноблагро-ліс» | Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки, затверджена Рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 5 березня 2019 року №753 | Обласний бюджет: зокрема обласний фонд охо-рони нав-колишньо-го природ-ного сере-довища -57% Місцеві бюджети - 43% від загальної суми фі-нансування | область | Проща, га | 3769,4 | 3882 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
| 18. Здійснення заходів щодо забезпечення збереження, відновлення та збалансованого використання природоохоронних територій | 1) забезпечення прозорості планування та контролю використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду | до 01 грудня 2022 р. | Управління розвитку територій та інфраструк-тури обласної державної адміністрації | Закон України «Про природно-заповідний фонд України» | кошти держав-ного та обласного бюджетів, державний фонд регіональ-ного розвитку, міжнарод-на технічна допомога та інші джерела, не заборонені законо-давством. | область | збільшення лісистості області до оптималь-ного рівня, % | 13,8 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | проведених еколого-просвіт-ницьких заходів | 18 | 44 |
|  |  |  | Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісогоспо-дарське підприємство «Віноблагро-ліс» | Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки, затверджена Рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №752 | Обласний бюджет: зокрема обласний фонд охорони навко-лишнього природ-ного середо-вища - 57% Місцеві бюджети - 43% від загальної суми фінансу-вання | область | Проща, га | 3769,4 | 3882 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 4. «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Цифрова трансформація регіонів» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Забезпечення безперешкодного доступу до високошвидкісного Інтернету всіх населених пунктів (насамперед сільських та малих міст), створення умов для ринкової конкуренції між провайдерами | 1) забезпечення доступу операторів до інфраструктури з метою розташування технічних засобів телекомунікацій | до 01 грудня 2021 р. | Управління розвитку територій та інфраструк-тури обласної державної адміністрації | Державна програма «Інтернет субвенція», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 453 | Кошти держав-ного бюджету, 25,5 млн грн | територія області | кількість соціальних закладів підклю-чених до оптичного інтернету | 0 | 732 |
|  |  |  | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації | Регіональна програма сприяння розвитку інформацій-ного простору та громадян-ського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 720 | місцеві бюджети | область | Питома вага бібліотек, оснащених комп’ютер-ною технікою, % | 51 | 88 |
|  |  |  |  |  |  |  | Питома вага бібліотек, підключе-них до Інтернету швидкістю 100 Мбіт/с, % | 40 | 88 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 32. Забезпечення системного навчання управителів та голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та їх асоціацій на рівні територіальних громад, областей, а також ресурсних центрів для забезпечення обміну досвідом, надання інформаційно-методичної підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | 2) сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у рамках співпраці Мінрегіону та Фонду енергоефективності із Представництвом ООН в Україні та ЄС у рамках впровадження проекту міжнародної технічної допомоги ЄС/Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків» (HOUSES), що впроваджується Програмою розвитку ООН та фінансується ЄС | до 01 грудня 2021 р. | Управління розвитку територій та інфраструк-тури обласної державної адміністрації | Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» |  | область | одиниць (ОСББ) | 1154 | 1164 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 33. Поширення практики застосування державно-приватного партнерства для залучення інвестицій у технічне переобладнання (модернізацію) інженерної інфраструктури житлово-комунального господарства (у тому числі впровадження сучасних технологій та обладнання у сфері водопостачання, водовідведення, теплопостачання, поводження з твердими побутовими відходами) | 1) впровадження організаційних та інформаційних заходів щодо спрощення доступу до фінансової підтримки міжнародних фінансових організацій, міжнародної технічної допомоги на заходи з покращення інфраструктури житлово-комунального господарства в усіх областях України (зокрема впровадження сучасних технологій та обладнання у сфері водопостачання, водовідведення, теплопостачання, поводження з твердими побутовими відходами) | до 01 грудня 2023 р | Управління розвитку територій та інфраструк-тури обласної державної адміністрації | Постанова Ка-бінету Мініст-рів України від 15.02.2002 року №153 «Про створен-ня єдиної сис-теми залучен-ня, викорис-тання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» | Світовий банк/ Европей-ський інвести-ційний банк | область | Кількість поданих проєктів | 1 проєкт | 20 проєктів |
|  |  |  | Агенція регіонального розвитку Вінницької області | Проєкт «Інформаційно-комунікаційна підтримка місцевого плану управління відходами для Південного кластеру у Вінницькій області» | Міжна-родна технічна допомога, обласний бюджет | частина регіону | Здійснення інформа-ційного супроводу процесу впровад-ження пілотного проєкту з розроблення місцевого плану управління відходами південного кластеру | не здійснено | Прове-дено інформаційно-комуніка-ційну кампа-нію на підтрим-ку впровад-ження пілот-ного проєкту місце-вого плану управ-ління відходми півден-ного кластеру |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Розвиток соціальної інфраструктури» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Формування системи надання соціальних послуг відповідно до потреб населення шляхом модернізації існуючих і запровадження нових видів соціальних послуг з урахуванням гендерних особливостей, зокрема забезпечення розвитку якісних і доступних послуг з догляду, у тому числі доглядової інфраструктури | 3) запровадження підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають послуги з догляду | грудень 2023 р. | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації | Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки, затверджена рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 750 | Держав-ний, обласний бюджет | область | % осіб, які пройшли навчання від загальної кількості, що потребують навчання | 5% | 50% |
| 36. Розроблення варіантів архітектурних проектів бібліотечних будівель, а також забезпечення бібліотек необхідним обладнанням, комп’ютерною технікою, програмними засобами, доступом до Інтернету швидкістю 100 Мбіт/с, щорічне оновлення бібліотечних фондів | 1) розроблення варіантів архітектурних проектів бібліотечних будівель (із урахуванням вимог щодо безперешкодного доступу, універсального дизайну та матеріально-технічного забезпечення) | до 01 грудня 2023 р. | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації | Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки, затверджена Рішенням 27-ї сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 №516 | місцеві бюджети | область | Питома вага бібліотек, оснащених комп’ютер-ною технікою, % | 51 | 88 |
|  |  |  |  |  |  |  | Питома вага бібліотек, підключе-них до Інтернету швидкістю 100 Мбіт/с, % | 40 | 88 |
| Напрям «Розвиток інфраструктури безпеки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Сприяння утворенню у територіальних громадах центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією відповідно до актів законодавства у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення (з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги) | 1) забезпечення нормативно-правового регулювання та надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань утворення та функціонування центрів безпеки, а також підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони в територіальних громадах | до 01 грудня 2023 р. | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохорон-ними органами обласної державної адміністрації Головне управління ДСНС України у Вінницький області | Комплексні цільові програми територіаль-них громад | Бюджети терито-ріальних громад(за рішенням сільських, селищних, міських рад) | область | Кількість територіаль-них громад, в яких буде відкрито центри безпеки | 63 | 172021 – 12022 – 72023 – 9 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 38. Створення умов для співпраці територіальних громад з поліцейськими, закріпленими за поліцейськими дільницями в територіальних громадах, щодо охорони правопорядку та профілактики злочинів у територіальних громадах | 1) сприяння здійсненню ефективної співпраці територіальними громадами з поліцейськими, закріпленими за поліцейськими дільницями в територіальних громадах, та надання методичної допомоги для створення безпечного середовища в територіальних громадах | до 01 грудня 2023 р. | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохорон-ними органами обласної державної адміністрації | Комплексна оборонно-правоохоронна програма Вінницької області на 2021-20215 роки, затверд-жена рішен-ням 45 сесії обласної Ради 7 скликання №978 від 24.09.2020 | Обласний бюджет Місцеві бюджети | область | Кількість територіаль-них громад, в яких планується відкрити поліцейські станції | 28 | 59 2021-28 2022-21 2023-10 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 5. «Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади їх постійного перебування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. Забезпечення створення житлового фонду соціального призначення і фонду житла для тимчасового проживання для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб | 2) проведення моніторингу виконання місцевих програм із створення житлового фонду соціального призначення і фонду житла для тимчасового проживання, зокрема щодо їх використання для задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб | щопів-року | Управління розвитку територій та інфраструк-тури обласної державної адміністрації | Закон України «Про Житловий фонд соціального призначення», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 №582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» | місцеві бюджети, інших джерел фінансу-вання житловий фонд соціаль-ного призна-чення | область | Надано соціального житла, одиниць. | 12 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  | Надано соціальне житло для внутрішньо- переміще-них осіб, одиниць | 0 | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  | Надано тимчасове житло, одиниць | 4 | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  | Надано тимчасове житло для внутрішньо переміще-них осіб | 0 | 53 |
| Напрям «Підтримка програм міжрегіональної кооперації та обмінів між регіонами України» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Створення умов для стимулювання регіонів та територіальних громад до співробітництва та реалізації спільних міжрегіональних проектів | 1) створення необхідних правових та організаційних умов для забезпечення міжрегіонального співробітництва, визначення умов та форм такого співробітництва, зобов’язання та відповідальність сторін – суб’єктів співробітництва, джерел та обсягів його фінансування | до 01 вересня 2021 р. | Департамент міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації |  | Держав-ний бюджет | Вінницька область | Кількість розроблених та поданих проєктів міжрегіонального співробіт-ництва | 0 | 1 |
|  |  |  | Агенція регіонального розвитку Вінницької області | Проєкт «Розвиток міжрегіональної співпраці шляхом створення інструментарію та інфра-структури міжрегіонального розвитку» | Держав-ний, обласний бюджет | Регіони | Визначення концепту проєкту між-регіональ-ного співро-бітництва Визначення напрямків співпраці міжрегіонального співробітництва Агенцій | Відсутні | Розроб-лено концеп-цію міжрегіонального проєкту. Визна-чено напрям-ки співпраці |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Розвиток внутрішнього туризму» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури | 1) проведення фахових консультацій для визначення механізму залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури | до 01 грудня 2021 р. | Департамент міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації | Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2021-2027 роки, затверджена Рішенням 45 сесія 7 скликання від 24.09.2020 №978 | Обласний бюджет | область | Кількість проведених в рік семінарів, онлайн-навчання, виїзних обстежень, шт | 17 | 17 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 49. Сприяння впровадженню моделі комплексного територіального розвитку, управління та маркетингу туристичних дестинацій «Smart Tourist Destination» на регіональному та місцевому рівні | 1) проведення навчання для представників органів місцевого самоврядування, суб’єктів туристичної діяльності, інститутів громадянського суспільства щодо розвитку та управління туристичними дестинаціями | до 01 грудня 2023 р. | Департамент міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації | Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2021-2027 роки, затверджена рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24.09.2020 №978 | Обласний бюджет | область | Кількість проведених в рік виїзних обстежень, шт. | 15 | 15 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 50. Сприяння належному облаштуванню туристичних маршрутів та об’єктів туристичних відвідувань, їх цифровізації, створенню комфортних і безпечних умов для туристів (відпочивальників) | 1) проведення дослідження потенційних ризиків у сфері безпеки туристів та ймовірності їх виникнення | до 01 грудня 2023 р. | Департамент міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації | Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2021-2027 роки, затверджена рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24.09.2020 №978 | Обласний бюджет | область | Кількість інформа-ційних вказівників, шт. | 0 | 10 (щороку) |
|  |  |  |  |  |  |  | Кількість звернень на телефонну гарячу лінію, шт. | 0 | 200 (щороку) |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 51. Забезпечення доступності об’єктів туристичної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 1) проведення навчання для суб’єктів господарювання індустрії туризму щодо безперешкодного доступу до об’єктів/локацій для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю | до 01 грудня 2023 р. | Департамент міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації | Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2021-2027 роки, затверджена рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24.09.2020 №978 | Обласний бюджет | область | Проведення екскурсій для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківських прав | 2 | 2 (щороку) |
|  |  |  |  |  |  |  | Кількість проведених виїзних обстежень, шт. | 0 | 15 (щороку) |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 52. Сприяння популяризації туристичного потенціалу регіонів і територіальних громад у державі та за кордоном | 1) забезпечення здійснення заходів із розвитку і популяризації в’їзного та внутрішнього туризму в рамках проекту «Мандруй Україною» | до 01 грудня 2023 р. | Департамент міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації | Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2021-2027 роки, затверджена рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24.09.2020 №978 | Обласний бюджет | область | Участь в заходах у рамках проєкту «Мандруй Україною» | 1 | 1 (щоріч-но) |
|  |  |  | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації | Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянсь-кого суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 рр,, затверджена рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання 04.12.2018 №720 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 53. Розбудова швидких та доступних мереж до національних природних парків з метою підвищення рівня їх туристичної привабливості | 1) забезпечення здійснення інформаційних заходів з популяризації «зелених шляхів» для туристичних маршрутів | до 01 грудня 2023 р. | Департамент міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації | Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2021-2027 роки, затверджена рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24.09.2020 №978 | Обласний бюджет | область | Кількість встановле-них туристичні банери | 43 | 43 (щороку) |
|  |  |  |  |  |  |  | Кількість розроблених туристичних маршрутів | 15 | 15 (щороку) |
|  |  |  | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Створення єдиного мовно-інформаційного простору» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. Забезпечення проведення комплексу регіональних заходів, спрямованих на підтримку і популяризацію державної мови | 1) розроблення регіональних заходів на 2021-2023 роки, спрямованих на підтримку і популяризацію державної мови | до 01 червня 2021 р | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації |  | місцеві бюджети | область | Розроблення регіональ-них заходів на 2021-2023 роки, спрямова-них на підтримку і популяриза-цію державної мови | Не розроб-лено | Затверд-жено |
|  |  |  | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 6. «Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Створення умов для ефективного використання економічного потенціалу культурної спадщини» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. Створення системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони і збереження об’єктів культурної спадщини | 1) Прийняття участі в створенні необхідних організаційних та правових передумов для забезпечення професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони культурної спадщини та реставрації | до 01 грудня 2023 р. | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації |  |  | область | Кількість наданих пропозицій | 0 | 1 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) забезпечення підвищення кваліфікації музейних працівників, формування кадрового потенціалу для створення даних в електронній формі у стандартизованому форматі для наповнення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей | до 1 грудня 2023 р. | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації |  | місцеві бюджети | область | Кількість музейних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації (осіб) | 18 | 25 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
| 62. Створення комунікаційних платформ та інформування українського суспільства, підвищення рівня поінформованості про необхідність охорони культурної спадщини, боротьби з вандалізмом | 1) забезпечення розміщення на веб-ресурсах інформаційних матеріалів щодо популяризації культурної спадщини, необхідності її збереження та охорони, боротьби з вандалізмом на пам’ятках | до 01 грудня 2023 р. | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації |  |  |  | публікації | 130 | 260 |
|  |  |  | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управління містобуду-вання та архітектури обласної державної адміністрації |  | державний та місцеві бюджети, кошти інвесторів, кошти з інших джерел, не заборо-нених законо-давством | Вінницька область | Кількість здійснених заходів щорічно | 0 | 1 |
| Напрям «Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. Забезпечення виконання програм у сфері підтримки культурної спадщини | 1) здійснення заходів із виявлення, наукового вивчення, дослідження, запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об’єктів культурної спадщини, а також охорони нематеріальної культурної спадщини | до 01 грудня 2023 р. | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації |  |  |  | Розроблення регіональної програми з охорони та збереження культурної спадщини | Не розроб-лено | Затверд-жено |
|  |  |  | Агенція регіонального розвитку Вінницької області |  | Міжна-родна технічна допомога, місцевий бюджет, приватні партнери | область | Розроблення проєкту та участь в конкурсах міжнародної технічної допомоги, державних та регіональ-них грантових програмах та конкурсах. | На стадії розроб-лення проєкт | Розроб-лено та подано на конкурс проєкт |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) розроблення та затвердження науково-проектної документації з визначення меж і режимів використання територій пам’яток, зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць | до 01 грудня 2023 р. | Управління містобуду-вання та архітектури обласної державної адміністрації | пункт 3 статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Закон України «Про охорону культурної спадщини» | місцеві бюджети, кошти інвесторів, кошти з інших джерел, не заборо-нених законо-давством | область | Історико-архітектурний опорний план з визначенням історичних ареалів та режимів використан-ня пам’яток | 8 | 13 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 64. Впровадження системи постійного моніторингу стану збереження об’єктів культурної спадщини | 1) забезпечення проведення моніторингу стану збереження об’єктів культурної спадщини | до 01 грудня 2023 р. | Управління містобуду-вання та архітектури обласної державної адміністрації | «Порядок обліку об’єктів культурної спадщини», затверджений наказом Міністерства культури України від 11 березня 2013 року № 158 (у редакції наказу Міністерства культури України від 27 червня 2019 року № 501) | місцеві бюджети, кошти інвесторів, кошти з інших джерел, не заборо-нених законо-давством | область | кількість об’єктів, на яких проведено моніторинг | 147 | 450 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. «Розвиток людського капіталу» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Підвищення якості і конкурентоспроможності вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. Створення та запровадження механізму стимулювання зв’язків закладів освіти з промисловістю та бізнесом | 3) проведення аналізу потреб бізнесу/ промисловості в регіональному розрізі у фахівцях нових спеціальностей (у контексті потреб Індустрії 4.0), здатних працювати з новітніми технологіями та обладнанням з метою узгодження кадрових потреб регіонів з обсягами підготовки фахівців місцевими закладами вищої освіти, а також аналізу запиту бізнесу/ промисловості на розроблення нових технологій | до 01 грудня 2023 р. | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації | Реалізація регіональної програми підготовки кваліфікованих робітників на 2021-2027 роки, затверджена рішенням 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 №72 |  |  | % моніторинг укладених договорів | 100 | 100 |
|  |  |  | Агенція регіонального розвитку Вінницької області |  | Обласний бюджет, державний бюджет | область | Проведено дослідження потреб бізнесу (опитування бізнесу) та підготов-лено 1 аналітичний звіт | Не прове-дено | Прове-дено |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 67. Залучення на постійній основі роботодавців до створення освітніх стандартів та програм | 1) забезпечення розроблення освітніх програм закладами професійної (професійно-технічної) освіти спільно з роботодавцями –замовниками робітничих кадрів з метою приведення змісту професійної (професійно-технічної) освіти у відповідність із потребами регіону | до 01 грудня 2023 р. | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації | Реалізація регіональної програми підготовки кваліфікова-них робітників на 2021-2027 роки, затверджена Рішенням 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 №72 |  | область | % впровад-ження нових Стандартів професійної (професійно-технічної) освіти | 90 | 100 |
| 68. Створення реєстрів здобувачів освіти з використанням інтерфейсу прикладного програмування для зовнішніх інформаційних систем | 1) забезпечення створення організаційних передумов для створення та належного функціонування реєстрів здобувачів освіти з використанням інтерфейсу прикладного програмування для зовнішніх інформаційних систем шляхом модернізації програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти | до 01 грудня 2023 р. | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації | Реалізація регіональної програми підготовки кваліфікова-них робітників на 2021-2027 роки, затверджена Рішенням 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 №72 |  | область | %, створення реєстрів здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти. Введено до Єдиної державної електронноїбази з питань освіти | 100 | 100 |
| 69. Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників в результаті запровадження спеціальних навчальних програм | 1) забезпечення реалізації навчальних програм з підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з питань цифрової грамотності | до 01 грудня 2023 р. | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації | Реалізація регіональної програми підготовки кваліфікованих робітників на 2021-2027 роки, затверджена Рішенням 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 №72 |  |  | % педпраців-ників, які володіють цифровою грамотністю | 90 | 100 |
| 70. Створення комунікаційної платформи всіх стейкхолдерів професійної (професійно-технічної) освіти в регіонах щодо поліпшення управління у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, підвищення якості освітніх послуг, визначення потреб регіональних ринків праці у кваліфікованій праці | 1) забезпечення здійснення комунікаційних заходів, проведення семінарів, тренінгів для членів регіональних рад професійної (професійно-технічної) освіти | до 01 грудня 2023 р. | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації | Реалізація регіональної програми підготовки кваліфікованих робітників на 2021-2027 роки, затверджена Рішенням 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 №72 |  | область | Кількість проведених заходів | 0 | 2021-2 2022-1 2023-1 |
| 71. Створення умов для розвитку дуальної форми навчання з метою забезпечення зв’язку освітнього процесу з реальними вимогами роботодавців до компетентностей та кваліфікацій робітничих кадрів, залучення роботодавців до підготовки робітничих кадрів за дуальною формою здобуття освіти; посилення практико-орієнтованого змісту освіти для забезпечення відповідності потребам регіону у кваліфікованих робітничих кадрах | 2) забезпечення здійснення заходів з інформування про кращі практики організації дуальної форми здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти | до 01 грудня 2023 р. | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації | Реалізація регіональної програми підготовки кваліфікованих робітників на 2021-2027 роки, затверджена Рішенням 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 №72 |  |  | % закладів професійної (професійно-технічної) освіти, де впроваджу-ються елементи дуальної форми освіти | 45 | 55 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
| 73. Поширення ефективних профорієнтаційних заходів у закладах загальної середньої освіти та соціальну рекламу для популяризації робітничих професій, підвищення престижності професійної (професійно-технічної) освіти | 1) забезпечення створення та оприлюднення, зокрема в регіональних і місцевих засобах масової інформації, відеоматеріалів щодо популяризації робітничих професій | до 01 грудня 2023 р. | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації | Реалізація регіональної програми підготовки кваліфікованих робітників на 2021-2027 роки, затверджена Рішенням 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 №72 |  |  | виконання регіонального замовлення,% | 85 | 90 |
|  |  |  | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вінницький обласний центр зайнятості |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Розвиток загальної середньої освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. Впровадження в освітній процес інформаційних технологій з метою поліпшення освітніх процесів у закладах освіти, забезпечення доступу до якісних навчальних матеріалів (е-підручників, онлайн-курсів, інтерактивних матеріалів, відео, 3Д-моделей, VR-лабораторій тощо), впровадження сучасних ефективних педагогічних методик та індивідуальних освітніх траєкторій, зниження бюрократичного навантаження та зменшення обсягу звітності у паперовому вигляді, оптимізація збору та аналізу інформації для повноцінної аналітики та управління змінами | 1) забезпечення розроблення, проведення експертизи, супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційній системі дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників | до 01 грудня 2021 р. | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації |  |  | область | електронні уроки, шт.; | 12000 | 12900 |
|  |  |  |  |  |  |  | Навчальні курси з відео-матеріалами та відеозаписами, шт.; | 32 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | Навчальні курси з інтеграцією репозиторію електронних освітніх ресурсів, шт. | 28 | 58 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Розвиток дошкільної та позашкільної освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. Сприяння органам місцевого самоврядування в реалізації права дітей на здобуття дошкільної та позашкільної освіти | 1) створення правових та організаційних передумов для впровадження нових механізмів та інструментів фінансування здобуття дошкільної та позашкільної освіти | до 01 грудня 2022 р. | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації |  |  | область | Надання пропозицій | 0 | 1 |
| Напрям «Формування доступної та спроможної мережі закладів для надання якісних медичних послуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. Затвердження та забезпечення реалізації планів розвитку госпітальних округів облдержадміністра-ціями | 2) розроблення та подання на погодження МОЗ планів розвитку госпітальних округів, що забезпечують функціонування спроможної мережі закладів охорони здоров’я | до 30 грудня 2022 р | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації | Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 року № 589 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1074» наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2020 року № 2439 «Про затвердження Типового положення про госпітальну раду», зареєстро-ваного в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1227/35510 | місцеві бюджети | область | Затвердження плану розвитку Вінницького госпітального округу | Не затверджено | Затверджено |
| 86. Проведення аудиту доступу населення до повного переліку послуг з первинної медичної допомоги та забезпечення розв’язання проблем доступності та спроможності мережі закладів для надання якісних медичних послуг | 1) проведення оцінки стану надання первинної медичної допомоги та за її результатами підготовка пропозицій щодо розв’язання проблем доступності та підвищення спроможності мережі закладів для надання якісних медичних послуг | до 30 грудня 2022 р | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації | Закон України «Про підвищення доступності та якості медичного обслугову-вання у сільській місцевості» Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслугову-вання населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» | місцеві бюджети | область | Наявність документу, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарю-вання провадить свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобіль-них груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд | 41 | 54 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
| 87. Забезпечення розбудови телемедичної мережі для надання медичної допомоги пацієнтам у важкодоступних умовах | 1) проведення оцінки стану телемедичної мережі та за результатами визначення концептуального бачення розвитку телемедицини в Україні та підвищення доступності надання медичної допомоги з застосуванням телемедицини | до 01 грудня 2023 р | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації | Закон України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговуван-ня у сільській місцевості» Постанова Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» Обласна програма «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки | 2880,0 тис. грн | область | Звернення пацієнтів з сільської місцевості з використан-ням телемеди-цини | 0,30% | 7% |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, зокрема для осіб з інвалідністю» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. Забезпечення проведення інформаційної кампанії з популяризації здорового способу життя із залученням громадських об’єднань, державних та громадських діячів, відомих спортсменів та митців | 1) проведення всеукраїнських інформаційно-просвітницьких заходів | щороку | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації | Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25.06.2021 №160 | Обласний бюджет 2022 -50,0 2023 - 55,0 | Область | Кількість проведених заходів в рік, од | 0 | 2 |
|  |  |  | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
| 90. Здійснення організаційно-практичних заходів щодо залучення дітей з інвалідністю до занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією на місцях | 1) популяризація систематичних занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивної реабілітації дітей з інвалідністю в регіонах | щороку | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації | Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25.06.2021 №160 |  | Область | Кількість дітей з інвалід-ністю, що займаються фізичною культурою та спортом, осіб | 270 | 290 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) здійснення заходів щодо організації та проведення відповідних етапів Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» в регіонах | щороку | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації | Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25.06.2021 №160 |  | Область | Кількість дітей з інвалід-ністю, що пийняли участь у спартакіаді «Повір у себе», осіб | 15 | 19 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Формування спроможного та всебічно розвинутого молодого покоління» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. Сприяння розвитку молодіжних центрів та забезпечення якості послуг, що ними надаються | 1) забезпечення організаційно-методичної підтримки діяльності молодіжних центрів | до 01 березня 2022 р | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації КЗ ВОМЦ «Квадрат» | Обласна цільова соціальна програма «Молодь Вінниччини» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року №31 | Обласний бюджет | Область | Розробка методичних рекоменда-цій для утворення молодіжних центрів/молодіжних просторів у територіаль-них громадах | Не розроблено | Розроблено |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2. «Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Розвиток креативних індустрій» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. Забезпечення стимулювання та підтримки підприємництва, зокрема молодіжного, у креативних індустріях шляхом підвищення рівня компетентностей, полегшення доступу до фінансування та розширення систем наставництва | 2) проведення дослідження потенціалу креативних індустрій у розрізі регіонів | до 01 травня 2023 р. | Агенція регіонального розвитку Вінницької області |  | Міжнарод-на технічна допомога, державний бюджет | область | Розроблення комплексу заходів для органів місцевого самовряду-вання щодо розвитку молодіж-ного підприєм-ництва (зокрема, креативних індустрій) | Відсутні | Розроб-лено та надано пропози-ції органам виконав-чої влади |
| 95. Сприяння посиленню спроможності закладів культури до міжсекторної взаємодії, зокрема з операторами креативних індустрій, створення нових культурних продуктів та диверсифікації доходів | 1) забезпечення здійснення заходів щодо стимулювання попиту на креативний продукт та промоції народних художніх промислів в Україні | до -1 грудня 2023 р. | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації |  | місцеві бюджети, інші джерела | область | кількість майстрів народного мистецтва, які виготовля-ють сувенірну продукцію (осіб); | 30 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість діючих народних художніх промислів (одиниць); | 0 | 5 |
| Оперативна ціль 3. «Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка залучення інвестицій» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. Запровадження проведення моніторингу бізнес-середовища та зменшення кількості виявлених бар’єрів для інвестування | 1) вдосконалення системи проведення моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій у частині вдосконалення переліку показників ефективності роботи обласних держадміністрацій, зокрема щодо формування бюджетів розвитку регіонів, створення індустріальних парків та іншої інфраструктури для залучення інвестицій, коворкінгів, для підтримки мікро-підприємництва та стартапів, програм підтримки малого і середнього підприємництва, взаємодії з Радою бізнес-омбудсмена, державною установою «ЮКРЕЙН- ІНВЕСТ» | до 01 грудня 2021 р | Департамент міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік, затверджена рішенням 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №18 | місцеві бюджети, інші джерела | область | створення нового індустріаль-ного парку | 0 | 1 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 98. Запровадження системи комплексного професійного супроводження та обслуговування інвесторів, яке відповідає загальноприйнятим стандартам | 1) забезпечення систематизації та впровадження кращих вітчизняних і світових практик управління інвестиційною діяльністю на регіональному та місцевому рівні, уніфікації та оптимізації процесу підготовки інвестиційних матеріалів та продуктів, територіального маркетингу для забезпечення високої якості супроводу та обслуговування інвесторів, сприяння успішній реалізації інвестиційних проектів | до 01 грудня 2021 р | Департамент міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік, затверджена рішенням 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №18 | обласний бюджет інші кошти | область | кількість реалізованих інвестицій-них проєктів за рік | 29 проєктів | не менше як 30 інвести-ціних проєктів щорічно |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 99. Запровадження механізму популяризації інвестиційної привабливості регіонів | 1) забезпечення перегляду та актуалізації заходів щодо популяризації інвестиційного потенціалу регіонів у рамках плану заходів щодо популяризації інвестиційного потенціалу України у світі на період до 2025 року | щороку до 25 січня | Департамент міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік, затверджена рішенням 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №18 | обласний бюджет | область | проведення щорічного Міжнарод-ного інвестиційного форуму | 0 | 1 |
|  |  |  | Агенція регіонального розвитку Вінницької області |  | обласний, місцевий бюджет |  | промоція щонаймен-ше 1 інвестицій-ної ділянки типу greenfield | не здійснено промо-цію | Здійсне-но |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 4. «Сприяння впровадженню інновацій та зростанню технологічного рівня регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. Сприяння утворенню та підтримці існуючих бізнес-інкубаторів, що здійснюють підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва, які розробляють та впроваджують інновації на початковій стадії їх розвитку, інноваційних кластерів, що об’єднують юридичних осіб-резидентів та фізичних осіб- підприємців, які провадять інноваційну діяльність, центрів трансферу технологій | 1) проведення інвентаризації наявної дослідницької та інноваційної інфраструктури в закладах вищої освіти та наукових установах з метою визначення можливостей їх участі в розвитку регіонів на засадах смарт-спеціалізації, участі у формуванні ефективної взаємодії між освітнім і науковим середовищем та бізнесом | до 01 грудня 2023 р | Департамент міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації | Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 750 «Щодо сприяння впровадженню технологіч-ного підходу «Індустрія 4.0» в Україні" План заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії збалансова-ного регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року | держаний, обласний, місцевий бюджет | область | створення Інноваційно-технологіч-ного парку «Кристал» | 0 | 1 |
|  |  |  | Агенція регіонального розвитку Вінницької області | Проєкт «Створення інформаційно-аналітичної системи управління регіональним розвитком, як якісної підсистеми в стратегічному плануванні територій Вінницької області» | держаний, обласний, місцевий бюджет | область | Розроблено технічне завдання для проведення інвентариза-ції наявної дослідниць-кої та інноваційної інфраструк-тури в закладах вищої освіти та наукових установах з метою визначення можливос-тей їх участі в розвитку медичного туризму (смарт-спеціаліза-ція); сформовано базу даних діючих об’єктів дослідниць-кої та інноваційної інфраструк-тури для смарт-спеціалізації «медичний туризм» | Відсутнє | Розроб-лено |
|  | 2) забезпечення розроблення «регіональних карт», які містять інформацію про потреби (матеріально-технічна база, кадри, освітні навички для надання послуг регіональному бізнесу та розроблення нових інноваційних технологій) і можливості (надання регіональному бізнесу науково-дослідних, дослідно-конструкторських, експертних, освітніх, консультаційних та інших видів послуг) закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти | до 01 грудня 2023 р | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації | Стратегія розвитку професійної (професійно-технічної) освіти |  | область | Аналіз стану і проблем розвитку професійної (професійно-технічної) освіти, формування оптимальної мережі, % | 100 | 100 |
| Оперативна ціль 5. «Сталий розвиток промисловості» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. Забезпечення приєднання всіх регіонів України до Європейської платформи смарт-спеціалізації (S3 Platform) з метою відкриття доступу регіонам України до інструментів платформи | 2) забезпечення приєднання всіх регіонів України до Європейської платформи смарт-спеціалізації (S3 Platform) | до 01 грудня 2022 р | Департамент міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації |  |  | область | Приєднання до Європейсь-кої платформи смарт-спеціалізації (S3 Platform) | не розмі-шено | Розмі-щено |
|  |  |  | Агенція регіонального розвитку Вінницької області |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль ІІІ. «Розбудова ефективного багаторівневого врядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2. «Формування горизонтальної та вертикальної координації державних секторальних політик та державної регіональної політики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. Забезпечення впровадження Цілей сталого розвитку на регіональному та місцевому рівні, що повинні бути інтегровані у формування політики на всіх рівнях у горизонтальній (галузеві програми та стратегії) та вертикальній (на базовому, субрегіональному, регіональному та макрорегіональному рівні, а також на рівні міжмуніципального співробітництва) площинах | 5) забезпечення надання методичної допомоги для розроблення територіальними громадами документів стратегічного планування їх розвитку | до 01 червня 2021 р. | Управління містобуду-вання та архітектури обласної державної адміністрації |  | місцеві бюджети | Вінницька область | Кількість розробленої/ оновленої містобудів-ної документа-ції, одиниць | 60 | 90 (по 30 проєктів щороку) |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 108. Розроблення та запровадження системи узгоджених критеріїв, у рамках яких визначаються соціальні, економічні та екологічні наслідки впливу пропонованої політики на розвиток регіонів і територій та відповідно можливість досягнення Цілей сталого розвитку на регіональному рівні | 1) вдосконалення законодавства з питань розроблення державного та місцевих бюджетів усіх рівнів із передбаченням впровадження системи бюджетного планування та звітності, орієнтованої на досягнення цілей Державної стратегії регіонального розвитку, регіональних стратегій розвитку, місцевих стратегій розвитку, Цілей сталого розвитку на всіх рівнях врядування, у тому числі щодо:- підготовки прогнозу місцевого бюджету, паспортів бюджетних програм і звітів про їх виконання (цілі, завдання та результативні показники, що відповідають завданням та індикаторам цілей Державної стратегії регіонального розвитку, регіональних стратегій розвитку, стратегій розвитку територіальних громад, Цілей сталого розвитку);- врахування цілей Державної стратегії регіонального розвитку, регіональних стратегій розвитку, стратегій розвитку територіальних громад, Цілей сталого розвитку в процесі середньостроко-вого бюджетного планування на державному та місцевому рівні в частині узгодження пріоритетних напрямів розвитку відповідних сфер/галузей та їх фінансового забезпечення, а також оформлення показників за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних проектів | до 01 липня 2022 р. | Департамент фінансів обласної державної адміністрації | Розпоряджен-ням Голови обласної державної адміністрації від 13.06.21 №510 затверджено План заходів щодо складання прогнозу обласного бюджету на 2022-2024 роки. Аналогічні розпорядчі документи прийняті виконавчими органами територіаль-них громад та районними державними адміністра-ціями |  | Область, райони та територіальні громади | кількість одиниць | 70 (по всіх місцевих бюдже-тах області) | не менше 70 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 109. Створення взаємопов’язаної системи планування просторового розвитку держави на основі оновленої Генеральної схеми планування території України та містобудівної документації регіонального і місцевого рівня | 1) Прийняти участь в розробленні Генеральної схеми планування території України | до 30 грудня 2022 р. | Управління містобуду-вання та архітектури обласної державної адміністрації |  |  |  | Надання пропозицій | 0 | 1 |
| 110. Визначення механізму обов’язкового врахування рішень містобудівної документації на державному, регіональному та місцевому рівні під час формування та виконання державних інвестиційних програм/заходів | 1) створення умов для врахування рішень містобудівної документації на державному, регіональному та місцевому рівні під час формування та виконання державних та місцевих інвестиційних програм і здійснення заходів, у тому числі щодо капітальних інвестицій, у сферах електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення | до 01 грудня 2021 р. | Управління містобуду-вання та архітектури обласної державної адміністрації |  | Обласний бюджет | Вінницька область | Публікація містобудів-ної документації на Геопорталі містобудівного кадастру | 1 | 150 |
|  |  |  | Агенція регіонального розвитку Вінницької області | Проведення інформаційно-освітніх заходів (вебінарів) | Обласний бюджет | Регіон | Проведення заходів | Не прове-дено | 2 |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 3. «Побудова системи ефективного публічного інвестування на всіх рівнях врядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. Удосконалення механізму фінансової підтримки розвитку регіонів та територіальних громад | 2) проведення аналізу практики та можливості підготовки та реалізації проектів регіонального розвитку, що можуть здійснюватися за рахунок спільного фінансування різних розпорядників коштів -центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | до 01 червня 2022 р | Департамент фінансів обласної державної адміністрації | Розпоряджен-ня Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2021 року №297-р «Про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовува-тися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» | обласний місцеві бюджети | область | % | 10 | 10 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 114. Запровадження механізму незалежного оцінювання у процесі конкурсного відбору програм і проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів | 1) Прийняття участі в розробленні методичних рекомендацій з питань: порядку та методології попередньої оцінки проектів регіонального розвитку та інших інвестиційних проектів, що реалізуються за бюджетні кошти, та оцінки результатів реалізації стратегій, програм і проектів, що фінансуються за бюджетні кошти в середньостроковій перспективі; порядку виявлення та управління ризиками під час підготовки інвестиційних проектів за бюджетні кошти та їх реалізації; порядку та методології оцінювання проектів, що реалізуються за кошти місцевих бюджетів, зокрема із залученням зовнішніх експертів для оцінки проектів, що фінансуються за кошти місцевих бюджетів | до 01 вересня 2022 р. | Департамент міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації |  |  |  | Надання пропозицій | 0 | 1 |
| Оперативна ціль 4. «Розбудова потенціалу суб’єктів державної регіональної політики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Забезпечення професійного розвитку посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. Забезпечення організації підвищення кваліфікації посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, цифрового розвитку, електронного урядування та електронної демократії, стратегічних комунікацій, детінізації доходів тощо | 1) забезпечення розроблення та впровадження короткострокових програм та/або модулів до професійних (сертифікатних) програм з підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з питань: співробітництва територіальних громад; стратегічного планування розвитку регіонів і територіальних громад; нормо-проектувальної техніки та впровадження системи “RBM — управління, орієнтоване на результат” у сфері регіональної політики; проведення моніторингу та оцінювання проектів, що реалізуються за бюджетні кошти, методики оцінювання проектів, визначення їх сильних та слабких сторін, аналізу ризиків, оцінки впливу на вигодонабувачів; співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, підготовки необхідних документів для участі під час виконання програм і реалізації проектів міжнародних фінансових організацій | до 01 червня 2023 р. | Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації | Розпоряджен-ня Голови обласної державної адміністрації «Про підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самовряду-вання, державних підприємств, установ і організацій та депутатів місцевих рад у 2021 навчальному році» від 31 грудня 2020 №841 | 911.8 тис. грн (місцевий бюджет); 61.9 тис. грн (інші джерела фінансу-вання не заборонені чинним законо-давством) | область | підвищення кваліфікації (складання іспитів, отримання сертифіка-ту), осіб/рік | 1723 | 2500 |
| 118. Сприяння співпраці на регіональному рівні державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, програм міжнародної технічної допомоги, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, установ, закладів різних форм власності, що надають освітні послуги у сфері професійного навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад | 1) створення умов для активізації співпраці спеціалізованих інституцій національного рівня у сфері інвестицій, промоції експорту, підтримки розвитку малого та середнього бізнесу з місцевими органами виконавчої влади, агенціями регіонального розвитку та органами місцевого самоврядування для підтримки реалізації спільних ініціатив та проектів у сфері регіонального розвитку | до 01 грудня 2021 р. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації | Регіональна програма сприяння розвитку інформацій-ного простору та громадянсь-кого суспільст-ва у Вінниць-кій області на 2019-2021 рр,, затверджена рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скли-кання від 04. 12.2018 № 720 | обласний бюджет | область | Кількість представ-ників інституцій громадянсь-кого суспільства | 40 | 70 |
|  |  |  | Департамент міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації |  |  | область | Кількість заходів | 0 | 2 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Підвищення спроможності агенцій регіонального розвитку та інших інституцій місцевого розвитку» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 5. «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія домашньому насильству та дискримінації» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. Забезпечення застосування гендерного підходу до процесів стратегічного планування та формування бюджету на регіональному та місцевому рівні, залучення до цього процесу місцевих жіночих організацій, а також осіб, які зазнають різних форм дискримінації | 2) розроблення методичних рекомендацій щодо організації діяльності уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, відповідальних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі | до 01 грудня 2023 р. | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації | Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року, затверджена рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 № 226 | Обласний бюджет | область | Кількість розроблених методичних рекоменда-цій | 0 | 1 |
|  | 4) інтеграція гендерних підходів під час розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері регіонального розвитку та децентралізації з метою забезпечення їх узгодження з міжнародними та національними зобов’язаннями України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | до 01 грудня 2022 р. | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації | Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року, затверджена рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 № 226 | Обласний бюджет | область | Кількість осіб, які пройшли навчання | 98 | 127 |
| 125. Забезпечення створення платформи для координації та партнерства з метою сприяння обміну знаннями та досвідом у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків між різними адміністративними рівнями у співпраці з ключовими заінтересованими сторонами та партнерами | 1) проведення щороку конференцій для координації та партнерства з метою сприяння обміну знаннями та досвідом у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків між різними адміністративними рівнями у співпраці з ключовими заінтересованими сторонами та партнерами | до 01 грудня 2023 р. | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації | Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року, затверджена рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 № 226 | Обласний бюджет | область | Кількість заходів для координації та партнерства | 4 | 5 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) поширення інформації про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на регіональному та місцевому рівні на спеціалізованих інформаційних ресурсах з питань децентралізації | постійно | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації | Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року, затверджена рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 № 226 | Обласний бюджет | Вінницька область | Кількість публікацій, розміщених на сайті oda@vin.gov.ua , а також на сайтах районних державних адміністра-цій, органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики забезпечен-ня рівних прав та можливос-тей жінок і чоловіків на регіональному та місцевому рівні | 12 | 65 |
|  |  |  | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 6. «Розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення та розвиток управлінських навичок для прийняття рішень, що базуються на об’єктивних даних та просторовому плануванні» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. Забезпечення інтегрування даних з різних інформаційних джерел для проведення моніторингу та оцінки розвитку регіонів та територіальних громад у єдину геоінформаційну систему, що розроблена та функціонує за стандартами відповідних баз даних у державах - членах ЄС. Концентрація ресурсів для створення та забезпечення функціонування такої єдиної геоінформаційної системи | 1) забезпечення створення та функціонування системи проведення моніторингу і оцінки державної регіональної політики, зокрема на основі єдиної інтегрованої геоінформаційної системи проведення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і громад з урахуванням Цілей сталого розвитку та гендерних підходів | до 01 січня 2022 р | Управління містобуду-вання та архітектури обласної державної адміністрації |  | обласний бюджет | область | Кількість наборів даних в ГІС системі, шт. | 2 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | Інтеграція з ГІС системами інших рівнів, шт. | 2 | 3 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 131. Забезпечення підвищення кваліфікації фахівців, які проводять аналіз статистичних та просторових даних за допомогою сучасного програмного забезпечення, здійснюють розроблення рекомендацій для супроводження процесу планування, моніторингу та оцінки регіонального розвитку | 1) забезпечення розроблення та впровадження короткострокових програм та/або модулів до профе-сійних (сертифікат-них) програм з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з питань аналізу та інтерпре-тації статистичних та просторових даних за допомо-гою сучасного програмного забезпечення, розроблення рекомендацій для супроводження процесу плануван-ня, проведення моніторингу та оцінки регіональ-ного розвитку та прийняття відповідних управлінських рішень | до 01 вересня 2022 р. | Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації | Розпоряджен-ня Голови обласної державної адміністрації від 31 грудня 2020 №841 «Про підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та депутатів місцевих рад у 2021 навчальному році» | 226.3 тис. грн місцевий бюджет; 83.3 тис. грн інші джерела фінансу-вання не заборонені чинним законо-давством | область | підвищення кваліфікації (складання іспитів, отримання сертифіка-ту), осіб/рік | 599 | 2500 |
|  |  |  | Районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  |  |  |

Директор Департаменту міжнародного співробітництва

та регіонального розвитку обласної державної адміністрації						Володимир МЕРЕЖКО

Додаток 1

до розпорядження Голови обласної державної адміністрації

30 серпня 2021 року № 636

З В І Т
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України на 2021-2027 роки

за перше півріччя 20__ року (за 20__ рік) відповідальним за які визначено _____________________________

(назва органу виконавчої влади)

____________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| Наймену-вання завдання Стратегії | Наймену-вання заходу (інстру-менту здійснення заходу)* | Дата початку/ завершення здійснення заходу | Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання** |  |  |  |  |  | Індикатори результативності виконання завдання*** |  |  |  | Стан виконання завдання (з порів-няльною оцінкою фактично виконаного і заплано-ваного) | Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з пояснен-ням при-чини їх виникнення та зазна-ченням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тих, що діють з початку виконання завдання | тих, що затверд-жені у звітному періоді | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру | прогнозо-ване значення індикатора | фактичне значення індикатора | відхи- лення (+/-) |  |  |

* Найменування заходу,  передбаченого планом роботи Вінницької обласної державної адміністрації на 2018-2020 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України.

** Фінансове забезпечення може здійснюватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах; субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; коштів місцевих бюджетів; коштів технічної допомоги ЄС, інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій; коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

*** Визначаються органами виконавчої влади, відповідальними за виконання завдань Стратегії.

| Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації | - Володимир МЕРЕЖКО |
| --- | --- |

Додаток 2

до розпорядження Голови обласної державної адміністрації

30 серпня 2021 року № 636

ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації Державної стратегії

регіонального розвитку України на 2021-2027 роки за 20__ рік

________________________________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| Найменування цілі Стратегії | Найменування індикатора, одиниця виміру | Базове значення індикатора | Прогнозне значення індикатора | Фактичне значення індикатора | Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного) | Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації | - Володимир МЕРЕЖКО |
| --- | --- |