## dod-6
Додаток 5
до розпорядження Голови обласної державної адміністрації
від 21 грудня 2021 року № 918
Уточнені показники розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році
02100000000
(код бюджету)
(грн)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ | Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % | Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень | Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0100000 | Вінницька обласна рада | [6 empty] | 1556000
0110000 | Виконавчий апарат обласної ради | [6 empty] | 1556000
0110100 | 0100 | Державне управління | [5 empty] | 1556000
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |  |  |  |  | 916000
Придбання швидкісних сканерів та багатофункціонального пристрою
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління |  |  |  |  | 640000
Обладнання для модернізації системи "Рада", в тому числі: планшети, сервер, безпровідні точки доступу, роутер, джерело безперебільного живлення, комутатор - мультиплексор
в тому числі: Ремонт/реконструкція мереж електропостачання (у т.ч. - виготовлення проєктно-кошторисної документації). | [7 empty] | 400000
0113000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення
0113230 | 3230 | 1090 /090412 | Інші заклади та заходи
0117600 | 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю
0117670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
0117690 | 7690 | 0490 /180410 | Інша економічна діяльність
0117693 | 7693 | 0490 /180410 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
0600000 | Департамент гуманітарної політики ОДА | [6 empty] | 105253834.11
0610000 | Департамент гуманітарної політики ОДА | [6 empty] | 105253834.11
0611000 | 1000 | Освіта | [5 empty] | 100069440.73
0611022 | 1022 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей,які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку | - капітальні видатки |  |  |  | 20000
0611023 | 1023 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти | - капітальні видатки |  |  |  | 88475
0611043 | 1043 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти | - капітальні видатки |  |  |  | 208738.84
0611046 | 1046 | 0990 | Централізовані заходи у сфері освіти | - капітальні видатки |  |  |  | 21933372.89
0611062 | 1062 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку | - капітальні видатки |  |  |  | 1935613.4
в тому числі: Іванівська спеціальна школа для встановлення пожежної сигналізації в рамках капітального ремонту спально-навчального корпусу та встановлення водонапірної вежі в рамках капітального ремонту та ремонтно-реставраційних робіт та внутрішнім приміщенням пам’ятки архітектури | [7 empty] | 1435613.4
в тому числі: Піщанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для монтажу систем пожежної сигналізації та пожежного спостереження в рамках капітального ремонту навчального корпусу | [7 empty] | 500000
0611063 | 1063 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти | - капітальні видатки |  |  |  | 2000000
в тому числі: Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді для капітального ремонту медичного блоку | [7 empty] | 441393.98
в тому числі: Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді на капітальний ремонт конференц-зали | [7 empty] | 358606.02
в тому числі: Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Тульчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради | [7 empty] | 1200000
0611065 | 1065 | 0922 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку | - капітальні видатки |  |  |  | 1628000
в тому числі: Вінницький навчально-реабілітаційний центр «Гніздечко» для капітального ремонту приміщень з перепланування під класну кімнату, влаштування пожежної сигналізації з виготовленням ПКД та встановлення спліт-системи на холодильне обладнання харчоблоку | [7 empty] | 848000
в тому числі: Дашівський навчально-реабілітаційний центр для капітального ремонту навчального корпусу з влаштуванням внутрішніх туалетів, пандусу | [7 empty] | 780000
0611091 | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | - капітальні видатки |  |  |  | 330030.6
0611094 | 1094 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді) | - капітальні видатки |  |  |  | 1266700
в тому числі: Вінницьке вище професійне училище сфери послуг для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт опалювальної системи | [7 empty] | 100000
в тому числі: Комаргородське вище професійне училище для завершення реконструкції системи опалення громадсько-побутового корпусу | [7 empty] | 200000
0611101 | 1101 | 0941 | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | - капітальні видатки |  |  |  | 0
Коригування робочого проекту «Реконструкція приміщень колишнього прокату кінофільмів під гуртожитки Тульчинського училища культури по вул. Незалежності, 18, м. Тульчин, Вінницької обл.» | [7 empty] | 0
0611104 | 1104 | 0941 | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді) | - капітальні видатки |  |  |  | 7251656
в тому числі: Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Михайла Грушевського для капітального ремонту пожежної сигналізації | [7 empty] | 60000
в тому числі: Іллінецькому державному аграрного коледжу на капітальний ремонт спортивного залу та фойє біля актового залу | [7 empty] | 913000
в тому числі: Вінницький транспортний коледж для капітального ремонту гуртожитку | [7 empty] | 3654000
в тому числі: Іллінецький державний аграрний коледж для капітального ремонту покрівлі | [7 empty] | 1124656
в тому числі: Вінницький фаховий коледж мистецтва ім. М.Д. Леонтовича для капітального ремонту туалетів | [7 empty] | 1500000
0611120 | 1120 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | - капітальні видатки |  |  |  | 250000
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | - капітальні видатки |  |  |  | 0
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | - капітальні видатки |  |  |  | 14096000
0611181 | 1181 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | - капітальні видатки |  |  |  | 382649
0611182 | 1182 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | - капітальні видатки |  |  |  | 874165
06111191 | 1191 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти | - капітальні видатки |  |  |  | 8622440
0611192 | 1192 | 990 | Виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | - капітальні видатки |  |  |  | 39181600
0611222 | 1122 | 0990 | Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | - капітальні видатки |  |  |  | 1707400
0614000 | 4000 | Культура і мистецтво | [5 empty] | 1377472.38
0614010 | 4010 | 0821 | Фінансова підтримка театрів | - капітальні видатки
0614020 | 4020 | 0822 | Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій | - капітальні видатки
0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | - капітальні видатки |  |  |  | 1377472.38
Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва (поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань)
Вінницька обласна бібліотека для дітей ім. І.Франка (поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань)
Вінницька обласна бібліотека для юнацтва (поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань)
Вінницька обласна наукова медична бібліотека (поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань)
0614040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | - капітальні видатки
Вінницький обласний краєзнавчий музей. Для історико-меморіального комплексу пам'яті жертв нацизму на розроблення програмного забезпечення експозиції в технології вертуальної, доповненої реальності екскурсійного маршруту у форматі 3 D(розробка екскурсії та придбання обладнання для перегляду), встановлення мультимедійного терміналу, придбання снігоочисної техніки, бензинового електрогенератора, водяного дренажного насоса)
0614050 | 4050 | 0827 | Забезпечення діяльності заповідників | - капітальні видатки
0614070 | 4070 | 0823 | Фінансова підтримка кінематографії | - капітальні видатки
0614080 | 4080 | 0829 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | - капітальні видатки |  |  |  | 0
0614081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | - капітальні видатки |  |  |  | 0
0615000 | 5000 | Фізична культура і спорт | [5 empty] | 1499521
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні
0615011 | 5011 | 0810 /130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | - капітальні видатки
0615012 | 5012 | 0810 /130106 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | - капітальні видатки
0615020 | 5020 | Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів
0615021 | 5021 | 0810 /130104 | Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл | - капітальні видатки |  |  |  | 1068000
0615022 | 5022 | 0810 /130105 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
0615031 | 5031 | 0810 /130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | - капітальні видатки |  |  |  | 28200
Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерва з веслування імені Юлії Рябчинської для придбання легкового автомобіля
Капітальні видатки Тульчинській дитячо-юнацькій спортивній школі для дітей сиріт для придбання тренажерів
Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею на траві «Олімпія» для придбання комп'ютерної техніки та пральної машини
Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа із складно-координаційних видів спорту" для придбання зони приземлення, сітки для батуту , лонж обертових, музичного центру, матів
Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа" для придбання легкового автомобіля
Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа стрільби" для придбання спортивних пістолетів, гвинтівок, цифрових електронних установ
0615032 | 5032 | 0810 /130203 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | - капітальні видатки
0615033 | 5033 | 0810 /130114 | Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності | - капітальні видатки
Капітальні видатки Вінницькій школі вищої спортивної майстерності для придбання легкового автомобіля
0615040 | 5040 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
0615041 | 5041 | 0810 /130110 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | - капітальні видатки
0615042 | 5042 | 0810 /130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості | - капітальні видатки |  |  |  | 403321
Капітальні видатки Вінницькій обласній організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України для утеплення даху спортивного залу
Капітальний ремонт 25-ти та 50-ти метрових напівзакритих стрілецьких тирів ВООФСТ "Динамо" України по вул. Узвіз Бузький35, м.Вінниця" (Коригування) | [7 empty] | -195249
Капітальний ремонт 25-ти та 50-ти метрових напівзакритих стрілецьких тирів ВООФСТ "Динамо" України по вул. Узвіз Бузький35, м.Вінниця" (Коригування)-авторський нагляд | [7 empty] | -4800
Капітальний ремонт 25-ти та 50-ти метрових напівзакритих стрілецьких тирів ВООФСТ "Динамо" України по вул. Узвіз Бузький35, м.Вінниця" (Коригування)-технічний нагляд | [7 empty] | -3321.24
в тому числі: виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції стрілецького тиру з відновленням навчального класу та розширенням стрілецької галереї 50-ти метрового напівзакритого стрілецького тиру ВОО ФСТ «Динамо» Україна | [7 empty] | 150000
0615050 | 5050 | Підтримка фізкультурно-спортивного руху
0615051 | 5051 | 810 /130201 | Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи
0615053 | 5053 | 0810 /130204 | Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
0615060 | 5060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
0615061 | 5061 | 0810 /130115 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | - капітальні видатки
0615062 | 5062 | 0810 /130112 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
0615063 | 5063 | 0810 | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | - капітальні видатки |  |  |  | 600000
в тому числі: «Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з веслування ім. Ю. Рябчинської в м. Вінниці по вул. Князів Коріатовичів,123 місце знаходження: 2018, Вінницька область м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 123»
0600000 | Департамент освіти і науки ОДА | [6 empty] | 0
0610000 | Департамент освіти і науки ОДА | [6 empty] | 0
0611000 | 1000 | Освіта
0611023 | 1023 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти | - капітальні видатки |  |  |  | 0
0611043 | 1043 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти | - капітальні видатки |  |  |  | 0
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | - капітальні видатки |  |  |  | 0
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | - капітальні видатки |  |  |  | 0
0611080 | 1080 | 0922 /070307 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою | - капітальні видатки
0611090 | 1090 | 0960 /070401 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | - капітальні видатки |  |  |  | 0
Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді - виготовлення проектно-кошторисної документації на прибудову та пунтк опалення
Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді - капітальний ремонт навчального корпусу (заміна даху)
Вінницький державний центр естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів - придбання комп"ютерної та копіювальної техніки
Вінницький обласний центр туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій - продовження капітального ремонту даху
Вінницька обласна станція юних натуралістів - придбання компютерної техніки, пожежного гідранта, столярного станка
0611110 | 1110 | 0930 /070501 | Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти | - капітальні видатки
0611120 | 1120 | 0941 /070601 | Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) | - капітальні видатки
0611140 | 1140 | 0950 /070701 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | - капітальні видатки |  |  |  | 0
КВНЗ " Академія неперервної освіти" - завершення капітального ремонту приміщень закладу, виготовлення проектно-кошторисної документації по заміні мережі електроживлення приміщень фільмотеки та кабінету ТЗН
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти |  |  |  |  | 0
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | - капітальні видатки |  |  |  | 0
Комунальній організації «Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти» - придбання комп'ютерної техніки
Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на роки
Обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області на 2016-2020 роки.
Комунальній організації «Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти» для придбання автотранспорту
0613000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення
0613140 | 3140 | 1040 /091108 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
0614000 | 4000 | Культура і мистецтво
0614060 | 4060 | 0828 /110204 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | - капітальні видатки
0617300 | 7300 |  | Будівництво та регіональний розвиток
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів
0617361 | 7361 |  | Співфінансування інвеситційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | - капітальні видатки
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | - капітальні видатки
0700000 | Департамент охорони здоров'я та реабілітації ОДА | [6 empty] | 98031527.69
0710000 | Департамент охорони здоров'я та реабілітаці ОДА | [6 empty] | 98031527.69
0711000 | 1000 | Освіта
0711120 | 1120 | 0941 /070601 | Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) | - капітальні видатки
0711140 | 1140 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | - капітальні видатки
0712000 | 2000 | Охорона здоров'я | Охорона здоров'я |  |  |  |  | 56031527.69
0712010 | 2010 | 0731 /080101 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | - капітальні видатки |  |  |  | 2095658.8
Капітальний ремонт головного розподільчого пристрою в приміщенні електрощитової, корпусу консультативної поліклініки Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні | [7 empty] | 95658.8
в тому числі: "Реконструкція системи електропостачання з встановленням дизель-електростанції, як джерела безперебійного живлення корпусів №5, №14, №15, №16" | [7 empty] | 2000000
0712020 | 2020 | 0732 | Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | - капітальні видатки |  |  |  | 14911784.99
в тому числі: Реконструкція будівлі Вінницької обласної психіатричної лікарні № 2 з переобладнанням під стаціонарне відділення КЗ «Вінницький обласний Центр профілактики та боротьби зі СНІДОМ» | [7 empty] | 0
в тому числі: «Реконструкція системи киснепостачання КНП ВОР «Клінічний центр інфекційних хвороб» в селищі Березина Вінницької області Вінницького району» | [7 empty] | 1250000
в тому числі: «Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) КНП ВОР «Клінічний центр інфекційних хвороб» за адресою: Вінницька обл., Вінницький район, с. Березина» | [7 empty] | 566923
Капітальний ремонт ганків та облаштування пандусів та кап.ремон будівель КНП"Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр ВОР | [7 empty] | 335141.03
Реконструкція кисневої мережі ВОСТМО "Фтизіатрія" | [7 empty] | 327187
Розробка проектно-кошторисної документації на об'єкт. Капітальний ремонт електропостачання" КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР" | [7 empty] | 10800
Капітальний ремонт (заміна вікон) другого поверху корпусу В КНП "Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької обласної Ради" | [7 empty] | 249754
Реконструкція системи киснепостачання лікувального корпусу КНП "Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької обласної Ради" | [7 empty] | 900000
в тому числі: "КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради" для реконструкції приміщення головного корпусу зі встановленням зовнішнього ліфта" | [7 empty] | 1469076.48
в тому числі: «для Комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради» на «Реконструкцію електропостачання зі встановленням дизельного генератора». | [7 empty] | 530923.52
0712040 | 2040 | 0734 /080204 | Санаторно-курортна допомога населенню | - капітальні видатки |  |  |  | 248280.15
- капітальні видатки
Капітальний ремонт крівлі даху стаціонарного відділення за адресою: Вінницька обл. м. Могилів-Подільський, проспект Незалежності, 62 | [7 empty] | 248280.15
0712050 | 2050 | 0761 /080207 | Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | - капітальні видатки |  |  |  | 377216.3
Реконструкція відділення реабілітації для дітей з ураження ЦНС та порушення ОРА Тульчинський будинок дитини | [7 empty] | 259716.3
0712060 | 2060 | 0762 /08/0208 | Створення банків крові та її компонентів | - капітальні видатки |  |  |  | 1496999.55
0712070 | 2070 | 0724 /080209 | Екстрена та швидка медична допомога населенню | - капітальні видатки
- капітальні видатки
0712090 | 2090 | 0722 /080400 | Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | - капітальні видатки
0712120 | 2120 | 0740 /080704 | Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я
0712130 | 2130 | 0763 /081001 | Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) |  |  |  |  | 46752.9
0712150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я |  |  |  |  | 34784890
0712151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я | - капітальні видатки |  |  |  | 27334890
0712152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | - капітальні видатки |  |  |  | 7450000
в тому числі: проведення капітального ремонту частини приміщень КНП «Центр інфекційних хвороб» Вінницької обласної Ради (перший етап ремонтних робіт) | [7 empty] | 54832.15
в тому числі: Реконструкція системи киснепостачання з улаштуванням майданчику для обладнання кисневого газифікатора у КНП ВОР «Центр інфекційних хвороб» | [7 empty] | 345167.85
0712144 | 2144 | 0763 /081009 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
0714000 | 4000 | Культура і мистецтво
0714030 | 4030 | 0824 /110201 | Забезпечення діяльності бібліотек
0718300 | 8300 | Охорона навколишнього природного середовища
0718330 | 8330 | 0513 /240603 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
0718340 | 8340 | 0520 /240605 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
0717300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток
0717322 | 7322 | 0443 /150122 | Будівництво медичних установ та закладів | - капітальні видатки
0717360 | 7360 | Виконання інвестеційних проектів
0717361 | 7361 | 0490 | Співфінансування інвеситційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | - капітальні видатки |  |  |  | 2069945 |  | Л.Щербаківська
в тому числі: "Хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради по вул.Хмельницьке шосе, 84, в м.Вінниці - реконструкція" | [7 empty] | 1969945
Спальний корпус Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8, у м. Хмільнику — реконструкція | [7 empty] | 100000
0717363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | - капітальні видатки |  |  |  | 42000000
в тому числі: «Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі літ. В КНП Вінницької обласної ради «Клінічний Центр інфекційних хвороб» з розміщенням приймального відділення, відділення інтенсивної терапії та реанімації» | [7 empty] | 2000000
в тому числі: «Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі поліклініки КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради» з розміщенням діагностичного центру» | [7 empty] | 0
0800000 | Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА | [6 empty] | 8382407
0810000 | Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА | [6 empty] | 8382407
0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | [5 empty] | 8382407
0813100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | [5 empty] | 6212399
0813101 | 3101 | 1010 /090601 | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку | - капітальні видатки |  |  |  | 81899
0813102 | 3102 | 1020 /090901 | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби | - капітальні видатки |  |  |  | 6130500
в тому числі: Тиврівському обласному будинку-інтернату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку капітальний ремонт приміщень будівлі основного корпусу (психоневрологічного відділення) Тиврівського обласного будинку-інтернату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку по вул. Злагоди, 2 смт. Тиврів, Вінниької області | [7 empty] | 2190400
в тому числі: "Капітальний ремонт кімнат та коридору блоку №2 КУ «Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку» за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 94" | [7 empty] | 3506000
Обласному пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку на коригування ПКД по капітальному ремонту будівлі, а саме влаштуванню блискавичного захисту головного корпусу у м.Вінниці | [7 empty] | 9450
Обласному пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку на коригування ПКД на капітальний ремонт системи опалення | [7 empty] | 65500
в тому числі:проведення робіт капітального ремонту протипожежного резервуару будівлі Вороновицької філії КУ «Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку» за адресою: Україна, Вінницька область, Вінницький район, смт. Вороновиця, вул. Гагаріна, 24
0813110 | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
0813111 | 3111 | 1040 /090700 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
0813120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
0813121 | 3121 | 1040 /091101 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
0813122 | 3122 | 1040 091104 | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
0813123 | 3123 | 1040 /091104 | Заходи державної політики з питань сім'ї
0813130 | 3130 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері
0813131 | 3131 | 1040 /091103 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"
0813133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики
0813140 | 3140 | 1040 091108 | Оздоровлення та відпочинок дітей,(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
0813182 | 3182 | 1030 /091209 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
0813190 | 3190 | 1090 /091212 | Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій
0813200 | 3200 | 1090 /091212 | Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій | - капітальні видатки
0813240 | 3240 | Інші заклади та заходи | Інші заклади та заходи
0813241 | 3241 | 1090 /091214 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | - капітальні видатки |  |  |  | 2170008
в тому числі: «На будівництво огорожі КЗ «Обласний комплексний центр надання соціальних послуг» Вінницької області, смт. Вороновиця, вул. Гагаріна, 20-б» | [7 empty] | 299010
в тому числі: Обласному комплексному центру надання соціальних послуг на будівництво зовнішньої каналізаційної мережі | [7 empty] | 18000
в тому числі: Козятинському обласному соціальному центру матері та дитини на будівництво мереж електропостачання в м. Козятин Хміьницького району Вінницької області з виготовленням ПКД | [7 empty] | 137000
Обласному комплексному центру надання соціальних послуг - на будівництво електричних мереж
0813242 | 3242 | 1090 /091214 | Інші заходи у сфері соціальнго захисту і соціального забезпечення
0817300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток
0817323 | 7323 | 0443 /150122 | Будівництво установ та закладів соціальної сфери
0817361 | 7361 |  | Співфінансування інвеситційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | - капітальні видатки
0900000 | Служба у справах дітей ОДА
0910000 | Служба у справах дітей ОДА
0913000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення
0913110 | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
0913111 | 3111 | 1040 /090700 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах | - капітальні видатки
,
1000000 | Управління культури і мистецтв ОДА | [6 empty] | 0
1010000 | Управління культури і мистецтв ОДА | [6 empty] | 0
1011000 | 1000 |  | Освіта |  |  |  |  | 0
1011101 | 1101 | 0941 | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | - капітальні видатки |  |  |  | 0
Коригування робочого проекту «Реконструкція приміщень колишнього прокату кінофільмів під гуртожитки Тульчинського училища культури по вул. Незалежності, 18, м. Тульчин, Вінницької обл.» | [7 empty] | 0
1011140 | 1140 | 0950 /070701 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | [5 empty] | 0
1014010 | 4010 | 0821 /110102 | Фінансова підтримка театрів | - капітальні видатки
1014020 | 4020 | 0822 /110103 | Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій | - капітальні видатки
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | - капітальні видатки |  |  |  | 0
Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва (поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань)
Вінницька обласна бібліотека для дітей ім. І.Франка (поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань)
Вінницька обласна бібліотека для юнацтва (поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань)
Вінницька обласна наукова медична бібліотека (поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань)
1014040 | 4040 | 0824 /110202 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | - капітальні видатки |  |  |  | 0
Вінницький обласний краєзнавчий музей. Для історико-меморіального комплексу пам'яті жертв нацизму на розроблення програмного забезпечення експозиції в технології вертуальної, доповненої реальності екскурсійного маршруту у форматі 3 D(розробка екскурсії та придбання обладнання для перегляду), встановлення мультимедійного терміналу, придбання снігоочисної техніки, бензинового електрогенератора, водяного дренажного насоса)
1014050 | 4050 | 0827 /110203 | Забезпечення діяльності заповідників | - капітальні видатки
1014070 | 4070 | 0823 /110300 | Фінансова підтримка кінематографії | - капітальні видатки
1014080 | 4080 | 0829 /110502 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | - капітальні видатки |  |  |  | 0
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | - капітальні видатки |  |  |  | 0
3800000 | Управління у справах національностей та релігій ОДА
3810000 | Управління у справах національностей та релігій ОДА
3814000 | 4000 | Культура і мистецтво
3814080 | 4080 | 0829 /110502 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
1100000 | Управління фізичної культури і спорту ОДА | [6 empty] | 0
1110000 | Управління фізичної культури і спорту ОДА | [6 empty] | 0
1115000 | 5000 | Фізична культура і спорт | [5 empty] | 0
1115010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні
1115011 | 5011 | 0810 /130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
1115012 | 5012 | 0810 /130106 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
1115020 | 5020 | Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів | [5 empty] | 0
1115021 | 5021 | 0810 /130104 | Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл | - капітальні видатки |  |  |  | 0
1115022 | 5022 | 0810 /130105 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту
1115030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | [5 empty] | 0
1115031 | 5031 | 0810 /130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | - капітальні видатки |  |  |  | 0
Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерва з веслування імені Юлії Рябчинської для придбання легкового автомобіля
Капітальні видатки Тульчинській дитячо-юнацькій спортивній школі для дітей сиріт для придбання тренажерів
Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею на траві «Олімпія» для придбання комп'ютерної техніки та пральної машини
Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа із складно-координаційних видів спорту" для придбання зони приземлення, сітки для батуту , лонж обертових, музичного центру, матів
Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа" для придбання легкового автомобіля
Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа стрільби" для придбання спортивних пістолетів, гвинтівок, цифрових електронних установ
1115032 | 5032 | 0810 /130203 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | - капітальні видатки
1115033 | 5033 | 0810 /130114 | Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності | - капітальні видатки |  |  |  | 0
Капітальні видатки Вінницькій школі вищої спортивної майстерності для придбання легкового автомобіля
1115040 | 5040 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | [5 empty] | 0
1115041 | 5041 | 0810 /130110 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
1115042 | 5042 | 0810 /130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості | - капітальні видатки |  |  |  | 0
Капітальні видатки Вінницькій обласній організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України для утеплення даху спортивного залу
Капітальний ремонт 25-ти та 50-ти метрових напівзакритих стрілецьких тирів ВООФСТ "Динамо" України по вул. Узвіз Бузький35, м.Вінниця" (Коригування) | [7 empty] | 0
Капітальний ремонт 25-ти та 50-ти метрових напівзакритих стрілецьких тирів ВООФСТ "Динамо" України по вул. Узвіз Бузький35, м.Вінниця" (Коригування)-авторський нагляд | [7 empty] | 0
Капітальний ремонт 25-ти та 50-ти метрових напівзакритих стрілецьких тирів ВООФСТ "Динамо" України по вул. Узвіз Бузький35, м.Вінниця" (Коригування)-технічний нагляд | [7 empty] | 0
1115050 | 5050 | Підтримка фізкультурно-спортивного руху
1115051 | 5051 | 810 /130201 | Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи
1115053 | 5053 | 0810 /130204 | Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
1115060 | 5060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
1115061 | 5061 | 0810 /130115 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | - капітальні видатки
1115062 | 5062 | 0810 /130112 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
1115063 | 5063 | 0810 | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
1200000 | Управління розвитку триторій та інфраструктури ОДА | [6 empty] | 10583496
1210000 | Управління розвитку триторій та інфраструктури ОДА | [6 empty] | 10583496
1216000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство
1216020 | 6020 | 0620 /100302 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
1216040 | 6040 | 0620 | Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води | - капітальні видатки
1216070 | 6070 |  | Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги
1216072 | 6072 | 0640 /100602 | Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету
1217300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток
1217330 | 7330 | 0443 /150122 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
0717363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | - капітальні видатки
1217400 | 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
1217440 | 7440 | 0456 /170703 | Утримання та розвиток транспортної інфраструктури
1217460 | 7460 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
1217461 | 7461 | 0456 /170703 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
1217462 | 7462 | 0456 /170703 | Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
1217463 | 7463 | 0456 /170703 | Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів
1217464 | 7464 | 0456 /170703 | Здійснення заходів в рамках проведення експеременту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м.Києві, а також дорожньої інфраструктури у м.Києві
1217600 | 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю
1217640 | 7640 | 0470 /180107 | Заходи з енергозбереження
1217670 | 7670 | 0490 /180409 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |  |  |  |  | 10583496
1218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | - капітальні видатки
1218300 | 8300 | Охорона навколишнього природного середовища
1218313 | 8313 | 0513 240603 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
1218340 | 8340 | 0540 /240604 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
1500000 | Управління будівництва ОДА | [6 empty] | 129768716.93
1510000 | Управління будівництва ОДА | [6 empty] | 129768716.93
1516081 | 6081 | 0610 | Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | - капітальні видатки |  |  |  | 39090.25
1516083 | 6083 | 0610 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | - капітальні видатки |  |  |  | 12490757.5
в тому числі: для реалізації проєкту «Нове будівництво двох малих групових будинків Стрижавського дитячого будинку-інтернату по вул. Новосільська, 39, в смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області» | [7 empty] | 12419357.5
в тому числі: Будівництво дитячого будинку сімейного типу по вулиці Соборна в с. Студена, Піщанського району, Вінницької області | [7 empty] | 71400
1517300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | [5 empty] | 117238869.18
1517310 | 7310 | 0443 /150101 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
1517320 | 7320 | 0443 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення |  |  |  |  | 20382000.53
1517321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів |  |  |  |  | 14881154
Для завершення виконання робіт по об'єкту "Реконструкція адміністративної будівлі КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти" | [7 empty] | 1215554
в тому числі: Реконструкція будівлі з прибудовою комунального закладу «Вінницька академія неперервної освіти» по вул. Грушевського, 13г | [7 empty] | 2665600
в тому числі: Реконструкція приміщення будівлі (літ. А, Б, В) гімназії під плавальний басейн з критою ванною 25 х 8,5 м по вул. Шолом Алейхема, 1, м. Могилів-Подільський Вінницької області | [7 empty] | 5000000
в тому числі:«Реконструкція приміщень будівлі (літ. А, Б, В) гімназії під плавальний басейн з критою ванною 25 х 8,5 м по вул. Шолом Алейхема 1, м. Могилів-Подільський, Вінницької області (коригування 4)» | [7 empty] | 6000000
1517322 | 7322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів |  |  |  |  | 2870595.26
в тому числі: «Реконструкція будівлі перинатального центру КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної ради» (коригування) | [7 empty] | 450000
в тому числі: «Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної ради» з розміщенням діагностичного центру» (коригування) | [7 empty] | 130000
в тому числі: «Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної ради» (коригування) | [7 empty] | 600000
Реконструкція будівлі корпусу №15 "Відділення мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, пульмонологічне відділення" Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова по вул.Пирогова, 46 в м.Вінниці (коригування)
в тому числі: «Реконструкція першого поверху будівлі корпусу №17 КНП "ВОКЛ ім.М.І.Пирогова ВОР" для розташування Центру термічної травми та пластичної хірургії за адресою в м.Вінниця вул. Пирогова,46 (коригування)» | [7 empty] | 14117.17
в тому числі: «Реконструкція будівлі корпусу №15 Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І. Пирогова в м.Вінниці по вул.Пирогова, 46 (коригування)» | [7 empty] | 20608.09
в тому числі: «Реконструкція благоустрою території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова по вул.Пирогова,46 в м.Вінниця"(коригування)» | [7 empty] | 594000
Реконструкція будівлі корпусу №18 "Поліклініка" ВОКЛ ім.Пирогова м.Вінниця
Реконструкція будівлі корпусу №14 Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул.Пирогова, 46 (нова ПКД)
«Реконструкція будівлі корпусу №7 ВОКЛ ім. Пирогова в м.Вінниці під відділеня нейрохірургії»
в тому числі: Проведення капітального ремонту системи забезпечення подачі кисню в приміщеннях КНП «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради» | [7 empty] | 61870
в тому числі: на капітальний ремонт системи забезпечення централізованої подачі кисню в приміщеннях КНП «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради». | [7 empty] | 1000000
1517323 | 7323 | 0443 | Будівництво установ та закладів соціальної сфери |  |  |  |  | 700694.55
Реконструкція покрівлі житлового корпусу Стрижавського дитячого будинку-інтернату
Утеплення зовнішніх стін та даху всієї будівлі Вінницького будинку-інтернату геріатричного профілю
Продовження капітального ремонту кімнат гігієни Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку
Реконструкція будівлі "А" комунальної установи "Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень" по вул. Шкільна, 30 в с. Крищинці, Тульчинського району, Вінницької області | [7 empty] | 700694.55
1517324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури |  |  |  |  | 964052.72
Реконструкція адмінбудинку з добудовою та переобладнанням під музичну школу по вул. Вишнева, 3 в м.Погребище | [7 empty] | 964052.72
1517325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |  |  |  |  | 965504
в тому числі: для завершення будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Нове будівництво стадіону на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу за адресою: вул. Нагірна, 13 в м. Вінниця (коригування 3) | [7 empty] | 766504
в тому числі: «Відновлення елементів благоустрою спортивної інфраструктури території навпроти будинку № 71 по вул.Магістрацькій (капітальний ремонт) в місті Вінниця» | [7 empty] | 49500
в тому числі: «Відновлення елементів благоустрою спортивної інфраструктури західної частини території «Центральний парк ім. М.Леонтовича» по вул. Хлібна,1 (капітальний ремонт) в місті Вінниця» | [7 empty] | 49500
в тому числі: «Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з веслування ім. Ю. Рябчинської в м.Вінниці по вул. Князів Коріантовичів, 123». | [7 empty] | 100000
1517330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності
Реконструкція залу засідань, холу та нежитлових приміщень існуючої адміністративної будівлі під ляльковий театр по вул. Хмельницьке шосе, 7 в м. Вінниця
1517340 | 7340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури |  |  |  |  | 33852300
Реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Палац» (1805 р.) охор. №973/1 по вул. Спортивна,3 в смт. Муровані Курилівці, Вінницької області
в тому числі: «Реставрація головного корпусу пам’ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац», 1757 рік (охоронний номер 59), Вінницька область, м. Тульчин, вул. Незалежності, 19» | [7 empty] | 100000
в тому числі: «Реставрація головного корпусу пам’ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац», 1757 рік (охоронний номер 59), Вінницька область, м. Тульчин, вул. Незалежності, 10» | [7 empty] | 100000
в тому числі: «Реставрація головного корпусу пам’ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац», 1757 рік (охоронний номер 59), Вінницька область, м. Тульчин | [7 empty] | 27000000
в тому числі: «Ремонт (реставраційний) частини фасаду пам’ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 12-Вн) «Музично-драматичний театр ім. Садовського» по вул. Театральній, 13, у м. Вінниці | [7 empty] | 6152300
в тому числі: "Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мур" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці | [7 empty] | 500000
1517350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
1517360 | 7360 |  | Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету | - капітальні видатки
1517361 | 7361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | - капітальні видатки |  |  |  | 7184436.6
Реконструкція частини інфекційного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні відділення екстреної медичної допомоги з прибудовою по вул. Хмельницьке шосе, 108 в м. Вінниця
в тому числі: "Пам'ятка містобудування та архітектури державного значення "Палац", 1757 р. (охор. №59) по вул.Незалежності, 19 у м. Тульчин - реконструкція елементів благоустрою частини території" | [7 empty] | 53365
в тому числі: "Обласна лікарня імені М. І. Пирогова по вул. Пирогова, 46, у м. Вінниці — реконструкція корпусу № 7 для розміщення нейрохірургічного відділення з рентгенопераційним блоком та відділенням гострих інсультів" | [7 empty] | 68873.54
в тому числі: «Нежитлові приміщення універсальної концертної зали існуючої будівлі по вул. Театральній, 15, у м. Вінниці — реконструкція» | [7 empty] | 125321.2
Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення 1912 р., охоронний номер 213-М по вул. Грушевського, 2, у м. Вінниці (пристосування приміщення для потреб навчального закладу - Донецького національного університету ім. В. Стуса) - реставрація | [7 empty] | 4529.86
Пам’ятка містобудування та архітектури державного значення “Палац”, 1757 рік (охоронний номер 59), по вул. Незалежності, 19, у м. Тульчині — реконструкція елементів благоустрою частини території | [7 empty] | 1446635
в тому числі: «Спортивно-оздоровчий комплекс «Авангард» по вул. Козацькій, 3 у смт Браїлів Жмеринського району - реконструкціяі» | [7 empty] | 1378780
в тому числі: Реконструкція приміщення ДНЗ №3 «Теремок» з застосуванням енергозберігаючих заходів по вул. 30 років Перемоги, 9 в м. Гайсин Вінницької області | [7 empty] | 3453932
в тому числі: Реконструкція Сутисківського ДНЗ «Пролісок» по вул.Гагаріна, 10 в смт. Сутиски Тиврівського району, Вінницької області (коригування) | [7 empty] | 480000
в тому числі: Реконструкція Сутисківського ДНЗ «Пролісок» по вул.Гагаріна, 10 в смт. Сутиски Тиврівського району, Вінницької області (коригування 2) | [7 empty] | 173000
1517363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | - капітальні видатки |  |  |  | 18621000
в тому числі: Розроблення науково-проектної документації за об’єктом «Реставрація головного корпусу пам’ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац», 1757 рік (охоронний № 59), Вінницька область, м. Тульчин, вул. Незалежності, 19 | [7 empty] | 846490
в тому числі: «Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі поліклініки КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради» з розміщенням діагностичного центру» | [7 empty] | 800000
в тому числі: Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради по вул. Полтавській №89/2 корпус №4, м. Могилів-Подільський, Вінницької області | [7 empty] | 5500000
в тому числі:«Реконструкція частини першого поверху головного лікувального корпусу ВЕ (Н) МД КНП “Ямпільська ЦРЛ” з добудовою критого в’їзду для автотранспорту медичної допомоги за адресою: Україна, Вінницької області, Ямпільський район, м. Ямпіль, вул. Пирогова, 1» | [7 empty] | 2000000
в тому числі: «Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з веслування ім. Ю. Рябчинської в м. Вінниці по вул. Князів Коріатовичів,123 місце знаходження: 2018, Вінницька область м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 123» | [7 empty] | 700000
в тому числі: «Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі поліклініки КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної ради» з розміщенням діагностичного центру» | [7 empty] | 450000
в тому числі: «Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції приймального відділення хірургічного корпусу КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної ради»» | [7 empty] | 600000
в тому числі: «Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі перинатального центру КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної ради»» | [7 empty] | 550000
в тому числі: «Реконструкція приміщень невідкладної (екстреної) медичної допомоги (приймального відділення) першого хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинської районної ради за адресою вул. М. Леонтовича, 114, м. Тульчин Вінницької області» | [7 empty] | 766000
в тому числі: «Реконструкція першого поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Жмеринська центральна районна лікарня» під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та реанімації по вул. Київська, № 288 м. Жмеринка, Вінницької області (коригування 2)» | [7 empty] | 3000000
в тому числі: «Реконструкція відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги по вул. Монастирська, 71 в м. Хмільник, Вінницької області (коригування 2)» | [7 empty] | 3021000
в тому числі: «Розроблення науково-проектної документації обʼєкта «Реставрація східної та західної галереї (відновлення втраченого елементу) памʼятки містобудування та архітектури державного значення «Палац», 1757 р. (охоронний № 59), Вінницька область, м. Тульчин, вул. Незалежності, 10» | [7 empty] | 387510
1517365 | 7365 | 0490 | Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"
1517366 | 7366 | 0490 | Співфінансування з місцевого бюджету інвестиційних програм і проектів
1517367 | 7367 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості | - капітальні видатки |  |  |  | 11165709.05
в тому числі: "Будівництво Городківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Крижопільського центру первинної медико - санітарної допомоги по вул. Бузкова, 2а, с. Городківка, Крижопільського району, Вінницької області " | [7 empty] | 61655.45
в тому числі: "Дашківецька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини по вул. Центральна, 123А, в с. Дашківці, Літинського району –будівництво" | [7 empty] | 11104053.6
1517369 | 7369 | 0490 | Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах | - капітальні видатки |  |  |  | 26033423
Реконструкція будівлі поліклініки та швидкої допомоги під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства "Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування" по вул. Будкевича, 2, м. Бершадь | [7 empty] | 1550812
в тому числі: «Реконструкція першого поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Жмеринська центральна районна лікарня» під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та реанімації». | [7 empty] | 5253850
в тому числі: «Реконструкції відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги по вул. Монастирська, 71 в м. Хмільник, Вінницької області» | [7 empty] | 1500000
в тому числі: Реконструкція частини першого поверху головного лікувального корпусу відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Ямпільська центральна районна лікарня» з добудовою критого в’їзду для автотранспорту медичної допомоги за адресою: Україна, Вінницька область, Ямпільський район, м. Ямпіль, вул. Пирогова, 1 | [7 empty] | 3050000
в тому числі: Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради по вул. Полтавська №89/2 корпус №4 м. Могилів-Подільський, Вінницької області | [7 empty] | 2250000
в тому числі: Реконструкція приміщень першого поверху будівлі Комунального підприємства «Калинівська центральна районна лікарня» Калинівської районної ради для розташування відділення невідкладної екстреної медичної допомоги по вул. Чкалова, 6 м. Калинівка Калинівського району | [7 empty] | 1065000
в тому числі: Реконструкція будівлі поліклініки та швидкої допомоги під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства «Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування» по вул. Будкевича, 2, м. Бершадь | [7 empty] | 4160184
в тому числі: Реконструкція приміщення першого поверху будівлі Комунального некомерційного підприємства «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради» для розташування відділення невідкладної медичної допомоги по вул. Чорновола, 1 в м. Гайсин | [7 empty] | 2203577
в тому числі: Реконструкція приміщень відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги (приймального відділення) І поверху хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинської районної ради за адресою: вул.Миколи Леонтовича, 114 м. Тульчин, Вінницької області | [7 empty] | 5000000
1517370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | - капітальні видатки |  |  |  | 0
для системи захисту інформації серверів та отримання атестату відповідності (сертифікату) апаратно–програмного комплексу системи голосування «Рада–В»
1517380 | 7380 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
1518300 | 8300 | Охорона навколишнього природного середовища
1518330 | 8330 | 0540 /240604 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
2400000 | Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА | [6 empty] | 0
2410000 | Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА | [6 empty] | 0
2417100 | 7100 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | [5 empty] | 0
2417130 | 7130 | 0421 /160101 | Здійснення заходів з землеустрою
2417150 | 7150 | 0422 | Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства | - капітальні видатки |  |  |  | 0
2417150 | 7150 | 0422 160903 | Обласна програма розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування ВОКСЛП "Віноблагроліс", підвищення лісистості та озеленення населених пунктів області на роки
2417150 | 7150 | 0422 /160903 | Обласна програма розвитку особистих селянських та фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки
2417110 | 7110 | 0421 /160903 | Програми в галузі сільського господарства | - капітальні видатки
2417110 | 7110 | 0421 / | Обласна програма розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування ВОКСЛП "Віноблагроліс", підвищення лісистості та озеленення населених пунктів області на роки
2417110 | 7110 | 0421 | Обласна програма розвитку особистих селянських та фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки
2417120 | 7120 | 0421 /160904 | Забезпечення діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій
2417140 | 7140 | 0421 | Інші заходи у сфері сільського господарства
2417600 | 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю
2417690 | 7690 | 0490 | Інша економічна діяльність
2417693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічної діяльності
2416000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство
2416080 | 6080 |  | Реалізація державних та місцевих житлових програм
2416081 | 6081 | 0610 | Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | - капітальні видатки |  |  |  | 0
2416082 | 6082 | 0610 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства
2417300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток
2417340 | 7340 | 0443 /150201 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
2417361 | 7361 |  | Співфінансування інвеситційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2418300 | 8300 | Охорона навколишнього природного середовища
2418311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів
2418313 | 8313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | - капітальні видатки
2418340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
2500000 | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА | [6 empty] | 870000
2510000 | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА | [6 empty] | 870000
2517110 | 7110 | 0421 | Реалізація програм в галузі сільського господарства | - капітальні видатки |  |  |  | 350000
2517150 | 7150 | 0422 | Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства | - капітальні видатки |  |  |  | 500000
2517600 | 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю
2517610 | 7610 | 0411 /180404 | Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва
2517620 | 7620 |  | Розвиток готельного господарства та туризму
2517622 | 7622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
2517630 | 7630 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
2517680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
2517690 | 7690 | 0490 /180410 | Інша економічна діяльність
2517693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
2517300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | [5 empty] | 20000
2517367 | 7367 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості | - капітальні видатки
2517370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | - капітальні видатки |  |  |  | 20000
2517380 | 7380 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
|  | 0490 | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік
|  | 0490 | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік
|  | 0490 | Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки
2518300 | 8300 | Охорона навколишнього природного середовища
2518330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
2510100 | 0100 | Державне управління
2510180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління
Обласний конкурс розвитку територіальних громад області
Обласна програма підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області
2517700 | 7700 | 0133 | Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ | - капітальні видатки
2900000 | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА | [6 empty] | 645500
2910000 | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА | [6 empty] | 645500
2918100 | 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | [5 empty] | 595500
2918110 | 8110 | 0320 | Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | - капітальні видатки |  |  |  | 595500
2918200 | 8200 | Громадський порядок та безпека
2918220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | - капітальні видатки |  |  |  | 50000
2300000 | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА
2310000 | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА
2318400 | 8400 | Засоби масової інформації
2318410 | 8410 | 0830 /120000 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | - капітальні видатки
2318420 | 8420 | 0830 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації
Регіональна програма спряння інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2016-2018 роки
в т. ч. заходи з відзначення загальнодержавних свят, ювілейних, памятних дат
Єдина комплексна програма розвитку галузі культури і духовного відродження у Вінницькій області на роки
3700000 | Департамент фінансів ОДА | [6 empty] | 48732212.16
3710000 | Департамент фінансів ОДА | [6 empty] | 48732212.16
3718000 | 8000 | Інша діяльність | [5 empty] | 17809370.16
3718500 | 8500 | 0180 | Нерозподіленні трансферти з державного бюджету |  |  |  |  | 17809370.16
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд
3719000 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | [5 empty] | 30922842
3719100 | 9100 | Дотації з місцевого бюджету
3719120 | 9120 | 0180 | Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету
3719130 | 9130 | 0180 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету
3719200 | 9200 | 0180 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету
3719210 | 9210 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на надання житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
3719220 | 9220 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
3719230 | 9230 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
3719240 | 9240 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
3719250 | 9250 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
3719270 | 9270 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету будівництво / капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
3719300 | 9300 | 0180 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету |  |  |  |  | 0
3719310 | 9310 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції
3719320 | 9320 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |  |  |  |  | 0
3719330 | 9330 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
3719400 | 9400 | 0180 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету
3719410 | 9410 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції
3719450 | 9450 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на придбання ангіографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
3719460 | 9460 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
3719480 | 9480 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
3719490 | 9490 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду | - капітальні видатки |  |  |  | 11298707
Ялтушківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Соборна 105 в с.Ялтушків Барського району - реконструкція | [7 empty] | 1348939
Будівля Дружелюбівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральна, 50, с.Дружелюбівка, Калинівського району - капітальний ремонт (утеплення фасаду, утеплення горищного перекриття, заміна віконних та дверних блоків, твердопаливного котла) | [7 empty] | 89822
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Оратівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги за адресою: Україна, смт.Оратів, Оратівського району, Вінницької області, вул.Пирогова,2 - капітальний ремонт по утепленню фасадів будівлі | [7 empty] | 699271
Капітальний ремонт частини 1-го поверху будівлі терапевтичного корпусу для створення Піщанської АЗПСМ КП «Піщанського районного центру ПМСД» по вул. Центральна 42/а, смт Піщанка Піщанського р-ну | [7 empty] | 3430499
3719500 | 9500 | 0180 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету
3719510 | 9510 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
3719540 | 9540 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
3719570 | 9570 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва/реконструкції/ремонту/утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету |  |  |  |  | 3225000
3719800 | 9800 | 0180 | для проведення додаткових статистичних досліджень Головним управлінням статистики у Вінницькій області
3719800 | 9800 | 0180 | На виконання заходів Програми супроводження бюджетного процесу на 2016-2018 роки
3719800 | 9800 | 0180 | на виконання заходів Регіональної програми інформатизації "Електронна Вінниччина" на 2016-2018 роки
3719800 | 9800 | 0180 | на виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки "Безпечна Вінниччина - взаємна відповідальність влади та громад" | - капітальні видатки |  |  |  | 1225000
3719800 | 9800 | 0180 | На виконання Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на 2016-2020 роки
3719600 | 9600 | 0180 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету
3719610 | 9610 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
3719620 | 9620 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
3719700 | 9700 | 0180 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів
3719700 | 9720 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних програм та проектів
3719700 | 9730 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на розвиток автомобільних доріг загального користування
3719700 | 9740 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів
3719700 | 9750 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних програм і проектів
3719700 | 9760 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | - капітальні видатки |  |  |  | 16399135
Усього | [7 empty] | 403823693.89
Заступник директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації | [7 empty] | І. ЗУБАНЬ
Перший заступник голови обласної Ради | [7 empty] | В.КІСТІОН
Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації | [7 empty] | М. КОПАЧЕВСЬКИЙ