ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

19 січня 2021 року № 38

П  Л  А  Н

основних заходів  цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної

системи цивільного захисту на 2021 рік

| № | Заходи | Відповідальні за проведення (виконання) | Залучаються (навчаються) | Терміни проведення | Показники (індикатори) виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 1. | Організація проведення оцінки стану готовності до використання за призначенням споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів державної та комунальної форми власності, зокрема щодо дотримання вимог законодавства стосовно врахування потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху, оприлюднення інформації про місця розташування та стан готовності таких споруд на офіційних вебресурсах суб’єктів владних повноважень усіх рівнів з позначенням їх доступності для зазначених маломобільних груп населення міжнародним символом доступності, а також іншими доступними способами | Районні державні адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, суб’єкти господарювання державної та комунальної форми власності | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | До 24 грудня | Визначено стан готовності не менш як 95 відсотків споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів державної та комунальної форми власності, зокрема з врахуванням потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху; оприлюднено інформацію про місця їх розташування на офіційних вебресурсах суб’єктів владних повноважень усіх рівнів з позначенням їх доступності для зазначених маломобільних груп населення міжнародним символом доступності |
| 2. | Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням | Районні державні адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, суб’єкти господарювання – балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Протягом року | Захисні споруди приведено в готовність до використання за призначенням на рівні не нижче 75 відсотків; звіт за результатами виконання комплексу заходів подано до Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій |
| 3. | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: |  |  |  | Накопичено засоби радіаційного та хімічного захисту: |
|  | персоналу хімічно небезпечних об’єктів у повному обсязі; | Керівники підприємств, установ та організацій (за згодою) | Підприємства, установи та організації (за згодою) | До 24 грудня | 100 відсотків потреби |
|  | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення | Керівники підприємств, установ та організацій (за згодою) | Підприємства, установи та організації (за згодою) | До 24 грудня | не менше 80 відсотків потреби |
|  | непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах можливого хімічного забруднення | Голови районних державних адміністрацій, сільські, селищні, міські голови | Районні державні адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад | До 24 грудня | у прогнозованих зонах хімічного забруднення, – не менше 50 відсотків потреби |
| 4. | Організація заходів цивільного захисту в новоутворених районах: |  |  |  |  |
|  | 1) утворення ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту: районних ланок; ланок територіальних громад | Голови районних державних адміністрацій, сільські, селищні, міські голови | Районні державні адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад | ІІ квартал | Утворено 100 відсотків ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту; затверджено положення про них |
|  | 2) утворення (уточнення складу) сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (її ланки) (комунальних аварійно-рятувальних служб, територіальних формувань цивільного захисту, територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту) | Голови районних державних адміністрацій, сільські, селищні, міські голови | Районні державні адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад | ІІІ квартал | Утворено відповідні сили цивільного захисту (ланки) територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту; затверджено положення про них |
|  | 3) утворення та забезпечення функціонування структурних підрозділів з питань цивільного захисту: районних держадміністрацій; територіальних громад | Голови районних державних адміністрацій, сільські, селищні, міські голови | Районні державні адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад | І квартал | Утворені та функціонують відповідні структурні підрозділи з питань цивільного захисту; затверджено положення про них |
|  | 4) розроблення (коригування): |  |  |  |  |
|  | планів реагування на надзвичайні ситуації: |  |  |  |  |
|  | області | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, керівники обласних спеціалізованих служб цивільного захисту; представники громадських організацій інвалідів та їх спілок | ІІІ квартал | Розроблено та затверджено (кореговано) плани реагування на надзвичайні ситуації області |
|  | району | Голови районних державних адміністрацій, сільські, селищні, міські голови | Районні державні адміністрації, районні спеціалізовані служби цивільного захисту; територіальні громади; представники громадських організацій інвалідів та їх спілок | ІІ квартал | Розроблено та затверджено плани реагування на надзвичайні ситуації району |
|  | планів цивільного захисту на особливий період: |  |  |  |  |
|  | області | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, керівники обласних спеціалізованих служб цивільного захисту | ІV квартал | Розроблено та затверджено (кореговано) плани цивільного захисту на особливий період області |
|  | району | Голови районних державних адміністрацій, сільські, селищні, міські голови | Районні державні адміністрації, районні спеціалізовані служби цивільного захисту; територіальні громади | ІІІ квартал | Розроблено та затверджено плани цивільного захисту на особливий період району |
|  | 5) утворення місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Голови районних державних адміністрацій, сільські, селищні, міські голови | Районні державні адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад | І квартал | Утворено місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; затверджені положення про них та персональний склад |
| 5. | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів | Суб’єкти господарювання, до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки | Суб’єкти господарювання, до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки | До 24 грудня | 15 відсотків об’єктів підвищеної небезпеки обладнано автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 1. | Засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Голова обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Члени комісії, керівники обласних установ та організацій, голови районних та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | За планом роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області | Виконано заходи відповідно до плану роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області |
| 2. | Надання консультативної допомоги у підготовці до проведення командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та перевірка стану готовності органів управління цивільного захисту до його проведення | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Керівний склад органів управління та сили цивільного захисту: Могилів-Подільського району, Могилів-Подільської територіальної громади, Тульчинського району, Тульчинської територіальної громади, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 28–29 липня 28–29 липня 30–31 серпня 30–31 серпня | Надано методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування щодо підготовки до командно-штабного навчання |
| 3. | Проведення: |  |  |  |  |
|  | Командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на тему: «Переведення цивільного захисту району з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період. Захист населення і території району (міста) від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» | Заступник Голови обласної державної адміністрації Здітовецький С. Г. | Керівний склад органів управління та сили цивільного захисту районів: Могилів-Подільського району, Могилів-Подільської територіальної громади, Тульчинського району, Тульчинської територіальної громади | 25–26 серпня 25–26 серпня 29–30 вересня 29–30 вересня | Проведено командно-штабні навчання та визначено стан готовності ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту, відкореговано заплановані документи у сфері цивільного захисту в мирний час та особливий період |
|  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені | Заступник Голови обласної державної адміністрації Здітовецький С. Г. | Органи управління цивільного захисту та ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, обласні спеціалізовані служби цивільного захисту | 11 лютого | Проведено штабні тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту. |
|  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в складних умовах осінньо-зимового періоду | Заступник Голови обласної державної адміністрації Здітовецький С. Г. | Органи управління цивільного захисту та ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, обласні спеціалізовані служби цивільного захисту | 12 жовтня | Проведено штабні тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту. |
|  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо переведення обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період | Заступник Голови обласної державної адміністрації Здітовецький С. Г. | Органи управління цивільного захисту та ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, обласні спеціалізовані служби цивільного захисту | 24 листопада | Проведено штабні тренування та визначено стан готовності територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту. Відкориговані планувальні документи у сфері цивільного захисту на мирний час та особливий період |
|  | Штабного тренування органів управління цивільного захисту Гайсинського району та Тростянецької територіальної громади за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району та громади при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС» | Голова Гайсинської районної державної адміністрації та Тростянецький селищний голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Гайсинського району та Тростянецької територіальної громади, керівний склад цивільного захисту Ладижинської ТЕС (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 25 березня | Проведено штабні тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту району та територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів. |
|  | Штабного тренування з органами управління цивільного захисту Ямпільської територіальної громади, Могилів-Подільського району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту громади та району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Новодністровського каскаду ГЕС» | Голова Могилів-Подільської районної державної адміністрації, Ямпільський міський голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Могилів-Подільського району та Ямпільської територіальної громади, керівний склад цивільного захисту Новодністровської ГЕС (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 21 квітня | Проведено штабні тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту району та територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів. |
|  | Штабного тренування органів управління цивільного захисту Вінницького району та Стрижавської територіальної громади за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району та громади з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на арсеналі зберігання ракет та боєприпасів Міністерства оборони України» | Голова Вінницької районної державної адміністрації, Стрижавський селищний голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Вінницького району та Стрижавської територіальної громади, командування військової частини А1119 (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 28 квітня | Проведено штабні тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту району та територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів. |
|  | Штабного тренування органів управління цивільного захисту Хмільницького району та Калинівської територіальної громади за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту громади та району з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на арсеналі зберігання ракет та боєприпасів Міністерства оборони України» | Голова Хмільницької районної державної адміністрації, Калинівський міський голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Хмільницького району та Калинівської територіальної громади, командування військової частини А1119 (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 19 квітня | Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту району та територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів. |
|  | Штабного тренування органів управління цивільного захисту Гайсинського району та Бершадської територіальної громади за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району та громади при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС» | Голова Гайсинської районної державної адміністрації, Бершадський міський голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Гайсинського району та Бершадської територіальної громади, керівний склад цивільного захисту Ладижинської ТЕС (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 27 травня | Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту району та територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів. |
|  | Штабного тренування органів управління цивільного захисту Ладижинської територіальної громади, Гайсинського району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту міста при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС» | Ладижинський міський голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Ладижинської територіальної громади, керівний склад цивільного захисту Ладижинської ТЕС (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 08 червня | Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів. |
|  | Експериментальне тренування з органами управління цивільного захисту Гайсинського району та Дашівської територіальної громади за темою: «Дії органів управління з питань евакуації району та територіальної громади з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на арсеналі зберігання боєприпасів Міністерства оборони України» | Голова Гайсинської районної державної адміністрації, Дашівський селищний голова | Керівний склад органів управління та сили цивільного захисту Гайсинського району та Дашівської територіальної громади, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 27 жовтня | Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту району та територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів. |
|  | Показове навчання з органами управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту Вінницької територіальної громади з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на КП «Вінницяоблводоканал» | Вінницький міський голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Вінницької територіальної громади, керівний склад цивільного захисту комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 04 листопада | Проведено показове навчання з питань цивільного захисту. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів. Звіт направлено до ДСНС |
| 4. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |  |  |
|  | 1) пожеж у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду | Начальник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації | Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації | Лютий – травень | Затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях виконано |
|  | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | Районні державні адміністрації, територіальні громади, начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України у Вінницькій області, Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, районні державної адміністрації, територіальні громади (за згодою) | ІІ квартал | Визначено місця масового відпочинку людей на водних об’єктах. Питання готовності місць масового відпочинку людей на водних об’єктах розглянуто на засіданнях комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обстежено 100 відсотків дна акваторії пляжів. Створено рятувальні пости на визначених водних об’єктах, які мають пляжі. |
|  | 3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах: |  |  |  |  |
|  | паливо-енергетичного комплексу | Начальник управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації, начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Голови районних державних адміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) | Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України у Вінницькій області, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | Жовтень – грудень | Здійснено профілактичні заходи щодо забезпечення безаварійної роботи паливо-енергетичного комплексу під час проходження осінньо-зимового періоду |
|  | житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери й інфраструктури | Начальник управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації, начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Голови районних державних адміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації, Головне управління Державної служби України у Вінницькій області, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | Жовтень – грудень | Затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на підприємствах житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери й інфраструктури під час проходження осінньо-зимового періоду виконано |
| Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру |  |  |  |  |  |
| 1. | Організація та проведення державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб (у разі їх створення): |  |  |  |  |
|  | комплексної перевірки Вінницької області | Державна служба з надзвичайних ситуацій України | Керівний склад Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту; Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації; керівники спеціалізованих служб цивільного захисту області | Липень | Оцінено діяльність місцевих органів виконавчої влади щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту. Акт перевірки надіслано до Вінницької обласної державної адміністрації |
|  | комплексних перевірок: Бершадської територіальної громади Ладижинської територіальної громади Теплицької територіальної громади Тростянецької територіальної громади Чечельницької територіальної громади Гайсинської територіальної громади | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Територіальні громади, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохорон-ними органами обласної державної адміністрації (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | Червень червень серпень вересень вересень жовтень | Оцінено діяльність органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту. Акти перевірок надіслано до відповідних місцевих органів виконавчої влади |
|  | комплексної перевірки Гайсинської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Гайсинська районна державна адміністрація, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохорон-ними органами обласної державної адміністрації (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | Жовтень | Оцінено діяльність Гайсинської райдержадміністрації щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту та надіслано акт перевірки. |
|  | закладів освіти щодо підготовки до 2021–2022 навчального року | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, голови районних державних адміністрацій | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | Липень | Оцінено діяльність щодо підготовки до 2021–2022 навчального року; акти перевірок надіслано до закладів освіти |
| 2. | Перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, щодо стану готовності: |  |  |  |  |
|  | до пропуску льодоходу, повені та паводків | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області; районні державні адміністрації; територіальні громади (за згодою) | Лютий – березень | Здійснено цільові перевірки стану готовності до пропуску льодоходу, повені та паводків місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. За результатами підготовлено акти перевірок, які направлено до Вінницької облдержадміністрації |
|  | місць масового відпочинку та оздоровлення громадян | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області; районні державні адміністрації; територіальні громади (за згодою) | Травень –червень | Організовано та проведено перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку та оздоровлення громадян. За результатами підготовлено відповідні акти перевірок |
|  | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області; районні державні адміністрації територіальні громади (за згодою) | Травень –червень | Організовано та проведено перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах. За результатами підготовлено відповідні акти перевірок |
|  | державних, регіональних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області; районні державні адміністрації | Березень – травень | Проведено перевірки 100 відсотків державних, 50 відсотків регіональних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій. Підготовлено акти керівникам аварійно-рятувальних служб |
|  | підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, установ, організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, начальник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства | Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | Березень– червень | Проведено спільні рейди щодо виявлення порушників Правил пожежної безпеки. За результатами складено відповідні акти, які у встановленому порядку направлено керівникам суб’єктів господарювання для усунення порушень. |
|  | перевірки стану готовності загальнодержавної, територіальних, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення із включенням електросирен та інших технічних засобів оповіщення і доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, Вінницька філія ПАТ «Укртелеком», казенне підприємство «Укрспецзв’язок» | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, Вінницька філія ПАТ «Укртелеком», казенне підприємство «Укрспецзв’язок» | Листопад | Проведено перевірки. Обласними та Київською міською державними адміністраціями за результатами перевірок надіслано до Державної служби з надзвичайних ситуацій України звіти щодо стану готовності територіальних та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення. |
| 3. | Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та населення: | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації спільно з Вінницькою філією ПАТ «Укртелеком» |  | Проведено перевірки. За результатами перевірок надіслано до Державної служби з надзвичайних ситуацій України звіти щодо стану готовності територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення. |
|  | технічні перевірки працездатності внутрішньообласної системи централізованого оповіщення області з міського та позаміського запасного пунктів управління: а) квартальні б) річна |  |  | 24 березня 23 червня 22 вересня 22 грудня 24 листопада |  |
|  | технічна перевірка телефонної системи централізованого виклику для оповіщення керівного складу обласних спеціалізованих служб цивільного захисту та фахівців Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації |  |  | Щомісячно, за окремим графіком |  |
| 4. | Повірка засобів радіаційної розвідки і дозиметричного контролю об’єктів господарської діяльності | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації та територіальні громади (за згодою) підприємства, установа і організації (за окремим списком) | За планом Державного підприємства «Білоцерківсь-кий центр стандартизації, метрології та сертифікації» | Здійснена повірка засобів радіаційної розвідки і дозиметричного контролю об’єктів господарської діяльності |
| 5. | Проведення заходів щодо реконструкції обласної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою), обласна спеціалізована служба оповіщення і зв’язку | Протягом року | Проведені заходи в межах фінансування обласної Комплексної програми захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017–2021 роки |
| 6. | Проведення аналізу надзвичайних ситуацій, що виникли на території області, стану оперативного реагування на них | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Протягом року | Проведено аналіз надзвичайних ситуацій, що виникли на території області, стану оперативного реагування на них |
| 7. | Забезпечення постійної готовності міського та позаміського запасних пунктів управління обласної державної адміністрації | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, сектор мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації, філія спеціалізованого електрозв’язку (за згодою) | Протягом року | Підтримання в постійній готовності міського та позаміського запасних пунктів управління обласної державної адміністрації |
| 8. | Перевірка робочого стану телефонного зв’язку з черговими військових частин А1119 та А0310 | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, військові частини А1119, А0310 | За окремим графіком | Забезпечення телефонного зв’язку з черговими військових частин А1119 та А0310 |
| 9. | Участь у забезпечені та здійсненні контролю за техногенною і пожежною безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктів Збройних Сил, уточнення та подання місцевим органам виконавчої влади, на території яких розташовані такі об’єкти, розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених об’єктах | Міноборони, Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, військові частини А1119, А0310 | За окремим графіком | Здійснено контроль за техногенною і пожежною безпекою; за результатами перевірки складено відповідний акт |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної держадміністрації, начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, районної державної адміністрації, територіальні громади (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту, обласні підприємства, установи і організації (за згодою) | До 24 грудня | Забезпечено потребу у навчанні 660 осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, відповідно до державного замовлення на рік |
| 2. | Участь у зборах Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту з керівниками підрозділів (працівниками) з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади | Заступник Голови обласної державної адміністрації Здітовецький С. Г. | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації; Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Жовтень | Взято участь у зборах Державної служби України з надзвичайних ситуацій |
| 3. | Участь у практичному семінарі з уповноваженими представниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо організації діяльності консультаційних пунктів з інформування населення про надзвичайні ситуації та способи і методи захисту від них, зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | Серпень | Взято участь у практичному семінарі |
| 4. | Проведення навчально-методичних зборів: | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою), обласні спеціалізовані служби цивільного захисту, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області |  |  |
|  | щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту області у 2020 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2021 рік; |  |  | 18–19 лютого | Затверджено план проведення зборів. Заходи, передбачені планом, виконано |
|  | щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту області за перше півріччя і визначення завдань на друге півріччя 2021 року; |  |  | 07–08 липня | Затверджено план проведення зборів. Заходи, передбачені планом, виконано |
|  | щодо планування заходів з підготовки цивільного захисту області у 2022 році |  |  | 03–04 листопада | Затверджено план проведення зборів. Заходи, передбачені планом, виконано |
| 5. | Навчання в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту слухачів з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2021 рік | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Заступник Голови обласної державної адміністрації | За окремим графіком | Прийнято участь у навчанні в Інституті державного управління у сфері цивільного захист |
| 6. | Організація та проведення контролю та моніторингу якості підготовки з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях у закладах освіти та навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Вересень | Визначено відповідність рівня якості підготовки з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях у закладах освіти вимогам законодавства. Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності за цим напрямом надіслано Вінницькій обласної державної адміністрації |
| 7. | Розроблення та надання організаційно-методичних вказівок з підготовки населення області до дій у надзвичайних ситуаціях на 2021 рік місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, організація контролю за їх виконанням | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Перший квартал | Затверджено та надано організаційно-методичні вказівки з підготовки населення області до дій у надзвичайних ситуаціях на 2021 рік місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування |
| 8. | Проведення Місячника цивільного захисту | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, Департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту, обласні підприємства, установи і організації | 17 вересня– 17 жовтня | Затверджено план проведення Місячника цивільного захисту. Заходи, передбачені планом, виконано |
| 9. | Проведення оглядів-конкурсів навчально-матеріальної бази цивільного захисту: районні обласний | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, Директор Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації | Районні державні адміністрації територіальні громади (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, навчальні заклади | 20–24 вересня 04–08 жовтня | Проведено заходи, підведені підсумки |
| 10. | Проведення Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти | Директор Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, Директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації, начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | Квітень– травень, жовтень– листопад | Проведено заходи у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти |
| 11. | Проведення серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | Директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації, Директор Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, Начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області | Департаменти обласної державної адміністрації: охорони здоров’я та реабілітації, освіти і науки, цивільного захисту, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | До 15 грудня | Відповідно до затверджених планів проведено просвітницьку роботу серед населення щодо запобігання захворювання небезпечними інфекційними захворюваннями |
| 12. | Популяризація культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських заходів (змагань), навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, управління фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Департаменти облдержадміністрації: освіти і науки, соціальної та молодіжної політики, управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | До 15 грудня | Проведено заходи з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді |
| 13. | Організація та проведення громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой-рятувальник року» | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, управління фізичної культури та спорту, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | До 15 грудня | Проведено громадські акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой-рятувальник року» |
| 14. | Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департаменти обласної державної адміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, цивільного захисту, освіти і науки, охорони здоров’я та реабілітації; навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | Протягом року | Створено цикл тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю |

________________________________________________