ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

17 січня 2022 року № 15

План

основних заходів  цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної

системи цивільного захисту на 2022 рік

| № | Заходи | Відповідальні за проведення (виконання) | Залучаються (навчаються) | Терміни проведення | Показники (індикатори) виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням | Районні державні адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, суб’єкти господарювання – балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Протягом року | Захисні споруди приведено в готовність до використання за призначенням на рівні не нижче 77 відсотків; звіт за результатами виконання комплексу заходів подано до Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій |
| 2. | Інформування населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них з урахуванням доступності таких споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також стан їх готовності до використання за призначенням. Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання | Районні державні адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, суб’єкти господарювання – балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Протягом року | Поінформовано населення розміщено інформацію про фонд захисних споруд цивільного захисту на офіційних веб-ресурсах усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування |
| 3. | Створення та поповнення фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема шляхом обстеження та взяття на облік підземних і наземних будівель і споруд, з метою встановлення можливості щодо їх використання для укриття населення як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів | Районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, субʼєкти господарювання – балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Протягом року | Забезпечено укриття 100 відсотків населення, проведено технічну інвентаризацію на всіх об’єктах, що перебувають на обліку як споруди подвійного призначення |
| 4. | Упровадження вимог до інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад та іншої, пов’язаної з ними містобудівної (просторової) документації | Начальник Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради | Районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради | Протягом року | Забезпечено розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту комплексного плану просторового розвитку території територіальних громад та інших видів містобудівної (просторової) документації, розробленої за звітний період |
| 5. | Накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для: |  |  |  | Накопичено засоби радіаційного та хімічного захисту: |
|  | персоналу хімічно небезпечних об’єктів у повному обсязі; | Керівники підприємств, установ та організацій (за згодою) | Підприємства, установи та організації (за згодою) | До 25 грудня | 100 відсотків потреби |
|  | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення | Керівники підприємств, установ та організацій (за згодою) | Підприємства, установи та організації (за згодою) | До 25 грудня | не менше 85 відсотків потреби |
|  | непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах можливого хімічного забруднення | Голови районних державних адміністрацій, сільські, селищні, міські голови | Районні державні адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад | До 25 грудня | у прогнозованих зонах хімічного забруднення, – не менше 55 відсотків потреби |
| 6. | Уточнення відомостей щодо: |  |  |  |  |
|  | 1) переліку суб’єктів господарювання, що продовжують провадити свою діяльність в особливий період | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Районні державні адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад | До 01 лютого | Уточнено перелік суб’єктів господарювання, що продовжують провадити діяльність в особливий період |
|  | 2) зон прогнозованого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива Збройних Сил | Державна служба з надзвичайних ситуацій України, місцеві органи виконавчої влади | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, військові частини А1119, А0310, Вінницька, Гайсинська, Хмільницька районні державні адміністрації | Протягом року | Проведено розрахунки та уточнено прогнозовані зони можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, доведено уточнені дані до відома заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 1. | Засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Голова обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Члени комісії, керівники обласних установ та організацій, голови районних та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | За планом роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області | Виконано заходи відповідно до плану роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області |
| 2. | Організація та проведення командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (з визначенням стану готовності до вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий період) | Голова обласної державної адміністрації Борзов С.С., Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Органи управління цивільного захисту та ланки (районні, місцеві) територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, обласні спеціалізовані служби цивільного захисту, підприємства, установи та організації | Травень | Проведено регіональні командно-штабні навчання та визначено стан готовності органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань із цивільного захисту, відкориговано планувальні документи у сфері цивільного захисту в мирний час та особливий період |
| 3. | Надання консультативної допомоги у підготовці до проведення командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та перевірка стану готовності органів управління цивільного захисту до його проведення | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Органи управління цивільного захисту та ланки (районні, місцеві) територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, обласні спеціалізовані служби цивільного захисту, підприємства, установи та організації | І квартал | Надано методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування щодо підготовки до командно-штабного навчання |
| 4. | Проведення: |  |  |  |  |
|  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені | Заступник Голови обласної державної адміністрації Здітовецький С. Г., Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Органи управління цивільного захисту та ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, обласні спеціалізовані служби цивільного захисту | 09 лютого | Проведено штабні тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту |
|  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в складних умовах осінньо-зимового періоду | Заступник Голови обласної державної адміністрації Здітовецький С. Г., Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Органи управління цивільного захисту та ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, обласні спеціалізовані служби цивільного захисту | 12 жовтня | Проведено штабні тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту |
|  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо переведення обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період | Заступник Голови обласної державної адміністрації Здітовецький С. Г., Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Органи управління цивільного захисту та ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, обласні спеціалізовані служби цивільного захисту | 23 листопада | Проведено штабні тренування та визначено стан готовності територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту. Відкориговані планувальні документи у сфері цивільного захисту на мирний час та особливий період |
|  | Експериментального тренування з органами управління цивільного захисту Гайсинського району та Дашівської територіальної громади за темою: «Дії органів управління з питань евакуації району та територіальної громади з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на арсеналі зберігання боєприпасів Міністерства оборони України» | Голова Гайсинської районної державної адміністрації, Дашівський селищний голова | Керівний склад органів управління та сили цивільного захисту Гайсинського району та Дашівської територіальної громади, командування військової частини А0310 (за згодою), Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 03 березня | Проведено експериментальне тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту району та територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів |
|  | Штабного тренування органів управління цивільного захисту Гайсинського району та Тростянецької територіальної громади за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району та громади при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС» | Голова Гайсинської районної державної адміністрації та Тростянецький селищний голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Гайсинського району та Тростянецької територіальної громади, керівний склад цивільного захисту Ладижинської ТЕС (за згодою), Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 16 березня | Проведено штабне тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту району та територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів |
|  | Штабного тренування з органами управління цивільного захисту Ямпільської територіальної громади, Могилів-Подільського району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту громади та району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Новодністровського каскаду ГЕС» | Голова Могилів-Подільської районної державної адміністрації, Ямпільський міський голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Могилів-Подільського району та Ямпільської територіальної громади, керівний склад цивільного захисту Новодністровської ГЕС (за згодою), Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 23 березня | Проведено штабне тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту району та територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів |
|  | Штабного тренування органів управління цивільного захисту Вінницького району та Стрижавської територіальної громади за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району та громади з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на арсеналі зберігання ракет та боєприпасів Міністерства оборони України» | Голова Вінницької районної державної адміністрації, Стрижавський селищний голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Вінницького району та Стрижавської територіальної громади, командування військової частини А1119 (за згодою), Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 14 квітня | Проведено штабне тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту району та територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів |
|  | Штабного тренування органів управління цивільного захисту Хмільницького району та Калинівської територіальної громади за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту громади та району з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на арсеналі зберігання ракет та боєприпасів Міністерства оборони України» | Голова Хмільницької районної державної адміністрації, Калинівський міський голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Хмільницького району та Калинівської територіальної громади, командування військової частини А1119 (за згодою), Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 21 квітня | Проведено штабне тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту району та територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів |
|  | Штабного тренування органів управління цивільного захисту Ладижинської територіальної громади, Гайсинського району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту міста при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС» | Ладижинський міський голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Ладижинської територіальної громади, керівний склад цивільного захисту Ладижинської ТЕС (за згодою), Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 22 червня | Проведено штабне тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів |
|  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту Гайсинської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на тему: «Організація заходів щодо приймання та всебічного забезпечення евакуйованого населення в особливий період» | Голова Гайсинської районної державної адміністрації | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Гайсинського району | 06 липня | Проведено штабне тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту району при проведенні евакуаційних заходів |
|  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту Жмеринської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на тему: «Організація заходів щодо приймання та всебічного забезпечення евакуйованого населення в особливий період» | Голова Жмеринської районної державної адміністрації | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Жмеринського району | 12 липня | Проведено штабне тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту району при проведенні евакуаційних заходів |
|  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту Хмільницької районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на тему: «Організація заходів щодо приймання та всебічного забезпечення евакуйованого населення в особливий період» | Голова Хмільницької районної державної адміністрації | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Хмільницького району | 10 серпня | Проведено штабне тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту району при проведенні евакуаційних заходів |
|  | Штабного тренування органів управління цивільного захисту Гайсинського району та Бершадської територіальної громади за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району та громади при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС» | Голова Гайсинської районної державної адміністрації, Бершадський міський голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Гайсинського району та Бершадської територіальної громади, керівний склад цивільного захисту Ладижинської ТЕС (за згодою), Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 21 вересня | Проведено штабне тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту району та територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів |
|  | Штабного тренування органів управління цивільного захисту Мурованокуриловецької територіальної громади, Могилів-Подільського району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту громади та району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Новодністровського каскаду ГЕС» | Голова Могилів-Подільської районної державної адміністрації, Мурованокуриловецький селищний голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Могилів-Подільського району та Мурованокуриловецької територіальної громади, керівний склад цивільного захисту Новодністровської ГЕС (за згодою), Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 04 жовтня | Проведено штабне тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту району та територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів |
|  | Штабного тренування органів управління цивільного захисту Могилів-Подільської територіальної громади за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної громади при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Новодністровського каскаду ГЕС» | Могилів-Подільський міський голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Могилів-Подільської територіальної громади, керівний склад цивільного захисту Новодністровської ГЕС (за згодою), Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 19 жовтня | Проведено штабне тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів |
|  | Штабного тренування органів управління цивільного захисту Могилів-Подільської районної ланки за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Новодністровського каскаду ГЕС» | Голова Могилів-Подільської районної державної адміністрації | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Могилів-Подільського району, керівний склад цивільного захисту Новодністровської ГЕС (за згодою), Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 19 жовтня | Проведено штабне тренування. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту району при проведенні евакуаційних заходів |
|  | Показового навчання з органами управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту Вінницької територіальної громади з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на КП «Вінницяоблводоканал» | Вінницький міський голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Вінницької територіальної громади, керівний склад цивільного захисту комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» (за згодою), Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | 03 листопада | Проведено показове навчання з питань цивільного захисту. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів. Звіт направлено до ДСНС |
|  | Об’єктових тренувань із питань цивільного захисту в закладах вищої, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти | Директор Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій, сільські, селищні, міські голови, начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | За окремим планом | Проведено об’єктові тренування, відпрацьовано практичні навички здобуто знання та вміння з питань особистої безпеки в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації, користування засобами захисту, вивчення правил пожежної безпеки та основ цивільного захисту. Сформовано достатній (необхідний) рівень знань і умінь дитини для безпечного перебування в навколишньому природному середовищі, про елементарні норми поведінки в надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих пустощів із вогнем подано звіти про здійснення заходу до територіальних органів ДСНС |
| 5. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |  |  |
|  | 1) пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях, у лісових масивах, на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду | Начальник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації, начальник Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації, начальник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, начальник Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, голови районних державних адміністрацій, сільські, селищні, міські голови | Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації, Державна екологічна інспекція у Вінницькій області, районні державні адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міських рад (за згодою) | Лютий – квітень | Затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів. Здійснено профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |
|  | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | Районні державні адміністрації, територіальні громади, начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України у Вінницькій області, Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, районні державної адміністрації, територіальні громади (за згодою) | ІІ квартал | Визначено місця масового відпочинку людей на водних об’єктах. Розглянуто питання готовності місць масового відпочинку людей на водних об’єктах на засіданнях комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обстежено 100 відсотків дна акваторії пляжів. Створено рятувальні пости на визначених водних об’єктах, які мають пляжі |
|  | 3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах: |  |  |  |  |
|  | паливо-енергетичного комплексу | Начальник Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації, начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, голови районних державних адміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації, Головне управління Державної служби України у Вінницькій області, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | Жовтень – грудень | Здійснено профілактичні заходи щодо забезпечення безаварійної роботи паливо-енергетичного комплексу під час проходження осінньо-зимового періоду |
|  | житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери й інфраструктури | Начальник Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації, начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, голови районних державних адміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації, Головне управління Державної служби України у Вінницькій області, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | Жовтень – грудень | Затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів. Здійснено профілактичні заходи щодо сталого функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та інфраструктури в умовах осінньо-зимового періоду |
| Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру |  |  |  |  |  |
| 1. | Організація та проведення: |  |  |  |  |
|  | перевірок діяльності щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб (у разі їх утворення), зокрема: |  |  |  |  |
|  | комплексних перевірок місцевих ланок: Могилів-Подільської міської територіальної громади Мурованокуриловецької селищної територіальної громади Чернівецької селищної територіальної громади Ямпільської міської територіальної громади Бабчинецької сільської територіальної громади Вендичанської сільської територіальної громади Яришівської сільської територіальної громади | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Територіальні громади, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | Лютий березень квітень травень червень червень червень | Оцінено діяльність органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту. Акти перевірок надіслано до відповідних місцевих органів виконавчої влади |
|  | комплексної перевірки Могилів-Подільської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Могилів-Подільська районна державна адміністрація, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | Червень | Оцінено діяльність Могилів-Подільської районні державні адміністрації щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту та надіслано акт перевірки. |
|  | контрольної перевірки Гайсинської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Гайсинська районна державна адміністрація, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | Листопад | Оцінено діяльність Гайсинської районної державної адміністрації щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту та надіслано акт перевірки. |
|  | контрольних перевірок місцевих ланок: Бершадської міської територіальної громади Ладижинської міської територіальної громади Теплицької селищної територіальної громади Чечельницької селищної територіальної громади Тростянецької селищної територіальної громади Гайсинської міської територіальної громади | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Територіальні громади, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | Липень липень серпень вересень жовтень листопад | Оцінено діяльність органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту. Акти перевірок надіслано до відповідних місцевих органів виконавчої влади |
| 2. | Перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, щодо стану готовності: |  |  |  |  |
|  | до пропуску льодоходу, повені та паводків | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області; районні державні адміністрації; територіальні громади (за згодою) | Лютий – березень | Здійснено цільові перевірки стану готовності до пропуску льодоходу, повені та паводків місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. За результатами підготовлено акти перевірок, які направлено до Вінницької обласної державної адміністрації |
|  | місць масового відпочинку та оздоровлення громадян | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області; районні державні адміністрації; територіальні громади (за згодою) | Травень –червень | Організовано та проведено перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку та оздоровлення громадян. За результатами підготовлено відповідні акти перевірок |
|  | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області; районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | Травень –червень | Організовано та проведено перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах. За результатами підготовлено відповідні акти перевірок |
|  | закладів освіти щодо підготовки до 2021–2022 навчального року | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, голови районних державних адміністрацій | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | Липень | Оцінено діяльність щодо підготовки до 2022–2023 навчального року; акти перевірок надіслано до закладів освіти |
|  | визначення стану готовності: державних, регіональних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області; районні державні адміністрації | Березень – травень | Проведено перевірки 100 відсотків державних, 50 відсотків регіональних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій. Підготовлено акти керівникам аварійно-рятувальних служб |
|  | підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, установ, організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, начальник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства | Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації, ВОКСЛП «Віноблагроліс» (за згодою), районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | Березень– червень | Проведено спільні рейди щодо виявлення порушників правил пожежної безпеки. За результатами складено відповідні акти, які у встановленому порядку направлено керівникам суб’єктів господарювання для усунення порушень. |
|  | перевірки стану готовності загальнодержавної, територіальних, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення із включенням електросирен та інших технічних засобів оповіщення і доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, Вінницька філія АТ «Укртелеком», Казенне підприємство «Укрспецзв’язок» | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, Вінницька філія АТ «Укртелеком» (за згодою), Казенне підприємство «Укрспецзв’язок» (за згодою) | Листопад | Проведено перевірки. Обласними та Київською міською державними адміністраціями за результатами перевірок надіслано до Державної служби України з надзвичайних ситуацій звіти щодо стану готовності територіальних та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення |
| 3. | Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та населення: | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації спільно з Вінницькою філією ПАТ «Укртелеком» |  | Проведено перевірки. За результатами перевірок надіслано до Державної служби України з надзвичайних ситуацій звіти щодо стану готовності територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення. |
|  | технічні перевірки працездатності внутрішньообласної системи централізованого оповіщення області з міського та позаміського запасного пунктів управління: а) квартальні б) річна |  |  | 30 березня 29 червня 28 вересня 28 грудня 30 листопада |  |
|  | технічна перевірка телефонної системи централізованого виклику для оповіщення керівного складу обласних спеціалізованих служб цивільного захисту та фахівців Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації |  |  | Щомісячно, за окремим графіком |  |
| 4. | Повірка засобів радіаційної розвідки і дозиметричного контролю об’єктів господарської діяльності | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації та територіальні громади (за згодою) підприємства, установа і організації (за окремим списком) | За планом Державного підприємства «Білоцерківсь-кий центр стандартизації, метрології та сертифікації» | Здійснена повірка засобів радіаційної розвідки і дозиметричного контролю об’єктів господарської діяльності |
| 5. | Проведення заходів щодо реконструкції обласної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою), обласна спеціалізована служба оповіщення і зв’язку | Протягом року | Проведені заходи в межах фінансування обласної Комплексної програми захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022–2026 роки |
| 6. | Проведення аналізу надзвичайних ситуацій, що виникли на території області, стану оперативного реагування на них | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Протягом року | Проведено аналіз надзвичайних ситуацій, що виникли на території області, стану оперативного реагування на них |
| 7. | Забезпечення постійної готовності міського та позаміського запасних пунктів управління обласної державної адміністрації | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, сектор мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації, філія спеціалізованого електрозв’язку (за згодою) | Протягом року | Підтримання в постійній готовності міського та позаміського запасних пунктів управління обласної державної адміністрації |
| 8. | Перевірка робочого стану телефонного зв’язку з черговими військових частин А1119 та А0310 | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, військові частини А1119, А0310 | За окремим графіком | Забезпечення телефонного зв’язку з черговими військових частин А1119 та А0310 |
| 9. | Участь у забезпечені та здійсненні контролю за техногенною і пожежною безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктів Збройних Сил, уточнення та подання місцевим органам виконавчої влади, на території яких розташовані такі об’єкти, розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених об’єктах | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, військові частини А1119, А0310 | За окремим графіком | Здійснено контроль за техногенною і пожежною безпекою; за результатами перевірки складено відповідний акт |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної держадміністрації, начальник Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, районної державної адміністрації, територіальні громади (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту, обласні підприємства, установи і організації (за згодою) | До 25 грудня | Забезпечено потребу у навчанні 625 осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, відповідно до державного замовлення на рік |
| 2. | Участь у зборах Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту з керівниками підрозділів (працівниками) з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади | Заступник Голови обласної державної адміністрації Здітовецький С. Г. | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації; Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Жовтень | Взято участь у зборах Державної служби України з надзвичайних ситуацій |
| 3. | Організація та проведення навчально-методичного збору з уповноваженими представниками місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо планування, підготовки та проведення евакуаційних заходів у Вінницькій області | Заступник Голови обласної державної адміністрації Здітовецький С. Г. | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | Травень | Затверджено план проведення зборів здійснено заходи, передбачені планом, надано методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади щодо планування, підготовки та здійснення евакуаційних заходів |
| 4. | Участь у семінарі-практикумі з відповідальними працівниками підрозділів з питань цивільного захисту обласних держадміністрацій та територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які відповідають за організацію підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Березень – квітень | Взято участь у семінарі-практикумі |
| 5. | Участь у семінарі-нараді з відповідальними працівниками підрозділів із питань цивільного захисту обласних та Київської міської держадміністрацій, які відповідають за готовність до дій за призначенням системи оповіщення | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Вересень | Взято участь у семінарі-нараді |
| 6. | Проведення навчально-методичних зборів: | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою), обласні спеціалізовані служби цивільного захисту, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області |  |  |
|  | щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту області у 2021 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2022 рік та реалізації заходів із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період; |  |  | 23–24 лютого | Затверджено план проведення зборів. Заходи, передбачені планом, виконано |
|  | щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту області за перше півріччя і визначення завдань на друге півріччя 2022 року; |  |  | 06–07 липня | Затверджено план проведення зборів. Заходи, передбачені планом, виконано |
|  | щодо планування заходів з підготовки цивільного захисту області у 2023 році |  |  | 02–03 листопада | Затверджено план проведення зборів. Заходи, передбачені планом, виконано |
| 7. | Навчання в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту слухачів з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2022 рік | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Заступник Голови обласної державної адміністрації | За окремим графіком | Прийнято участь у навчанні в Інституті державного управління у сфері цивільного захист |
| 8. | Розроблення та надання організаційно-методичних вказівок з підготовки населення області до дій у надзвичайних ситуаціях на 2022 рік місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, організація контролю за їх виконанням | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Перший квартал | Затверджено та надано організаційно-методичні вказівки з підготовки населення області до дій у надзвичайних ситуаціях на 2022 рік місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування |
| 9. | Проведення Місячника цивільного захисту | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, начальник Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту, обласні підприємства, установи і організації | 17 вересня– 17 жовтня | Затверджено план проведення Місячника цивільного захисту. Заходи, передбачені планом, виконано |
| 10. | Проведення оглядів-конкурсів навчально-матеріальної бази цивільного захисту: районні обласний | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, директор Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації | Районні державні адміністрації територіальні громади (за згодою), Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, навчальні заклади | 26–30 вересня 10–13 жовтня | Проведено заходи, підведені підсумки |
| 11. | Проведення Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти | Директор Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації, директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації, начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації, Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | Квітень– травень, жовтень– листопад | Проведено заходи у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти |
| 12. | Проведення серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями); пожеж в екосистемах | Директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації, директор Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації, начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Департаменти обласної державної адміністрації: охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики, цивільного захисту, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | До 15 грудня | Відповідно до затверджених планів проведено просвітницьку роботу серед населення щодо запобігання захворювання небезпечними інфекційними захворюваннями та щодо запобігання виникнення та поширення пожеж в екосистемах |
| 13. | Популяризація культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських заходів (змагань), навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів | Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Департаменти обласної державної адміністрації: гуманітарної політики, соціальної та молодіжної політики, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | До 15 грудня | Проведено заходи з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді |
| 14. | Організація та проведення громадських акцій «Герой-рятувальник року» та «Запобігти. Врятувати. Допомогти» | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | До 15 грудня | Проведено громадські акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой-рятувальник року» |
| 15. | Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, начальник Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, департаменти обласної державної адміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, цивільного захисту, гуманітарної політики, охорони здоров’я та реабілітації; Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, районні державні адміністрації, територіальні громади (за згодою) | До 15 грудня | Створено цикл тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю |

Директор Департаменту з питань оборонної роботи,

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними

органами обласної державної адміністрації								Сергій ВОВЧЕНКО