ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника обласної

військової адміністрації

28 червня 2022 р.  № 873

(у редакції наказу начальника

обласної військової адміністрації

29 квітня 2024 р.  № 285)

ПЛАН

ведення індивідуального дашборду обласної військової адміністрації

та забезпечення досягнення планових показників

| Напрям | Завдання | Результативний показник | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. Інституційна спроможність | A1. Цифрова стратегія | 1.1. Cтворено Стратегію області / включено цифрову трансформацію в загальну стратегію розвитку області | виконано | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.2. Прийнято оновлену Стратегію обласною Радою | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.3. Прийнято оновлений План реалізації Стратегії обласною Радою | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації |
|  | A2. Регіональна програма інформатизації | 1.4. Створено регіональну програму інформатизації | виконано | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.5. Визначено CDTO керівником Програми | виконано | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.6. Погоджено Програму Міністерством цифрової трансформації | виконано | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.7. Винесено на розгляд обласної Ради проєкт рішення про Програму | виконано | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  | A3. Структурний підрозділ з цифрової трансформації | 1.8. Створено структурний підрозділ з цифрової трансформації рівня управління/ департаменту | виконано | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.9. Призначено керівника структурного підрозділу з цифрової трансформації | виконано | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  | A4. Допоміжні організації поза штатом обласної військової адміністрації | 1.10. Винести на розгляд обласної Ради проєкт рішення про створення комунального підприємства з питань цифровізації області | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 1.11. Створено Проєктний офіс з питань цифровізації області | виконано | ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» (за згодою) |
|  | A5. Цифрові громади | 1.12. 100 % громад верифіковано за Індексом цифрової трансформації громад | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 1.13. 100 % громад зареєстровано на платформі Дія. Цифрова громада | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 1.14. 100 % громад прийняли місцеву програму інформатизації | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 02. Розвиток інтернету | A6. Облаштування відкритих Wi-Fi зон на території відвідування | 2.1. 100 % закладів загальної середньої освіти | до 31 грудня 2024 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 2.2. 100 % центрів надання адміністративних послуг, територіальні підрозділи, віддалені робочі місця | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 2.3. 100 % бібліотек | до 31 грудня 2024 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 2.4. 100 % відділів та управлінь соціального захисту населення (фронт офісами) | до 31 грудня 2024 року | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 2.5. 100 % Пунктів незламності (xPon) | до 31 грудня 2024 року | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 03. Розвиток центрів надання адміністративних послуг | А7. Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг | 3.1. Утворено та функціонують центри надання адміністративних послуг в усіх територіальних громадах | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 3.2. В усіх старостинських округах функціонують віддалені робочі місця, у яких запроваджено надання адміністративних послуг відповідно до переліку та приміток, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 3.3. В усіх територіальних громадах функціонують пересувні віддалені робочі місця через сервіс Мобільний адміністратор або Мобільний центр відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 3.4. Усі центри надання адміністративних послуг забезпечені альтернативним джерелом енергоживлення для безперебійної роботи протягом 4 годин | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A8. Кількість послуг у центрах надання адміністративних послуг | 3.5. У 100 % центрів надання адміністративних послуг надаються послуги для водіїв відповідно до переліку та приміток, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р (у територіальних громадах з населенням більше 10 тис., та відсутнім територіальним підрозділом Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ) | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 3.6. У 100 % центрів надання адміністративних послуг надаються паспортні послуги відповідно до переліку та приміток, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р (у територіальних громадах, де відсутні підрозділи Державної міграційної служби) | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 3.7. У 100 % центрів надання адміністративних послуг надаються послуги згідно переліку та приміток, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 3.7.1. У 100 % центрів надання адміністративних послуг та їх територіальних підрозділах надаються послуги з державної реєстрації актів цивільного стану | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 3.7.2. У 100 % центрів надання адміністративних послуг їх територіальних підрозділах та віддалених робочих місцях надаються адміністративні послуги соціального характеру, у тому числі відповідно до переліку та приміток, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A9. Автоматизація центрів надання адміністративних послуг | 3.8. 100 % центрів надання адміністративних послуг підключено до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг Порталу Дія | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 3.9. 100 % центрів надання адміністративних послуг у області забезпечено інформаційними системами для надання адмінпослуг | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 3.10. 100 % центрів надання адміністративних послуг підключено та функціонує електронна черга (у громадах з населенням більше 10 тис.) | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A10. Безбар’єрність та модернізація центрів надання адміністративних послуг | 3.11. 100% забезпечення рівня фізичної та інформаційної безбар’єрності у центрах надання адміністративних послуг | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 04. Paperless | A11. Е-документообіг | 4.1. Впроваджено е-документообіг в усіх територіальних громадах | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації |
|  | A12. Дія QR/ шеринг/ валідація за допомогою АРІ | 4.2. Підключено 100 % центрів надання адміністративних послуг, територіальних підрозділів, віддалених робочих місць і мобільних центрів надання адміністративних послуг | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.3. Підключено 100 % управлінь соціального захисту населення | до 31 грудня 2024 року | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.3.1. Підключено 100 % закладів загальної середньої освіти, їх філій | до 31 грудня 2024 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.3.2. Підключено 100 % закладів вищої освіти, коледжів, технікумів та закладів професійної технічної освіти | до 31 грудня 2024 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.4. Підключено нові заклади приватної форми власності | до 31 грудня 2024 року | Структурні підрозділи обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A13. Відкриті дані | 4.5. Територіальними громадами районних центрів проведено інформаційний аудит за методичними рекомендаціями Міністерства цифрової трансформації України | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.6. 100 % територіальних громад забезпечено оприлюднення наборів відкритих даних на Порталі відкритих даних (data.gov.ua) як єдиний розпорядник інформації | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.7. Визначено перелік пріоритетних наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.8. Обласною військовою адміністрацією забезпечено оприлюднення наборів відкритих даних на Порталі відкритих даних (data.gov.ua) як єдиний розпорядник інформації, затверджено частоту їх оновлення та опис методології збору, обробки та публікації | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації |
|  | А14. Оцифрування реєстрів | 4.9. 100 % територіальних громад області зареєстровано та верифіковано на геопорталі Національної інфраструктури геопросторових даних | до 31 грудня 2024 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.10. 100 % територіальних громад зареєстровано наявні метадані в реєстрі метаданих на Національному геопорталі (містобудівна документація, землеупорядна документація, топографічні матеріали, інше) | до 31 грудня 2024 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.11. 100 % геопорталів територіальних громад зареєстровано в реєстрі метаданих на Національному геопорталі | до 31 грудня 2024 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.12. Обласною військовою адміністрацією зареєстровано наявні метадані в реєстрі метаданих на Національному геопорталі (містобудівна документація, топографічні матеріали, інше) | до 31 грудня 2024 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.13. Геопортал обласної військової адміністрації зареєстровано в реєстрі метаданих на Національному геопорталі | до 31 грудня 2024 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації |
|  |  | 4.14. 100% комунальних спортивних споруд внесено власниками спортивних споруд в Електронний реєстр спортивних споруд | до 31 грудня 2024 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.15. 100 % заявок від власників спортивних споруд верифіковано профільним підрозділом територіальної громади або обласної військової адміністрації | до 31 грудня 2024 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.16. 100 % памʼяток обʼєктів нерухомої спадщини внесено та верифіковано в Реєстрі нерухомої спадщини (єПамʼятка) | до 31 грудня 2024 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.17. 100 % державного музейного фонду, що знаходяться в музеях області (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2021 року № 1388) перенесено з паперового журналу в електронний реєстр | до 31 грудня 2024 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 4.18. 100 % фонду державного архіву відцифровано | до 31 грудня 2024 року | Державний архів Вінницької області |
|  |  | 4.19. Забезпечено хмарного або віддаленого резервного копіювання відцифрованого фонду | до 31 грудня 2024 року | Державний архів Вінницької області |
| 05. Цифрова освіта | A15. Залучення населення до програм розвитку цифрових навичок | 5.1. Залучено нових користувачів на вебплатформу Дія.Освіта | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації |
|  | А16. Електронні журнали у закладах загальної освіти | 5.2. 100 % закладів загальної середньої освіти та їх філій впровадили освітні інформаційні системи | до 31 грудня 2024 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 06. Візитівка області | A17. Вебсайт обласної військової адміністрації | 6.1. Створено або модернізовано вебсайт обласної військової адміністрації, згідно з вимогами до дизайну, затверджений Міністерством цифрової трансформації України | виконано | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 6.2. Модернізовано вебресурс обласної військової адміністрації з метою забезпечення його доступності для осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та мовлення рівня АА | виконано | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  | A18. Адресний реєстр | 6.3. 100 % громад області завершили навчання | до 31 грудня 2023 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 6.4. 100 % громад області підключилися до промислової версії Єдиного державного реєстру адрес | до 31 грудня 2023 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 6.5. 100 % верифікованих вулиць | до 31 грудня 2024 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 6.6. 100 % населених пунктів, де завершено верифікацію | до 31 грудня 2024 року | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A19. Дія. Бізнес | 6.7. Створено центр підтримки підприємців Дія. Бізнес | до 31 грудня 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 07. Проникнення базових е-послуг | A20. Інвентаризація об’єктів нерухомого майна | 7.1. 100 % обласне бюро технічної інвентаризації підключено до Державного реєстру речових прав | до 31 грудня 2024 року | Департамент правового забезпечення обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 7.2. Залучено суб’єкта державної реєстрації в області для участі у пілотному проєкті з реєстрації прав власності | до 31 грудня 2024 року | Департамент правового забезпечення обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | А21. Цифровізація соціальної сфери | 7.3. 100 % міграції у промислове середовище 11 допомог | до 31 грудня 2024 року | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 7.4. Впровадження в промислову експлуатацію та проведення першої виплати допомог через Єдину інформаційну систему соціальної сфери 11 допомог | до 31 грудня 2024 року | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 7.5. Надання послуг 11 допомог через центри надання адміністративних послуг | до 31 грудня 2024 року | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 7.6. Тестування підсистеми «Кейс-менеджмент» на території області | до 31 грудня 2024 року | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 08. Галузева цифрова трансформація | A22. Захист інформації та стійкість критичної інфраструктури | 8.1. Провести ідентифікацію інформаційно-комунікаційних систем обласної військової адміністрації, в яких обробляються державні інформаційні ресурси та присвоїти їм унікальний ідентифікатор | до 31 липня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 8.1.1. Затвердити в обласній військовій адміністрації План реагування на кіберінциденти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2023 року № 299 | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 8.1.2. Провести самооцінку інформаційно-комунікаційних систем обласної військової адміністрації та визначити їх поточний стан (поточний профіль) кіберзахисту | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 8.1.2. Забезпечити виконання запланованих заходів з кіберзахисту | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  |  | 8.2. Регіональна програма цифровізації передбачає заходи із підвищення рівня кіберзахисту в області | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації |
|  | A23. Охорона здоров’я | 8.3. 100 % закладів охорони здоров’я в області запровадили політики та процедури інформаційної безпеки, надані Міністерством охорони здоров’я та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації | до 31 грудня 2024 року | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A24. Цивільний захист | 8.4. Модернізовано територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення населення в обласній військовій адміністрації | до 31 грудня 2024 року | Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 8.5. 100 % громад в області створили місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення населення | до 31 грудня 2024 року | Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A25. Електронна демократія | 8. 6. 100 % територіальних громад області використовують е-петицію | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 8.7. 100 % територіальних громад області використовують е-звернення | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 8.8. 100 % територіальних громад області використовують е-консультацію | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 8.9. 100 % територіальних громад області використовують бюджет участі | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 09. Індивідуальні цифрові проєкти | A26. Обов’язкові проєкти | 9.1. Кібербезпека | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 9.2. Охорона довкілля та екологія | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  |  | 9.3. Оборона | виконано | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
|  | A27. Факультативні проєкти | Пілотні та регіональні проєкти у різних сферах | до 31 грудня 2024 року | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації, структурні підрозділи обласної військової адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |

Начальник управління цифрової трансформації

апарату обласної військової адміністрації 									Людмила ПОПИХАЧ