## 2020 рік
Додаток _№1
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2020 році
Найменування об’єкта та його місцезнаходження | План | Введеня в експлуатацію |  |  | Оперативне виконання | Влаштовано верхніх шарів покриття |  |  | Генпідрядник
| тис. грн. | км | пог.м | м² | тис. грн. | км | пог.м | м²
Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги місцевого значення
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 7327.3 |  |  |  | 6304.4889
Капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення | 233573.68 | 16.49 | 0 | 0 | 205562.2839 | 10.69 | 0 | 0
Гайсинський район
Капітальний ремонт автомобільної дороги О-02-04-07 /Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка/-/Гайсин-Теплик/ км 0+000 – км 1+600, протяжністю 1,6 км в межах Вінницької області | 24611.31 | 1.49 |  |  | 24600.8054 | 1.49 |  |  | ПрАТ "Хмельницьке ШБУ №56"
Капітальний ремонт автомобільної дороги О-02-04-08 Гайсин-Теплик км 0+800 – км 7+933, протяжністю 7,133км (м.Гайсин – с.Кущинці, Гайсинський район) в межах Вінницької області | 68771.78 | 5 |  |  | 65802.9212 | 2.9 |  |  | ТОВ "Шляхбуд"
Капітальний ремонт автомобільної дороги О-02-04-08 Гайсин - Теплик км 7+933 – 17+860, протяжністю 9,927 км (с.Кущинці – с.Кіблич, Гайсинський район) | 69429.978 | 5 |  |  | 67411.8589 | 5 |  |  | ТОВ "Ростдорстрой"
Чечельницький район
Капітальний ремонт автомобільної дороги О-02-25-03 Чечельник-Білий Камінь, 0+000 – км 7+890, протяжністю 7,89 км в межах Вінницької області | 70760.612 | 5 |  |  | 47746.6983 | 1.3 |  |  | ТОВ "Ростдорстрой"
Капітальний ремонт штучних споруд | 59099.02 | 0.149 | 254.4 | 0 | 56923.9041 | 0.3355 | 254.4 | 0
Калинівський район
Капітальний ремонт водопропускної споруди на км 13+647 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-07-02 Чернятин – Калинівка – Шепіївка в межах Вінницькій області | 2220.9 |  | 8 |  | 2189.1486 | 0.014 | 8 |  | ТОВ "ТБС-ПРОФ"
Капітальний ремонт мосту на км 04+137 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-07-02 Чернятин – Калинівка – Шепіївка в межах Вінницькій області | 1718.42 |  |  |  | 1715.114 |  |  |  | ТОВ "ТБС-ПРОФ"
Крижопільський район
Капітальний ремонт водопропускної споруди на км 9+092 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-09-04 Петрунівка - Суха Долина в межах Вінницької області | 3679 |  | 13.1 |  | 3659.246 |  | 13.1 |  | ТОВ "ТБС-ПРОФ"
Літинський район
Капітальний ремонт водопропускної споруди на км 13+229 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-11-24 Багринівці – Літин – Уладівка в межах Вінницькій області | 1861.13 | 0.026 | 10.5 |  | 1850.4757 | 0.0255 | 10.5 |  | ПП Б.В.В-БУД
Капітальний ремонт мосту на км 4+153 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-11-06 Бруслинів–Стрижавка в межах Вінницькій області | 6554.2 | 0.123 | 10.1 |  | 6543.6886 | 0.123 | 10.1 |  | ПП Б.В.В-БУД
Капітальний ремонт мосту на км 2+230 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-11-02 Літин-Бірків в межах Вінницької області | 3793.82 |  | 6 |  | 3774.0699 | 0.039 | 6 |  | ТОВ "АВТОСТРАДА"
Немирівський район
Капітальний ремонт мосту на км 2+247 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-14-52 (Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка)–Немирів в межах Вінницької області | 280.9 |  |  |  | 280.8857 |  |  |  | ДП "ГРАНІТ УКРАЇНА"
Капітальний ремонт мосту на км 36+040 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-21-05 Торків–Брацлав–Леухи–ст.Монастирище в межах Вінницької області | 38990.65 |  | 206.7 |  | 36911.2757 | 0.134 | 206.7 |  | ТОВ „Енергетично-дорожнє будівництво”
Разом за розділом “Автомобільні дороги місцевого значення ” | 300000 | 16.639 | 254.4 | 0 | 268790.6769 | 11.0255 | 254.4 | 0 | 0
Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги місцевого значення
Розробка проєктної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-02-03 /Східний об'їзд м.Бершадь км 5+356 – км 11+121, протяжністю 5,765 км в межах Вінницької області | 24.285 |  |  |  | 24.285
Розробка проєктної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-04-08 Гайсин-Теплик км 17+860 - км 30+436, протяжністю 12,576 км в межах Вінницької області | 197.091 |  |  |  | 197.091
Розробка проєктної документації на поточний середній ремонт мосту на км 30+214 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-12-04 Вендичани-Чернівці-Томашпіль в межах Вінницької області | 101.998 |  |  |  | 101.998
Розробка проєктної документації на поточний середній ремонт мосту на км 27+151 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-12-04 Вендичани-Чернівці-Томашпіль в межах Вінницької області | 125.75 |  |  |  | 125.717
Розробка проєктної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-01-10 Бар-Шаргород-Нові Хоменки км 0+000 - км 5+520, протяжністю 5,52 км в межах Вінницької області | 159 |  |  |  | 159
Поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення | 583907.402 | 92.335 | 0 | 0 | 566114.2812 | 93.125 | 0 | 0
Жмеринський район
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-06-02 Браїлів-Гнівань, км 0+000 – км 6+887, протяжністю 6,887 км, в межах Вінницької області | 68686.9 | 6.887 |  |  | 68686.9 | 6.887 |  |  | ТОВ "СУАП "Інтервіас Україна"
Козятинський район
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-08-06 Білопілля – Вівсяники км 48+645 – 59+623, протяжність 10,978 км (с.Самгородок – с.Вівсяники, Козятинського району) в межах Вінницької області | 68889.1 | 10.978 |  |  | 68836.0268 | 10.978 |  |  | ПП "Автомагістраль"
Літинський район
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-23-01 Стара Гута - Калинівка-Турбів км 14+716 – км 18+500, протяжністю 3,784 км в межах Вінницької області | 165 |  |  |  | 145.785
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-23-01 Стара Гута - Калинівка-Турбів, км 18+500 - км 27+965, протяжністю 9,465 км (с.Пиківська Слобідка – с.Кам’яногірка, Літинський район) | 20724.63 | 9.465 |  |  | 20724.6238 | 9.465 |  |  | ТОВ Шляхбудматеріали
Немирівський район
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-21-05 Торків-Брацлав-Ситківці-Леухи-ст.Монастирище, км 23+790 – км 35+580, протяжністю 11,79 км в межах Вінницької області | 105903.9 | 11 |  |  | 104231.6953 | 11.79 |  |  | ТОВ "Шляхбуд"
Поточний середній ремонт автомобільної дороги С-02-14-52 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка – Немирів, на ділянці км 1+000 – км 2+690 | 5936.702 | 1.69 |  |  | 5936.7014 | 1.69 |  |  | ТОВ "Ростдорстрой"
Тиврівський район
Поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-03-01 Вінниця-Гнівань-Тиврів км 15+311 – км 37+351, протяжність 22,04 км (с.Селище – м.Тиврів) в межах Вінницької області | 98827.496 | 18.74 |  |  | 98827.4958 | 18.74 |  |  | ТОВ "Спільне українсько-австрійське підприємство "Інтервіас"
Поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-03-01 Вінниця – Гнівань – Тиврів км 19+700 – км 23+000, протяжність 3,3 км (в межах м. Гнівань) в межах Вінницької області | 70 |  |  |  | 51.636
Поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-03-05 Вороновиця-Тиврів-Шаргород км 40+000 – 50+000, протяжність 10 км (на межі Тиврівського та Шаргородського районів, с.Красне – с.Пеньківка) в межах Вінницької області | 38538.897 | 10 |  |  | 38538.8963 | 10 |  |  | ТОВ "Спільне українсько-австрійське підприємство "Інтервіас"
Тростянецький район
Поточний середній ремонт автомобільної дороги С-02-20-21 (Вінниця-Турбів-Гайсин-Велика Михайлівка) - Гордіївка км 7+659 – км 12+271, протяжність 4,612 км в межах Вінницької області | 16821.409 | 4.612 |  |  | 16821.4083 | 4.612 |  |  | ТОВ "Ростдорстрой"
Тульчинський район
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-21-12 Шпиків-Тульчин, км 0+000 – 7+953, протяжністю 7,953 км (дорога Р-36 – с.Торків, Тульчинський район) | 31486.649 | 7.953 |  |  | 31486.6485 | 7.953 |  |  | ТОВ Шляхбудма-теріали
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-21-12 Шпиків-Тульчин 7+953 – км 22+100, протяжністю 14,147 км (с.Торків – м.Тульчин) в межах Вінницької області | 117305.989 | 9.75 |  |  | 101275.8057 | 9.75 |  |  | ТОВ "Спільне українсько-австрійське підприємство "Інтервіас"
Хмільницький район
Поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-23-07 Рогинці-Корделівка-Дружне, км 00+000 - км 01+260, протяжністю 1,260 км в межах Вінницької області | 10394.43 | 1.26 |  |  | 10394.4252 | 1.26 |  |  | ТОВ "ЛЕОН-Ш"
Вінниицький район
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-03-01 Вінниця-Гнівань-Тиврів на ділянці км 5+887 – км 8+683, протяжністю 2,796 км в межах Вінницької області (влаштування зовнішньої мережі освітлення) | 156.3 |  |  |  | 156.233
Поточний середній ремонт штучних споруд | 7552.574 | 0 | 53.7 | 0 | 7552.5734 | 0 | 53.7 | 0
Шаргородський район
Поточний середній ремонт мосту на км 65+564 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-03-05 Вороновиця – Тиврів – Шаргород | 3890.482 |  | 29.2 |  | 3890.482 |  | 29.2 |  | ПП Б.В.В-БУД
Ямпільський район
Поточний середній ремонт мосту на км 15+372 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-27-03 Качківка – Дзигівка – Михайлівка | 3662.092 |  | 24.5 |  | 3662.0914 |  | 24.5 |  | ТОВ „Енергетично-дорожнє будівництво”
Разом за розділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг” | 592068.1 | 92.335 | 53.7 | 0 | 574274.9455 | 93.125 | 53.7 | 0 | Х
Експлуатаційне утримання та дрібний ремонт автомобільних доріг
Автомобільні дороги місцевого значення
Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 370000 | Х | Х | Х | 370000 | Х | Х | Х | Х
Разом за розділом “Експлуатаційне утримання та дрібний ремонт автомобільних доріг” | 370000 | Х | Х | Х | 370000 | Х | Х | Х | Х
Разом | 1262068.1 | 108.974 | 308.1 | 0 | 1213065.6224 | 104.1505 | 308.1 | 0 | Х